## 01_Organigrama_y_Roles
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRAS · ES3
SEDE SOCIAL EL BOSQUE
Programa, costos y control de ejecución
| PLAZO PLANIFICADO |  | 150 días corridos
| INICIO PROGRAMADO |  | 02 de noviembre de 2026
| ALCANCE |  | Construcción de sede social
| DOCENTE |  | Francisca Pizarro Oliveros
INTEGRANTES · GRUPO 4
Mario Pinto
Gerardo Pavez
Tomas Correa
Eliasin Roman
PASO 1 · ORGANIGRAMA DE PROYECTO · ES3 IND. 1
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES · ES3 IND. 1
ES3 - IND. 1 ¦ MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
Construcción Sede Social El Bosque ¦ Andacollo ¦ Matriz concordante con el organigrama
Los KPI indicados son indicadores de seguimiento de gestión; deben ajustarse al contrato, programa y procedimientos aprobados.
| Cargo | Dependencia directa | Funciones principales | Entregables / KPI bajo su responsabilidad
| Mandante / Propietario | Ilustre Municipalidad de Andacollo | Define el objetivo y necesidades del proyecto; dispone del contrato; valida decisiones que afecten alcance, plazo o costo; participa en definiciones formales. | Contrato y decisiones formales; aprobaciones del mandante; cumplimiento del objetivo; trazabilidad de cambios autorizados.
| Inspección Técnica de Obra (ITO) | Mandante / Municipalidad (Control externo) | Inspecciona ejecución, avance y calidad; revisa materiales y partidas; formula observaciones; resuelve consultas por encargo del municipio; otorga V°B° antes de continuar partidas. | Actas y registros de inspección; % partidas con V°B°; observaciones abiertas/cerradas; tiempos de respuesta; recepción de partidas.
| Dirección de Obra / Contratista | Mandante e ITO (Relación contractual) | Lidera la ejecución integral; asegura cumplimiento de EE.TT., planos y normativa; dispone recursos; coordina proyectistas, ITO y equipos; responde por discrepancias y resultados. | Plan de ejecución; cumplimiento de hitos; desviación de costo/plazo; respuestas a discrepancias; recepción provisoria y cierre contractual.
| Administrador de Obra | Dirección de Obra / Contratista | Administra contrato, programa, costos, adquisiciones y coordinación general; mantiene relación operativa con ITO; consolida reportes y decisiones de obra. | Informe semanal; avance físico-financiero; control de cambios; curva S; compromisos con ITO; RFI críticos; forecast de costo/plazo.
| Jefe de Terreno | Administrador de Obra | Planifica producción diaria y semanal; coordina frentes, cuadrillas, equipos, materiales y restricciones; verifica secuencia y liberación de actividades. | Lookahead 3-6 semanas; partes diarios; % cumplimiento plan semanal; productividad; restricciones levantadas; avance por frente.
| Jefe Oficina Técnica / Coordinador BIM | Administrador de Obra | Coordina arquitectura, estructura y especialidades; administra planos y revisiones; gestiona RFI, submittals, interferencias, información BIM y antecedentes conforme a obra. | Matriz RFI; planos vigentes; reportes de interferencias; submittals aprobados; control de revisiones; modelo/planos as-built; % documentos en plazo.
| Encargado de Calidad PAC | Administrador de Obra (Funcional con ITO) | Implementa PAC/ITP; controla inspecciones y ensayos; verifica certificados, trazabilidad y criterios de aceptación; gestiona no conformidades y liberación de partidas. | PAC e ITP; checklists; protocolos; certificados; registros de trazabilidad; % primera pasada; NCR abiertas/cerradas; V°B° de calidad.
| Encargado SSOMA | Administrador de Obra | Gestiona seguridad, salud ocupacional y medio ambiente; aplica Ley 16.744, D.S. 594 y controles preventivos; coordina inducciones, permisos, EPP, señalización y emergencias. | Matriz de riesgos; inducciones; AST/charlas; inspecciones; permisos de trabajo; tasa de incidentes; cumplimiento de capacitaciones; acciones correctivas cerradas.
| Bodeguero | Jefe de Terreno / Administrador de Obra | Recibe y verifica materiales; controla almacenamiento, inventario, orden, protección y entrega; mantiene trazabilidad y comunica quiebres o daños. | Kardex / inventario; recepción conforme; exactitud de stock; entregas oportunas; materiales protegidos; pérdidas y daños controlados.
| Capataz Obra Gruesa | Jefe de Terreno | Conduce cuadrillas y ejecuta fundaciones, radier, estructura y demás partidas de obra gruesa conforme a planos, secuencia, calidad y seguridad. | Avance por frente; checklists; productividad; horas-hombre; controles previos; retrabajos; observaciones PAC/SSOMA cerradas.
| Capataz Terminaciones | Jefe de Terreno | Conduce revestimientos, pavimentos, pinturas, cielos, artefactos, remates y limpieza; coordina liberación de recintos con calidad y especialidades. | Avance de terminaciones; punch list; % recepción primera vez; retrabajos; recintos liberados; observaciones de ITO cerradas.
| Personal de terreno y subcontratos | Jefe de Terreno / Capataz correspondiente | Ejecutan las actividades asignadas conforme a instrucciones, planos vigentes, procedimientos de trabajo, controles de calidad y medidas SSOMA. | Producción diaria; asistencia y rendimiento; cumplimiento de procedimientos; incidentes; no conformidades; avances y registros de ejecución.
Base documental: 7-EE.TT_SEDE_EL_BOSQUE.pdf - Especificaciones Técnicas “Construcción Sede Social El Bosque, Comuna Andacollo”, agosto 2025. Apartados considerados: 0.1 Generalidades; 0.2 Productos y materiales; 0.3 Obligaciones del contratista; 0.4 Ubicación; 0.5 Propietario; 0.6 Marco normativo; A.1 Instalación de faenas; B.1 Obra gruesa; B.2 Terminaciones.

## 02_Rendimientos
PASO 2 · RENDIMIENTOS POR CUADRILLA Y TIEMPOS · ES3 IND. 2
Construcción Sede Social El Bosque ¦ Andacollo ¦ Plazo contractual mínimo: 150 días corridos
La duración planificada utiliza frentes de trabajo paralelos. La ponderación orienta el programa, pero la secuencia CPM determina las fechas de inicio y término.
Ítem | Macro-etapa | Partida | Cantidad referencial | Unidad | Cuadrilla tipo | Rendimiento diario | N° cuadrillas | Duración base | Ponderación objetivo | Duración planificada (días)
1 | Instalación de faenas | Instalación de faenas y cierre perimetral | 1 | lote | 1 Maestro + 2 Ayudantes | 1 | 1 | 1 | 8% | 6
2 | Instalación de faenas | Replanteo y nivelación del área de trabajo | 180 | m2 | 1 Topógrafo + 1 Ayudante | 180 | 1 | 1 | 8% | 5
3 | Instalación de faenas | Servicios provisorios y habilitación de instalaciones | 1 | lote | 1 Maestro + 1 Ayudante | 0.5 | 1 | 2 | 8% | 10
4 | Obra Gruesa | Excavación y retiro de material | 45 | m3 | 1 Operador + 2 Ayudantes | 15 | 1 | 3 | 38% | 11
5 | Obra Gruesa | Relleno, humectación y compactación | 35 | m3 | 1 Maestro + 2 Ayudantes | 12 | 1 | 2.9167 | 38% | 9
6 | Obra Gruesa | Emplantillado de hormigón | 12 | m3 | 1 Maestro + 2 Ayudantes | 4 | 1 | 3 | 38% | 5
7 | Obra Gruesa | Fundaciones de hormigón armado | 28 | m3 | 1 Maestro + 3 Ayudantes | 7 | 1 | 4 | 38% | 13
8 | Obra Gruesa | Radier y losas de hormigón | 95 | m2 | 1 Maestro + 3 Ayudantes | 28 | 1 | 3.3929 | 38% | 12
9 | Obra Gruesa | Estructura metálica y viga reticulada | 2800 | kg | 1 Soldador + 2 Ayudantes | 350 | 1 | 8 | 38% | 20
10 | Obra Gruesa | Cubierta y hojalatería | 190 | m2 | 1 Maestro + 2 Ayudantes | 45 | 1 | 4.2222 | 38% | 12
11 | Obra Gruesa | Muros y tabiques Metalcon | 360 | m2 | 1 Maestro + 2 Ayudantes | 45 | 2 | 4 | 38% | 18
12 | Instalaciones | Instalación eléctrica interior | 1 | lote | 1 Técnico Eléctrico + 1 Ayudante | 0.25 | 1 | 4 | 22% | 14
13 | Instalaciones | Red de agua potable | 120 | ml | 1 Gásfiter + 1 Ayudante | 30 | 1 | 4 | 22% | 12
14 | Instalaciones | Red de alcantarillado | 90 | ml | 1 Gásfiter + 1 Ayudante | 25 | 1 | 3.6 | 22% | 14
15 | Instalaciones | Instalación de artefactos sanitarios | 8 | un | 1 Gásfiter + 1 Ayudante | 4 | 1 | 2 | 22% | 8
16 | Instalaciones | Pruebas, conexiones y certificaciones | 1 | lote | 1 Técnico + 1 Ayudante | 0.5 | 1 | 2 | 22% | 8
17 | Terminaciones | Revestimientos interiores | 420 | m2 | 1 Maestro + 1 Ayudante | 40 | 1 | 10.5 | 32% | 16
18 | Terminaciones | Cielos y elementos complementarios | 190 | m2 | 1 Maestro + 1 Ayudante | 35 | 1 | 5.4286 | 32% | 12
19 | Terminaciones | Pavimentos | 210 | m2 | 1 Maestro + 1 Ayudante | 35 | 1 | 6 | 32% | 10
20 | Terminaciones | Pinturas interiores y exteriores | 720 | m2 | 1 Maestro + 1 Ayudante | 90 | 1 | 8 | 32% | 20
21 | Terminaciones | Puertas, ventanas y quincallería | 18 | un | 1 Maestro + 1 Ayudante | 3 | 1 | 6 | 32% | 16
22 | Terminaciones | Limpieza, remates y entrega | 1 | lote | 1 Maestro + 2 Ayudantes | 0.5 | 1 | 2 | 32% | 7
CONTROL DE PLAZO
Macro-etapa | Ponderación objetivo | Días de referencia | Criterio de programación |  | Criterio adoptado: el programa determinístico queda en 150 días corridos, cumpliendo el mínimo contractual de 150 días. Las tareas C, H, K, M, N, O, P, S y U se organizan como ramas paralelas o convergentes para representar una obra ejecutable con varios frentes. Las cantidades y rendimientos son de planificación y deben validarse contra planos, presupuesto, EE.TT. y recursos reales.
Instalación de faenas | 8% | 12 | Habilitación inicial y logística
Obra Gruesa | 38% | 57 | Estructura, hormigones, muros y cubierta
Instalaciones | 22% | 33 | Redes eléctricas, sanitarias, pruebas y conexiones
Terminaciones | 32% | 48 | Revestimientos, pavimentos, pintura y cierre
Las ponderaciones son las adoptadas en esta planificación, no una transcripción acreditada de los porcentajes de clase. Los días de referencia suman 150; las etapas se superponen en CPM, por eso no se suman sus duraciones de ejecución.
Duración base: jornadas productivas según cantidad y cuadrilla. Duración planificada: días corridos con esperas y coordinación. La cubicación contractual de las 140 partidas figura en el Paso 6.
Act. | Paquete del programa | Jornadas base | Días corridos | Días a 5/7 | Diferencia no productiva | Interpretación
A | Instalación de faenas y cierre perimetral | 1 | 6 | 4.2857 | 3.2857 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
B | Replanteo y nivelación del área de trabajo | 1 | 5 | 3.5714 | 2.5714 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
C | Servicios provisorios y habilitación de instalaciones | 2 | 10 | 7.1429 | 5.1429 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
D | Excavación y retiro de material | 3 | 11 | 7.8571 | 4.8571 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
E | Relleno, humectación y compactación | 2.9167 | 9 | 6.4286 | 3.5119 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
F | Emplantillado de hormigón | 3 | 5 | 3.5714 | 0.57143 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
G | Fundaciones de hormigón armado | 4 | 13 | 9.2857 | 5.2857 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
H | Radier y losas de hormigón | 3.3929 | 12 | 8.5714 | 5.1786 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
I | Estructura metálica y viga reticulada | 8 | 20 | 14.2857 | 6.2857 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
J | Cubierta y hojalatería | 4.2222 | 12 | 8.5714 | 4.3492 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
K | Muros y tabiques Metalcon | 4 | 18 | 12.8571 | 8.8571 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
L | Instalación eléctrica interior | 4 | 14 | 10 | 6 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
M | Red de agua potable | 4 | 12 | 8.5714 | 4.5714 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
N | Red de alcantarillado | 3.6 | 14 | 10 | 6.4 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
O | Instalación de artefactos sanitarios | 2 | 8 | 5.7143 | 3.7143 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
P | Pruebas, conexiones y certificaciones | 2 | 8 | 5.7143 | 3.7143 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
Q | Revestimientos interiores | 10.5 | 16 | 11.4286 | 0.92857 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
R | Cielos y elementos complementarios | 5.4286 | 12 | 8.5714 | 3.1429 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
S | Pavimentos | 6 | 10 | 7.1429 | 1.1429 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
T | Pinturas interiores y exteriores | 8 | 20 | 14.2857 | 6.2857 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
U | Puertas, ventanas y quincallería | 6 | 16 | 11.4286 | 5.4286 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
V | Limpieza, remates y entrega | 2 | 7 | 5 | 3 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
PARÁMETROS Y SUPUESTOS DE CÁLCULO · ANEXO DEL PASO 2
ANEXO · PARÁMETROS, FUENTES Y SUPUESTOS DEL ES3
Variable | Valor | Unidad | Criterio / fuente | Estado | Observación
Inicio del programa | 2026-11-02 | fecha | Usuario: 02-11-2026 | Definido | El inicio contractual corresponde al acta de entrega de terreno.
Plazo mínimo | 150 | días corridos | BAE, numeral 1.7, PDF pág. 6 | Documentado | No equivale a un plazo máximo.
Presupuesto municipal | 114446607 | CLP con IVA | BAE, numeral 1.6, PDF pág. 6 | Documentado | Techo económico de la oferta.
IVA | 19% | % | Guía paso 6 y BAE PDF pág. 17 | Documentado | Los costos de control se comparan sin IVA.
Gastos generales | 15% | % CD | Itemizado municipal: GG 15% | Referencia | Se conserva la tasa del formulario.
Utilidad ofertada | 10% | % CD | Utilidad propuesta para la oferta: 10% | Estimado | Se reduce respecto al 15% del formulario municipal.
Utilidad del formulario | 15% | % CD | Itemizado municipal: utilidad 15% | Referencia | Sirve para comparar el precio con igual costo directo.
Retención de garantía | 5% | % neto EEPP | Criterio financiero de planificación: 5% | Criterio de planificación | Tasa aplicada para proyectar estados de pago; ajustar a la garantía del contrato suscrito.
Anticipo | 0% | % neto | Sin anticipo en el escenario base | Supuesto | Devolución proporcional si se activa.
Cobro después de conformidad | 30 | días hábiles | BAE, numeral 55, PDF pág. 65 | Documentado | Calendario hábil simplificado lunes a viernes más feriados listados.
Recepción conforme tras presentación | 5 | días hábiles | Supuesto de revisión ITO | Estimado | No es un plazo contractual acreditado.
Reserva mínima último EEPP | 10% | % contrato | BAE, numeral 54, PDF pág. 64 | Documentado | Se limita facturación parcial acumulada al 90%.
Saldo inicial de caja | 0 | CLP | Escenario sin aporte inicial | Supuesto | El déficit máximo determina capital requerido.
Materiales al contado | 50% | % materiales | Proyección comercial | Estimado | El saldo se paga al mes siguiente.
Materiales | 55% | % CD | Distribución simplificada de costos | Estimado | No es un análisis de precios unitarios validado.
Mano de obra y leyes sociales | 30% | % CD | Distribución simplificada de costos | Estimado | Pago al cierre mensual; sin IVA.
Subcontratos | 10% | % CD | Distribución simplificada de costos | Estimado | Pago al mes siguiente.
Equipos y arriendos | 5% | % CD | Distribución simplificada de costos | Estimado | Pago al contado.
GG afectos a IVA | 50% | % GG | Distribución prevista de gastos generales | Estimado | Resto: remuneraciones y conceptos no gravados del modelo.
Fecha corte control terminaciones | 2027-03-10 | fecha | Fecha de corte para proyección de control | Proyectado | Los datos de avance real y costo incurrido son ilustrativos.
Alerta preventiva | 5% | % sobrecosto | Guía paso 12 | Criterio | Sobrecosto=(CR-VG)/VG; normal <=0%, preventiva <=5%.
Retraso devolución retención | 180 | días corridos | Supuesto financiero | Criterio de planificación | Plazo adoptado para proyectar la devolución de la garantía.
Fuentes: Guía paso a paso (págs. 1-4); 5-PPTO..xlsx (140 partidas, cantidades y GG/utilidad); BAE numerales 1.6, 1.7, 54 y 55. Precios de oferta referenciales, no cotizaciones vinculantes.
Referencia comercial | Precio observado | Unidad | Tratamiento | Consulta | Enlace
Perfil C 60x20x0,85 de 2,4 m | 3290 | CLP/un con IVA | Referencia de material, no sistema instalado | 22-09-2026 | https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/lista/CATG10931/Perfiles-Metalcon
Yeso cartón RH 12,5 mm 1,20x2,40 | 14964 | CLP/plancha | Precio mayorista publicado; referencia | 22-09-2026 | https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/b/volcanita-rh-12-5
OSB 11,1 mm 1,22x2,44 |  | CLP/plancha | Especificación; precio depende de tienda | 22-09-2026 | https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/articulo/110291060/Tablero-OSB-11.1-mm-122x244-cm?exp=so_com
Los P.U. instalados incorporan provisión, flete local, mano de obra, equipos y merma estimada. Se convierten a neto antes de sumar GG, utilidad e IVA; no duplicar suministro y colocación cuando el itemizado los separa.
Feriado calendario de cobro | Fecha | Tipo | Uso | Estado | Fuente / alcance
Feriado considerado | 2026-12-08 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2026-12-25 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-01-01 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-03-26 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-03-27 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-05-01 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-05-21 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-06-21 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-06-28 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-07-16 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-08-15 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-09-18 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-09-19 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
COBERTURA DE LA GUÍA HASTA EL PASO 12
Paso | Indicador ES3 | Hoja | Contenido incorporado | Estado | Dato pendiente de validación
1 | 1 | 01 / 02 | Organigrama y roles | Conservado
2 | 2 | 03 | Cuadrillas, cálculo y relación de duraciones | Desarrollado | Ponderaciones de programa y cubicaciones de producción
3 | 3 | 04 | Tabla completa y red específica obra gruesa | Desarrollado | Liberaciones y recursos de terreno
4 | 4 | 06 | PERT completo y sector terminaciones | Desarrollado | Tres tiempos estimados, no muestra estadística
5 | 5 | 05 | Gantt completo con barras condicionales | Desarrollado | Acta real de entrega de terreno
6 | 6 | 07 | 140 partidas, GG, utilidad, IVA y oferta inferior | Desarrollado | Cotizaciones y cubicación corroborada
7 | 7-8 | 08 | Curvas S físicas y financieras con tablas | Desarrollado | Avance real no suministrado
8 | 9 | 09 | Flujo mensual, cobros, pagos y capital | Desarrollado | Fechas de conformidad/decreto y retención
9 | 10 | 10 | Compromisos diarios primeras dos semanas | Desarrollado | Liberar restricciones antes de ejecutar
10 | 11 | 11 | EEPP obra gruesa: cantidad, valorización y liquidación | Proyectado | Mediciones certificadas
11 | 12 | 12 | Nueve eventos externos, valoración y responsables | Desarrollado | Evaluación inicial con equipo de obra
12 | 13 | 13 | PP, CR, VG, VC, IRC y alertas | Simulación | Registrar avances aprobados y costos incurridos al cierre

## 03_CPM_Obra_Gruesa
CPM DE OBRA GRUESA - ES3 IND. 3
CPM sectorial: 8 paquetes de programación asociados a 26 partidas presupuestarias de obra gruesa. La correspondencia por partida se presenta desde la fila 103.
Red sectorial autónoma: día 0 local, 70.00 días. Entradas externas D depende de B se conservan en la red total, no en esta subred. No sumar su duración al plazo total.
Lectura: arriba IT (inicio temprano) / FT (término temprano); abajo ITa (inicio tardío) / FTa (término tardío). Rojo: ruta crítica. Azul: actividades con holgura.
TABLA SECTORIAL - RUTA CRÍTICA D → E → F → G → I → J
Nodo | EDT | Partida / paquete | Predecesoras locales | Duración (d) | IT | FT | ITa | FTa | HT | HL | Crítica
D | 2.1 | Excavación y retiro de material | — | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | SÍ
E | 2.2 | Relleno, humectación y compactación | D | 9 | 11 | 20 | 11 | 20 | 0 | 0 | SÍ
F | 2.3 | Emplantillado de hormigón | E | 5 | 20 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | SÍ
G | 2.4 | Fundaciones de hormigón armado | F | 13 | 25 | 38 | 25 | 38 | 0 | 0 | SÍ
H | 2.5 | Radier y losas de hormigón | G | 12 | 38 | 50 | 58 | 70 | 20 | 20 | NO
I | 2.6 | Estructura metálica y viga reticulada | G | 20 | 38 | 58 | 38 | 58 | 0 | 0 | SÍ
J | 2.7 | Cubierta y hojalatería | I | 12 | 58 | 70 | 58 | 70 | 0 | 0 | SÍ
K | 2.8 | Muros y tabiques Metalcon | G | 18 | 38 | 56 | 52 | 70 | 14 | 14 | NO
FT = IT + duración. IT = máximo FT de las predecesoras. FTa = mínimo ITa de las sucesoras. ITa = FTa − duración. HT = ITa − IT. PERT usa te = (to + 4 tm + tp) / 6 sin redondear los cálculos. Las capturas son estáticas: regenerarlas después de cambiar entradas.
CPM DEL PROYECTO COMPLETO - COMPLEMENTO DE COORDINACIÓN
Plazo 150.00 días. Ruta crítica: A → B → D → E → F → G → I → J → L → Q → R → T → V. Se mantienen todas las entradas externas y frentes del proyecto.
DESGLOSE DE COBERTURA Y TRAZABILIDAD POR PARTIDA
Cada subpartida se ejecuta dentro de su paquete. No tiene duración individual calculada en el Paso 2. Los tiempos siguientes son del paquete, no un rendimiento propio.
Código presupuesto | Nodo | Partida presupuestaria | Unidad | Cantidad | Duración paquete | IT paquete | FT paquete | ITa paquete | FTa paquete | HT paquete | Crítica paquete
B.1.1.1 | D | Excavaciones | M3 | 15 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | SÍ
B.1.1.2 | F | Emplantillado | M2 | 23 | 5 | 20 | 25 | 20 | 25 | 0 | SÍ
B.1.1.3 | G | Cimientos | M3 | 14 | 13 | 25 | 38 | 25 | 38 | 0 | SÍ
B.1.2.1 | E | Preparación de la subrasante | M2 | 143 | 9 | 11 | 20 | 11 | 20 | 0 | SÍ
B.1.2.2 | E | Base Estabilizada e=8cm | M3 | 11.44 | 9 | 11 | 20 | 11 | 20 | 0 | SÍ
B.1.2.3 | H | Impermeabilización film de Polietileno e=0,10mm | M2 | 143 | 12 | 38 | 50 | 58 | 70 | 20 | NO
B.1.2.4 | H | Cama de Ripio e=8cm | M3 | 11.44 | 12 | 38 | 50 | 58 | 70 | 20 | NO
B.1.2.5 | H | Malla Acma C-92 | M2 | 143 | 12 | 38 | 50 | 58 | 70 | 20 | NO
B.1.2.6 | H | Radier e= 7cm | M2 | 143 | 12 | 38 | 50 | 58 | 70 | 20 | NO
B.1.3.1 | E | Estabilizado Compactado e=20cm | M3 | 18.65 | 9 | 11 | 20 | 11 | 20 | 0 | SÍ
B.1.3.2 | E | Ripio Compactado e=10cm | M3 | 9.324 | 9 | 11 | 20 | 11 | 20 | 0 | SÍ
B.1.3.3 | H | Polietileno e=0,15mm | M2 | 93.24 | 12 | 38 | 50 | 58 | 70 | 20 | NO
B.1.3.4 | H | Radier e=10cm | M2 | 93.24 | 12 | 38 | 50 | 58 | 70 | 20 | NO
B.1.4.1 | K | Estructura de Metalcon en Muros | M2 | 236 | 18 | 38 | 56 | 52 | 70 | 14 | NO
B.1.4.2 | K | Planchas de OSB e=11.1mm | M2 | 153 | 18 | 38 | 56 | 52 | 70 | 14 | NO
B.1.4.3 | K | Forro Exterior | M2 | 153 | 18 | 38 | 56 | 52 | 70 | 14 | NO
B.1.4.4 | K | Forro Interior Volcanita y Aleros Exteriores | M2 | 180 | 18 | 38 | 56 | 52 | 70 | 14 | NO
B.1.4.5 | K | Forro Interior Fibrocemento | M2 | 65 | 18 | 38 | 56 | 52 | 70 | 14 | NO
B.1.5.1 | I | Cerchas y Costaneras de Acero Galvanizado | M2 | 78.61 | 20 | 38 | 58 | 38 | 58 | 0 | SÍ
B.1.6.1 | J | Aislación Papel Impermeabilizante | M2 | 78.61 | 12 | 58 | 70 | 58 | 70 | 0 | SÍ
B.1.6.2 | J | Planchas OSB e=11.1mm | M2 | 78.61 | 12 | 58 | 70 | 58 | 70 | 0 | SÍ
B.1.6.3 | J | Cubierta Onda Estándar | M2 | 78.61 | 12 | 58 | 70 | 58 | 70 | 0 | SÍ
B.2.4/a) | J | Forros | ML | 25 | 12 | 58 | 70 | 58 | 70 | 0 | SÍ
B.2.4/b) | J | Canales | ML | 45 | 12 | 58 | 70 | 58 | 70 | 0 | SÍ
B.2.4/c) | J | Bajadas | ML | 24 | 12 | 58 | 70 | 58 | 70 | 0 | SÍ
B.2.4/d) | J | Salida Ventilaciones | ML | 6 | 12 | 58 | 70 | 58 | 70 | 0 | SÍ
RED CPM DEL PROYECTO COMPLETO · ANÁLISIS COMPLEMENTARIO
PASO 3 · MALLA CPM Y RUTA CRÍTICA · ES3 IND. 3
Construcción Sede Social El Bosque ¦ Andacollo ¦ Red AON con frentes paralelos y convergencias
Cálculo hacia adelante y atrás. IT: inicio temprano; FT: término temprano; ITa: inicio tardío; FTa: término tardío. Vista específica de la rúbrica y desglose: 04A_CPM_Mallas.
Act. | EDT | Macro-etapa | Partida | Duración (d) | Predecesoras | IT | FT | ITa | FTa | Holgura Total | Holgura Libre | Crítica | Sucesoras
A | 1.1 | Instalación de faenas | Instalación de faenas y cierre perimetral | 6 | — | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | SÍ | B, C
B | 1.2 | Instalación de faenas | Replanteo y nivelación del área de trabajo | 5 | A | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | SÍ | D
C | 1.3 | Instalación de faenas | Servicios provisorios y habilitación de instalaciones | 10 | A | 6 | 16 | 140 | 150 | 134 | 134 | NO | FIN
D | 2.1 | Obra Gruesa | Excavación y retiro de material | 11 | B | 11 | 22 | 11 | 22 | 0 | 0 | SÍ | E
E | 2.2 | Obra Gruesa | Relleno, humectación y compactación | 9 | D | 22 | 31 | 22 | 31 | 0 | 0 | SÍ | F, N
F | 2.3 | Obra Gruesa | Emplantillado de hormigón | 5 | E | 31 | 36 | 31 | 36 | 0 | 0 | SÍ | G
G | 2.4 | Obra Gruesa | Fundaciones de hormigón armado | 13 | F | 36 | 49 | 36 | 49 | 0 | 0 | SÍ | H, I, K
H | 2.5 | Obra Gruesa | Radier y losas de hormigón | 12 | G | 49 | 61 | 69 | 81 | 20 | 20 | NO | L
I | 2.6 | Obra Gruesa | Estructura metálica y viga reticulada | 20 | G | 49 | 69 | 49 | 69 | 0 | 0 | SÍ | J, L
J | 2.7 | Obra Gruesa | Cubierta y hojalatería | 12 | I | 69 | 81 | 69 | 81 | 0 | 0 | SÍ | L, U
K | 2.8 | Obra Gruesa | Muros y tabiques Metalcon | 18 | G | 49 | 67 | 63 | 81 | 14 | 0 | NO | L, M, Q, U
L | 3.1 | Instalaciones | Instalación eléctrica interior | 14 | H - I - J - K | 81 | 95 | 81 | 95 | 0 | 0 | SÍ | P, Q
M | 3.2 | Instalaciones | Red de agua potable | 12 | K | 67 | 79 | 115 | 127 | 48 | 0 | NO | O
N | 3.3 | Instalaciones | Red de alcantarillado | 14 | E | 31 | 45 | 113 | 127 | 82 | 34 | NO | O
O | 3.4 | Instalaciones | Instalación de artefactos sanitarios | 8 | M - N | 79 | 87 | 127 | 135 | 48 | 8 | NO | P
P | 3.5 | Instalaciones | Pruebas, conexiones y certificaciones | 8 | L - O | 95 | 103 | 135 | 143 | 40 | 40 | NO | V
Q | 4.1 | Terminaciones | Revestimientos interiores | 16 | L - K | 95 | 111 | 95 | 111 | 0 | 0 | SÍ | R, S
R | 4.2 | Terminaciones | Cielos y elementos complementarios | 12 | Q | 111 | 123 | 111 | 123 | 0 | 0 | SÍ | T
S | 4.3 | Terminaciones | Pavimentos | 10 | Q | 111 | 121 | 113 | 123 | 2 | 2 | NO | T
T | 4.4 | Terminaciones | Pinturas interiores y exteriores | 20 | R - S | 123 | 143 | 123 | 143 | 0 | 0 | SÍ | V
U | 4.5 | Terminaciones | Puertas, ventanas y quincallería | 16 | J - K | 81 | 97 | 127 | 143 | 46 | 46 | NO | V
V | 4.6 | Terminaciones | Limpieza, remates y entrega | 7 | T - U - P | 143 | 150 | 143 | 150 | 0 | 0 | SÍ | FIN
FIN | — | — | Fin contractual del proyecto | 0 | V | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | SÍ | —
RESULTADOS CPM
Duración calculada (días) |  |  | 150 |  | Ruta crítica: A - B - D - E - F - G - I - J - L - Q - R - T - V
Actividades críticas |  |  | 13
Se conserva la red del avance y la imagen generada por la aplicación del usuario. C es una rama terminal del programa. La tabla usa IT, FT, ITa y FTa en español.
Lectura: C, H, K, M, N, O, P, S y U forman frentes paralelos o ramas convergentes. El plazo final queda gobernado por la cadena crítica A-B-D-E-F-G-I-J-L-Q-R-T-V y alcanza exactamente 150 días corridos.
Fuente: precedencias y duraciones de planificación definidas para cumplir el mínimo contractual indicado por la Municipalidad de Andacollo. Deben validarse con antecedentes contractuales, recursos, rendimientos y secuencia definitiva de obra.
CPM ESPECÍFICO DE OBRA GRUESA ¦ PASO 3
Red sectorial con inicio relativo en día 0. Las predecesoras externas liberan el frente. La correspondencia de los paquetes con el itemizado está en el Paso 6.
Act. | Duración | Predecesoras internas | Partida | IT | FT | ITa | FTa | HT | Crítica
D | 11 | Inicio del sector | Excavación y retiro de material | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | SÍ
E | 9 | D | Relleno, humectación y compactación | 11 | 20 | 11 | 20 | 0 | SÍ
F | 5 | E | Emplantillado de hormigón | 20 | 25 | 20 | 25 | 0 | SÍ
G | 13 | F | Fundaciones de hormigón armado | 25 | 38 | 25 | 38 | 0 | SÍ
H | 12 | G | Radier y losas de hormigón | 38 | 50 | 58 | 70 | 20 | NO
I | 20 | G | Estructura metálica y viga reticulada | 38 | 58 | 38 | 58 | 0 | SÍ
J | 12 | I | Cubierta y hojalatería | 58 | 70 | 58 | 70 | 0 | SÍ
K | 18 | G | Muros y tabiques Metalcon | 38 | 56 | 52 | 70 | 14 | NO
|  |  | Duración del sector |  | 70
MALLA NODAL DE OBRA GRUESA (TIEMPOS EN DÍAS)
D ¦ d=011 |  |  | E ¦ d=009 |  |  | F ¦ d=005 |  |  | G ¦ d=013
IT 000 ¦ FT 011 |  | → | IT 011 ¦ FT 020 |  | → | IT 020 ¦ FT 025 |  | → | IT 025 ¦ FT 038
ITa 000 ¦ FTa 011 |  |  | ITa 011 ¦ FTa 020 |  |  | ITa 020 ¦ FTa 025 |  |  | ITa 025 ¦ FTa 038
Holgura 000 |  |  | Holgura 000 |  |  | Holgura 000 |  |  | Holgura 000
↓ G se abre en H, I, K
|  |  | J ¦ d=012 |  |  | I ¦ d=020 | [5 empty] | H ¦ d=012
|  |  | IT 058 ¦ FT 070 |  | ← | IT 038 ¦ FT 058 | [5 empty] | IT 038 ¦ FT 050
|  |  | ITa 058 ¦ FTa 070 |  |  | ITa 038 ¦ FTa 058 | [5 empty] | ITa 058 ¦ FTa 070
|  |  | Holgura 000 |  |  | Holgura 000 | [5 empty] | Holgura 020
|  |  | J → FIN | [8 empty] | H → FIN
K ¦ d=018
IT 038 ¦ FT 056
ITa 052 ¦ FTa 070
Holgura 014
K → FIN
Conexiones: D→E→F→G; G→H; G→I→J; G→K; H/J/K→FIN. Rojo identifica holgura cero. Los valores nodales están vinculados a la tabla del sector.

## 04_PERT_Terminaciones
PERT DE TERMINACIONES - ES3 IND. 4
PERT sectorial: 6 paquetes de programación asociados a 38 partidas presupuestarias de terminaciones. La correspondencia por partida se presenta desde la fila 103.
Red sectorial autónoma: día 0 local, 57.50 días. Entradas externas Q depende de L, K; U depende de J, K; V depende de P se conservan en la red total, no en esta subred. No sumar su duración al plazo total.
Lectura: arriba IT (inicio temprano) / FT (término temprano); abajo ITa (inicio tardío) / FTa (término tardío). Rojo: ruta crítica. Azul: actividades con holgura.
TABLA SECTORIAL - RUTA CRÍTICA Q → R → T → V
Nodo | EDT | Partida / paquete | Predecesoras locales | Duración (d) | IT | FT | ITa | FTa | HT | HL | Crítica
Q | 4.1 | Revestimientos interiores | — | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 0 | 0 | SÍ
R | 4.2 | Cielos y elementos complementarios | Q | 12.5 | 16.6667 | 29.1667 | 16.6667 | 29.1667 | 0 | 0 | SÍ
S | 4.3 | Pavimentos | Q | 10.5 | 16.6667 | 27.1667 | 18.6667 | 29.1667 | 2 | 2 | NO
T | 4.4 | Pinturas interiores y exteriores | R, S | 20.8333 | 29.1667 | 50 | 29.1667 | 50 | 0 | 0 | SÍ
U | 4.5 | Puertas, ventanas y quincallería | — | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | 33.3333 | NO
V | 4.6 | Limpieza, remates y entrega | T, U | 7.5 | 50 | 57.5 | 50 | 57.5 | 0 | 0 | SÍ
FT = IT + duración. IT = máximo FT de las predecesoras. FTa = mínimo ITa de las sucesoras. ITa = FTa − duración. HT = ITa − IT. PERT usa te = (to + 4 tm + tp) / 6 sin redondear los cálculos. Las capturas son estáticas: regenerarlas después de cambiar entradas.
PERT DEL PROYECTO COMPLETO - COMPLEMENTO DE COORDINACIÓN
Plazo 155.17 días. Ruta crítica: A → B → D → E → F → G → I → J → L → Q → R → T → V. Se mantienen todas las entradas externas y frentes del proyecto.
DESGLOSE DE COBERTURA Y TRAZABILIDAD POR PARTIDA
Cada subpartida se ejecuta dentro de su paquete. No tiene duración individual calculada en el Paso 2. Los tiempos siguientes son del paquete, no un rendimiento propio.
Código presupuesto | Nodo | Partida presupuestaria | Unidad | Cantidad | Duración paquete | IT paquete | FT paquete | ITa paquete | FTa paquete | HT paquete | Crítica paquete
B.2.1.1 | Q | Aislante Térmico Para Muros | M2 | 236 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 0 | SÍ
B.2.1.2 | R | Aislante Térmico Para Cielo | M2 | 78.61 | 12.5 | 16.6667 | 29.1667 | 16.6667 | 29.1667 | 0 | SÍ
B.2.1.3 | S | Impermeabilización Bajo Pavimentos | M2 | 85 | 10.5 | 16.6667 | 27.1667 | 18.6667 | 29.1667 | 2 | NO
B.2.2/a) | R | Yeso Cartón RH | M2 | 34 | 12.5 | 16.6667 | 29.1667 | 16.6667 | 29.1667 | 0 | SÍ
B.2.3/a) | R | Yeso Cartón | M2 | 50 | 12.5 | 16.6667 | 29.1667 | 16.6667 | 29.1667 | 0 | SÍ
B.2.5.1 | Q | Cerámicos Muros | M2 | 70 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 0 | SÍ
B.2.5.2 | S | Cerámicos Pisos | M2 | 84 | 10.5 | 16.6667 | 27.1667 | 18.6667 | 29.1667 | 2 | NO
B.2.6.1 | T | Pintura Puertas Exteriores Esmalte Sintético | M2 | 35 | 20.8333 | 29.1667 | 50 | 29.1667 | 50 | 0 | SÍ
B.2.6.2 | T | Pintura Interior | M2 | 250 | 20.8333 | 29.1667 | 50 | 29.1667 | 50 | 0 | SÍ
B.2.7.1/a) | U | P1 / Madera Puertas | UNI | 1 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
B.2.7.1/b) | U | P2 / Madera Puertas | UNI | 2 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
B.2.7.1/c) | U | P3 / Madera Puertas | UNI | 3 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
B.2.7.1/d) | U | P4 / Madera Puertas | UNI | 1 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
B.2.7.2/a) | U | P1 / Marcos | ML | 6 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
B.2.7.2/b) | U | P2 / Marcos | ML | 10 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
B.2.7.2/c) | U | P3 / Marcos | ML | 15 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
B.2.7.2/d) | U | P4 / Marcos | ML | 5 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
B.2.8/a) | U | Bisagras | UNI | 28 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
B.2.8/b) | U | Topes de Goma | UNI | 8 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
B.2.8/c) | U | Cerraduras | UNI | 7 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
B.2.8/d) | U | Picaporte de Uñeta | UNI | 2 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
B.2.9.1 | U | Ventanas Con Marco De Aluminio Blanco | M2 | 15 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
B.2.9.2 | U | Quincallería | UNI | 1 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
B.2.10 | U | PROTECCIONES METALICAS TIPO QUEBRAVISTA | M2 | 15 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
B.2.11 | R | CORNISAS | ML | 78.3 | 12.5 | 16.6667 | 29.1667 | 16.6667 | 29.1667 | 0 | SÍ
D.1 | U | CIERRE PERIMETRAL | ML | 84 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
D.2 | U | PUERTA DE ACCESO | UNI | 1 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
D.3 | U | DEFENSAS DE MURO | ML | 84 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
D.4 | S | TERRAZA ACCESO | M2 | 18 | 10.5 | 16.6667 | 27.1667 | 18.6667 | 29.1667 | 2 | NO
E.1 | U | ESCAÑO INCLUSIVO | UNI | 4 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
F.1 | S | PREPARACIÓN DE SUELO | M2 | 210 | 10.5 | 16.6667 | 27.1667 | 18.6667 | 29.1667 | 2 | NO
F.2 | V | AGAVE ATTENUATA | UNI | 12 | 7.5 | 50 | 57.5 | 50 | 57.5 | 0 | SÍ
F.3 | V | CARDENAL | UNI | 9 | 7.5 | 50 | 57.5 | 50 | 57.5 | 0 | SÍ
F.4 | V | ADELFA | UNI | 4 | 7.5 | 50 | 57.5 | 50 | 57.5 | 0 | SÍ
F.5 | V | VISCOTE | UNI | 5 | 7.5 | 50 | 57.5 | 50 | 57.5 | 0 | SÍ
F.6 | V | JACARANDÁ | UNI | 4 | 7.5 | 50 | 57.5 | 50 | 57.5 | 0 | SÍ
G.1 | V | INSTALACIÓN PLACA RECORDATORIA | UNI | 1 | 7.5 | 50 | 57.5 | 50 | 57.5 | 0 | SÍ
G.2 | V | ASEO GENERAL | M2 | 444.51 | 7.5 | 50 | 57.5 | 50 | 57.5 | 0 | SÍ
RED PERT DEL PROYECTO COMPLETO · ANÁLISIS COMPLEMENTARIO
PASO 4 · MALLA PERT PROBABILÍSTICA · ES3 IND. 4
Estimaciones de tres puntos para riesgos reales de obra: suministro, clima, liberaciones, interferencias, retrabajos y recepción.
te = (to + 4 tm + tp) / 6; varianza = ((tp − to) / 6)². IT/FT: inicio/término temprano; ITa/FTa: inicio/término tardío. Malla exigida de terminaciones y desglose: 06A_PERT_Mallas.
Act. | EDT | Macro-etapa | Partida | Predecesoras | Optimista (to) | Más probable (tm) | Pesimista (tp) | te esperado | Varianza | Desv. estándar | IT | FT | ITa | FTa | Holgura | Crítica | Riesgo dominante
A | 1.1 | Instalación de faenas | Instalación de faenas y cierre perimetral | — | 5 | 6 | 7 | 6 | 0.11111 | 0.33333 | 0 | 6 | 2.3981e-14 | 6 | 0 | SÍ | Montaje de faenas y logística
B | 1.2 | Instalación de faenas | Replanteo y nivelación del área de trabajo | A | 4 | 5 | 7 | 5.1667 | 0.25 | 0.5 | 6 | 11.1667 | 6 | 11.1667 | 0 | SÍ | Disponibilidad topográfica
C | 1.3 | Instalación de faenas | Servicios provisorios y habilitación de instalaciones | A | 7 | 10 | 15 | 10.3333 | 1.7778 | 1.3333 | 6 | 16.3333 | 144.8333 | 155.1667 | 138.833 | NO | Conexiones provisorias y permisos
D | 2.1 | Obra Gruesa | Excavación y retiro de material | B | 8 | 11 | 15 | 11.1667 | 1.3611 | 1.1667 | 11.1667 | 22.3333 | 11.1667 | 22.3333 | 0 | SÍ | Sello de excavación / napa
E | 2.2 | Obra Gruesa | Relleno, humectación y compactación | D | 7 | 9 | 13 | 9.3333 | 1 | 1 | 22.3333 | 31.6667 | 22.3333 | 31.6667 | 0 | SÍ | Humedad y compactación
F | 2.3 | Obra Gruesa | Emplantillado de hormigón | E | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 0.44444 | 0.66667 | 31.6667 | 37 | 31.6667 | 37 | 0 | SÍ | Curado y liberación de hormigón
G | 2.4 | Obra Gruesa | Fundaciones de hormigón armado | F | 10 | 13 | 18 | 13.3333 | 1.7778 | 1.3333 | 37 | 50.3333 | 37 | 50.3333 | 0 | SÍ | Acero, moldajes e inspección
H | 2.5 | Obra Gruesa | Radier y losas de hormigón | G | 9 | 12 | 17 | 12.3333 | 1.7778 | 1.3333 | 50.3333 | 62.6667 | 71 | 83.3333 | 20.667 | NO | Clima y curado
I | 2.6 | Obra Gruesa | Estructura metálica y viga reticulada | G | 16 | 20 | 28 | 20.6667 | 4 | 2 | 50.3333 | 71 | 50.3333 | 71 | 0 | SÍ | Suministro y montaje de acero
J | 2.7 | Obra Gruesa | Cubierta y hojalatería | I | 9 | 12 | 17 | 12.3333 | 1.7778 | 1.3333 | 71 | 83.3333 | 71 | 83.3333 | 0 | SÍ | Viento y sellos de cubierta
K | 2.8 | Obra Gruesa | Muros y tabiques Metalcon | G | 14 | 18 | 25 | 18.5 | 3.3611 | 1.8333 | 50.3333 | 68.8333 | 64.8333 | 83.3333 | 14.5 | NO | Interferencias de modulación
L | 3.1 | Instalaciones | Instalación eléctrica interior | H - I - J - K | 10 | 14 | 20 | 14.3333 | 2.7778 | 1.6667 | 83.3333 | 97.6667 | 83.3333 | 97.6667 | 0 | SÍ | Interferencias y pruebas de continuidad
M | 3.2 | Instalaciones | Red de agua potable | K | 9 | 12 | 18 | 12.5 | 2.25 | 1.5 | 68.8333 | 81.3333 | 118.5 | 131 | 49.667 | NO | Materiales y trazado de redes
N | 3.3 | Instalaciones | Red de alcantarillado | E | 10 | 14 | 21 | 14.5 | 3.3611 | 1.8333 | 31.6667 | 46.1667 | 116.5 | 131 | 84.833 | NO | Pendientes, lluvias y pruebas
O | 3.4 | Instalaciones | Instalación de artefactos sanitarios | M - N | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 1 | 1 | 81.3333 | 89.6667 | 131 | 139.3333 | 49.667 | NO | Disponibilidad de artefactos
P | 3.5 | Instalaciones | Pruebas, conexiones y certificaciones | L - O | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 1 | 1 | 97.6667 | 106 | 139.3333 | 147.6667 | 41.667 | NO | Observaciones de inspección
Q | 4.1 | Terminaciones | Revestimientos interiores | L - K | 12 | 16 | 24 | 16.6667 | 4 | 2 | 97.6667 | 114.3333 | 97.6667 | 114.3333 | 0 | SÍ | Disponibilidad de cuadrillas
R | 4.2 | Terminaciones | Cielos y elementos complementarios | Q | 9 | 12 | 18 | 12.5 | 2.25 | 1.5 | 114.3333 | 126.8333 | 114.3333 | 126.8333 | 0 | SÍ | Secuencia de recintos
S | 4.3 | Terminaciones | Pavimentos | Q | 8 | 10 | 15 | 10.5 | 1.3611 | 1.1667 | 114.3333 | 124.8333 | 116.3333 | 126.8333 | 2 | NO | Curado, nivelación y protección
T | 4.4 | Terminaciones | Pinturas interiores y exteriores | R - S | 15 | 20 | 30 | 20.8333 | 6.25 | 2.5 | 126.8333 | 147.6667 | 126.8333 | 147.6667 | 0 | SÍ | Número de manos y clima
U | 4.5 | Terminaciones | Puertas, ventanas y quincallería | J - K | 12 | 16 | 24 | 16.6667 | 4 | 2 | 83.3333 | 100 | 131 | 147.6667 | 47.667 | NO | Fabricación y despacho
V | 4.6 | Terminaciones | Limpieza, remates y entrega | T - U - P | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 1.1667 | 147.6667 | 155.1667 | 147.6667 | 155.1667 | 0 | SÍ | Punch list y recepción
FIN | — | — | Fin esperado | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1667 | 155.1667 | 155.1667 | 155.1667 | 0 | SÍ | Plazo contractual
RESULTADOS PERT Y DECISIÓN DE PLAZO
Indicador | Resultado | Unidad | Interpretación |  | Ruta crítica PERT esperada
Plazo determinístico contractual | 150 | días | Plan base cumple el mínimo |  | A → B → D → E → F → G → I → J → L → Q → R → T → V
Plazo esperado PERT | 155.1667 | días | Promedio ponderado con incertidumbre
Desviación estándar ruta crítica | 5.2308 | días | Variabilidad acumulada
Probabilidad aproximada de terminar ≤ 150 | 16.16% | 0 a 1 | Probabilidad teórica de término ≤150; 150 es mínimo, no máximo contractual. |  | La aproximación normal usa la ruta crítica esperada y supone independencia. Los tiempos son estimaciones de planificación, no frecuencias observadas. Eventos compartidos pueden correlacionar atrasos.
PERT ESPECÍFICO DE TERMINACIONES ¦ PASO 4
Red sectorial con inicio relativo en día 0. Las predecesoras externas liberan el frente. La correspondencia de los paquetes con el itemizado está en el Paso 6.
Act. | Duración | Predecesoras internas | Partida | IT | FT | ITa | FTa | HT | Crítica
Q | 16.6667 | Inicio del sector | Revestimientos interiores | 0 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 0 | SÍ
R | 12.5 | Q | Cielos y elementos complementarios | 16.6667 | 29.1667 | 16.6667 | 29.1667 | 0 | SÍ
S | 10.5 | Q | Pavimentos | 16.6667 | 27.1667 | 18.6667 | 29.1667 | 2 | NO
T | 20.8333 | R - S | Pinturas interiores y exteriores | 29.1667 | 50 | 29.1667 | 50 | 0 | SÍ
U | 16.6667 | Inicio del sector | Puertas, ventanas y quincallería | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
V | 7.5 | T - U | Limpieza, remates y entrega | 50 | 57.5 | 50 | 57.5 | 0 | SÍ
|  |  | Duración del sector |  | 57.5
MALLA NODAL PERT DE TERMINACIONES
Q ¦ d=017 |  |  | R ¦ d=013 |  |  | T ¦ d=021 |  |  | V ¦ d=008
IT 000 ¦ FT 017 |  | → | IT 017 ¦ FT 029 |  | → | IT 029 ¦ FT 050 |  | → | IT 050 ¦ FT 058
ITa 000 ¦ FTa 017 |  |  | ITa 017 ¦ FTa 029 |  |  | ITa 029 ¦ FTa 050 |  |  | ITa 050 ¦ FTa 058
Holgura 000 |  |  | Holgura 000 |  |  | Holgura 000 |  |  | Holgura 000
Q ↓ S
|  |  | S ¦ d=011 |  |  | U ¦ d=017
|  |  | IT 017 ¦ FT 027 |  |  | IT 000 ¦ FT 017
|  |  | ITa 019 ¦ FTa 029 |  |  | ITa 033 ¦ FTa 050
|  |  | Holgura 002 |  |  | Holgura 033
|  |  | S → T |  |  | U → V
Conexiones: Q→R y Q→S; R/S→T; T/U→V. U es rama paralela con liberación externa. La red específica mide el sector; no sustituye las fechas del programa general.

## 05_Carta_Gantt
PASO 5 · CARTA GANTT MAESTRA · ES3 IND. 5
Inicio 02-11-2026. Las fechas se enlazan al CPM. Días corridos incluyen fines de semana; no se asume trabajo diario de cada persona.
Inicio del plan | 2026-11-02 |  | Duración total | 150 |  | Término | 2027-03-31
EDT | Macro-etapa | Nombre de actividad | Duración (d) | Fecha inicio | Fecha fin | Predecesoras | Crítica CPM | Sucesoras | Control / frente | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29
1.1 | Instalación de faenas | Instalación de faenas y cierre perimetral | 6 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | — | SÍ | B, C | Programación por frente paralelo
1.2 | Instalación de faenas | Replanteo y nivelación del área de trabajo | 5 | 2026-11-08 | 2026-11-12 | A | SÍ | D | Programación por frente paralelo
1.3 | Instalación de faenas | Servicios provisorios y habilitación de instalaciones | 10 | 2026-11-08 | 2026-11-17 | A | NO | FIN | Programación por frente paralelo
2.1 | Obra Gruesa | Excavación y retiro de material | 11 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | B | SÍ | E | Programación por frente paralelo
2.2 | Obra Gruesa | Relleno, humectación y compactación | 9 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | D | SÍ | F, N | Programación por frente paralelo
2.3 | Obra Gruesa | Emplantillado de hormigón | 5 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | E | SÍ | G | Programación por frente paralelo
2.4 | Obra Gruesa | Fundaciones de hormigón armado | 13 | 2026-12-08 | 2026-12-20 | F | SÍ | H, I, K | Programación por frente paralelo
2.5 | Obra Gruesa | Radier y losas de hormigón | 12 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | G | NO | L | Programación por frente paralelo
2.6 | Obra Gruesa | Estructura metálica y viga reticulada | 20 | 2026-12-21 | 2027-01-09 | G | SÍ | J, L | Programación por frente paralelo
2.7 | Obra Gruesa | Cubierta y hojalatería | 12 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | I | SÍ | L, U | Programación por frente paralelo
2.8 | Obra Gruesa | Muros y tabiques Metalcon | 18 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | G | NO | L, M, Q, U | Programación por frente paralelo
3.1 | Instalaciones | Instalación eléctrica interior | 14 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | H - I - J - K | SÍ | P, Q | Programación por frente paralelo
3.2 | Instalaciones | Red de agua potable | 12 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | K | NO | O | Programación por frente paralelo
3.3 | Instalaciones | Red de alcantarillado | 14 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | E | NO | O | Programación por frente paralelo
3.4 | Instalaciones | Instalación de artefactos sanitarios | 8 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | M - N | NO | P | Programación por frente paralelo
3.5 | Instalaciones | Pruebas, conexiones y certificaciones | 8 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | L - O | NO | V | Programación por frente paralelo
4.1 | Terminaciones | Revestimientos interiores | 16 | 2027-02-05 | 2027-02-20 | L - K | SÍ | R, S | Programación por frente paralelo
4.2 | Terminaciones | Cielos y elementos complementarios | 12 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | Q | SÍ | T | Programación por frente paralelo
4.3 | Terminaciones | Pavimentos | 10 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | Q | NO | T | Programación por frente paralelo
4.4 | Terminaciones | Pinturas interiores y exteriores | 20 | 2027-03-05 | 2027-03-24 | R - S | SÍ | V | Programación por frente paralelo
4.5 | Terminaciones | Puertas, ventanas y quincallería | 16 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | J - K | NO | V | Programación por frente paralelo
4.6 | Terminaciones | Limpieza, remates y entrega | 7 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | T - U - P | SÍ | FIN | Programación por frente paralelo
RESUMEN POR MACRO-ETAPA
Macro-etapa | Fecha inicio | Fecha fin | Intervalo (d) | Peso de referencia | Interpretación
Instalación de faenas | 2026-11-02 | 2026-11-17 | 16 | 8% | Etapas solapadas; no sumar sus intervalos.
Obra Gruesa | 2026-11-13 | 2027-01-21 | 70 | 38% | Etapas solapadas; no sumar sus intervalos.
Instalaciones | 2026-12-03 | 2027-02-12 | 72 | 22% | Etapas solapadas; no sumar sus intervalos.
Terminaciones | 2027-01-22 | 2027-03-31 | 69 | 32% | Etapas solapadas; no sumar sus intervalos.
Ponderaciones por macroetapa del programa base: 8% instalación de faenas, 38% obra gruesa, 22% instalaciones y 32% terminaciones. Las actividades se solapan según sus precedencias.

## 06_Presupuesto
PASO 6 · PRESUPUESTO DETALLADO Y COMPENSADO · ES3 IND. 6
PRESUPUESTO DETALLADO Y COMPENSADO
Sede Social El Bosque · Grupo 4 · 140 partidas · montos CLP · factor único aplicado a cada precio unitario
| FACTOR DE COMPENSACIÓN | [6 empty] | 1.4875 |  | (1 + GG 15% + utilidad 10%) × (1 + IVA 19%)
| PRESUPUESTO NORMAL · COSTO DIRECTO NETO | [8 empty] | PRESUPUESTO COMPENSADO · PRECIO FINAL CON IVA
| Ítem | Partida | Unidad | Cantidad | P. unitario normal neto | Subtotal normal neto |  |  |  | Ítem | Partida | Unidad | Cantidad | P. unitario compensado | Subtotal compensado
| A.1.1/a) | Oficina (con servicios básicos) | UNI | 1 | 1764705.8824 | 1764705.8824 |  |  |  | A.1.1/a) | Oficina (con servicios básicos) | UNI | 1 | 2625000 | 2625000
| A.1.1/b) | Bodega de Materiales | UNI | 1 | 1008403.3613 | 1008403.3613 |  |  |  | A.1.1/b) | Bodega de Materiales | UNI | 1 | 1500000 | 1500000
| A.1.1/c) | Servicios higiénicos tipo químicos | UNI | 2 | 714285.7143 | 1428571.4286 |  |  |  | A.1.1/c) | Servicios higiénicos tipo químicos | UNI | 2 | 1062500 | 2125000
| A.1.1/d) | Comedor | M2 | 10 | 71428.5714 | 714285.7143 |  |  |  | A.1.1/d) | Comedor | M2 | 10 | 106250 | 1062500
| A.1.2 | CIERRE PROVISORIO | ML | 84 | 12184.8739 | 1023529.4118 |  |  |  | A.1.2 | CIERRE PROVISORIO | ML | 84 | 18125 | 1522500
| A.1.3 | LETRERO DE OBRA | UNI | 1 | 327731.0924 | 327731.0924 |  |  |  | A.1.3 | LETRERO DE OBRA | UNI | 1 | 487500 | 487500
| A.2.1 | Limpieza y despeje de Terreno | M2 | 444.51 | 1848.7395 | 821783.1933 |  |  |  | A.2.1 | Limpieza y despeje de Terreno | M2 | 444.51 | 2750 | 1222402.5
| A.2.2 | Replanteo, trazado y niveles | M2 | 444.51 | 1764.7059 | 784429.4118 |  |  |  | A.2.2 | Replanteo, trazado y niveles | M2 | 444.51 | 2625 | 1166838.75
| B.1.1.1 | Excavaciones | M3 | 15 | 35294.1176 | 529411.7647 |  |  |  | B.1.1.1 | Excavaciones | M3 | 15 | 52500 | 787500
| B.1.1.2 | Emplantillado | M2 | 23 | 16386.5546 | 376890.7563 |  |  |  | B.1.1.2 | Emplantillado | M2 | 23 | 24375 | 560625
| B.1.1.3 | Cimientos | M3 | 14 | 189075.6303 | 2647058.8235 |  |  |  | B.1.1.3 | Cimientos | M3 | 14 | 281250 | 3937500
| B.1.2.1 | Preparación de la subrasante | M2 | 143 | 2689.0756 | 384537.8151 |  |  |  | B.1.2.1 | Preparación de la subrasante | M2 | 143 | 4000 | 572000
| B.1.2.2 | Base Estabilizada e=8cm | M3 | 11.44 | 35294.1176 | 403764.7059 |  |  |  | B.1.2.2 | Base Estabilizada e=8cm | M3 | 11.44 | 52500 | 600600
| B.1.2.3 | Impermeabilización film de Polietileno e=0,10mm | M2 | 143 | 1344.5378 | 192268.9076 |  |  |  | B.1.2.3 | Impermeabilización film de Polietileno e=0,10mm | M2 | 143 | 2000 | 286000
| B.1.2.4 | Cama de Ripio e=8cm | M3 | 11.44 | 37815.1261 | 432605.042 |  |  |  | B.1.2.4 | Cama de Ripio e=8cm | M3 | 11.44 | 56250 | 643500
| B.1.2.5 | Malla Acma C-92 | M2 | 143 | 4537.8151 | 648907.563 |  |  |  | B.1.2.5 | Malla Acma C-92 | M2 | 143 | 6750 | 965250
| B.1.2.6 | Radier e= 7cm | M2 | 143 | 13277.3109 | 1898655.4622 |  |  |  | B.1.2.6 | Radier e= 7cm | M2 | 143 | 19750 | 2824250
| B.1.3.1 | Estabilizado Compactado e=20cm | M3 | 18.65 | 36974.7899 | 689579.8319 |  |  |  | B.1.3.1 | Estabilizado Compactado e=20cm | M3 | 18.65 | 55000 | 1025750
| B.1.3.2 | Ripio Compactado e=10cm | M3 | 9.324 | 38655.4622 | 360423.5294 |  |  |  | B.1.3.2 | Ripio Compactado e=10cm | M3 | 9.324 | 57500 | 536130
| B.1.3.3 | Polietileno e=0,15mm | M2 | 93.24 | 1512.605 | 141035.2941 |  |  |  | B.1.3.3 | Polietileno e=0,15mm | M2 | 93.24 | 2250 | 209790
| B.1.3.4 | Radier e=10cm | M2 | 93.24 | 16638.6555 | 1551388.2353 |  |  |  | B.1.3.4 | Radier e=10cm | M2 | 93.24 | 24750 | 2307690
| B.1.4.1 | Estructura de Metalcon en Muros | M2 | 236 | 21680.6723 | 5116638.6555 |  |  |  | B.1.4.1 | Estructura de Metalcon en Muros | M2 | 236 | 32250 | 7611000
| B.1.4.2 | Planchas de OSB e=11.1mm | M2 | 153 | 11092.437 | 1697142.8571 |  |  |  | B.1.4.2 | Planchas de OSB e=11.1mm | M2 | 153 | 16500 | 2524500
| B.1.4.3 | Forro Exterior | M2 | 153 | 19327.7311 | 2957142.8571 |  |  |  | B.1.4.3 | Forro Exterior | M2 | 153 | 28750 | 4398750
| B.1.4.4 | Forro Interior Volcanita y Aleros Exteriores | M2 | 180 | 10756.3025 | 1936134.4538 |  |  |  | B.1.4.4 | Forro Interior Volcanita y Aleros Exteriores | M2 | 180 | 16000 | 2880000
| B.1.4.5 | Forro Interior Fibrocemento | M2 | 65 | 14957.9832 | 972268.9076 |  |  |  | B.1.4.5 | Forro Interior Fibrocemento | M2 | 65 | 22250 | 1446250
| B.1.5.1 | Cerchas y Costaneras de Acero Galvanizado | M2 | 78.61 | 28571.4286 | 2246000 |  |  |  | B.1.5.1 | Cerchas y Costaneras de Acero Galvanizado | M2 | 78.61 | 42500 | 3340925
| B.1.6.1 | Aislación Papel Impermeabilizante | M2 | 78.61 | 1932.7731 | 151935.2941 |  |  |  | B.1.6.1 | Aislación Papel Impermeabilizante | M2 | 78.61 | 2875 | 226003.75
| B.1.6.2 | Planchas OSB e=11.1mm | M2 | 78.61 | 11092.437 | 871976.4706 |  |  |  | B.1.6.2 | Planchas OSB e=11.1mm | M2 | 78.61 | 16500 | 1297065
| B.1.6.3 | Cubierta Onda Estándar | M2 | 78.61 | 12436.9748 | 977670.5882 |  |  |  | B.1.6.3 | Cubierta Onda Estándar | M2 | 78.61 | 18500 | 1454285
| B.2.1.1 | Aislante Térmico Para Muros | M2 | 236 | 6218.4874 | 1467563.0252 |  |  |  | B.2.1.1 | Aislante Térmico Para Muros | M2 | 236 | 9250 | 2183000
| B.2.1.2 | Aislante Térmico Para Cielo | M2 | 78.61 | 6638.6555 | 521864.7059 |  |  |  | B.2.1.2 | Aislante Térmico Para Cielo | M2 | 78.61 | 9875 | 776273.75
| B.2.1.3 | Impermeabilización Bajo Pavimentos | M2 | 85 | 6218.4874 | 528571.4286 |  |  |  | B.2.1.3 | Impermeabilización Bajo Pavimentos | M2 | 85 | 9250 | 786250
| B.2.2/a) | Yeso Cartón RH | M2 | 34 | 16386.5546 | 557142.8571 |  |  |  | B.2.2/a) | Yeso Cartón RH | M2 | 34 | 24375 | 828750
| B.2.3/a) | Yeso Cartón | M2 | 50 | 14117.6471 | 705882.3529 |  |  |  | B.2.3/a) | Yeso Cartón | M2 | 50 | 21000 | 1050000
| B.2.4/a) | Forros | ML | 25 | 10504.2017 | 262605.042 |  |  |  | B.2.4/a) | Forros | ML | 25 | 15625 | 390625
| B.2.4/b) | Canales | ML | 45 | 14957.9832 | 673109.2437 |  |  |  | B.2.4/b) | Canales | ML | 45 | 22250 | 1001250
| B.2.4/c) | Bajadas | ML | 24 | 11680.6723 | 280336.1345 |  |  |  | B.2.4/c) | Bajadas | ML | 24 | 17375 | 417000
| B.2.4/d) | Salida Ventilaciones | ML | 6 | 13865.5462 | 83193.2773 |  |  |  | B.2.4/d) | Salida Ventilaciones | ML | 6 | 20625 | 123750
| B.2.5.1 | Cerámicos Muros | M2 | 70 | 23361.3445 | 1635294.1176 |  |  |  | B.2.5.1 | Cerámicos Muros | M2 | 70 | 34750 | 2432500
| B.2.5.2 | Cerámicos Pisos | M2 | 84 | 22268.9076 | 1870588.2353 |  |  |  | B.2.5.2 | Cerámicos Pisos | M2 | 84 | 33125 | 2782500
| B.2.6.1 | Pintura Puertas Exteriores Esmalte Sintético | M2 | 35 | 9663.8655 | 338235.2941 |  |  |  | B.2.6.1 | Pintura Puertas Exteriores Esmalte Sintético | M2 | 35 | 14375 | 503125
| B.2.6.2 | Pintura Interior | M2 | 250 | 6554.6218 | 1638655.4622 |  |  |  | B.2.6.2 | Pintura Interior | M2 | 250 | 9750 | 2437500
| B.2.7.1/a) | P1 / Madera Puertas | UNI | 1 | 205882.3529 | 205882.3529 |  |  |  | B.2.7.1/a) | P1 / Madera Puertas | UNI | 1 | 306250 | 306250
| B.2.7.1/b) | P2 / Madera Puertas | UNI | 2 | 163865.5462 | 327731.0924 |  |  |  | B.2.7.1/b) | P2 / Madera Puertas | UNI | 2 | 243750 | 487500
| B.2.7.1/c) | P3 / Madera Puertas | UNI | 3 | 147058.8235 | 441176.4706 |  |  |  | B.2.7.1/c) | P3 / Madera Puertas | UNI | 3 | 218750 | 656250
| B.2.7.1/d) | P4 / Madera Puertas | UNI | 1 | 222689.0756 | 222689.0756 |  |  |  | B.2.7.1/d) | P4 / Madera Puertas | UNI | 1 | 331250 | 331250
| B.2.7.2/a) | P1 / Marcos | ML | 6 | 10504.2017 | 63025.2101 |  |  |  | B.2.7.2/a) | P1 / Marcos | ML | 6 | 15625 | 93750
| B.2.7.2/b) | P2 / Marcos | ML | 10 | 10504.2017 | 105042.0168 |  |  |  | B.2.7.2/b) | P2 / Marcos | ML | 10 | 15625 | 156250
| B.2.7.2/c) | P3 / Marcos | ML | 15 | 10504.2017 | 157563.0252 |  |  |  | B.2.7.2/c) | P3 / Marcos | ML | 15 | 15625 | 234375
| B.2.7.2/d) | P4 / Marcos | ML | 5 | 10504.2017 | 52521.0084 |  |  |  | B.2.7.2/d) | P4 / Marcos | ML | 5 | 15625 | 78125
| B.2.8/a) | Bisagras | UNI | 28 | 4033.6134 | 112941.1765 |  |  |  | B.2.8/a) | Bisagras | UNI | 28 | 6000 | 168000
| B.2.8/b) | Topes de Goma | UNI | 8 | 3193.2773 | 25546.2185 |  |  |  | B.2.8/b) | Topes de Goma | UNI | 8 | 4750 | 38000
| B.2.8/c) | Cerraduras | UNI | 7 | 23949.5798 | 167647.0588 |  |  |  | B.2.8/c) | Cerraduras | UNI | 7 | 35625 | 249375
| B.2.8/d) | Picaporte de Uñeta | UNI | 2 | 6302.521 | 12605.042 |  |  |  | B.2.8/d) | Picaporte de Uñeta | UNI | 2 | 9375 | 18750
| B.2.9.1 | Ventanas Con Marco De Aluminio Blanco | M2 | 15 | 121848.7395 | 1827731.0924 |  |  |  | B.2.9.1 | Ventanas Con Marco De Aluminio Blanco | M2 | 15 | 181250 | 2718750
| B.2.9.2 | Quincallería | UNI | 1 | 105042.0168 | 105042.0168 |  |  |  | B.2.9.2 | Quincallería | UNI | 1 | 156250 | 156250
| B.2.10 | PROTECCIONES METALICAS TIPO QUEBRAVISTA | M2 | 15 | 81512.605 | 1222689.0756 |  |  |  | B.2.10 | PROTECCIONES METALICAS TIPO QUEBRAVISTA | M2 | 15 | 121250 | 1818750
| B.2.11 | CORNISAS | ML | 78.3 | 4369.7479 | 342151.2605 |  |  |  | B.2.11 | CORNISAS | ML | 78.3 | 6500 | 508950
| C.1.1.1 | EMT Ø32mm | UNI | 1 | 57142.8571 | 57142.8571 |  |  |  | C.1.1.1 | EMT Ø32mm | UNI | 1 | 85000 | 85000
| C.1.1.2 | Conductor Concentrico 2x6mm2 | ML | 23 | 7731.0924 | 177815.1261 |  |  |  | C.1.1.2 | Conductor Concentrico 2x6mm2 | ML | 23 | 11500 | 264500
| C.1.1.3 | Medidor BT1 | UNI | 1 | 151260.5042 | 151260.5042 |  |  |  | C.1.1.3 | Medidor BT1 | UNI | 1 | 225000 | 225000
| C.1.1.4 | Automaticos Saime 25 A | UNI | 1 | 23949.5798 | 23949.5798 |  |  |  | C.1.1.4 | Automaticos Saime 25 A | UNI | 1 | 35625 | 35625
| C.1.1.5 | Caja proteccion empalme 500×300×250mm | UNI | 1 | 121848.7395 | 121848.7395 |  |  |  | C.1.1.5 | Caja proteccion empalme 500×300×250mm | UNI | 1 | 181250 | 181250
| C.1.1.6 | Malla tierra de proteccion y servicio 2×2m | UNI | 1 | 285714.2857 | 285714.2857 |  |  |  | C.1.1.6 | Malla tierra de proteccion y servicio 2×2m | UNI | 1 | 425000 | 425000
| C.1.2.1 | Tablero Metalico 1200x800x300mm | UNI | 1 | 352941.1765 | 352941.1765 |  |  |  | C.1.2.1 | Tablero Metalico 1200x800x300mm | UNI | 1 | 525000 | 525000
| C.1.2.4 | Automaticos 25A | UNI | 1 | 15546.2185 | 15546.2185 |  |  |  | C.1.2.4 | Automaticos 25A | UNI | 1 | 23125 | 23125
| C.1.2.5 | Automaticos 16A | UNI | 2 | 14705.8824 | 29411.7647 |  |  |  | C.1.2.5 | Automaticos 16A | UNI | 2 | 21875 | 43750
| C.1.2.6 | Automaticos 10A | UNI | 2 | 14705.8824 | 29411.7647 |  |  |  | C.1.2.6 | Automaticos 10A | UNI | 2 | 21875 | 43750
| C.1.2.7 | P. Diferencial 2x25A | UNI | 2 | 33193.2773 | 66386.5546 |  |  |  | C.1.2.7 | P. Diferencial 2x25A | UNI | 2 | 49375 | 98750
| C.1.3.1 | Conductor libre halógeno (EVA) 2.5MM | ML | 150 | 1764.7059 | 264705.8824 |  |  |  | C.1.3.1 | Conductor libre halógeno (EVA) 2.5MM | ML | 150 | 2625 | 393750
| C.1.3.2 | Tuberías libre halógeno 20MMx3MTS | ML | 50 | 2605.042 | 130252.1008 |  |  |  | C.1.3.2 | Tuberías libre halógeno 20MMx3MTS | ML | 50 | 3875 | 193750
| C.1.3.3 | Caja de derivación | UNI | 11 | 6554.6218 | 72100.8403 |  |  |  | C.1.3.3 | Caja de derivación | UNI | 11 | 9750 | 107250
| C.1.3.4 | Enchufe triple | UNI | 8 | 16386.5546 | 131092.437 |  |  |  | C.1.3.4 | Enchufe triple | UNI | 8 | 24375 | 195000
| C.1.4.1 | Conductor libre halógeno (EVA) 1.5MM | ML | 540 | 1386.5546 | 748739.4958 |  |  |  | C.1.4.1 | Conductor libre halógeno (EVA) 1.5MM | ML | 540 | 2062.5 | 1113750
| C.1.4.2 | Tubería libre halógeno 20MMx3 MTS | ML | 180 | 2605.042 | 468907.563 |  |  |  | C.1.4.2 | Tubería libre halógeno 20MMx3 MTS | ML | 180 | 3875 | 697500
| C.1.4.3 | Cajas de derivación | UNI | 11 | 6554.6218 | 72100.8403 |  |  |  | C.1.4.3 | Cajas de derivación | UNI | 11 | 9750 | 107250
| C.1.4.4 | Interruptor simple | UNI | 5 | 12184.8739 | 60924.3697 |  |  |  | C.1.4.4 | Interruptor simple | UNI | 5 | 18125 | 90625
| C.1.4.5 | Interruptor doble | UNI | 1 | 14705.8824 | 14705.8824 |  |  |  | C.1.4.5 | Interruptor doble | UNI | 1 | 21875 | 21875
| C.1.4.6 | Interruptor triple | UNI | 1 | 17226.8908 | 17226.8908 |  |  |  | C.1.4.6 | Interruptor triple | UNI | 1 | 25625 | 25625
| C.1.4.7/a) | Plafón portalámpara SSHH | UNI | 2 | 18907.563 | 37815.1261 |  |  |  | C.1.4.7/a) | Plafón portalámpara SSHH | UNI | 2 | 28125 | 56250
| C.1.4.7/b) | Plafón portalámpara Cocina y Bodega | UNI | 2 | 18907.563 | 37815.1261 |  |  |  | C.1.4.7/b) | Plafón portalámpara Cocina y Bodega | UNI | 2 | 28125 | 56250
| C.1.4.7/c) | Equipo Cielo sobrepuestos | UNI | 7 | 41176.4706 | 288235.2941 |  |  |  | C.1.4.7/c) | Equipo Cielo sobrepuestos | UNI | 7 | 61250 | 428750
| C.1.4.7/d) | Equipo Exteriores | UNI | 6 | 36134.4538 | 216806.7227 |  |  |  | C.1.4.7/d) | Equipo Exteriores | UNI | 6 | 53750 | 322500
| C.1.4.7/e) | Equipos Halógenos | UNI | 1 | 48739.4958 | 48739.4958 |  |  |  | C.1.4.7/e) | Equipos Halógenos | UNI | 1 | 72500 | 72500
| C.1.4.7/f) | Equipos de Emergencia | UNI | 3 | 43697.479 | 131092.437 |  |  |  | C.1.4.7/f) | Equipos de Emergencia | UNI | 3 | 65000 | 195000
| C.2.1.1 | Excavación en zanja de 0-2 (m) | M3 | 4.24 | 35294.1176 | 149647.0588 |  |  |  | C.2.1.1 | Excavación en zanja de 0-2 (m) | M3 | 4.24 | 52500 | 222600
| C.2.1.2 | Cama apoyo tuberías | M3 | 1.71 | 46218.4874 | 79033.6134 |  |  |  | C.2.1.2 | Cama apoyo tuberías | M3 | 1.71 | 68750 | 117562.5
| C.2.1.3 | Relleno de zanjas con material de obras | M3 | 2.52 | 26890.7563 | 67764.7059 |  |  |  | C.2.1.3 | Relleno de zanjas con material de obras | M3 | 2.52 | 40000 | 100800
| C.2.2.1/a) | Cañeria cobre 1/2" Tipo L | ML | 18 | 6890.7563 | 124033.6134 |  |  |  | C.2.2.1/a) | Cañeria cobre 1/2" Tipo L | ML | 18 | 10250 | 184500
| C.2.2.1/b) | Cañeria cobre 3/4" Tipo L | ML | 6 | 10504.2017 | 63025.2101 |  |  |  | C.2.2.1/b) | Cañeria cobre 3/4" Tipo L | ML | 6 | 15625 | 93750
| C.2.2.1/c) | Cañeria cobre 1" Tipo L | ML | 30 | 16638.6555 | 499159.6639 |  |  |  | C.2.2.1/c) | Cañeria cobre 1" Tipo L | ML | 30 | 24750 | 742500
| C.2.2.1/d) | Piezas Especiales | KG | 10 | 20168.0672 | 201680.6723 |  |  |  | C.2.2.1/d) | Piezas Especiales | KG | 10 | 30000 | 300000
| C.2.2.2/a) | Cañeria cobre 1/2" Tipo M | ML | 13.5 | 5210.084 | 70336.1345 |  |  |  | C.2.2.2/a) | Cañeria cobre 1/2" Tipo M | ML | 13.5 | 7750 | 104625
| C.2.2.2/b) | Cañeria cobre 3/4" Tipo M | ML | 0.56 | 6890.7563 | 3858.8235 |  |  |  | C.2.2.2/b) | Cañeria cobre 3/4" Tipo M | ML | 0.56 | 10250 | 5740
| C.2.2.2/c) | Cañeria cobre 1" Tipo M | ML | 24.6 | 8823.5294 | 217058.8235 |  |  |  | C.2.2.2/c) | Cañeria cobre 1" Tipo M | ML | 24.6 | 13125 | 322875
| C.2.2.2/d) | Piezas especiales | KG | 10 | 11764.7059 | 117647.0588 |  |  |  | C.2.2.2/d) | Piezas especiales | KG | 10 | 17500 | 175000
| C.2.2.3 | Limpieza y Desinfección de la Línea | UNI | 1 | 184873.9496 | 184873.9496 |  |  |  | C.2.2.3 | Limpieza y Desinfección de la Línea | UNI | 1 | 275000 | 275000
| C.2.3.1/a) | Instalación de Arranque domiciliario 0-20 m | UNI | 1 | 487394.958 | 487394.958 |  |  |  | C.2.3.1/a) | Instalación de Arranque domiciliario 0-20 m | UNI | 1 | 725000 | 725000
| C.2.3.1/b) | Conexión a matriz extte. PVC 110 mm | UNI | 1 | 352941.1765 | 352941.1765 |  |  |  | C.2.3.1/b) | Conexión a matriz extte. PVC 110 mm | UNI | 1 | 525000 | 525000
| C.3.1.1 | Excavación en zanja de 0-2 (m) | M3 | 7.69 | 38655.4622 | 297260.5042 |  |  |  | C.3.1.1 | Excavación en zanja de 0-2 (m) | M3 | 7.69 | 57500 | 442175
| C.3.1.2 | Cama apoyo tuberías | M3 | 2.7 | 46218.4874 | 124789.916 |  |  |  | C.3.1.2 | Cama apoyo tuberías | M3 | 2.7 | 68750 | 185625
| C.3.1.3 | Relleno de zanjas con material de obras | M3 | 5 | 26890.7563 | 134453.7815 |  |  |  | C.3.1.3 | Relleno de zanjas con material de obras | M3 | 5 | 40000 | 200000
| C.3.2.1/a) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=40mm | ML | 6 | 4033.6134 | 24201.6807 |  |  |  | C.3.2.1/a) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=40mm | ML | 6 | 6000 | 36000
| C.3.2.1/b) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=75mm | ML | 18 | 5462.1849 | 98319.3277 |  |  |  | C.3.2.1/b) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=75mm | ML | 18 | 8125 | 146250
| C.3.2.1/c) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=110mm | ML | 18 | 7394.958 | 133109.2437 |  |  |  | C.3.2.1/c) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=110mm | ML | 18 | 11000 | 198000
| C.3.2.1/d) | Piezas Especiales | KG | 6 | 15126.0504 | 90756.3025 |  |  |  | C.3.2.1/d) | Piezas Especiales | KG | 6 | 22500 | 135000
| C.3.2.2/a) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=40mm | ML | 2.86 | 4369.7479 | 12497.479 |  |  |  | C.3.2.2/a) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=40mm | ML | 2.86 | 6500 | 18590
| C.3.2.2/b) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=75mm | ML | 12.61 | 5210.084 | 65699.1597 |  |  |  | C.3.2.2/b) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=75mm | ML | 12.61 | 7750 | 97727.5
| C.3.2.2/c) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=110mm | ML | 16.33 | 6302.521 | 102920.1681 |  |  |  | C.3.2.2/c) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=110mm | ML | 16.33 | 9375 | 153093.75
| C.3.2.2/d) | Piezas Especiales | KG | 6 | 10084.0336 | 60504.2017 |  |  |  | C.3.2.2/d) | Piezas Especiales | KG | 6 | 15000 | 90000
| C.3.3.1 | Cámara de inspección Domiciliaria 0 < Hm < 2m | UNI | 1 | 537815.1261 | 537815.1261 |  |  |  | C.3.3.1 | Cámara de inspección Domiciliaria 0 < Hm < 2m | UNI | 1 | 800000 | 800000
| C.3.4.1 | Unión Domiciliaria (incluye última cámara) | UNI | 1 | 689075.6303 | 689075.6303 |  |  |  | C.3.4.1 | Unión Domiciliaria (incluye última cámara) | UNI | 1 | 1025000 | 1025000
| C.3.4.2 | Rotura y Reposición de pavimentos | UNI | 1 | 302521.0084 | 302521.0084 |  |  |  | C.3.4.2 | Rotura y Reposición de pavimentos | UNI | 1 | 450000 | 450000
| C.4/a) | Espejo mural | UNI | 2 | 43697.479 | 87394.958 |  |  |  | C.4/a) | Espejo mural | UNI | 2 | 65000 | 130000
| C.4/b).1 | Barra abatible 60cm | UNI | 1 | 105042.0168 | 105042.0168 |  |  |  | C.4/b).1 | Barra abatible 60cm | UNI | 1 | 156250 | 156250
| C.4/b).2 | Barra Angular Muro Izquierda 86 | UNI | 1 | 113445.3782 | 113445.3782 |  |  |  | C.4/b).2 | Barra Angular Muro Izquierda 86 | UNI | 1 | 168750 | 168750
| C.4/c) | Portarrollo | UNI | 2 | 11344.5378 | 22689.0756 |  |  |  | C.4/c) | Portarrollo | UNI | 2 | 16875 | 33750
| C.4/d) | Dispensador de jabón líquido | UNI | 2 | 13865.5462 | 27731.0924 |  |  |  | C.4/d) | Dispensador de jabón líquido | UNI | 2 | 20625 | 41250
| C.4/e) | Lavamos adulto | UNI | 2 | 82352.9412 | 164705.8824 |  |  |  | C.4/e) | Lavamos adulto | UNI | 2 | 122500 | 245000
| C.4/f) | WC | UNI | 1 | 121848.7395 | 121848.7395 |  |  |  | C.4/f) | WC | UNI | 1 | 181250 | 181250
| C.4/g) | WC Accesible | UNI | 1 | 239495.7983 | 239495.7983 |  |  |  | C.4/g) | WC Accesible | UNI | 1 | 356250 | 356250
| C.4/h) | Llaves lavamanos | UNI | 2 | 35294.1176 | 70588.2353 |  |  |  | C.4/h) | Llaves lavamanos | UNI | 2 | 52500 | 105000
| C.4/i) | Llaves de paso | UNI | 5 | 20588.2353 | 102941.1765 |  |  |  | C.4/i) | Llaves de paso | UNI | 5 | 30625 | 153125
| C.4/j) | Sifones | UNI | 3 | 15546.2185 | 46638.6555 |  |  |  | C.4/j) | Sifones | UNI | 3 | 23125 | 69375
| C.4/k) | Lavaplatos con Mueble | UNI | 1 | 239495.7983 | 239495.7983 |  |  |  | C.4/k) | Lavaplatos con Mueble | UNI | 1 | 356250 | 356250
| C.4/l) | Llave lavaplatos | UNI | 1 | 40336.1345 | 40336.1345 |  |  |  | C.4/l) | Llave lavaplatos | UNI | 1 | 60000 | 60000
| D.1 | CIERRE PERIMETRAL | ML | 84 | 57142.8571 | 4800000 |  |  |  | D.1 | CIERRE PERIMETRAL | ML | 84 | 85000 | 7140000
| D.2 | PUERTA DE ACCESO | UNI | 1 | 655462.1849 | 655462.1849 |  |  |  | D.2 | PUERTA DE ACCESO | UNI | 1 | 975000 | 975000
| D.3 | DEFENSAS DE MURO | ML | 84 | 15966.3866 | 1341176.4706 |  |  |  | D.3 | DEFENSAS DE MURO | ML | 84 | 23750 | 1995000
| D.4 | TERRAZA ACCESO | M2 | 18 | 40336.1345 | 726050.4202 |  |  |  | D.4 | TERRAZA ACCESO | M2 | 18 | 60000 | 1080000
| E.1 | ESCAÑO INCLUSIVO | UNI | 4 | 352941.1765 | 1411764.7059 |  |  |  | E.1 | ESCAÑO INCLUSIVO | UNI | 4 | 525000 | 2100000
| F.1 | PREPARACIÓN DE SUELO | M2 | 210 | 3277.3109 | 688235.2941 |  |  |  | F.1 | PREPARACIÓN DE SUELO | M2 | 210 | 4875 | 1023750
| F.2 | AGAVE ATTENUATA | UNI | 12 | 15546.2185 | 186554.6218 |  |  |  | F.2 | AGAVE ATTENUATA | UNI | 12 | 23125 | 277500
| F.3 | CARDENAL | UNI | 9 | 5798.3193 | 52184.8739 |  |  |  | F.3 | CARDENAL | UNI | 9 | 8625 | 77625
| F.4 | ADELFA | UNI | 4 | 10504.2017 | 42016.8067 |  |  |  | F.4 | ADELFA | UNI | 4 | 15625 | 62500
| F.5 | VISCOTE | UNI | 5 | 14705.8824 | 73529.4118 |  |  |  | F.5 | VISCOTE | UNI | 5 | 21875 | 109375
| F.6 | JACARANDÁ | UNI | 4 | 31932.7731 | 127731.0924 |  |  |  | F.6 | JACARANDÁ | UNI | 4 | 47500 | 190000
| G.1 | INSTALACIÓN PLACA RECORDATORIA | UNI | 1 | 243697.479 | 243697.479 |  |  |  | G.1 | INSTALACIÓN PLACA RECORDATORIA | UNI | 1 | 362500 | 362500
| G.2 | ASEO GENERAL | M2 | 444.51 | 1512.605 | 672368.0672 |  |  |  | G.2 | ASEO GENERAL | M2 | 444.51 | 2250 | 1000147.5
| RESUMEN DEL COSTO NORMAL | [8 empty] | RESULTADO COMPENSADO
| Costo directo neto |  |  |  |  | 72760094.1176 |  |  |  | Total compensado |  |  |  |  | 108230640
| Gastos generales (15%) |  |  |  |  | 10914014.1176 |  |  |  | Factor aplicado |  |  |  |  | 1.4875
| Utilidad ofertada (10%) |  |  |  |  | 7276009.4118 |  |  |  | Diferencia con presupuesto ES3 |  |  |  |  | 0
| Subtotal neto |  |  |  |  | 90950117.6471 |  |  |  | Presupuesto municipal |  |  |  |  | 114446607
| IVA (19%) |  |  |  |  | 17280522.3529 |  |  |  | Ahorro de la propuesta |  |  |  |  | 6215967
| TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  |  | 108230640 |  |  |  | Ahorro porcentual |  |  |  |  | 5.431%
Método: precio unitario compensado = precio unitario normal neto × factor. El subtotal se obtiene multiplicando por la cantidad.
El factor incorpora gastos generales y utilidad sobre el costo directo; después aplica IVA. Los 140 ítems se desglosan a continuación en esta hoja.
DESGLOSE BASE Y CRITERIOS DEL PRESUPUESTO COMPENSADO
PASO 6 ¦ PRESUPUESTO DETALLADO Y OFERTA COMPENSADA
Cantidades: 5-PPTO..xlsx. Precios instalados estimados en CLP, orientados a una oferta competitiva; no son precios oficiales. GG 15%; utilidad propuesta 10% frente a 15% del formulario.
Vista base del presupuesto, incorporada en esta misma hoja.
Código municipal | Act. CPM | Partida / alcance | Unidad | Cantidad | P.U. ref. con IVA | P.U. neto | Costo directo | Venta neta | Inicio plan | Fin plan | Fila fuente / pago
A.1.1/a) | A | Oficina (con servicios básicos) | UNI | 1 | 2100000 | 1764705.8824 | 1764705.8824 | 2205882.3529 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | PPTO fila 11
A.1.1/b) | A | Bodega de Materiales | UNI | 1 | 1200000 | 1008403.3613 | 1008403.3613 | 1260504.2017 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | PPTO fila 12
A.1.1/c) | A | Servicios higiénicos tipo químicos | UNI | 2 | 850000 | 714285.7143 | 1428571.4286 | 1785714.2857 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | PPTO fila 13
A.1.1/d) | A | Comedor | M2 | 10 | 85000 | 71428.5714 | 714285.7143 | 892857.1429 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | PPTO fila 14
A.1.2 | A | CIERRE PROVISORIO | ML | 84 | 14500 | 12184.8739 | 1023529.4118 | 1279411.7647 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | PPTO fila 15
A.1.3 | A | LETRERO DE OBRA | UNI | 1 | 390000 | 327731.0924 | 327731.0924 | 409663.8655 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | PPTO fila 16
A.2.1 | A | Limpieza y despeje de Terreno | M2 | 444.51 | 2200 | 1848.7395 | 821783.1933 | 1027228.9916 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | PPTO fila 18
A.2.2 | B | Replanteo, trazado y niveles | M2 | 444.51 | 2100 | 1764.7059 | 784429.4118 | 980536.7647 | 2026-11-08 | 2026-11-12 | PPTO fila 19
B.1.1.1 | D | Excavaciones | M3 | 15 | 42000 | 35294.1176 | 529411.7647 | 661764.7059 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | PPTO fila 24
B.1.1.2 | F | Emplantillado | M2 | 23 | 19500 | 16386.5546 | 376890.7563 | 471113.4454 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | PPTO fila 25
B.1.1.3 | G | Cimientos | M3 | 14 | 225000 | 189075.6303 | 2647058.8235 | 3308823.5294 | 2026-12-08 | 2026-12-20 | PPTO fila 26
B.1.2.1 | E | Preparación de la subrasante | M2 | 143 | 3200 | 2689.0756 | 384537.8151 | 480672.2689 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | PPTO fila 28
B.1.2.2 | E | Base Estabilizada e=8cm | M3 | 11.44 | 42000 | 35294.1176 | 403764.7059 | 504705.8824 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | PPTO fila 29
B.1.2.3 | H | Impermeabilización film de Polietileno e=0,10mm | M2 | 143 | 1600 | 1344.5378 | 192268.9076 | 240336.1345 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | PPTO fila 30
B.1.2.4 | H | Cama de Ripio e=8cm | M3 | 11.44 | 45000 | 37815.1261 | 432605.042 | 540756.3025 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | PPTO fila 31
B.1.2.5 | H | Malla Acma C-92 | M2 | 143 | 5400 | 4537.8151 | 648907.563 | 811134.4538 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | PPTO fila 32
B.1.2.6 | H | Radier e= 7cm | M2 | 143 | 15800 | 13277.3109 | 1898655.4622 | 2373319.3277 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | PPTO fila 33
B.1.3.1 | E | Estabilizado Compactado e=20cm | M3 | 18.65 | 44000 | 36974.7899 | 689579.8319 | 861974.7899 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | PPTO fila 35
B.1.3.2 | E | Ripio Compactado e=10cm | M3 | 9.324 | 46000 | 38655.4622 | 360423.5294 | 450529.4118 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | PPTO fila 36
B.1.3.3 | H | Polietileno e=0,15mm | M2 | 93.24 | 1800 | 1512.605 | 141035.2941 | 176294.1176 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | PPTO fila 37
B.1.3.4 | H | Radier e=10cm | M2 | 93.24 | 19800 | 16638.6555 | 1551388.2353 | 1939235.2941 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | PPTO fila 38
B.1.4.1 | K | Estructura de Metalcon en Muros | M2 | 236 | 25800 | 21680.6723 | 5116638.6555 | 6395798.3193 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | PPTO fila 40
B.1.4.2 | K | Planchas de OSB e=11.1mm | M2 | 153 | 13200 | 11092.437 | 1697142.8571 | 2121428.5714 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | PPTO fila 41
B.1.4.3 | K | Forro Exterior | M2 | 153 | 23000 | 19327.7311 | 2957142.8571 | 3696428.5714 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | PPTO fila 42
B.1.4.4 | K | Forro Interior Volcanita y Aleros Exteriores | M2 | 180 | 12800 | 10756.3025 | 1936134.4538 | 2420168.0672 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | PPTO fila 43
B.1.4.5 | K | Forro Interior Fibrocemento | M2 | 65 | 17800 | 14957.9832 | 972268.9076 | 1215336.1345 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | PPTO fila 44
B.1.5.1 | I | Cerchas y Costaneras de Acero Galvanizado | M2 | 78.61 | 34000 | 28571.4286 | 2246000 | 2807500 | 2026-12-21 | 2027-01-09 | PPTO fila 46
B.1.6.1 | J | Aislación Papel Impermeabilizante | M2 | 78.61 | 2300 | 1932.7731 | 151935.2941 | 189919.1176 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | PPTO fila 48
B.1.6.2 | J | Planchas OSB e=11.1mm | M2 | 78.61 | 13200 | 11092.437 | 871976.4706 | 1089970.5882 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | PPTO fila 49
B.1.6.3 | J | Cubierta Onda Estándar | M2 | 78.61 | 14800 | 12436.9748 | 977670.5882 | 1222088.2353 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | PPTO fila 50
B.2.1.1 | Q | Aislante Térmico Para Muros | M2 | 236 | 7400 | 6218.4874 | 1467563.0252 | 1834453.7815 | 2027-02-05 | 2027-02-20 | PPTO fila 53
B.2.1.2 | R | Aislante Térmico Para Cielo | M2 | 78.61 | 7900 | 6638.6555 | 521864.7059 | 652330.8824 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | PPTO fila 54
B.2.1.3 | S | Impermeabilización Bajo Pavimentos | M2 | 85 | 7400 | 6218.4874 | 528571.4286 | 660714.2857 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | PPTO fila 55
B.2.2/a) | R | Yeso Cartón RH | M2 | 34 | 19500 | 16386.5546 | 557142.8571 | 696428.5714 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | PPTO fila 57
B.2.3/a) | R | Yeso Cartón | M2 | 50 | 16800 | 14117.6471 | 705882.3529 | 882352.9412 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | PPTO fila 59
B.2.4/a) | J | Forros | ML | 25 | 12500 | 10504.2017 | 262605.042 | 328256.3025 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | PPTO fila 61
B.2.4/b) | J | Canales | ML | 45 | 17800 | 14957.9832 | 673109.2437 | 841386.5546 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | PPTO fila 62
B.2.4/c) | J | Bajadas | ML | 24 | 13900 | 11680.6723 | 280336.1345 | 350420.1681 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | PPTO fila 63
B.2.4/d) | J | Salida Ventilaciones | ML | 6 | 16500 | 13865.5462 | 83193.2773 | 103991.5966 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | PPTO fila 64
B.2.5.1 | Q | Cerámicos Muros | M2 | 70 | 27800 | 23361.3445 | 1635294.1176 | 2044117.6471 | 2027-02-05 | 2027-02-20 | PPTO fila 66
B.2.5.2 | S | Cerámicos Pisos | M2 | 84 | 26500 | 22268.9076 | 1870588.2353 | 2338235.2941 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | PPTO fila 67
B.2.6.1 | T | Pintura Puertas Exteriores Esmalte Sintético | M2 | 35 | 11500 | 9663.8655 | 338235.2941 | 422794.1176 | 2027-03-05 | 2027-03-24 | PPTO fila 69
B.2.6.2 | T | Pintura Interior | M2 | 250 | 7800 | 6554.6218 | 1638655.4622 | 2048319.3277 | 2027-03-05 | 2027-03-24 | PPTO fila 70
B.2.7.1/a) | U | P1 / Madera Puertas | UNI | 1 | 245000 | 205882.3529 | 205882.3529 | 257352.9412 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 73
B.2.7.1/b) | U | P2 / Madera Puertas | UNI | 2 | 195000 | 163865.5462 | 327731.0924 | 409663.8655 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 74
B.2.7.1/c) | U | P3 / Madera Puertas | UNI | 3 | 175000 | 147058.8235 | 441176.4706 | 551470.5882 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 75
B.2.7.1/d) | U | P4 / Madera Puertas | UNI | 1 | 265000 | 222689.0756 | 222689.0756 | 278361.3445 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 76
B.2.7.2/a) | U | P1 / Marcos | ML | 6 | 12500 | 10504.2017 | 63025.2101 | 78781.5126 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 78
B.2.7.2/b) | U | P2 / Marcos | ML | 10 | 12500 | 10504.2017 | 105042.0168 | 131302.521 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 79
B.2.7.2/c) | U | P3 / Marcos | ML | 15 | 12500 | 10504.2017 | 157563.0252 | 196953.7815 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 80
B.2.7.2/d) | U | P4 / Marcos | ML | 5 | 12500 | 10504.2017 | 52521.0084 | 65651.2605 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 81
B.2.8/a) | U | Bisagras | UNI | 28 | 4800 | 4033.6134 | 112941.1765 | 141176.4706 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 83
B.2.8/b) | U | Topes de Goma | UNI | 8 | 3800 | 3193.2773 | 25546.2185 | 31932.7731 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 84
B.2.8/c) | U | Cerraduras | UNI | 7 | 28500 | 23949.5798 | 167647.0588 | 209558.8235 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 85
B.2.8/d) | U | Picaporte de Uñeta | UNI | 2 | 7500 | 6302.521 | 12605.042 | 15756.3025 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 86
B.2.9.1 | U | Ventanas Con Marco De Aluminio Blanco | M2 | 15 | 145000 | 121848.7395 | 1827731.0924 | 2284663.8655 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 88
B.2.9.2 | U | Quincallería | UNI | 1 | 125000 | 105042.0168 | 105042.0168 | 131302.521 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 89
B.2.10 | U | PROTECCIONES METALICAS TIPO QUEBRAVISTA | M2 | 15 | 97000 | 81512.605 | 1222689.0756 | 1528361.3445 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 90
B.2.11 | R | CORNISAS | ML | 78.3 | 5200 | 4369.7479 | 342151.2605 | 427689.0756 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | PPTO fila 91
C.1.1.1 | L | EMT Ø32mm | UNI | 1 | 68000 | 57142.8571 | 57142.8571 | 71428.5714 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 96
C.1.1.2 | L | Conductor Concentrico 2x6mm2 | ML | 23 | 9200 | 7731.0924 | 177815.1261 | 222268.9076 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 97
C.1.1.3 | L | Medidor BT1 | UNI | 1 | 180000 | 151260.5042 | 151260.5042 | 189075.6303 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 98
C.1.1.4 | L | Automaticos Saime 25 A | UNI | 1 | 28500 | 23949.5798 | 23949.5798 | 29936.9748 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 99
C.1.1.5 | L | Caja proteccion empalme 500×300×250mm | UNI | 1 | 145000 | 121848.7395 | 121848.7395 | 152310.9244 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 100
C.1.1.6 | L | Malla tierra de proteccion y servicio 2×2m | UNI | 1 | 340000 | 285714.2857 | 285714.2857 | 357142.8571 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 101
C.1.2.1 | L | Tablero Metalico 1200x800x300mm | UNI | 1 | 420000 | 352941.1765 | 352941.1765 | 441176.4706 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 103
C.1.2.4 | L | Automaticos 25A | UNI | 1 | 18500 | 15546.2185 | 15546.2185 | 19432.7731 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 104
C.1.2.5 | L | Automaticos 16A | UNI | 2 | 17500 | 14705.8824 | 29411.7647 | 36764.7059 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 105
C.1.2.6 | L | Automaticos 10A | UNI | 2 | 17500 | 14705.8824 | 29411.7647 | 36764.7059 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 106
C.1.2.7 | L | P. Diferencial 2x25A | UNI | 2 | 39500 | 33193.2773 | 66386.5546 | 82983.1933 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 107
C.1.3.1 | L | Conductor libre halógeno (EVA) 2.5MM | ML | 150 | 2100 | 1764.7059 | 264705.8824 | 330882.3529 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 109
C.1.3.2 | L | Tuberías libre halógeno 20MMx3MTS | ML | 50 | 3100 | 2605.042 | 130252.1008 | 162815.1261 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 110
C.1.3.3 | L | Caja de derivación | UNI | 11 | 7800 | 6554.6218 | 72100.8403 | 90126.0504 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 111
C.1.3.4 | L | Enchufe triple | UNI | 8 | 19500 | 16386.5546 | 131092.437 | 163865.5462 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 112
C.1.4.1 | L | Conductor libre halógeno (EVA) 1.5MM | ML | 540 | 1650 | 1386.5546 | 748739.4958 | 935924.3697 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 114
C.1.4.2 | L | Tubería libre halógeno 20MMx3 MTS | ML | 180 | 3100 | 2605.042 | 468907.563 | 586134.4538 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 115
C.1.4.3 | L | Cajas de derivación | UNI | 11 | 7800 | 6554.6218 | 72100.8403 | 90126.0504 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 116
C.1.4.4 | L | Interruptor simple | UNI | 5 | 14500 | 12184.8739 | 60924.3697 | 76155.4622 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 117
C.1.4.5 | L | Interruptor doble | UNI | 1 | 17500 | 14705.8824 | 14705.8824 | 18382.3529 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 118
C.1.4.6 | L | Interruptor triple | UNI | 1 | 20500 | 17226.8908 | 17226.8908 | 21533.6134 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 119
C.1.4.7/a) | L | Plafón portalámpara SSHH | UNI | 2 | 22500 | 18907.563 | 37815.1261 | 47268.9076 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 121
C.1.4.7/b) | L | Plafón portalámpara Cocina y Bodega | UNI | 2 | 22500 | 18907.563 | 37815.1261 | 47268.9076 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 122
C.1.4.7/c) | L | Equipo Cielo sobrepuestos | UNI | 7 | 49000 | 41176.4706 | 288235.2941 | 360294.1176 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 123
C.1.4.7/d) | L | Equipo Exteriores | UNI | 6 | 43000 | 36134.4538 | 216806.7227 | 271008.4034 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 124
C.1.4.7/e) | L | Equipos Halógenos | UNI | 1 | 58000 | 48739.4958 | 48739.4958 | 60924.3697 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 125
C.1.4.7/f) | L | Equipos de Emergencia | UNI | 3 | 52000 | 43697.479 | 131092.437 | 163865.5462 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 126
C.2.1.1 | M | Excavación en zanja de 0-2 (m) | M3 | 4.24 | 42000 | 35294.1176 | 149647.0588 | 187058.8235 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 129
C.2.1.2 | M | Cama apoyo tuberías | M3 | 1.71 | 55000 | 46218.4874 | 79033.6134 | 98792.0168 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 130
C.2.1.3 | M | Relleno de zanjas con material de obras | M3 | 2.52 | 32000 | 26890.7563 | 67764.7059 | 84705.8824 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 131
C.2.2.1/a) | M | Cañeria cobre 1/2" Tipo L | ML | 18 | 8200 | 6890.7563 | 124033.6134 | 155042.0168 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 134
C.2.2.1/b) | M | Cañeria cobre 3/4" Tipo L | ML | 6 | 12500 | 10504.2017 | 63025.2101 | 78781.5126 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 135
C.2.2.1/c) | M | Cañeria cobre 1" Tipo L | ML | 30 | 19800 | 16638.6555 | 499159.6639 | 623949.5798 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 136
C.2.2.1/d) | M | Piezas Especiales | KG | 10 | 24000 | 20168.0672 | 201680.6723 | 252100.8403 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 137
C.2.2.2/a) | M | Cañeria cobre 1/2" Tipo M | ML | 13.5 | 6200 | 5210.084 | 70336.1345 | 87920.1681 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 139
C.2.2.2/b) | M | Cañeria cobre 3/4" Tipo M | ML | 0.56 | 8200 | 6890.7563 | 3858.8235 | 4823.5294 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 140
C.2.2.2/c) | M | Cañeria cobre 1" Tipo M | ML | 24.6 | 10500 | 8823.5294 | 217058.8235 | 271323.5294 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 141
C.2.2.2/d) | M | Piezas especiales | KG | 10 | 14000 | 11764.7059 | 117647.0588 | 147058.8235 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 142
C.2.2.3 | M | Limpieza y Desinfección de la Línea | UNI | 1 | 220000 | 184873.9496 | 184873.9496 | 231092.437 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 143
C.2.3.1/a) | M | Instalación de Arranque domiciliario 0-20 m | UNI | 1 | 580000 | 487394.958 | 487394.958 | 609243.6975 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 146
C.2.3.1/b) | M | Conexión a matriz extte. PVC 110 mm | UNI | 1 | 420000 | 352941.1765 | 352941.1765 | 441176.4706 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 147
C.3.1.1 | N | Excavación en zanja de 0-2 (m) | M3 | 7.69 | 46000 | 38655.4622 | 297260.5042 | 371575.6303 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 150
C.3.1.2 | N | Cama apoyo tuberías | M3 | 2.7 | 55000 | 46218.4874 | 124789.916 | 155987.395 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 151
C.3.1.3 | N | Relleno de zanjas con material de obras | M3 | 5 | 32000 | 26890.7563 | 134453.7815 | 168067.2269 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 152
C.3.2.1/a) | N | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=40mm | ML | 6 | 4800 | 4033.6134 | 24201.6807 | 30252.1008 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 155
C.3.2.1/b) | N | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=75mm | ML | 18 | 6500 | 5462.1849 | 98319.3277 | 122899.1597 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 156
C.3.2.1/c) | N | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=110mm | ML | 18 | 8800 | 7394.958 | 133109.2437 | 166386.5546 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 157
C.3.2.1/d) | N | Piezas Especiales | KG | 6 | 18000 | 15126.0504 | 90756.3025 | 113445.3782 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 158
C.3.2.2/a) | N | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=40mm | ML | 2.86 | 5200 | 4369.7479 | 12497.479 | 15621.8487 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 160
C.3.2.2/b) | N | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=75mm | ML | 12.61 | 6200 | 5210.084 | 65699.1597 | 82123.9496 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 161
C.3.2.2/c) | N | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=110mm | ML | 16.33 | 7500 | 6302.521 | 102920.1681 | 128650.2101 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 162
C.3.2.2/d) | N | Piezas Especiales | KG | 6 | 12000 | 10084.0336 | 60504.2017 | 75630.2521 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 163
C.3.3.1 | N | Cámara de inspección Domiciliaria 0 < Hm < 2m | UNI | 1 | 640000 | 537815.1261 | 537815.1261 | 672268.9076 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 165
C.3.4.1 | N | Unión Domiciliaria (incluye última cámara) | UNI | 1 | 820000 | 689075.6303 | 689075.6303 | 861344.5378 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 167
C.3.4.2 | N | Rotura y Reposición de pavimentos | UNI | 1 | 360000 | 302521.0084 | 302521.0084 | 378151.2605 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 168
C.4/a) | O | Espejo mural | UNI | 2 | 52000 | 43697.479 | 87394.958 | 109243.6975 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 170
C.4/b).1 | O | Barra abatible 60cm | UNI | 1 | 125000 | 105042.0168 | 105042.0168 | 131302.521 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 172
C.4/b).2 | O | Barra Angular Muro Izquierda 86 | UNI | 1 | 135000 | 113445.3782 | 113445.3782 | 141806.7227 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 173
C.4/c) | O | Portarrollo | UNI | 2 | 13500 | 11344.5378 | 22689.0756 | 28361.3445 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 174
C.4/d) | O | Dispensador de jabón líquido | UNI | 2 | 16500 | 13865.5462 | 27731.0924 | 34663.8655 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 175
C.4/e) | O | Lavamos adulto | UNI | 2 | 98000 | 82352.9412 | 164705.8824 | 205882.3529 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 176
C.4/f) | O | WC | UNI | 1 | 145000 | 121848.7395 | 121848.7395 | 152310.9244 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 177
C.4/g) | O | WC Accesible | UNI | 1 | 285000 | 239495.7983 | 239495.7983 | 299369.7479 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 178
C.4/h) | O | Llaves lavamanos | UNI | 2 | 42000 | 35294.1176 | 70588.2353 | 88235.2941 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 179
C.4/i) | O | Llaves de paso | UNI | 5 | 24500 | 20588.2353 | 102941.1765 | 128676.4706 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 180
C.4/j) | O | Sifones | UNI | 3 | 18500 | 15546.2185 | 46638.6555 | 58298.3193 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 181
C.4/k) | O | Lavaplatos con Mueble | UNI | 1 | 285000 | 239495.7983 | 239495.7983 | 299369.7479 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 182
C.4/l) | O | Llave lavaplatos | UNI | 1 | 48000 | 40336.1345 | 40336.1345 | 50420.1681 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 183
D.1 | U | CIERRE PERIMETRAL | ML | 84 | 68000 | 57142.8571 | 4800000 | 6000000 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 186
D.2 | U | PUERTA DE ACCESO | UNI | 1 | 780000 | 655462.1849 | 655462.1849 | 819327.7311 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 187
D.3 | U | DEFENSAS DE MURO | ML | 84 | 19000 | 15966.3866 | 1341176.4706 | 1676470.5882 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 188
D.4 | S | TERRAZA ACCESO | M2 | 18 | 48000 | 40336.1345 | 726050.4202 | 907563.0252 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | PPTO fila 189
E.1 | U | ESCAÑO INCLUSIVO | UNI | 4 | 420000 | 352941.1765 | 1411764.7059 | 1764705.8824 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 192
F.1 | S | PREPARACIÓN DE SUELO | M2 | 210 | 3900 | 3277.3109 | 688235.2941 | 860294.1176 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | PPTO fila 195
F.2 | V | AGAVE ATTENUATA | UNI | 12 | 18500 | 15546.2185 | 186554.6218 | 233193.2773 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | PPTO fila 196
F.3 | V | CARDENAL | UNI | 9 | 6900 | 5798.3193 | 52184.8739 | 65231.0924 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | PPTO fila 197
F.4 | V | ADELFA | UNI | 4 | 12500 | 10504.2017 | 42016.8067 | 52521.0084 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | PPTO fila 198
F.5 | V | VISCOTE | UNI | 5 | 17500 | 14705.8824 | 73529.4118 | 91911.7647 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | PPTO fila 199
F.6 | V | JACARANDÁ | UNI | 4 | 38000 | 31932.7731 | 127731.0924 | 159663.8655 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | PPTO fila 200
G.1 | V | INSTALACIÓN PLACA RECORDATORIA | UNI | 1 | 290000 | 243697.479 | 243697.479 | 304621.8487 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | PPTO fila 203
G.2 | V | ASEO GENERAL | M2 | 444.51 | 1800 | 1512.605 | 672368.0672 | 840460.084 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | PPTO fila 204
COMPENSACIÓN DE LA OFERTA Y COMPARACIÓN
Costo directo | [6 empty] | 72760094.1176
Gastos generales 15% | [6 empty] | 10914014.1176
Utilidad propuesta 10% | [6 empty] | 7276009.4118
Subtotal neto | [6 empty] | 90950117.6471
IVA 19% | [6 empty] | 17280522.3529
Oferta total redondeada | [6 empty] | 108230640
Presupuesto municipal | [6 empty] | 114446607
Ahorro para el mandante | [6 empty] | 6215967
Descuento frente al techo | [6 empty] | 5.431%
Oferta con utilidad original 15% | [6 empty] | 112559866
Ahorro por menor utilidad | [6 empty] | 4329226
La oferta aplica precios unitarios estimados y una utilidad propuesta del 10%, sin retirar partidas. Cotizaciones, fletes y garantías se incorporarán en la etapa de contratación.
GASTOS GENERALES: DISTRIBUCIÓN DEL 15%
Concepto | Proporción GG | Monto neto | Alcance
Administración y oficina técnica | 45% | 4911306.3529 | Administración de obra, coordinación y estados de pago
Calidad y prevención | 20% | 2182802.8235 | Inspecciones, control documental, prevención y ensayos
Garantías, seguros y permisos | 12% | 1309681.6941 | Costos de gestión y contratación
Comunicaciones y gastos de oficina | 8% | 873121.1294 | Documentación, consumibles y conectividad
Reserva operativa | 15% | 1637102.1176 | Imprevistos menores y coordinación de suministros
CONCORDANCIA PRESUPUESTO - PROGRAMA
Act. | Paquete | Costo directo | Venta neta | Peso físico | Inicio | Fin | N° partidas | Alcance adicional
A | Instalación de faenas y cierre perimetral | 7089010.084 | 8861262.605 | 1.11% | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 7 | Faenas, cierres provisorios y limpieza inicial
B | Replanteo y nivelación del área de trabajo | 784429.4118 | 980536.7647 | 1.11% | 2026-11-08 | 2026-11-12 | 1 | Partidas detalladas identificadas por código
C | Servicios provisorios y habilitación de instalaciones | 0 | 0 | 2.221% | 2026-11-08 | 2026-11-17 | 0 | Incluido en costos de instalaciones de faenas
D | Excavación y retiro de material | 529411.7647 | 661764.7059 | 3.331% | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 1 | Partidas detalladas identificadas por código
E | Relleno, humectación y compactación | 1838305.8824 | 2297882.3529 | 3.239% | 2026-11-24 | 2026-12-02 | 4 | Partidas detalladas identificadas por código
F | Emplantillado de hormigón | 376890.7563 | 471113.4454 | 3.331% | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 1 | Partidas detalladas identificadas por código
G | Fundaciones de hormigón armado | 2647058.8235 | 3308823.5294 | 4.441% | 2026-12-08 | 2026-12-20 | 1 | Partidas detalladas identificadas por código
H | Radier y losas de hormigón | 4864860.5042 | 6081075.6303 | 3.767% | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 6 | Partidas detalladas identificadas por código
I | Estructura metálica y viga reticulada | 2246000 | 2807500 | 8.883% | 2026-12-21 | 2027-01-09 | 1 | Partidas detalladas identificadas por código
J | Cubierta y hojalatería | 3300826.0504 | 4126032.563 | 4.688% | 2027-01-10 | 2027-01-21 | 7 | Partidas detalladas identificadas por código
K | Muros y tabiques Metalcon | 12679327.7311 | 15849159.6639 | 4.441% | 2026-12-21 | 2027-01-07 | 5 | Partidas detalladas identificadas por código
L | Instalación eléctrica interior | 4052689.0756 | 5065861.3445 | 4.441% | 2027-01-22 | 2027-02-04 | 27 | Partidas detalladas identificadas por código
M | Red de agua potable | 2618455.4622 | 3273069.3277 | 4.441% | 2027-01-08 | 2027-01-19 | 14 | Partidas detalladas identificadas por código
N | Red de alcantarillado | 2673923.5294 | 3342404.4118 | 3.997% | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 14 | Partidas detalladas identificadas por código
O | Instalación de artefactos sanitarios | 1382352.9412 | 1727941.1765 | 2.221% | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 13 | Partidas detalladas identificadas por código
P | Pruebas, conexiones y certificaciones | 0 | 0 | 2.221% | 2027-02-05 | 2027-02-12 | 0 | Pruebas incluidas en redes; no duplicar costo
Q | Revestimientos interiores | 3102857.1429 | 3878571.4286 | 11.66% | 2027-02-05 | 2027-02-20 | 2 | Partidas detalladas identificadas por código
R | Cielos y elementos complementarios | 2127041.1765 | 2658801.4706 | 6.028% | 2027-02-21 | 2027-03-04 | 4 | Partidas detalladas identificadas por código
S | Pavimentos | 3813445.3782 | 4766806.7227 | 6.662% | 2027-02-21 | 2027-03-02 | 4 | Incluye terraza y preparación de suelo exterior
T | Pinturas interiores y exteriores | 1976890.7563 | 2471113.4454 | 8.883% | 2027-03-05 | 2027-03-24 | 2 | Partidas detalladas identificadas por código
U | Puertas, ventanas y quincallería | 13258235.2941 | 16572794.1176 | 6.662% | 2027-01-22 | 2027-02-06 | 19 | Incluye cierre definitivo, defensas y mobiliario
V | Limpieza, remates y entrega | 1398082.3529 | 1747602.9412 | 2.221% | 2027-03-25 | 2027-03-31 | 7 | Incluye paisajismo, placa y aseo final

## 07_Curvas_S
CURVAS S · PANEL INTEGRADO · ES3 IND. 7 Y 8
PASO 7 · AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Avance físico ponderado por jornadas base de las 22 actividades (no suma unidades heterogéneas). Avance financiero: costo directo y venta neta distribuidos uniformemente en el intervalo de cada partida.
Resumen semanal y gráficos. El desarrollo diario por partida se presenta debajo: curva física desde la fila 69 y financiera desde la fila 147.
Semana | Desde | Hasta | Físico período | Físico acumulado | CD período | CD acumulado | Venta neta período | Venta neta acum.
1 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 1.555% | 1.555% | 7245895.9664 | 7245895.9664 | 9057369.958 | 9057369.958
2 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 3.351% | 4.906% | 771928.5561 | 8017824.5225 | 964910.6952 | 10022280.6532
3 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 2.564% | 7.47% | 336898.3957 | 8354722.9183 | 421122.9947 | 10443403.6478
4 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 2.462% | 9.932% | 1273665.5971 | 9628388.5154 | 1592081.9964 | 12035485.6443
5 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 4.886% | 14.82% | 1678259.3838 | 11306647.8992 | 2097824.2297 | 14133309.8739
6 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 4.715% | 19.53% | 2634059.373 | 13940707.2721 | 3292574.2162 | 17425884.0902
7 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 3.248% | 22.78% | 1998322.98 | 15939030.2521 | 2497903.725 | 19923787.8151
8 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 7.034% | 29.81% | 8554784.9673 | 24493815.2194 | 10693481.2092 | 30617269.0243
9 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 6.406% | 36.22% | 7743974.8833 | 32237790.1027 | 9679968.6041 | 40297237.6284
10 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 5.153% | 41.37% | 4421111.0878 | 36658901.1905 | 5526388.8597 | 45823626.4881
11 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 5.326% | 46.7% | 3452914.2157 | 40111815.4062 | 4316142.7696 | 50139769.2577
12 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 5.892% | 52.59% | 5755007.6731 | 45866823.0792 | 7193759.5913 | 57333528.849
13 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 5.968% | 58.56% | 8345204.8319 | 54212027.9112 | 10431506.0399 | 67765034.889
14 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 6.786% | 65.35% | 6711535.114 | 60923563.0252 | 8389418.8926 | 76154453.7815
15 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 6.489% | 71.83% | 1357500 | 62281063.0252 | 1696875 | 77851328.7815
16 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 5.541% | 77.37% | 1722169.3978 | 64003232.423 | 2152711.7472 | 80004040.5287
17 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 8.18% | 85.55% | 3910185.7843 | 67913418.2073 | 4887732.2304 | 84891772.7591
18 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 4.674% | 90.23% | 1768236.4146 | 69681654.6218 | 2210295.5182 | 87102068.2773
19 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 3.109% | 93.34% | 691911.7647 | 70373566.3866 | 864889.7059 | 87966957.9832
20 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 3.109% | 96.45% | 691911.7647 | 71065478.1513 | 864889.7059 | 88831847.6891
21 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 2.601% | 99.05% | 1095437.8151 | 72160915.9664 | 1369297.2689 | 90201144.958
22 | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 0.9517% | 100% | 599178.1513 | 72760094.1176 | 748972.6891 | 90950117.6471
Act. | Peso físico | Costo directo | Venta neta | Inicio | Fin | Duración | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 | Sem 19 | Sem 20 | Sem 21 | Sem 22
A | 0.011104 | 7089010.084 | 8861262.605 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B | 0.011104 | 784429.4118 | 980536.7647 | 2026-11-08 | 2026-11-12 | 5 | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
C | 0.022207 | 0 | 0 | 2026-11-08 | 2026-11-17 | 10 | 10% | 70% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
D | 0.033311 | 529411.7647 | 661764.7059 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 11 | 0% | 27.27% | 63.64% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
E | 0.032386 | 1838305.8824 | 2297882.3529 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | 9 | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
F | 0.033311 | 376890.7563 | 471113.4454 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
G | 0.044415 | 2647058.8235 | 3308823.5294 | 2026-12-08 | 2026-12-20 | 13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.15% | 53.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
H | 0.037673 | 4864860.5042 | 6081075.6303 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 41.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
I | 0.088829 | 2246000 | 2807500 | 2026-12-21 | 2027-01-09 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
J | 0.046882 | 3300826.0504 | 4126032.563 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 58.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
K | 0.044415 | 12679327.7311 | 15849159.6639 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.89% | 38.89% | 22.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
L | 0.044415 | 4052689.0756 | 5065861.3445 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.43% | 50% | 28.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
M | 0.044415 | 2618455.4622 | 3273069.3277 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 58.33% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
N | 0.039973 | 2673923.5294 | 3342404.4118 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 50% | 21.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
O | 0.022207 | 1382352.9412 | 1727941.1765 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
P | 0.022207 | 0 | 0 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 62.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Q | 0.11659 | 3102857.1429 | 3878571.4286 | 2027-02-05 | 2027-02-20 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.75% | 43.75% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
R | 0.060277 | 2127041.1765 | 2658801.4706 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 58.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
S | 0.066622 | 3813445.3782 | 4766806.7227 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 70% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0%
T | 0.088829 | 1976890.7563 | 2471113.4454 | 2027-03-05 | 2027-03-24 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 35% | 15% | 0%
U | 0.066622 | 13258235.2941 | 16572794.1176 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.75% | 43.75% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
V | 0.022207 | 1398082.3529 | 1747602.9412 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.14% | 42.86%
PASO 7 · CURVA “S” FÍSICA · ES3 IND. 7
GRUPO 4 · SEDE SOCIAL EL BOSQUE · ANDACOLLO
| DESARROLLO DIARIO POR PARTIDA · 1 = DÍA ACTIVO |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: 150 DÍAS CORRIDOS
| PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EL BOSQUE | [6 empty] | MES 1 (30 DÍAS CORRIDOS) | [29 empty] | MES 2 (30 DÍAS CORRIDOS) | [29 empty] | MES 3 (30 DÍAS CORRIDOS) | [29 empty] | MES 4 (30 DÍAS CORRIDOS) | [29 empty] | MES 5 (30 DÍAS CORRIDOS)
[8 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 15 | [6 empty] | SEMANA 16 | [6 empty] | SEMANA 17 | [6 empty] | SEMANA 18 | [6 empty] | SEMANA 19 | [6 empty] | SEMANA 20 | [6 empty] | SEMANA 21 | [6 empty] | SEMANA 22
| Ítem | Partida | Unidad | Cantidad | P.U. compensado | Subtotal con IVA | Duración (d) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | Inicio día | Fin día | Peso físico
INSTALACIÓN DE FAENAS
| 1.1 | Instalación de faenas y cierre perimetral | lote | 1 | 10544902.5 | 10544902.5 | 6 | [150 empty] | 1 | 6 | 1.11% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 1 6
| 1.2 | Replanteo y nivelación del área de trabajo | m2 | 180 | 6482.4375 | 1166838.75 | 5 | [150 empty] | 7 | 11 | 1.11% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
| 1.3 | Servicios provisorios y habilitación de instalaciones | lote | 1 | 0 | 0 | 10 | [150 empty] | 7 | 16 | 2.221% | bar: SEMANA 1 7 to SEMANA 3 16
OBRA GRUESA
| 2.1 | Excavación y retiro de material | m3 | 45 | 17500 | 787500 | 11 | [150 empty] | 12 | 22 | 3.331% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
| 2.2 | Relleno, humectación y compactación | m3 | 35 | 78128 | 2734480 | 9 | [150 empty] | 23 | 31 | 3.239% | bar: SEMANA 4 23 to SEMANA 5 31
| 2.3 | Emplantillado de hormigón | m3 | 12 | 46718.75 | 560625 | 5 | [150 empty] | 32 | 36 | 3.331% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
| 2.4 | Fundaciones de hormigón armado | m3 | 28 | 140625 | 3937500 | 13 | [150 empty] | 37 | 49 | 4.441% | bar: SEMANA 6 37 to SEMANA 7 49
| 2.5 | Radier y losas de hormigón | m2 | 95 | 76173.4737 | 7236480 | 12 | [150 empty] | 50 | 61 | 3.767% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
| 2.6 | Estructura metálica y viga reticulada | kg | 2800 | 1193.1875 | 3340925 | 20 | [150 empty] | 50 | 69 | 8.883% | bar: SEMANA 8 50 to SEMANA 10 69
| 2.7 | Cubierta y hojalatería | m2 | 190 | 25841.9934 | 4909978.75 | 12 | [150 empty] | 70 | 81 | 4.688% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
| 2.8 | Muros y tabiques Metalcon | m2 | 360 | 52390.2778 | 18860500 | 18 | [150 empty] | 50 | 67 | 4.441% | bar: SEMANA 8 50 to SEMANA 10 67
INSTALACIONES
| 3.1 | Instalación eléctrica interior | lote | 1 | 6028375 | 6028375 | 14 | [150 empty] | 82 | 95 | 4.441% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
| 3.2 | Red de agua potable | ml | 120 | 32457.9375 | 3894952.5 | 12 | [150 empty] | 68 | 79 | 4.441% | bar: SEMANA 10 68 to SEMANA 12 79
| 3.3 | Red de alcantarillado | ml | 90 | 44194.0139 | 3977461.25 | 14 | [150 empty] | 32 | 45 | 3.997% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
| 3.4 | Instalación de artefactos sanitarios | un | 8 | 257031.25 | 2056250 | 8 | [150 empty] | 80 | 87 | 2.221% | bar: SEMANA 12 80 to SEMANA 13 87
| 3.5 | Pruebas, conexiones y certificaciones | lote | 1 | 0 | 0 | 8 | [150 empty] | 96 | 103 | 2.221% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
TERMINACIONES
| 4.1 | Revestimientos interiores | m2 | 420 | 10989.2857 | 4615500 | 16 | [150 empty] | 96 | 111 | 11.66% | bar: SEMANA 14 96 to SEMANA 16 111
| 4.2 | Cielos y elementos complementarios | m2 | 190 | 16652.4934 | 3163973.75 | 12 | [150 empty] | 112 | 123 | 6.028% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
| 4.3 | Pavimentos | m2 | 210 | 27011.9048 | 5672500 | 10 | [150 empty] | 112 | 121 | 6.662% | bar: SEMANA 16 112 to SEMANA 18 121
| 4.4 | Pinturas interiores y exteriores | m2 | 720 | 4084.2014 | 2940625 | 20 | [150 empty] | 124 | 143 | 8.883% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
| 4.5 | Puertas, ventanas y quincallería | un | 18 | 1095645.8333 | 19721625 | 16 | [150 empty] | 82 | 97 | 6.662% | bar: SEMANA 12 82 to SEMANA 14 97
| 4.6 | Limpieza, remates y entrega | lote | 1 | 2079647.5 | 2079647.5 | 7 | [150 empty] | 144 | 150 | 2.221% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
| 22 ACTIVIDADES | ACTIVAS POR DÍA |  |  |  | 108230640 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | JORNADAS ACUMULADAS | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 186 | 189 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | 223 | 225 | 227 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258
|  | AVANCE FÍSICO DIARIO | [5 empty] | 0.1851% | 0.1851% | 0.1851% | 0.1851% | 0.1851% | 0.1851% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.5249% | 0.5249% | 0.5249% | 0.5249% | 0.5249% | 0.3028% | 0.3028% | 0.3028% | 0.3028% | 0.3028% | 0.3028% | 0.3598% | 0.3598% | 0.3598% | 0.3598% | 0.3598% | 0.3598% | 0.3598% | 0.3598% | 0.3598% | 0.9517% | 0.9517% | 0.9517% | 0.9517% | 0.9517% | 0.6272% | 0.6272% | 0.6272% | 0.6272% | 0.6272% | 0.6272% | 0.6272% | 0.6272% | 0.6272% | 0.3417% | 0.3417% | 0.3417% | 0.3417% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 0.6909% | 0.6909% | 0.6909% | 0.6909% | 0.6909% | 0.6909% | 0.8143% | 0.8143% | 0.7608% | 0.7608% | 0.7608% | 0.7608% | 0.7608% | 0.7608% | 0.7608% | 0.7608% | 0.7608% | 0.7608% | 0.6683% | 0.6683% | 1.011% | 1.011% | 1.011% | 1.011% | 1.011% | 1.011% | 0.7336% | 0.7336% | 0.7336% | 0.7336% | 0.7336% | 0.7336% | 0.7336% | 0.7336% | 1.423% | 1.423% | 1.006% | 1.006% | 1.006% | 1.006% | 1.006% | 1.006% | 0.7287% | 0.7287% | 0.7287% | 0.7287% | 0.7287% | 0.7287% | 0.7287% | 0.7287% | 1.169% | 1.169% | 1.169% | 1.169% | 1.169% | 1.169% | 1.169% | 1.169% | 1.169% | 1.169% | 0.5023% | 0.5023% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.3172% | 0.3172% | 0.3172% | 0.3172% | 0.3172% | 0.3172% | 0.3172%
|  | AVANCE FÍSICO ACUMULADO | [5 empty] | 0.1851% | 0.3701% | 0.5552% | 0.7402% | 0.9253% | 1.11% | 1.555% | 1.999% | 2.443% | 2.887% | 3.331% | 3.856% | 4.381% | 4.906% | 5.431% | 5.956% | 6.258% | 6.561% | 6.864% | 7.167% | 7.47% | 7.773% | 8.132% | 8.492% | 8.852% | 9.212% | 9.572% | 9.932% | 10.29% | 10.65% | 11.01% | 11.96% | 12.91% | 13.87% | 14.82% | 15.77% | 16.4% | 17.02% | 17.65% | 18.28% | 18.91% | 19.53% | 20.16% | 20.79% | 21.41% | 21.76% | 22.1% | 22.44% | 22.78% | 23.79% | 24.79% | 25.8% | 26.8% | 27.81% | 28.81% | 29.81% | 30.82% | 31.82% | 32.83% | 33.83% | 34.84% | 35.53% | 36.22% | 36.91% | 37.6% | 38.29% | 38.98% | 39.8% | 40.61% | 41.37% | 42.13% | 42.9% | 43.66% | 44.42% | 45.18% | 45.94% | 46.7% | 47.46% | 48.22% | 48.89% | 49.56% | 50.57% | 51.58% | 52.59% | 53.6% | 54.61% | 55.62% | 56.36% | 57.09% | 57.83% | 58.56% | 59.29% | 60.03% | 60.76% | 61.49% | 62.92% | 64.34% | 65.35% | 66.35% | 67.36% | 68.36% | 69.37% | 70.38% | 71.11% | 71.83% | 72.56% | 73.29% | 74.02% | 74.75% | 75.48% | 76.21% | 77.37% | 78.54% | 79.71% | 80.88% | 82.05% | 83.22% | 84.39% | 85.55% | 86.72% | 87.89% | 88.39% | 88.9% | 89.34% | 89.78% | 90.23% | 90.67% | 91.12% | 91.56% | 92.01% | 92.45% | 92.89% | 93.34% | 93.78% | 94.23% | 94.67% | 95.11% | 95.56% | 96% | 96.45% | 96.89% | 97.34% | 97.78% | 98.1% | 98.41% | 98.73% | 99.05% | 99.37% | 99.68% | 100%
| SEMANA | AVANCE SEMANAL (%) | ACUM. (%) | DESDE (DÍA) | HASTA (DÍA)
| 1 | 1.555% | 1.555% | 1 | 7
| 2 | 3.351% | 4.906% | 8 | 14
| 3 | 2.564% | 7.47% | 15 | 21
| 4 | 2.462% | 9.932% | 22 | 28
| 5 | 4.886% | 14.82% | 29 | 35
| 6 | 4.715% | 19.53% | 36 | 42
| 7 | 3.248% | 22.78% | 43 | 49
| 8 | 7.034% | 29.81% | 50 | 56
| 9 | 6.406% | 36.22% | 57 | 63
| 10 | 5.153% | 41.37% | 64 | 70
| 11 | 5.326% | 46.7% | 71 | 77
| 12 | 5.892% | 52.59% | 78 | 84
| 13 | 5.968% | 58.56% | 85 | 91
| 14 | 6.786% | 65.35% | 92 | 98
| 15 | 6.489% | 71.83% | 99 | 105
| 16 | 5.541% | 77.37% | 106 | 112
| 17 | 8.18% | 85.55% | 113 | 119
| 18 | 4.674% | 90.23% | 120 | 126
| 19 | 3.109% | 93.34% | 127 | 133 |  | 0 | SEMANA 1 1: 0.0018506; SEMANA 1 2: 0.0037012; SEMANA 1 3: 0.0055518; SEMANA 1 4: 0.0074024; SEMANA 1 5: 0.0092531; SEMANA 1 6: 0.011104; SEMANA 1 7: 0.015545; SEMANA 2 8: 0.019987; SEMANA 2 9: 0.024428; SEMANA 2 10: 0.02887; SEMANA 2 11: 0.033311; SEMANA 2 12: 0.03856; SEMANA 2 13: 0.043809; SEMANA 2 14: 0.049058; SEMANA 3 15: 0.054307; SEMANA 3 16: 0.059556; SEMANA 3 17: 0.062584; SEMANA 3 18: 0.065613; SEMANA 3 19: 0.068641; SEMANA 3 20: 0.071669; SEMANA 3 21: 0.074697
| 20 | 3.109% | 96.45% | 134 | 140
| 21 | 2.601% | 99.05% | 141 | 147
| 22 | 0.9517% | 100% | 148 | 150
| MÉTODO | Cada 1 marca un día activo. Total diario = número de actividades activas; acumulado = jornadas-actividad.
Avance físico diario = suma de 1 × (peso de actividad / duración). Peso = jornadas base / total de jornadas base.
DESARROLLO FINANCIERO POR PARTIDA · ES3 IND. 8
PASO 7 · CURVA “S” FINANCIERA · ES3 IND. 8
GRUPO 4 · SEDE SOCIAL EL BOSQUE · ANDACOLLO
| DESARROLLO DIARIO POR PARTIDA · MONTO ACTIVO CON IVA |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: 150 DÍAS CORRIDOS
| PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EL BOSQUE | [5 empty] | MES 1 (30 DÍAS CORRIDOS) | SEMANA 5 30: MES 2 (30 DÍAS CORRIDOS); SEMANA 9 60: MES 3 (30 DÍAS CORRIDOS); SEMANA 13 90: MES 4 (30 DÍAS CORRIDOS); SEMANA 18 120: MES 5 (30 DÍAS CORRIDOS)
[7 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 1 7: SEMANA 2; SEMANA 2 14: SEMANA 3; SEMANA 3 21: SEMANA 4; SEMANA 4 28: SEMANA 5; SEMANA 5 35: SEMANA 6; SEMANA 6 42: SEMANA 7; SEMANA 7 49: SEMANA 8; SEMANA 8 56: SEMANA 9; SEMANA 9 63: SEMANA 10; SEMANA 10 70: SEMANA 11; SEMANA 11 77: SEMANA 12; SEMANA 12 84: SEMANA 13; SEMANA 13 91: SEMANA 14; SEMANA 14 98: SEMANA 15; SEMANA 15 105: SEMANA 16; SEMANA 16 112: SEMANA 17; SEMANA 17 119: SEMANA 18; SEMANA 18 126: SEMANA 19; SEMANA 19 133: SEMANA 20; SEMANA 20 140: SEMANA 21; SEMANA 21 147: SEMANA 22
| Ítem | Partida | Unidad | Cantidad | P.U. compensado | Subtotal con IVA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | Inicio día | Fin día | Duración
CAPÍTULO A · OBRAS PRELIMINARES
| A.1.1/a) | Oficina (con servicios básicos) | UNI | 1 | 2625000 | 2625000 | SEMANA 1 1: 437500; SEMANA 1 2: 437500; SEMANA 1 3: 437500; SEMANA 1 4: 437500; SEMANA 1 5: 437500; SEMANA 1 6: 437500 | 1 | 6 | 6
| A.1.1/b) | Bodega de Materiales | UNI | 1 | 1500000 | 1500000 | SEMANA 1 1: 250000; SEMANA 1 2: 250000; SEMANA 1 3: 250000; SEMANA 1 4: 250000; SEMANA 1 5: 250000; SEMANA 1 6: 250000 | 1 | 6 | 6
| A.1.1/c) | Servicios higiénicos tipo químicos | UNI | 2 | 1062500 | 2125000 | SEMANA 1 1: 354166.6667; SEMANA 1 2: 354166.6667; SEMANA 1 3: 354166.6667; SEMANA 1 4: 354166.6667; SEMANA 1 5: 354166.6667; SEMANA 1 6: 354166.6667 | 1 | 6 | 6
| A.1.1/d) | Comedor | M2 | 10 | 106250 | 1062500 | SEMANA 1 1: 177083.3333; SEMANA 1 2: 177083.3333; SEMANA 1 3: 177083.3333; SEMANA 1 4: 177083.3333; SEMANA 1 5: 177083.3333; SEMANA 1 6: 177083.3333 | 1 | 6 | 6
| A.1.2 | CIERRE PROVISORIO | ML | 84 | 18125 | 1522500 | SEMANA 1 1: 253750; SEMANA 1 2: 253750; SEMANA 1 3: 253750; SEMANA 1 4: 253750; SEMANA 1 5: 253750; SEMANA 1 6: 253750 | 1 | 6 | 6
| A.1.3 | LETRERO DE OBRA | UNI | 1 | 487500 | 487500 | SEMANA 1 1: 81250; SEMANA 1 2: 81250; SEMANA 1 3: 81250; SEMANA 1 4: 81250; SEMANA 1 5: 81250; SEMANA 1 6: 81250 | 1 | 6 | 6
| A.2.1 | Limpieza y despeje de Terreno | M2 | 444.51 | 2750 | 1222402.5 | SEMANA 1 1: 203733.75; SEMANA 1 2: 203733.75; SEMANA 1 3: 203733.75; SEMANA 1 4: 203733.75; SEMANA 1 5: 203733.75; SEMANA 1 6: 203733.75 | 1 | 6 | 6
| A.2.2 | Replanteo, trazado y niveles | M2 | 444.51 | 2625 | 1166838.75 | SEMANA 1 7: 233367.75; SEMANA 2 8: 233367.75; SEMANA 2 9: 233367.75; SEMANA 2 10: 233367.75; SEMANA 2 11: 233367.75 | 7 | 11 | 5
CAPÍTULO B · OBRA GRUESA Y TERMINACIONES
| B.1.1.1 | Excavaciones | M3 | 15 | 52500 | 787500 | SEMANA 2 12: 71590.9091; SEMANA 2 13: 71590.9091; SEMANA 2 14: 71590.9091; SEMANA 3 15: 71590.9091; SEMANA 3 16: 71590.9091; SEMANA 3 17: 71590.9091; SEMANA 3 18: 71590.9091; SEMANA 3 19: 71590.9091; SEMANA 3 20: 71590.9091; SEMANA 3 21: 71590.9091; SEMANA 4 22: 71590.9091 | 12 | 22 | 11
| B.1.1.2 | Emplantillado | M2 | 23 | 24375 | 560625 | SEMANA 5 32: 112125; SEMANA 5 33: 112125; SEMANA 5 34: 112125; SEMANA 5 35: 112125; SEMANA 6 36: 112125 | 32 | 36 | 5
| B.1.1.3 | Cimientos | M3 | 14 | 281250 | 3937500 | SEMANA 6 37: 302884.6154; SEMANA 6 38: 302884.6154; SEMANA 6 39: 302884.6154; SEMANA 6 40: 302884.6154; SEMANA 6 41: 302884.6154; SEMANA 6 42: 302884.6154; SEMANA 7 43: 302884.6154; SEMANA 7 44: 302884.6154; SEMANA 7 45: 302884.6154; SEMANA 7 46: 302884.6154; SEMANA 7 47: 302884.6154; SEMANA 7 48: 302884.6154; SEMANA 7 49: 302884.6154 | 37 | 49 | 13
| B.1.2.1 | Preparación de la subrasante | M2 | 143 | 4000 | 572000 | SEMANA 4 23: 63555.5556; SEMANA 4 24: 63555.5556; SEMANA 4 25: 63555.5556; SEMANA 4 26: 63555.5556; SEMANA 4 27: 63555.5556; SEMANA 4 28: 63555.5556; SEMANA 5 29: 63555.5556; SEMANA 5 30: 63555.5556; SEMANA 5 31: 63555.5556 | 23 | 31 | 9
| B.1.2.2 | Base Estabilizada e=8cm | M3 | 11.44 | 52500 | 600600 | SEMANA 4 23: 66733.3333; SEMANA 4 24: 66733.3333; SEMANA 4 25: 66733.3333; SEMANA 4 26: 66733.3333; SEMANA 4 27: 66733.3333; SEMANA 4 28: 66733.3333; SEMANA 5 29: 66733.3333; SEMANA 5 30: 66733.3333; SEMANA 5 31: 66733.3333 | 23 | 31 | 9
| B.1.2.3 | Impermeabilización film de Polietileno e=0,10mm | M2 | 143 | 2000 | 286000 | SEMANA 8 50: 23833.3333; SEMANA 8 51: 23833.3333; SEMANA 8 52: 23833.3333; SEMANA 8 53: 23833.3333; SEMANA 8 54: 23833.3333; SEMANA 8 55: 23833.3333; SEMANA 8 56: 23833.3333; SEMANA 9 57: 23833.3333; SEMANA 9 58: 23833.3333; SEMANA 9 59: 23833.3333; SEMANA 9 60: 23833.3333; SEMANA 9 61: 23833.3333 | 50 | 61 | 12
| B.1.2.4 | Cama de Ripio e=8cm | M3 | 11.44 | 56250 | 643500 | SEMANA 8 50: 53625; SEMANA 8 51: 53625; SEMANA 8 52: 53625; SEMANA 8 53: 53625; SEMANA 8 54: 53625; SEMANA 8 55: 53625; SEMANA 8 56: 53625; SEMANA 9 57: 53625; SEMANA 9 58: 53625; SEMANA 9 59: 53625; SEMANA 9 60: 53625; SEMANA 9 61: 53625 | 50 | 61 | 12
| B.1.2.5 | Malla Acma C-92 | M2 | 143 | 6750 | 965250 | SEMANA 8 50: 80437.5; SEMANA 8 51: 80437.5; SEMANA 8 52: 80437.5; SEMANA 8 53: 80437.5; SEMANA 8 54: 80437.5; SEMANA 8 55: 80437.5; SEMANA 8 56: 80437.5; SEMANA 9 57: 80437.5; SEMANA 9 58: 80437.5; SEMANA 9 59: 80437.5; SEMANA 9 60: 80437.5; SEMANA 9 61: 80437.5 | 50 | 61 | 12
| B.1.2.6 | Radier e= 7cm | M2 | 143 | 19750 | 2824250 | SEMANA 8 50: 235354.1667; SEMANA 8 51: 235354.1667; SEMANA 8 52: 235354.1667; SEMANA 8 53: 235354.1667; SEMANA 8 54: 235354.1667; SEMANA 8 55: 235354.1667; SEMANA 8 56: 235354.1667; SEMANA 9 57: 235354.1667; SEMANA 9 58: 235354.1667; SEMANA 9 59: 235354.1667; SEMANA 9 60: 235354.1667; SEMANA 9 61: 235354.1667 | 50 | 61 | 12
| B.1.3.1 | Estabilizado Compactado e=20cm | M3 | 18.65 | 55000 | 1025750 | SEMANA 4 23: 113972.2222; SEMANA 4 24: 113972.2222; SEMANA 4 25: 113972.2222; SEMANA 4 26: 113972.2222; SEMANA 4 27: 113972.2222; SEMANA 4 28: 113972.2222; SEMANA 5 29: 113972.2222; SEMANA 5 30: 113972.2222; SEMANA 5 31: 113972.2222 | 23 | 31 | 9
| B.1.3.2 | Ripio Compactado e=10cm | M3 | 9.324 | 57500 | 536130 | SEMANA 4 23: 59570; SEMANA 4 24: 59570; SEMANA 4 25: 59570; SEMANA 4 26: 59570; SEMANA 4 27: 59570; SEMANA 4 28: 59570; SEMANA 5 29: 59570; SEMANA 5 30: 59570; SEMANA 5 31: 59570 | 23 | 31 | 9
| B.1.3.3 | Polietileno e=0,15mm | M2 | 93.24 | 2250 | 209790 | SEMANA 8 50: 17482.5; SEMANA 8 51: 17482.5; SEMANA 8 52: 17482.5; SEMANA 8 53: 17482.5; SEMANA 8 54: 17482.5; SEMANA 8 55: 17482.5; SEMANA 8 56: 17482.5; SEMANA 9 57: 17482.5; SEMANA 9 58: 17482.5; SEMANA 9 59: 17482.5; SEMANA 9 60: 17482.5; SEMANA 9 61: 17482.5 | 50 | 61 | 12
| B.1.3.4 | Radier e=10cm | M2 | 93.24 | 24750 | 2307690 | SEMANA 8 50: 192307.5; SEMANA 8 51: 192307.5; SEMANA 8 52: 192307.5; SEMANA 8 53: 192307.5; SEMANA 8 54: 192307.5; SEMANA 8 55: 192307.5; SEMANA 8 56: 192307.5; SEMANA 9 57: 192307.5; SEMANA 9 58: 192307.5; SEMANA 9 59: 192307.5; SEMANA 9 60: 192307.5; SEMANA 9 61: 192307.5 | 50 | 61 | 12
| B.1.4.1 | Estructura de Metalcon en Muros | M2 | 236 | 32250 | 7611000 | SEMANA 8 50: 422833.3333; SEMANA 8 51: 422833.3333; SEMANA 8 52: 422833.3333; SEMANA 8 53: 422833.3333; SEMANA 8 54: 422833.3333; SEMANA 8 55: 422833.3333; SEMANA 8 56: 422833.3333; SEMANA 9 57: 422833.3333; SEMANA 9 58: 422833.3333; SEMANA 9 59: 422833.3333; SEMANA 9 60: 422833.3333; SEMANA 9 61: 422833.3333; SEMANA 9 62: 422833.3333; SEMANA 9 63: 422833.3333; SEMANA 10 64: 422833.3333; SEMANA 10 65: 422833.3333; SEMANA 10 66: 422833.3333; SEMANA 10 67: 422833.3333 | 50 | 67 | 18
| B.1.4.2 | Planchas de OSB e=11.1mm | M2 | 153 | 16500 | 2524500 | SEMANA 8 50: 140250; SEMANA 8 51: 140250; SEMANA 8 52: 140250; SEMANA 8 53: 140250; SEMANA 8 54: 140250; SEMANA 8 55: 140250; SEMANA 8 56: 140250; SEMANA 9 57: 140250; SEMANA 9 58: 140250; SEMANA 9 59: 140250; SEMANA 9 60: 140250; SEMANA 9 61: 140250; SEMANA 9 62: 140250; SEMANA 9 63: 140250; SEMANA 10 64: 140250; SEMANA 10 65: 140250; SEMANA 10 66: 140250; SEMANA 10 67: 140250 | 50 | 67 | 18
| B.1.4.3 | Forro Exterior | M2 | 153 | 28750 | 4398750 | SEMANA 8 50: 244375; SEMANA 8 51: 244375; SEMANA 8 52: 244375; SEMANA 8 53: 244375; SEMANA 8 54: 244375; SEMANA 8 55: 244375; SEMANA 8 56: 244375; SEMANA 9 57: 244375; SEMANA 9 58: 244375; SEMANA 9 59: 244375; SEMANA 9 60: 244375; SEMANA 9 61: 244375; SEMANA 9 62: 244375; SEMANA 9 63: 244375; SEMANA 10 64: 244375; SEMANA 10 65: 244375; SEMANA 10 66: 244375; SEMANA 10 67: 244375 | 50 | 67 | 18
| B.1.4.4 | Forro Interior Volcanita y Aleros Exteriores | M2 | 180 | 16000 | 2880000 | SEMANA 8 50: 160000; SEMANA 8 51: 160000; SEMANA 8 52: 160000; SEMANA 8 53: 160000; SEMANA 8 54: 160000; SEMANA 8 55: 160000; SEMANA 8 56: 160000; SEMANA 9 57: 160000; SEMANA 9 58: 160000; SEMANA 9 59: 160000; SEMANA 9 60: 160000; SEMANA 9 61: 160000; SEMANA 9 62: 160000; SEMANA 9 63: 160000; SEMANA 10 64: 160000; SEMANA 10 65: 160000; SEMANA 10 66: 160000; SEMANA 10 67: 160000 | 50 | 67 | 18
| B.1.4.5 | Forro Interior Fibrocemento | M2 | 65 | 22250 | 1446250 | SEMANA 8 50: 80347.2222; SEMANA 8 51: 80347.2222; SEMANA 8 52: 80347.2222; SEMANA 8 53: 80347.2222; SEMANA 8 54: 80347.2222; SEMANA 8 55: 80347.2222; SEMANA 8 56: 80347.2222; SEMANA 9 57: 80347.2222; SEMANA 9 58: 80347.2222; SEMANA 9 59: 80347.2222; SEMANA 9 60: 80347.2222; SEMANA 9 61: 80347.2222; SEMANA 9 62: 80347.2222; SEMANA 9 63: 80347.2222; SEMANA 10 64: 80347.2222; SEMANA 10 65: 80347.2222; SEMANA 10 66: 80347.2222; SEMANA 10 67: 80347.2222 | 50 | 67 | 18
| B.1.5.1 | Cerchas y Costaneras de Acero Galvanizado | M2 | 78.61 | 42500 | 3340925 | SEMANA 8 50: 167046.25; SEMANA 8 51: 167046.25; SEMANA 8 52: 167046.25; SEMANA 8 53: 167046.25; SEMANA 8 54: 167046.25; SEMANA 8 55: 167046.25; SEMANA 8 56: 167046.25; SEMANA 9 57: 167046.25; SEMANA 9 58: 167046.25; SEMANA 9 59: 167046.25; SEMANA 9 60: 167046.25; SEMANA 9 61: 167046.25; SEMANA 9 62: 167046.25; SEMANA 9 63: 167046.25; SEMANA 10 64: 167046.25; SEMANA 10 65: 167046.25; SEMANA 10 66: 167046.25; SEMANA 10 67: 167046.25; SEMANA 10 68: 167046.25; SEMANA 10 69: 167046.25 | 50 | 69 | 20
| B.1.6.1 | Aislación Papel Impermeabilizante | M2 | 78.61 | 2875 | 226003.75 | SEMANA 10 70: 18833.6458; SEMANA 11 71: 18833.6458; SEMANA 11 72: 18833.6458; SEMANA 11 73: 18833.6458; SEMANA 11 74: 18833.6458; SEMANA 11 75: 18833.6458; SEMANA 11 76: 18833.6458; SEMANA 11 77: 18833.6458; SEMANA 12 78: 18833.6458; SEMANA 12 79: 18833.6458; SEMANA 12 80: 18833.6458; SEMANA 12 81: 18833.6458 | 70 | 81 | 12
| B.1.6.2 | Planchas OSB e=11.1mm | M2 | 78.61 | 16500 | 1297065 | SEMANA 10 70: 108088.75; SEMANA 11 71: 108088.75; SEMANA 11 72: 108088.75; SEMANA 11 73: 108088.75; SEMANA 11 74: 108088.75; SEMANA 11 75: 108088.75; SEMANA 11 76: 108088.75; SEMANA 11 77: 108088.75; SEMANA 12 78: 108088.75; SEMANA 12 79: 108088.75; SEMANA 12 80: 108088.75; SEMANA 12 81: 108088.75 | 70 | 81 | 12
| B.1.6.3 | Cubierta Onda Estándar | M2 | 78.61 | 18500 | 1454285 | SEMANA 10 70: 121190.4167; SEMANA 11 71: 121190.4167; SEMANA 11 72: 121190.4167; SEMANA 11 73: 121190.4167; SEMANA 11 74: 121190.4167; SEMANA 11 75: 121190.4167; SEMANA 11 76: 121190.4167; SEMANA 11 77: 121190.4167; SEMANA 12 78: 121190.4167; SEMANA 12 79: 121190.4167; SEMANA 12 80: 121190.4167; SEMANA 12 81: 121190.4167 | 70 | 81 | 12
| B.2.1.1 | Aislante Térmico Para Muros | M2 | 236 | 9250 | 2183000 | SEMANA 14 96: 136437.5; SEMANA 14 97: 136437.5; SEMANA 14 98: 136437.5; SEMANA 15 99: 136437.5; SEMANA 15 100: 136437.5; SEMANA 15 101: 136437.5; SEMANA 15 102: 136437.5; SEMANA 15 103: 136437.5; SEMANA 15 104: 136437.5; SEMANA 15 105: 136437.5; SEMANA 16 106: 136437.5; SEMANA 16 107: 136437.5; SEMANA 16 108: 136437.5; SEMANA 16 109: 136437.5; SEMANA 16 110: 136437.5; SEMANA 16 111: 136437.5 | 96 | 111 | 16
| B.2.1.2 | Aislante Térmico Para Cielo | M2 | 78.61 | 9875 | 776273.75 | SEMANA 16 112: 64689.4792; SEMANA 17 113: 64689.4792; SEMANA 17 114: 64689.4792; SEMANA 17 115: 64689.4792; SEMANA 17 116: 64689.4792; SEMANA 17 117: 64689.4792; SEMANA 17 118: 64689.4792; SEMANA 17 119: 64689.4792; SEMANA 18 120: 64689.4792; SEMANA 18 121: 64689.4792; SEMANA 18 122: 64689.4792; SEMANA 18 123: 64689.4792 | 112 | 123 | 12
| B.2.1.3 | Impermeabilización Bajo Pavimentos | M2 | 85 | 9250 | 786250 | SEMANA 16 112: 78625; SEMANA 17 113: 78625; SEMANA 17 114: 78625; SEMANA 17 115: 78625; SEMANA 17 116: 78625; SEMANA 17 117: 78625; SEMANA 17 118: 78625; SEMANA 17 119: 78625; SEMANA 18 120: 78625; SEMANA 18 121: 78625 | 112 | 121 | 10
| B.2.2/a) | Yeso Cartón RH | M2 | 34 | 24375 | 828750 | SEMANA 16 112: 69062.5; SEMANA 17 113: 69062.5; SEMANA 17 114: 69062.5; SEMANA 17 115: 69062.5; SEMANA 17 116: 69062.5; SEMANA 17 117: 69062.5; SEMANA 17 118: 69062.5; SEMANA 17 119: 69062.5; SEMANA 18 120: 69062.5; SEMANA 18 121: 69062.5; SEMANA 18 122: 69062.5; SEMANA 18 123: 69062.5 | 112 | 123 | 12
| B.2.3/a) | Yeso Cartón | M2 | 50 | 21000 | 1050000 | SEMANA 16 112: 87500; SEMANA 17 113: 87500; SEMANA 17 114: 87500; SEMANA 17 115: 87500; SEMANA 17 116: 87500; SEMANA 17 117: 87500; SEMANA 17 118: 87500; SEMANA 17 119: 87500; SEMANA 18 120: 87500; SEMANA 18 121: 87500; SEMANA 18 122: 87500; SEMANA 18 123: 87500 | 112 | 123 | 12
| B.2.4/a) | Forros | ML | 25 | 15625 | 390625 | SEMANA 10 70: 32552.0833; SEMANA 11 71: 32552.0833; SEMANA 11 72: 32552.0833; SEMANA 11 73: 32552.0833; SEMANA 11 74: 32552.0833; SEMANA 11 75: 32552.0833; SEMANA 11 76: 32552.0833; SEMANA 11 77: 32552.0833; SEMANA 12 78: 32552.0833; SEMANA 12 79: 32552.0833; SEMANA 12 80: 32552.0833; SEMANA 12 81: 32552.0833 | 70 | 81 | 12
| B.2.4/b) | Canales | ML | 45 | 22250 | 1001250 | SEMANA 10 70: 83437.5; SEMANA 11 71: 83437.5; SEMANA 11 72: 83437.5; SEMANA 11 73: 83437.5; SEMANA 11 74: 83437.5; SEMANA 11 75: 83437.5; SEMANA 11 76: 83437.5; SEMANA 11 77: 83437.5; SEMANA 12 78: 83437.5; SEMANA 12 79: 83437.5; SEMANA 12 80: 83437.5; SEMANA 12 81: 83437.5 | 70 | 81 | 12
| B.2.4/c) | Bajadas | ML | 24 | 17375 | 417000 | SEMANA 10 70: 34750; SEMANA 11 71: 34750; SEMANA 11 72: 34750; SEMANA 11 73: 34750; SEMANA 11 74: 34750; SEMANA 11 75: 34750; SEMANA 11 76: 34750; SEMANA 11 77: 34750; SEMANA 12 78: 34750; SEMANA 12 79: 34750; SEMANA 12 80: 34750; SEMANA 12 81: 34750 | 70 | 81 | 12
| B.2.4/d) | Salida Ventilaciones | ML | 6 | 20625 | 123750 | SEMANA 10 70: 10312.5; SEMANA 11 71: 10312.5; SEMANA 11 72: 10312.5; SEMANA 11 73: 10312.5; SEMANA 11 74: 10312.5; SEMANA 11 75: 10312.5; SEMANA 11 76: 10312.5; SEMANA 11 77: 10312.5; SEMANA 12 78: 10312.5; SEMANA 12 79: 10312.5; SEMANA 12 80: 10312.5; SEMANA 12 81: 10312.5 | 70 | 81 | 12
| B.2.5.1 | Cerámicos Muros | M2 | 70 | 34750 | 2432500 | SEMANA 14 96: 152031.25; SEMANA 14 97: 152031.25; SEMANA 14 98: 152031.25; SEMANA 15 99: 152031.25; SEMANA 15 100: 152031.25; SEMANA 15 101: 152031.25; SEMANA 15 102: 152031.25; SEMANA 15 103: 152031.25; SEMANA 15 104: 152031.25; SEMANA 15 105: 152031.25; SEMANA 16 106: 152031.25; SEMANA 16 107: 152031.25; SEMANA 16 108: 152031.25; SEMANA 16 109: 152031.25; SEMANA 16 110: 152031.25; SEMANA 16 111: 152031.25 | 96 | 111 | 16
| B.2.5.2 | Cerámicos Pisos | M2 | 84 | 33125 | 2782500 | SEMANA 16 112: 278250; SEMANA 17 113: 278250; SEMANA 17 114: 278250; SEMANA 17 115: 278250; SEMANA 17 116: 278250; SEMANA 17 117: 278250; SEMANA 17 118: 278250; SEMANA 17 119: 278250; SEMANA 18 120: 278250; SEMANA 18 121: 278250 | 112 | 121 | 10
| B.2.6.1 | Pintura Puertas Exteriores Esmalte Sintético | M2 | 35 | 14375 | 503125 | SEMANA 18 124: 25156.25; SEMANA 18 125: 25156.25; SEMANA 18 126: 25156.25; SEMANA 19 127: 25156.25; SEMANA 19 128: 25156.25; SEMANA 19 129: 25156.25; SEMANA 19 130: 25156.25; SEMANA 19 131: 25156.25; SEMANA 19 132: 25156.25; SEMANA 19 133: 25156.25; SEMANA 20 134: 25156.25; SEMANA 20 135: 25156.25; SEMANA 20 136: 25156.25; SEMANA 20 137: 25156.25; SEMANA 20 138: 25156.25; SEMANA 20 139: 25156.25; SEMANA 20 140: 25156.25; SEMANA 21 141: 25156.25; SEMANA 21 142: 25156.25; SEMANA 21 143: 25156.25 | 124 | 143 | 20
| B.2.6.2 | Pintura Interior | M2 | 250 | 9750 | 2437500 | SEMANA 18 124: 121875; SEMANA 18 125: 121875; SEMANA 18 126: 121875; SEMANA 19 127: 121875; SEMANA 19 128: 121875; SEMANA 19 129: 121875; SEMANA 19 130: 121875; SEMANA 19 131: 121875; SEMANA 19 132: 121875; SEMANA 19 133: 121875; SEMANA 20 134: 121875; SEMANA 20 135: 121875; SEMANA 20 136: 121875; SEMANA 20 137: 121875; SEMANA 20 138: 121875; SEMANA 20 139: 121875; SEMANA 20 140: 121875; SEMANA 21 141: 121875; SEMANA 21 142: 121875; SEMANA 21 143: 121875 | 124 | 143 | 20
| B.2.7.1/a) | P1 / Madera Puertas | UNI | 1 | 306250 | 306250 | SEMANA 12 82: 19140.625; SEMANA 12 83: 19140.625; SEMANA 12 84: 19140.625; SEMANA 13 85: 19140.625; SEMANA 13 86: 19140.625; SEMANA 13 87: 19140.625; SEMANA 13 88: 19140.625; SEMANA 13 89: 19140.625; SEMANA 13 90: 19140.625; SEMANA 13 91: 19140.625; SEMANA 14 92: 19140.625; SEMANA 14 93: 19140.625; SEMANA 14 94: 19140.625; SEMANA 14 95: 19140.625; SEMANA 14 96: 19140.625; SEMANA 14 97: 19140.625 | 82 | 97 | 16
| B.2.7.1/b) | P2 / Madera Puertas | UNI | 2 | 243750 | 487500 | SEMANA 12 82: 30468.75; SEMANA 12 83: 30468.75; SEMANA 12 84: 30468.75; SEMANA 13 85: 30468.75; SEMANA 13 86: 30468.75; SEMANA 13 87: 30468.75; SEMANA 13 88: 30468.75; SEMANA 13 89: 30468.75; SEMANA 13 90: 30468.75; SEMANA 13 91: 30468.75; SEMANA 14 92: 30468.75; SEMANA 14 93: 30468.75; SEMANA 14 94: 30468.75; SEMANA 14 95: 30468.75; SEMANA 14 96: 30468.75; SEMANA 14 97: 30468.75 | 82 | 97 | 16
| B.2.7.1/c) | P3 / Madera Puertas | UNI | 3 | 218750 | 656250 | SEMANA 12 82: 41015.625; SEMANA 12 83: 41015.625; SEMANA 12 84: 41015.625; SEMANA 13 85: 41015.625; SEMANA 13 86: 41015.625; SEMANA 13 87: 41015.625; SEMANA 13 88: 41015.625; SEMANA 13 89: 41015.625; SEMANA 13 90: 41015.625; SEMANA 13 91: 41015.625; SEMANA 14 92: 41015.625; SEMANA 14 93: 41015.625; SEMANA 14 94: 41015.625; SEMANA 14 95: 41015.625; SEMANA 14 96: 41015.625; SEMANA 14 97: 41015.625 | 82 | 97 | 16
| B.2.7.1/d) | P4 / Madera Puertas | UNI | 1 | 331250 | 331250 | SEMANA 12 82: 20703.125; SEMANA 12 83: 20703.125; SEMANA 12 84: 20703.125; SEMANA 13 85: 20703.125; SEMANA 13 86: 20703.125; SEMANA 13 87: 20703.125; SEMANA 13 88: 20703.125; SEMANA 13 89: 20703.125; SEMANA 13 90: 20703.125; SEMANA 13 91: 20703.125; SEMANA 14 92: 20703.125; SEMANA 14 93: 20703.125; SEMANA 14 94: 20703.125; SEMANA 14 95: 20703.125; SEMANA 14 96: 20703.125; SEMANA 14 97: 20703.125 | 82 | 97 | 16
| B.2.7.2/a) | P1 / Marcos | ML | 6 | 15625 | 93750 | SEMANA 12 82: 5859.375; SEMANA 12 83: 5859.375; SEMANA 12 84: 5859.375; SEMANA 13 85: 5859.375; SEMANA 13 86: 5859.375; SEMANA 13 87: 5859.375; SEMANA 13 88: 5859.375; SEMANA 13 89: 5859.375; SEMANA 13 90: 5859.375; SEMANA 13 91: 5859.375; SEMANA 14 92: 5859.375; SEMANA 14 93: 5859.375; SEMANA 14 94: 5859.375; SEMANA 14 95: 5859.375; SEMANA 14 96: 5859.375; SEMANA 14 97: 5859.375 | 82 | 97 | 16
| B.2.7.2/b) | P2 / Marcos | ML | 10 | 15625 | 156250 | SEMANA 12 82: 9765.625; SEMANA 12 83: 9765.625; SEMANA 12 84: 9765.625; SEMANA 13 85: 9765.625; SEMANA 13 86: 9765.625; SEMANA 13 87: 9765.625; SEMANA 13 88: 9765.625; SEMANA 13 89: 9765.625; SEMANA 13 90: 9765.625; SEMANA 13 91: 9765.625; SEMANA 14 92: 9765.625; SEMANA 14 93: 9765.625; SEMANA 14 94: 9765.625; SEMANA 14 95: 9765.625; SEMANA 14 96: 9765.625; SEMANA 14 97: 9765.625 | 82 | 97 | 16
| B.2.7.2/c) | P3 / Marcos | ML | 15 | 15625 | 234375 | SEMANA 12 82: 14648.4375; SEMANA 12 83: 14648.4375; SEMANA 12 84: 14648.4375; SEMANA 13 85: 14648.4375; SEMANA 13 86: 14648.4375; SEMANA 13 87: 14648.4375; SEMANA 13 88: 14648.4375; SEMANA 13 89: 14648.4375; SEMANA 13 90: 14648.4375; SEMANA 13 91: 14648.4375; SEMANA 14 92: 14648.4375; SEMANA 14 93: 14648.4375; SEMANA 14 94: 14648.4375; SEMANA 14 95: 14648.4375; SEMANA 14 96: 14648.4375; SEMANA 14 97: 14648.4375 | 82 | 97 | 16
| B.2.7.2/d) | P4 / Marcos | ML | 5 | 15625 | 78125 | SEMANA 12 82: 4882.8125; SEMANA 12 83: 4882.8125; SEMANA 12 84: 4882.8125; SEMANA 13 85: 4882.8125; SEMANA 13 86: 4882.8125; SEMANA 13 87: 4882.8125; SEMANA 13 88: 4882.8125; SEMANA 13 89: 4882.8125; SEMANA 13 90: 4882.8125; SEMANA 13 91: 4882.8125; SEMANA 14 92: 4882.8125; SEMANA 14 93: 4882.8125; SEMANA 14 94: 4882.8125; SEMANA 14 95: 4882.8125; SEMANA 14 96: 4882.8125; SEMANA 14 97: 4882.8125 | 82 | 97 | 16
| B.2.8/a) | Bisagras | UNI | 28 | 6000 | 168000 | SEMANA 12 82: 10500; SEMANA 12 83: 10500; SEMANA 12 84: 10500; SEMANA 13 85: 10500; SEMANA 13 86: 10500; SEMANA 13 87: 10500; SEMANA 13 88: 10500; SEMANA 13 89: 10500; SEMANA 13 90: 10500; SEMANA 13 91: 10500; SEMANA 14 92: 10500; SEMANA 14 93: 10500; SEMANA 14 94: 10500; SEMANA 14 95: 10500; SEMANA 14 96: 10500; SEMANA 14 97: 10500 | 82 | 97 | 16
| B.2.8/b) | Topes de Goma | UNI | 8 | 4750 | 38000 | SEMANA 12 82: 2375; SEMANA 12 83: 2375; SEMANA 12 84: 2375; SEMANA 13 85: 2375; SEMANA 13 86: 2375; SEMANA 13 87: 2375; SEMANA 13 88: 2375; SEMANA 13 89: 2375; SEMANA 13 90: 2375; SEMANA 13 91: 2375; SEMANA 14 92: 2375; SEMANA 14 93: 2375; SEMANA 14 94: 2375; SEMANA 14 95: 2375; SEMANA 14 96: 2375; SEMANA 14 97: 2375 | 82 | 97 | 16
| B.2.8/c) | Cerraduras | UNI | 7 | 35625 | 249375 | SEMANA 12 82: 15585.9375; SEMANA 12 83: 15585.9375; SEMANA 12 84: 15585.9375; SEMANA 13 85: 15585.9375; SEMANA 13 86: 15585.9375; SEMANA 13 87: 15585.9375; SEMANA 13 88: 15585.9375; SEMANA 13 89: 15585.9375; SEMANA 13 90: 15585.9375; SEMANA 13 91: 15585.9375; SEMANA 14 92: 15585.9375; SEMANA 14 93: 15585.9375; SEMANA 14 94: 15585.9375; SEMANA 14 95: 15585.9375; SEMANA 14 96: 15585.9375; SEMANA 14 97: 15585.9375 | 82 | 97 | 16
| B.2.8/d) | Picaporte de Uñeta | UNI | 2 | 9375 | 18750 | SEMANA 12 82: 1171.875; SEMANA 12 83: 1171.875; SEMANA 12 84: 1171.875; SEMANA 13 85: 1171.875; SEMANA 13 86: 1171.875; SEMANA 13 87: 1171.875; SEMANA 13 88: 1171.875; SEMANA 13 89: 1171.875; SEMANA 13 90: 1171.875; SEMANA 13 91: 1171.875; SEMANA 14 92: 1171.875; SEMANA 14 93: 1171.875; SEMANA 14 94: 1171.875; SEMANA 14 95: 1171.875; SEMANA 14 96: 1171.875; SEMANA 14 97: 1171.875 | 82 | 97 | 16
| B.2.9.1 | Ventanas Con Marco De Aluminio Blanco | M2 | 15 | 181250 | 2718750 | SEMANA 12 82: 169921.875; SEMANA 12 83: 169921.875; SEMANA 12 84: 169921.875; SEMANA 13 85: 169921.875; SEMANA 13 86: 169921.875; SEMANA 13 87: 169921.875; SEMANA 13 88: 169921.875; SEMANA 13 89: 169921.875; SEMANA 13 90: 169921.875; SEMANA 13 91: 169921.875; SEMANA 14 92: 169921.875; SEMANA 14 93: 169921.875; SEMANA 14 94: 169921.875; SEMANA 14 95: 169921.875; SEMANA 14 96: 169921.875; SEMANA 14 97: 169921.875 | 82 | 97 | 16
| B.2.9.2 | Quincallería | UNI | 1 | 156250 | 156250 | SEMANA 12 82: 9765.625; SEMANA 12 83: 9765.625; SEMANA 12 84: 9765.625; SEMANA 13 85: 9765.625; SEMANA 13 86: 9765.625; SEMANA 13 87: 9765.625; SEMANA 13 88: 9765.625; SEMANA 13 89: 9765.625; SEMANA 13 90: 9765.625; SEMANA 13 91: 9765.625; SEMANA 14 92: 9765.625; SEMANA 14 93: 9765.625; SEMANA 14 94: 9765.625; SEMANA 14 95: 9765.625; SEMANA 14 96: 9765.625; SEMANA 14 97: 9765.625 | 82 | 97 | 16
| B.2.10 | PROTECCIONES METALICAS TIPO QUEBRAVISTA | M2 | 15 | 121250 | 1818750 | SEMANA 12 82: 113671.875; SEMANA 12 83: 113671.875; SEMANA 12 84: 113671.875; SEMANA 13 85: 113671.875; SEMANA 13 86: 113671.875; SEMANA 13 87: 113671.875; SEMANA 13 88: 113671.875; SEMANA 13 89: 113671.875; SEMANA 13 90: 113671.875; SEMANA 13 91: 113671.875; SEMANA 14 92: 113671.875; SEMANA 14 93: 113671.875; SEMANA 14 94: 113671.875; SEMANA 14 95: 113671.875; SEMANA 14 96: 113671.875; SEMANA 14 97: 113671.875 | 82 | 97 | 16
| B.2.11 | CORNISAS | ML | 78.3 | 6500 | 508950 | SEMANA 16 112: 42412.5; SEMANA 17 113: 42412.5; SEMANA 17 114: 42412.5; SEMANA 17 115: 42412.5; SEMANA 17 116: 42412.5; SEMANA 17 117: 42412.5; SEMANA 17 118: 42412.5; SEMANA 17 119: 42412.5; SEMANA 18 120: 42412.5; SEMANA 18 121: 42412.5; SEMANA 18 122: 42412.5; SEMANA 18 123: 42412.5 | 112 | 123 | 12
CAPÍTULO C · INSTALACIONES
| C.1.1.1 | EMT Ø32mm | UNI | 1 | 85000 | 85000 | SEMANA 12 82: 6071.4286; SEMANA 12 83: 6071.4286; SEMANA 12 84: 6071.4286; SEMANA 13 85: 6071.4286; SEMANA 13 86: 6071.4286; SEMANA 13 87: 6071.4286; SEMANA 13 88: 6071.4286; SEMANA 13 89: 6071.4286; SEMANA 13 90: 6071.4286; SEMANA 13 91: 6071.4286; SEMANA 14 92: 6071.4286; SEMANA 14 93: 6071.4286; SEMANA 14 94: 6071.4286; SEMANA 14 95: 6071.4286 | 82 | 95 | 14
| C.1.1.2 | Conductor Concentrico 2x6mm2 | ML | 23 | 11500 | 264500 | SEMANA 12 82: 18892.8571; SEMANA 12 83: 18892.8571; SEMANA 12 84: 18892.8571; SEMANA 13 85: 18892.8571; SEMANA 13 86: 18892.8571; SEMANA 13 87: 18892.8571; SEMANA 13 88: 18892.8571; SEMANA 13 89: 18892.8571; SEMANA 13 90: 18892.8571; SEMANA 13 91: 18892.8571; SEMANA 14 92: 18892.8571; SEMANA 14 93: 18892.8571; SEMANA 14 94: 18892.8571; SEMANA 14 95: 18892.8571 | 82 | 95 | 14
| C.1.1.3 | Medidor BT1 | UNI | 1 | 225000 | 225000 | SEMANA 12 82: 16071.4286; SEMANA 12 83: 16071.4286; SEMANA 12 84: 16071.4286; SEMANA 13 85: 16071.4286; SEMANA 13 86: 16071.4286; SEMANA 13 87: 16071.4286; SEMANA 13 88: 16071.4286; SEMANA 13 89: 16071.4286; SEMANA 13 90: 16071.4286; SEMANA 13 91: 16071.4286; SEMANA 14 92: 16071.4286; SEMANA 14 93: 16071.4286; SEMANA 14 94: 16071.4286; SEMANA 14 95: 16071.4286 | 82 | 95 | 14
| C.1.1.4 | Automaticos Saime 25 A | UNI | 1 | 35625 | 35625 | SEMANA 12 82: 2544.6429; SEMANA 12 83: 2544.6429; SEMANA 12 84: 2544.6429; SEMANA 13 85: 2544.6429; SEMANA 13 86: 2544.6429; SEMANA 13 87: 2544.6429; SEMANA 13 88: 2544.6429; SEMANA 13 89: 2544.6429; SEMANA 13 90: 2544.6429; SEMANA 13 91: 2544.6429; SEMANA 14 92: 2544.6429; SEMANA 14 93: 2544.6429; SEMANA 14 94: 2544.6429; SEMANA 14 95: 2544.6429 | 82 | 95 | 14
| C.1.1.5 | Caja proteccion empalme 500×300×250mm | UNI | 1 | 181250 | 181250 | SEMANA 12 82: 12946.4286; SEMANA 12 83: 12946.4286; SEMANA 12 84: 12946.4286; SEMANA 13 85: 12946.4286; SEMANA 13 86: 12946.4286; SEMANA 13 87: 12946.4286; SEMANA 13 88: 12946.4286; SEMANA 13 89: 12946.4286; SEMANA 13 90: 12946.4286; SEMANA 13 91: 12946.4286; SEMANA 14 92: 12946.4286; SEMANA 14 93: 12946.4286; SEMANA 14 94: 12946.4286; SEMANA 14 95: 12946.4286 | 82 | 95 | 14
| C.1.1.6 | Malla tierra de proteccion y servicio 2×2m | UNI | 1 | 425000 | 425000 | SEMANA 12 82: 30357.1429; SEMANA 12 83: 30357.1429; SEMANA 12 84: 30357.1429; SEMANA 13 85: 30357.1429; SEMANA 13 86: 30357.1429; SEMANA 13 87: 30357.1429; SEMANA 13 88: 30357.1429; SEMANA 13 89: 30357.1429; SEMANA 13 90: 30357.1429; SEMANA 13 91: 30357.1429; SEMANA 14 92: 30357.1429; SEMANA 14 93: 30357.1429; SEMANA 14 94: 30357.1429; SEMANA 14 95: 30357.1429 | 82 | 95 | 14
| C.1.2.1 | Tablero Metalico 1200x800x300mm | UNI | 1 | 525000 | 525000 | SEMANA 12 82: 37500; SEMANA 12 83: 37500; SEMANA 12 84: 37500; SEMANA 13 85: 37500; SEMANA 13 86: 37500; SEMANA 13 87: 37500; SEMANA 13 88: 37500; SEMANA 13 89: 37500; SEMANA 13 90: 37500; SEMANA 13 91: 37500; SEMANA 14 92: 37500; SEMANA 14 93: 37500; SEMANA 14 94: 37500; SEMANA 14 95: 37500 | 82 | 95 | 14
| C.1.2.4 | Automaticos 25A | UNI | 1 | 23125 | 23125 | SEMANA 12 82: 1651.7857; SEMANA 12 83: 1651.7857; SEMANA 12 84: 1651.7857; SEMANA 13 85: 1651.7857; SEMANA 13 86: 1651.7857; SEMANA 13 87: 1651.7857; SEMANA 13 88: 1651.7857; SEMANA 13 89: 1651.7857; SEMANA 13 90: 1651.7857; SEMANA 13 91: 1651.7857; SEMANA 14 92: 1651.7857; SEMANA 14 93: 1651.7857; SEMANA 14 94: 1651.7857; SEMANA 14 95: 1651.7857 | 82 | 95 | 14
| C.1.2.5 | Automaticos 16A | UNI | 2 | 21875 | 43750 | SEMANA 12 82: 3125; SEMANA 12 83: 3125; SEMANA 12 84: 3125; SEMANA 13 85: 3125; SEMANA 13 86: 3125; SEMANA 13 87: 3125; SEMANA 13 88: 3125; SEMANA 13 89: 3125; SEMANA 13 90: 3125; SEMANA 13 91: 3125; SEMANA 14 92: 3125; SEMANA 14 93: 3125; SEMANA 14 94: 3125; SEMANA 14 95: 3125 | 82 | 95 | 14
| C.1.2.6 | Automaticos 10A | UNI | 2 | 21875 | 43750 | SEMANA 12 82: 3125; SEMANA 12 83: 3125; SEMANA 12 84: 3125; SEMANA 13 85: 3125; SEMANA 13 86: 3125; SEMANA 13 87: 3125; SEMANA 13 88: 3125; SEMANA 13 89: 3125; SEMANA 13 90: 3125; SEMANA 13 91: 3125; SEMANA 14 92: 3125; SEMANA 14 93: 3125; SEMANA 14 94: 3125; SEMANA 14 95: 3125 | 82 | 95 | 14
| C.1.2.7 | P. Diferencial 2x25A | UNI | 2 | 49375 | 98750 | SEMANA 12 82: 7053.5714; SEMANA 12 83: 7053.5714; SEMANA 12 84: 7053.5714; SEMANA 13 85: 7053.5714; SEMANA 13 86: 7053.5714; SEMANA 13 87: 7053.5714; SEMANA 13 88: 7053.5714; SEMANA 13 89: 7053.5714; SEMANA 13 90: 7053.5714; SEMANA 13 91: 7053.5714; SEMANA 14 92: 7053.5714; SEMANA 14 93: 7053.5714; SEMANA 14 94: 7053.5714; SEMANA 14 95: 7053.5714 | 82 | 95 | 14
| C.1.3.1 | Conductor libre halógeno (EVA) 2.5MM | ML | 150 | 2625 | 393750 | SEMANA 12 82: 28125; SEMANA 12 83: 28125; SEMANA 12 84: 28125; SEMANA 13 85: 28125; SEMANA 13 86: 28125; SEMANA 13 87: 28125; SEMANA 13 88: 28125; SEMANA 13 89: 28125; SEMANA 13 90: 28125; SEMANA 13 91: 28125; SEMANA 14 92: 28125; SEMANA 14 93: 28125; SEMANA 14 94: 28125; SEMANA 14 95: 28125 | 82 | 95 | 14
| C.1.3.2 | Tuberías libre halógeno 20MMx3MTS | ML | 50 | 3875 | 193750 | SEMANA 12 82: 13839.2857; SEMANA 12 83: 13839.2857; SEMANA 12 84: 13839.2857; SEMANA 13 85: 13839.2857; SEMANA 13 86: 13839.2857; SEMANA 13 87: 13839.2857; SEMANA 13 88: 13839.2857; SEMANA 13 89: 13839.2857; SEMANA 13 90: 13839.2857; SEMANA 13 91: 13839.2857; SEMANA 14 92: 13839.2857; SEMANA 14 93: 13839.2857; SEMANA 14 94: 13839.2857; SEMANA 14 95: 13839.2857 | 82 | 95 | 14
| C.1.3.3 | Caja de derivación | UNI | 11 | 9750 | 107250 | SEMANA 12 82: 7660.7143; SEMANA 12 83: 7660.7143; SEMANA 12 84: 7660.7143; SEMANA 13 85: 7660.7143; SEMANA 13 86: 7660.7143; SEMANA 13 87: 7660.7143; SEMANA 13 88: 7660.7143; SEMANA 13 89: 7660.7143; SEMANA 13 90: 7660.7143; SEMANA 13 91: 7660.7143; SEMANA 14 92: 7660.7143; SEMANA 14 93: 7660.7143; SEMANA 14 94: 7660.7143; SEMANA 14 95: 7660.7143 | 82 | 95 | 14
| C.1.3.4 | Enchufe triple | UNI | 8 | 24375 | 195000 | SEMANA 12 82: 13928.5714; SEMANA 12 83: 13928.5714; SEMANA 12 84: 13928.5714; SEMANA 13 85: 13928.5714; SEMANA 13 86: 13928.5714; SEMANA 13 87: 13928.5714; SEMANA 13 88: 13928.5714; SEMANA 13 89: 13928.5714; SEMANA 13 90: 13928.5714; SEMANA 13 91: 13928.5714; SEMANA 14 92: 13928.5714; SEMANA 14 93: 13928.5714; SEMANA 14 94: 13928.5714; SEMANA 14 95: 13928.5714 | 82 | 95 | 14
| C.1.4.1 | Conductor libre halógeno (EVA) 1.5MM | ML | 540 | 2062.5 | 1113750 | SEMANA 12 82: 79553.5714; SEMANA 12 83: 79553.5714; SEMANA 12 84: 79553.5714; SEMANA 13 85: 79553.5714; SEMANA 13 86: 79553.5714; SEMANA 13 87: 79553.5714; SEMANA 13 88: 79553.5714; SEMANA 13 89: 79553.5714; SEMANA 13 90: 79553.5714; SEMANA 13 91: 79553.5714; SEMANA 14 92: 79553.5714; SEMANA 14 93: 79553.5714; SEMANA 14 94: 79553.5714; SEMANA 14 95: 79553.5714 | 82 | 95 | 14
| C.1.4.2 | Tubería libre halógeno 20MMx3 MTS | ML | 180 | 3875 | 697500 | SEMANA 12 82: 49821.4286; SEMANA 12 83: 49821.4286; SEMANA 12 84: 49821.4286; SEMANA 13 85: 49821.4286; SEMANA 13 86: 49821.4286; SEMANA 13 87: 49821.4286; SEMANA 13 88: 49821.4286; SEMANA 13 89: 49821.4286; SEMANA 13 90: 49821.4286; SEMANA 13 91: 49821.4286; SEMANA 14 92: 49821.4286; SEMANA 14 93: 49821.4286; SEMANA 14 94: 49821.4286; SEMANA 14 95: 49821.4286 | 82 | 95 | 14
| C.1.4.3 | Cajas de derivación | UNI | 11 | 9750 | 107250 | SEMANA 12 82: 7660.7143; SEMANA 12 83: 7660.7143; SEMANA 12 84: 7660.7143; SEMANA 13 85: 7660.7143; SEMANA 13 86: 7660.7143; SEMANA 13 87: 7660.7143; SEMANA 13 88: 7660.7143; SEMANA 13 89: 7660.7143; SEMANA 13 90: 7660.7143; SEMANA 13 91: 7660.7143; SEMANA 14 92: 7660.7143; SEMANA 14 93: 7660.7143; SEMANA 14 94: 7660.7143; SEMANA 14 95: 7660.7143 | 82 | 95 | 14
| C.1.4.4 | Interruptor simple | UNI | 5 | 18125 | 90625 | SEMANA 12 82: 6473.2143; SEMANA 12 83: 6473.2143; SEMANA 12 84: 6473.2143; SEMANA 13 85: 6473.2143; SEMANA 13 86: 6473.2143; SEMANA 13 87: 6473.2143; SEMANA 13 88: 6473.2143; SEMANA 13 89: 6473.2143; SEMANA 13 90: 6473.2143; SEMANA 13 91: 6473.2143; SEMANA 14 92: 6473.2143; SEMANA 14 93: 6473.2143; SEMANA 14 94: 6473.2143; SEMANA 14 95: 6473.2143 | 82 | 95 | 14
| C.1.4.5 | Interruptor doble | UNI | 1 | 21875 | 21875 | SEMANA 12 82: 1562.5; SEMANA 12 83: 1562.5; SEMANA 12 84: 1562.5; SEMANA 13 85: 1562.5; SEMANA 13 86: 1562.5; SEMANA 13 87: 1562.5; SEMANA 13 88: 1562.5; SEMANA 13 89: 1562.5; SEMANA 13 90: 1562.5; SEMANA 13 91: 1562.5; SEMANA 14 92: 1562.5; SEMANA 14 93: 1562.5; SEMANA 14 94: 1562.5; SEMANA 14 95: 1562.5 | 82 | 95 | 14
| C.1.4.6 | Interruptor triple | UNI | 1 | 25625 | 25625 | SEMANA 12 82: 1830.3571; SEMANA 12 83: 1830.3571; SEMANA 12 84: 1830.3571; SEMANA 13 85: 1830.3571; SEMANA 13 86: 1830.3571; SEMANA 13 87: 1830.3571; SEMANA 13 88: 1830.3571; SEMANA 13 89: 1830.3571; SEMANA 13 90: 1830.3571; SEMANA 13 91: 1830.3571; SEMANA 14 92: 1830.3571; SEMANA 14 93: 1830.3571; SEMANA 14 94: 1830.3571; SEMANA 14 95: 1830.3571 | 82 | 95 | 14
| C.1.4.7/a) | Plafón portalámpara SSHH | UNI | 2 | 28125 | 56250 | SEMANA 12 82: 4017.8571; SEMANA 12 83: 4017.8571; SEMANA 12 84: 4017.8571; SEMANA 13 85: 4017.8571; SEMANA 13 86: 4017.8571; SEMANA 13 87: 4017.8571; SEMANA 13 88: 4017.8571; SEMANA 13 89: 4017.8571; SEMANA 13 90: 4017.8571; SEMANA 13 91: 4017.8571; SEMANA 14 92: 4017.8571; SEMANA 14 93: 4017.8571; SEMANA 14 94: 4017.8571; SEMANA 14 95: 4017.8571 | 82 | 95 | 14
| C.1.4.7/b) | Plafón portalámpara Cocina y Bodega | UNI | 2 | 28125 | 56250 | SEMANA 12 82: 4017.8571; SEMANA 12 83: 4017.8571; SEMANA 12 84: 4017.8571; SEMANA 13 85: 4017.8571; SEMANA 13 86: 4017.8571; SEMANA 13 87: 4017.8571; SEMANA 13 88: 4017.8571; SEMANA 13 89: 4017.8571; SEMANA 13 90: 4017.8571; SEMANA 13 91: 4017.8571; SEMANA 14 92: 4017.8571; SEMANA 14 93: 4017.8571; SEMANA 14 94: 4017.8571; SEMANA 14 95: 4017.8571 | 82 | 95 | 14
| C.1.4.7/c) | Equipo Cielo sobrepuestos | UNI | 7 | 61250 | 428750 | SEMANA 12 82: 30625; SEMANA 12 83: 30625; SEMANA 12 84: 30625; SEMANA 13 85: 30625; SEMANA 13 86: 30625; SEMANA 13 87: 30625; SEMANA 13 88: 30625; SEMANA 13 89: 30625; SEMANA 13 90: 30625; SEMANA 13 91: 30625; SEMANA 14 92: 30625; SEMANA 14 93: 30625; SEMANA 14 94: 30625; SEMANA 14 95: 30625 | 82 | 95 | 14
| C.1.4.7/d) | Equipo Exteriores | UNI | 6 | 53750 | 322500 | SEMANA 12 82: 23035.7143; SEMANA 12 83: 23035.7143; SEMANA 12 84: 23035.7143; SEMANA 13 85: 23035.7143; SEMANA 13 86: 23035.7143; SEMANA 13 87: 23035.7143; SEMANA 13 88: 23035.7143; SEMANA 13 89: 23035.7143; SEMANA 13 90: 23035.7143; SEMANA 13 91: 23035.7143; SEMANA 14 92: 23035.7143; SEMANA 14 93: 23035.7143; SEMANA 14 94: 23035.7143; SEMANA 14 95: 23035.7143 | 82 | 95 | 14
| C.1.4.7/e) | Equipos Halógenos | UNI | 1 | 72500 | 72500 | SEMANA 12 82: 5178.5714; SEMANA 12 83: 5178.5714; SEMANA 12 84: 5178.5714; SEMANA 13 85: 5178.5714; SEMANA 13 86: 5178.5714; SEMANA 13 87: 5178.5714; SEMANA 13 88: 5178.5714; SEMANA 13 89: 5178.5714; SEMANA 13 90: 5178.5714; SEMANA 13 91: 5178.5714; SEMANA 14 92: 5178.5714; SEMANA 14 93: 5178.5714; SEMANA 14 94: 5178.5714; SEMANA 14 95: 5178.5714 | 82 | 95 | 14
| C.1.4.7/f) | Equipos de Emergencia | UNI | 3 | 65000 | 195000 | SEMANA 12 82: 13928.5714; SEMANA 12 83: 13928.5714; SEMANA 12 84: 13928.5714; SEMANA 13 85: 13928.5714; SEMANA 13 86: 13928.5714; SEMANA 13 87: 13928.5714; SEMANA 13 88: 13928.5714; SEMANA 13 89: 13928.5714; SEMANA 13 90: 13928.5714; SEMANA 13 91: 13928.5714; SEMANA 14 92: 13928.5714; SEMANA 14 93: 13928.5714; SEMANA 14 94: 13928.5714; SEMANA 14 95: 13928.5714 | 82 | 95 | 14
| C.2.1.1 | Excavación en zanja de 0-2 (m) | M3 | 4.24 | 52500 | 222600 | SEMANA 10 68: 18550; SEMANA 10 69: 18550; SEMANA 10 70: 18550; SEMANA 11 71: 18550; SEMANA 11 72: 18550; SEMANA 11 73: 18550; SEMANA 11 74: 18550; SEMANA 11 75: 18550; SEMANA 11 76: 18550; SEMANA 11 77: 18550; SEMANA 12 78: 18550; SEMANA 12 79: 18550 | 68 | 79 | 12
| C.2.1.2 | Cama apoyo tuberías | M3 | 1.71 | 68750 | 117562.5 | SEMANA 10 68: 9796.875; SEMANA 10 69: 9796.875; SEMANA 10 70: 9796.875; SEMANA 11 71: 9796.875; SEMANA 11 72: 9796.875; SEMANA 11 73: 9796.875; SEMANA 11 74: 9796.875; SEMANA 11 75: 9796.875; SEMANA 11 76: 9796.875; SEMANA 11 77: 9796.875; SEMANA 12 78: 9796.875; SEMANA 12 79: 9796.875 | 68 | 79 | 12
| C.2.1.3 | Relleno de zanjas con material de obras | M3 | 2.52 | 40000 | 100800 | SEMANA 10 68: 8400; SEMANA 10 69: 8400; SEMANA 10 70: 8400; SEMANA 11 71: 8400; SEMANA 11 72: 8400; SEMANA 11 73: 8400; SEMANA 11 74: 8400; SEMANA 11 75: 8400; SEMANA 11 76: 8400; SEMANA 11 77: 8400; SEMANA 12 78: 8400; SEMANA 12 79: 8400 | 68 | 79 | 12
| C.2.2.1/a) | Cañeria cobre 1/2" Tipo L | ML | 18 | 10250 | 184500 | SEMANA 10 68: 15375; SEMANA 10 69: 15375; SEMANA 10 70: 15375; SEMANA 11 71: 15375; SEMANA 11 72: 15375; SEMANA 11 73: 15375; SEMANA 11 74: 15375; SEMANA 11 75: 15375; SEMANA 11 76: 15375; SEMANA 11 77: 15375; SEMANA 12 78: 15375; SEMANA 12 79: 15375 | 68 | 79 | 12
| C.2.2.1/b) | Cañeria cobre 3/4" Tipo L | ML | 6 | 15625 | 93750 | SEMANA 10 68: 7812.5; SEMANA 10 69: 7812.5; SEMANA 10 70: 7812.5; SEMANA 11 71: 7812.5; SEMANA 11 72: 7812.5; SEMANA 11 73: 7812.5; SEMANA 11 74: 7812.5; SEMANA 11 75: 7812.5; SEMANA 11 76: 7812.5; SEMANA 11 77: 7812.5; SEMANA 12 78: 7812.5; SEMANA 12 79: 7812.5 | 68 | 79 | 12
| C.2.2.1/c) | Cañeria cobre 1" Tipo L | ML | 30 | 24750 | 742500 | SEMANA 10 68: 61875; SEMANA 10 69: 61875; SEMANA 10 70: 61875; SEMANA 11 71: 61875; SEMANA 11 72: 61875; SEMANA 11 73: 61875; SEMANA 11 74: 61875; SEMANA 11 75: 61875; SEMANA 11 76: 61875; SEMANA 11 77: 61875; SEMANA 12 78: 61875; SEMANA 12 79: 61875 | 68 | 79 | 12
| C.2.2.1/d) | Piezas Especiales | KG | 10 | 30000 | 300000 | SEMANA 10 68: 25000; SEMANA 10 69: 25000; SEMANA 10 70: 25000; SEMANA 11 71: 25000; SEMANA 11 72: 25000; SEMANA 11 73: 25000; SEMANA 11 74: 25000; SEMANA 11 75: 25000; SEMANA 11 76: 25000; SEMANA 11 77: 25000; SEMANA 12 78: 25000; SEMANA 12 79: 25000 | 68 | 79 | 12
| C.2.2.2/a) | Cañeria cobre 1/2" Tipo M | ML | 13.5 | 7750 | 104625 | SEMANA 10 68: 8718.75; SEMANA 10 69: 8718.75; SEMANA 10 70: 8718.75; SEMANA 11 71: 8718.75; SEMANA 11 72: 8718.75; SEMANA 11 73: 8718.75; SEMANA 11 74: 8718.75; SEMANA 11 75: 8718.75; SEMANA 11 76: 8718.75; SEMANA 11 77: 8718.75; SEMANA 12 78: 8718.75; SEMANA 12 79: 8718.75 | 68 | 79 | 12
| C.2.2.2/b) | Cañeria cobre 3/4" Tipo M | ML | 0.56 | 10250 | 5740 | SEMANA 10 68: 478.3333; SEMANA 10 69: 478.3333; SEMANA 10 70: 478.3333; SEMANA 11 71: 478.3333; SEMANA 11 72: 478.3333; SEMANA 11 73: 478.3333; SEMANA 11 74: 478.3333; SEMANA 11 75: 478.3333; SEMANA 11 76: 478.3333; SEMANA 11 77: 478.3333; SEMANA 12 78: 478.3333; SEMANA 12 79: 478.3333 | 68 | 79 | 12
| C.2.2.2/c) | Cañeria cobre 1" Tipo M | ML | 24.6 | 13125 | 322875 | SEMANA 10 68: 26906.25; SEMANA 10 69: 26906.25; SEMANA 10 70: 26906.25; SEMANA 11 71: 26906.25; SEMANA 11 72: 26906.25; SEMANA 11 73: 26906.25; SEMANA 11 74: 26906.25; SEMANA 11 75: 26906.25; SEMANA 11 76: 26906.25; SEMANA 11 77: 26906.25; SEMANA 12 78: 26906.25; SEMANA 12 79: 26906.25 | 68 | 79 | 12
| C.2.2.2/d) | Piezas especiales | KG | 10 | 17500 | 175000 | SEMANA 10 68: 14583.3333; SEMANA 10 69: 14583.3333; SEMANA 10 70: 14583.3333; SEMANA 11 71: 14583.3333; SEMANA 11 72: 14583.3333; SEMANA 11 73: 14583.3333; SEMANA 11 74: 14583.3333; SEMANA 11 75: 14583.3333; SEMANA 11 76: 14583.3333; SEMANA 11 77: 14583.3333; SEMANA 12 78: 14583.3333; SEMANA 12 79: 14583.3333 | 68 | 79 | 12
| C.2.2.3 | Limpieza y Desinfección de la Línea | UNI | 1 | 275000 | 275000 | SEMANA 10 68: 22916.6667; SEMANA 10 69: 22916.6667; SEMANA 10 70: 22916.6667; SEMANA 11 71: 22916.6667; SEMANA 11 72: 22916.6667; SEMANA 11 73: 22916.6667; SEMANA 11 74: 22916.6667; SEMANA 11 75: 22916.6667; SEMANA 11 76: 22916.6667; SEMANA 11 77: 22916.6667; SEMANA 12 78: 22916.6667; SEMANA 12 79: 22916.6667 | 68 | 79 | 12
| C.2.3.1/a) | Instalación de Arranque domiciliario 0-20 m | UNI | 1 | 725000 | 725000 | SEMANA 10 68: 60416.6667; SEMANA 10 69: 60416.6667; SEMANA 10 70: 60416.6667; SEMANA 11 71: 60416.6667; SEMANA 11 72: 60416.6667; SEMANA 11 73: 60416.6667; SEMANA 11 74: 60416.6667; SEMANA 11 75: 60416.6667; SEMANA 11 76: 60416.6667; SEMANA 11 77: 60416.6667; SEMANA 12 78: 60416.6667; SEMANA 12 79: 60416.6667 | 68 | 79 | 12
| C.2.3.1/b) | Conexión a matriz extte. PVC 110 mm | UNI | 1 | 525000 | 525000 | SEMANA 10 68: 43750; SEMANA 10 69: 43750; SEMANA 10 70: 43750; SEMANA 11 71: 43750; SEMANA 11 72: 43750; SEMANA 11 73: 43750; SEMANA 11 74: 43750; SEMANA 11 75: 43750; SEMANA 11 76: 43750; SEMANA 11 77: 43750; SEMANA 12 78: 43750; SEMANA 12 79: 43750 | 68 | 79 | 12
| C.3.1.1 | Excavación en zanja de 0-2 (m) | M3 | 7.69 | 57500 | 442175 | SEMANA 5 32: 31583.9286; SEMANA 5 33: 31583.9286; SEMANA 5 34: 31583.9286; SEMANA 5 35: 31583.9286; SEMANA 6 36: 31583.9286; SEMANA 6 37: 31583.9286; SEMANA 6 38: 31583.9286; SEMANA 6 39: 31583.9286; SEMANA 6 40: 31583.9286; SEMANA 6 41: 31583.9286; SEMANA 6 42: 31583.9286; SEMANA 7 43: 31583.9286; SEMANA 7 44: 31583.9286; SEMANA 7 45: 31583.9286 | 32 | 45 | 14
| C.3.1.2 | Cama apoyo tuberías | M3 | 2.7 | 68750 | 185625 | SEMANA 5 32: 13258.9286; SEMANA 5 33: 13258.9286; SEMANA 5 34: 13258.9286; SEMANA 5 35: 13258.9286; SEMANA 6 36: 13258.9286; SEMANA 6 37: 13258.9286; SEMANA 6 38: 13258.9286; SEMANA 6 39: 13258.9286; SEMANA 6 40: 13258.9286; SEMANA 6 41: 13258.9286; SEMANA 6 42: 13258.9286; SEMANA 7 43: 13258.9286; SEMANA 7 44: 13258.9286; SEMANA 7 45: 13258.9286 | 32 | 45 | 14
| C.3.1.3 | Relleno de zanjas con material de obras | M3 | 5 | 40000 | 200000 | SEMANA 5 32: 14285.7143; SEMANA 5 33: 14285.7143; SEMANA 5 34: 14285.7143; SEMANA 5 35: 14285.7143; SEMANA 6 36: 14285.7143; SEMANA 6 37: 14285.7143; SEMANA 6 38: 14285.7143; SEMANA 6 39: 14285.7143; SEMANA 6 40: 14285.7143; SEMANA 6 41: 14285.7143; SEMANA 6 42: 14285.7143; SEMANA 7 43: 14285.7143; SEMANA 7 44: 14285.7143; SEMANA 7 45: 14285.7143 | 32 | 45 | 14
| C.3.2.1/a) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=40mm | ML | 6 | 6000 | 36000 | SEMANA 5 32: 2571.4286; SEMANA 5 33: 2571.4286; SEMANA 5 34: 2571.4286; SEMANA 5 35: 2571.4286; SEMANA 6 36: 2571.4286; SEMANA 6 37: 2571.4286; SEMANA 6 38: 2571.4286; SEMANA 6 39: 2571.4286; SEMANA 6 40: 2571.4286; SEMANA 6 41: 2571.4286; SEMANA 6 42: 2571.4286; SEMANA 7 43: 2571.4286; SEMANA 7 44: 2571.4286; SEMANA 7 45: 2571.4286 | 32 | 45 | 14
| C.3.2.1/b) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=75mm | ML | 18 | 8125 | 146250 | SEMANA 5 32: 10446.4286; SEMANA 5 33: 10446.4286; SEMANA 5 34: 10446.4286; SEMANA 5 35: 10446.4286; SEMANA 6 36: 10446.4286; SEMANA 6 37: 10446.4286; SEMANA 6 38: 10446.4286; SEMANA 6 39: 10446.4286; SEMANA 6 40: 10446.4286; SEMANA 6 41: 10446.4286; SEMANA 6 42: 10446.4286; SEMANA 7 43: 10446.4286; SEMANA 7 44: 10446.4286; SEMANA 7 45: 10446.4286 | 32 | 45 | 14
| C.3.2.1/c) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=110mm | ML | 18 | 11000 | 198000 | SEMANA 5 32: 14142.8571; SEMANA 5 33: 14142.8571; SEMANA 5 34: 14142.8571; SEMANA 5 35: 14142.8571; SEMANA 6 36: 14142.8571; SEMANA 6 37: 14142.8571; SEMANA 6 38: 14142.8571; SEMANA 6 39: 14142.8571; SEMANA 6 40: 14142.8571; SEMANA 6 41: 14142.8571; SEMANA 6 42: 14142.8571; SEMANA 7 43: 14142.8571; SEMANA 7 44: 14142.8571; SEMANA 7 45: 14142.8571 | 32 | 45 | 14
| C.3.2.1/d) | Piezas Especiales | KG | 6 | 22500 | 135000 | SEMANA 5 32: 9642.8571; SEMANA 5 33: 9642.8571; SEMANA 5 34: 9642.8571; SEMANA 5 35: 9642.8571; SEMANA 6 36: 9642.8571; SEMANA 6 37: 9642.8571; SEMANA 6 38: 9642.8571; SEMANA 6 39: 9642.8571; SEMANA 6 40: 9642.8571; SEMANA 6 41: 9642.8571; SEMANA 6 42: 9642.8571; SEMANA 7 43: 9642.8571; SEMANA 7 44: 9642.8571; SEMANA 7 45: 9642.8571 | 32 | 45 | 14
| C.3.2.2/a) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=40mm | ML | 2.86 | 6500 | 18590 | SEMANA 5 32: 1327.8571; SEMANA 5 33: 1327.8571; SEMANA 5 34: 1327.8571; SEMANA 5 35: 1327.8571; SEMANA 6 36: 1327.8571; SEMANA 6 37: 1327.8571; SEMANA 6 38: 1327.8571; SEMANA 6 39: 1327.8571; SEMANA 6 40: 1327.8571; SEMANA 6 41: 1327.8571; SEMANA 6 42: 1327.8571; SEMANA 7 43: 1327.8571; SEMANA 7 44: 1327.8571; SEMANA 7 45: 1327.8571 | 32 | 45 | 14
| C.3.2.2/b) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=75mm | ML | 12.61 | 7750 | 97727.5 | SEMANA 5 32: 6980.5357; SEMANA 5 33: 6980.5357; SEMANA 5 34: 6980.5357; SEMANA 5 35: 6980.5357; SEMANA 6 36: 6980.5357; SEMANA 6 37: 6980.5357; SEMANA 6 38: 6980.5357; SEMANA 6 39: 6980.5357; SEMANA 6 40: 6980.5357; SEMANA 6 41: 6980.5357; SEMANA 6 42: 6980.5357; SEMANA 7 43: 6980.5357; SEMANA 7 44: 6980.5357; SEMANA 7 45: 6980.5357 | 32 | 45 | 14
| C.3.2.2/c) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=110mm | ML | 16.33 | 9375 | 153093.75 | SEMANA 5 32: 10935.2679; SEMANA 5 33: 10935.2679; SEMANA 5 34: 10935.2679; SEMANA 5 35: 10935.2679; SEMANA 6 36: 10935.2679; SEMANA 6 37: 10935.2679; SEMANA 6 38: 10935.2679; SEMANA 6 39: 10935.2679; SEMANA 6 40: 10935.2679; SEMANA 6 41: 10935.2679; SEMANA 6 42: 10935.2679; SEMANA 7 43: 10935.2679; SEMANA 7 44: 10935.2679; SEMANA 7 45: 10935.2679 | 32 | 45 | 14
| C.3.2.2/d) | Piezas Especiales | KG | 6 | 15000 | 90000 | SEMANA 5 32: 6428.5714; SEMANA 5 33: 6428.5714; SEMANA 5 34: 6428.5714; SEMANA 5 35: 6428.5714; SEMANA 6 36: 6428.5714; SEMANA 6 37: 6428.5714; SEMANA 6 38: 6428.5714; SEMANA 6 39: 6428.5714; SEMANA 6 40: 6428.5714; SEMANA 6 41: 6428.5714; SEMANA 6 42: 6428.5714; SEMANA 7 43: 6428.5714; SEMANA 7 44: 6428.5714; SEMANA 7 45: 6428.5714 | 32 | 45 | 14
| C.3.3.1 | Cámara de inspección Domiciliaria 0 < Hm < 2m | UNI | 1 | 800000 | 800000 | SEMANA 5 32: 57142.8571; SEMANA 5 33: 57142.8571; SEMANA 5 34: 57142.8571; SEMANA 5 35: 57142.8571; SEMANA 6 36: 57142.8571; SEMANA 6 37: 57142.8571; SEMANA 6 38: 57142.8571; SEMANA 6 39: 57142.8571; SEMANA 6 40: 57142.8571; SEMANA 6 41: 57142.8571; SEMANA 6 42: 57142.8571; SEMANA 7 43: 57142.8571; SEMANA 7 44: 57142.8571; SEMANA 7 45: 57142.8571 | 32 | 45 | 14
| C.3.4.1 | Unión Domiciliaria (incluye última cámara) | UNI | 1 | 1025000 | 1025000 | SEMANA 5 32: 73214.2857; SEMANA 5 33: 73214.2857; SEMANA 5 34: 73214.2857; SEMANA 5 35: 73214.2857; SEMANA 6 36: 73214.2857; SEMANA 6 37: 73214.2857; SEMANA 6 38: 73214.2857; SEMANA 6 39: 73214.2857; SEMANA 6 40: 73214.2857; SEMANA 6 41: 73214.2857; SEMANA 6 42: 73214.2857; SEMANA 7 43: 73214.2857; SEMANA 7 44: 73214.2857; SEMANA 7 45: 73214.2857 | 32 | 45 | 14
| C.3.4.2 | Rotura y Reposición de pavimentos | UNI | 1 | 450000 | 450000 | SEMANA 5 32: 32142.8571; SEMANA 5 33: 32142.8571; SEMANA 5 34: 32142.8571; SEMANA 5 35: 32142.8571; SEMANA 6 36: 32142.8571; SEMANA 6 37: 32142.8571; SEMANA 6 38: 32142.8571; SEMANA 6 39: 32142.8571; SEMANA 6 40: 32142.8571; SEMANA 6 41: 32142.8571; SEMANA 6 42: 32142.8571; SEMANA 7 43: 32142.8571; SEMANA 7 44: 32142.8571; SEMANA 7 45: 32142.8571 | 32 | 45 | 14
| C.4/a) | Espejo mural | UNI | 2 | 65000 | 130000 | SEMANA 12 80: 16250; SEMANA 12 81: 16250; SEMANA 12 82: 16250; SEMANA 12 83: 16250; SEMANA 12 84: 16250; SEMANA 13 85: 16250; SEMANA 13 86: 16250; SEMANA 13 87: 16250 | 80 | 87 | 8
| C.4/b).1 | Barra abatible 60cm | UNI | 1 | 156250 | 156250 | SEMANA 12 80: 19531.25; SEMANA 12 81: 19531.25; SEMANA 12 82: 19531.25; SEMANA 12 83: 19531.25; SEMANA 12 84: 19531.25; SEMANA 13 85: 19531.25; SEMANA 13 86: 19531.25; SEMANA 13 87: 19531.25 | 80 | 87 | 8
| C.4/b).2 | Barra Angular Muro Izquierda 86 | UNI | 1 | 168750 | 168750 | SEMANA 12 80: 21093.75; SEMANA 12 81: 21093.75; SEMANA 12 82: 21093.75; SEMANA 12 83: 21093.75; SEMANA 12 84: 21093.75; SEMANA 13 85: 21093.75; SEMANA 13 86: 21093.75; SEMANA 13 87: 21093.75 | 80 | 87 | 8
| C.4/c) | Portarrollo | UNI | 2 | 16875 | 33750 | SEMANA 12 80: 4218.75; SEMANA 12 81: 4218.75; SEMANA 12 82: 4218.75; SEMANA 12 83: 4218.75; SEMANA 12 84: 4218.75; SEMANA 13 85: 4218.75; SEMANA 13 86: 4218.75; SEMANA 13 87: 4218.75 | 80 | 87 | 8
| C.4/d) | Dispensador de jabón líquido | UNI | 2 | 20625 | 41250 | SEMANA 12 80: 5156.25; SEMANA 12 81: 5156.25; SEMANA 12 82: 5156.25; SEMANA 12 83: 5156.25; SEMANA 12 84: 5156.25; SEMANA 13 85: 5156.25; SEMANA 13 86: 5156.25; SEMANA 13 87: 5156.25 | 80 | 87 | 8
| C.4/e) | Lavamos adulto | UNI | 2 | 122500 | 245000 | SEMANA 12 80: 30625; SEMANA 12 81: 30625; SEMANA 12 82: 30625; SEMANA 12 83: 30625; SEMANA 12 84: 30625; SEMANA 13 85: 30625; SEMANA 13 86: 30625; SEMANA 13 87: 30625 | 80 | 87 | 8
| C.4/f) | WC | UNI | 1 | 181250 | 181250 | SEMANA 12 80: 22656.25; SEMANA 12 81: 22656.25; SEMANA 12 82: 22656.25; SEMANA 12 83: 22656.25; SEMANA 12 84: 22656.25; SEMANA 13 85: 22656.25; SEMANA 13 86: 22656.25; SEMANA 13 87: 22656.25 | 80 | 87 | 8
| C.4/g) | WC Accesible | UNI | 1 | 356250 | 356250 | SEMANA 12 80: 44531.25; SEMANA 12 81: 44531.25; SEMANA 12 82: 44531.25; SEMANA 12 83: 44531.25; SEMANA 12 84: 44531.25; SEMANA 13 85: 44531.25; SEMANA 13 86: 44531.25; SEMANA 13 87: 44531.25 | 80 | 87 | 8
| C.4/h) | Llaves lavamanos | UNI | 2 | 52500 | 105000 | SEMANA 12 80: 13125; SEMANA 12 81: 13125; SEMANA 12 82: 13125; SEMANA 12 83: 13125; SEMANA 12 84: 13125; SEMANA 13 85: 13125; SEMANA 13 86: 13125; SEMANA 13 87: 13125 | 80 | 87 | 8
| C.4/i) | Llaves de paso | UNI | 5 | 30625 | 153125 | SEMANA 12 80: 19140.625; SEMANA 12 81: 19140.625; SEMANA 12 82: 19140.625; SEMANA 12 83: 19140.625; SEMANA 12 84: 19140.625; SEMANA 13 85: 19140.625; SEMANA 13 86: 19140.625; SEMANA 13 87: 19140.625 | 80 | 87 | 8
| C.4/j) | Sifones | UNI | 3 | 23125 | 69375 | SEMANA 12 80: 8671.875; SEMANA 12 81: 8671.875; SEMANA 12 82: 8671.875; SEMANA 12 83: 8671.875; SEMANA 12 84: 8671.875; SEMANA 13 85: 8671.875; SEMANA 13 86: 8671.875; SEMANA 13 87: 8671.875 | 80 | 87 | 8
| C.4/k) | Lavaplatos con Mueble | UNI | 1 | 356250 | 356250 | SEMANA 12 80: 44531.25; SEMANA 12 81: 44531.25; SEMANA 12 82: 44531.25; SEMANA 12 83: 44531.25; SEMANA 12 84: 44531.25; SEMANA 13 85: 44531.25; SEMANA 13 86: 44531.25; SEMANA 13 87: 44531.25 | 80 | 87 | 8
| C.4/l) | Llave lavaplatos | UNI | 1 | 60000 | 60000 | SEMANA 12 80: 7500; SEMANA 12 81: 7500; SEMANA 12 82: 7500; SEMANA 12 83: 7500; SEMANA 12 84: 7500; SEMANA 13 85: 7500; SEMANA 13 86: 7500; SEMANA 13 87: 7500 | 80 | 87 | 8
CAPÍTULO D · OBRAS EXTERIORES
| D.1 | CIERRE PERIMETRAL | ML | 84 | 85000 | 7140000 | SEMANA 12 82: 446250; SEMANA 12 83: 446250; SEMANA 12 84: 446250; SEMANA 13 85: 446250; SEMANA 13 86: 446250; SEMANA 13 87: 446250; SEMANA 13 88: 446250; SEMANA 13 89: 446250; SEMANA 13 90: 446250; SEMANA 13 91: 446250; SEMANA 14 92: 446250; SEMANA 14 93: 446250; SEMANA 14 94: 446250; SEMANA 14 95: 446250; SEMANA 14 96: 446250; SEMANA 14 97: 446250 | 82 | 97 | 16
| D.2 | PUERTA DE ACCESO | UNI | 1 | 975000 | 975000 | SEMANA 12 82: 60937.5; SEMANA 12 83: 60937.5; SEMANA 12 84: 60937.5; SEMANA 13 85: 60937.5; SEMANA 13 86: 60937.5; SEMANA 13 87: 60937.5; SEMANA 13 88: 60937.5; SEMANA 13 89: 60937.5; SEMANA 13 90: 60937.5; SEMANA 13 91: 60937.5; SEMANA 14 92: 60937.5; SEMANA 14 93: 60937.5; SEMANA 14 94: 60937.5; SEMANA 14 95: 60937.5; SEMANA 14 96: 60937.5; SEMANA 14 97: 60937.5 | 82 | 97 | 16
| D.3 | DEFENSAS DE MURO | ML | 84 | 23750 | 1995000 | SEMANA 12 82: 124687.5; SEMANA 12 83: 124687.5; SEMANA 12 84: 124687.5; SEMANA 13 85: 124687.5; SEMANA 13 86: 124687.5; SEMANA 13 87: 124687.5; SEMANA 13 88: 124687.5; SEMANA 13 89: 124687.5; SEMANA 13 90: 124687.5; SEMANA 13 91: 124687.5; SEMANA 14 92: 124687.5; SEMANA 14 93: 124687.5; SEMANA 14 94: 124687.5; SEMANA 14 95: 124687.5; SEMANA 14 96: 124687.5; SEMANA 14 97: 124687.5 | 82 | 97 | 16
| D.4 | TERRAZA ACCESO | M2 | 18 | 60000 | 1080000 | SEMANA 16 112: 108000; SEMANA 17 113: 108000; SEMANA 17 114: 108000; SEMANA 17 115: 108000; SEMANA 17 116: 108000; SEMANA 17 117: 108000; SEMANA 17 118: 108000; SEMANA 17 119: 108000; SEMANA 18 120: 108000; SEMANA 18 121: 108000 | 112 | 121 | 10
CAPÍTULO E · MOBILIARIO
| E.1 | ESCAÑO INCLUSIVO | UNI | 4 | 525000 | 2100000 | SEMANA 12 82: 131250; SEMANA 12 83: 131250; SEMANA 12 84: 131250; SEMANA 13 85: 131250; SEMANA 13 86: 131250; SEMANA 13 87: 131250; SEMANA 13 88: 131250; SEMANA 13 89: 131250; SEMANA 13 90: 131250; SEMANA 13 91: 131250; SEMANA 14 92: 131250; SEMANA 14 93: 131250; SEMANA 14 94: 131250; SEMANA 14 95: 131250; SEMANA 14 96: 131250; SEMANA 14 97: 131250 | 82 | 97 | 16
CAPÍTULO F · PAISAJISMO
| F.1 | PREPARACIÓN DE SUELO | M2 | 210 | 4875 | 1023750 | SEMANA 16 112: 102375; SEMANA 17 113: 102375; SEMANA 17 114: 102375; SEMANA 17 115: 102375; SEMANA 17 116: 102375; SEMANA 17 117: 102375; SEMANA 17 118: 102375; SEMANA 17 119: 102375; SEMANA 18 120: 102375; SEMANA 18 121: 102375 | 112 | 121 | 10
| F.2 | AGAVE ATTENUATA | UNI | 12 | 23125 | 277500 | SEMANA 21 144: 39642.8571; SEMANA 21 145: 39642.8571; SEMANA 21 146: 39642.8571; SEMANA 21 147: 39642.8571; SEMANA 22 148: 39642.8571; SEMANA 22 149: 39642.8571; SEMANA 22 150: 39642.8571 | 144 | 150 | 7
| F.3 | CARDENAL | UNI | 9 | 8625 | 77625 | SEMANA 21 144: 11089.2857; SEMANA 21 145: 11089.2857; SEMANA 21 146: 11089.2857; SEMANA 21 147: 11089.2857; SEMANA 22 148: 11089.2857; SEMANA 22 149: 11089.2857; SEMANA 22 150: 11089.2857 | 144 | 150 | 7
| F.4 | ADELFA | UNI | 4 | 15625 | 62500 | SEMANA 21 144: 8928.5714; SEMANA 21 145: 8928.5714; SEMANA 21 146: 8928.5714; SEMANA 21 147: 8928.5714; SEMANA 22 148: 8928.5714; SEMANA 22 149: 8928.5714; SEMANA 22 150: 8928.5714 | 144 | 150 | 7
| F.5 | VISCOTE | UNI | 5 | 21875 | 109375 | SEMANA 21 144: 15625; SEMANA 21 145: 15625; SEMANA 21 146: 15625; SEMANA 21 147: 15625; SEMANA 22 148: 15625; SEMANA 22 149: 15625; SEMANA 22 150: 15625 | 144 | 150 | 7
| F.6 | JACARANDÁ | UNI | 4 | 47500 | 190000 | SEMANA 21 144: 27142.8571; SEMANA 21 145: 27142.8571; SEMANA 21 146: 27142.8571; SEMANA 21 147: 27142.8571; SEMANA 22 148: 27142.8571; SEMANA 22 149: 27142.8571; SEMANA 22 150: 27142.8571 | 144 | 150 | 7
CAPÍTULO G · CIERRE Y ENTREGA
| G.1 | INSTALACIÓN PLACA RECORDATORIA | UNI | 1 | 362500 | 362500 | SEMANA 21 144: 51785.7143; SEMANA 21 145: 51785.7143; SEMANA 21 146: 51785.7143; SEMANA 21 147: 51785.7143; SEMANA 22 148: 51785.7143; SEMANA 22 149: 51785.7143; SEMANA 22 150: 51785.7143 | 144 | 150 | 7
| G.2 | ASEO GENERAL | M2 | 444.51 | 2250 | 1000147.5 | SEMANA 21 144: 142878.2143; SEMANA 21 145: 142878.2143; SEMANA 21 146: 142878.2143; SEMANA 21 147: 142878.2143; SEMANA 22 148: 142878.2143; SEMANA 22 149: 142878.2143; SEMANA 22 150: 142878.2143 | 144 | 150 | 7
| 140 PARTIDAS | TOTAL DIARIO |  |  |  | 108230640 | 1757483.75 | 1757483.75 | 1757483.75 | 1757483.75 | 1757483.75 | 1757483.75 | 233367.75 | 233367.75 | 233367.75 | 233367.75 | 233367.75 | 71590.9091 | 71590.9091 | 71590.9091 | 71590.9091 | 71590.9091 | 71590.9091 | 71590.9091 | 71590.9091 | 71590.9091 | 71590.9091 | 71590.9091 | 303831.1111 | 303831.1111 | 303831.1111 | 303831.1111 | 303831.1111 | 303831.1111 | 303831.1111 | 303831.1111 | 303831.1111 | 396229.375 | 396229.375 | 396229.375 | 396229.375 | 396229.375 | 586988.9904 | 586988.9904 | 586988.9904 | 586988.9904 | 586988.9904 | 586988.9904 | 586988.9904 | 586988.9904 | 586988.9904 | 302884.6154 | 302884.6154 | 302884.6154 | 302884.6154 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1214851.8056 | 1214851.8056 | 1214851.8056 | 1214851.8056 | 1214851.8056 | 1214851.8056 | 491625.625 | 491625.625 | 733744.2708 | 733744.2708 | 733744.2708 | 733744.2708 | 733744.2708 | 733744.2708 | 733744.2708 | 733744.2708 | 733744.2708 | 733744.2708 | 666196.1458 | 666196.1458 | 1920231.0268 | 1920231.0268 | 1920231.0268 | 1920231.0268 | 1920231.0268 | 1920231.0268 | 1663199.7768 | 1663199.7768 | 1663199.7768 | 1663199.7768 | 1663199.7768 | 1663199.7768 | 1663199.7768 | 1663199.7768 | 1521070.3125 | 1521070.3125 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 830914.4792 | 830914.4792 | 830914.4792 | 830914.4792 | 830914.4792 | 830914.4792 | 830914.4792 | 830914.4792 | 830914.4792 | 830914.4792 | 263664.4792 | 263664.4792 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 297092.5 | 297092.5 | 297092.5 | 297092.5 | 297092.5 | 297092.5 | 297092.5
|  | ACUMULADO |  |  |  |  | 1757483.75 | 3514967.5 | 5272451.25 | 7029935 | 8787418.75 | 10544902.5 | 10778270.25 | 11011638 | 11245005.75 | 11478373.5 | 11711741.25 | 11783332.1591 | 11854923.0682 | 11926513.9773 | 11998104.8864 | 12069695.7955 | 12141286.7045 | 12212877.6136 | 12284468.5227 | 12356059.4318 | 12427650.3409 | 12499241.25 | 12803072.3611 | 13106903.4722 | 13410734.5833 | 13714565.6944 | 14018396.8056 | 14322227.9167 | 14626059.0278 | 14929890.1389 | 15233721.25 | 15629950.625 | 16026180 | 16422409.375 | 16818638.75 | 17214868.125 | 17801857.1154 | 18388846.1058 | 18975835.0962 | 19562824.0865 | 20149813.0769 | 20736802.0673 | 21323791.0577 | 21910780.0481 | 22497769.0385 | 22800653.6538 | 23103538.2692 | 23406422.8846 | 23709307.5 | 25527199.3056 | 27345091.1111 | 29162982.9167 | 30980874.7222 | 32798766.5278 | 34616658.3333 | 36434550.1389 | 38252441.9444 | 40070333.75 | 41888225.5556 | 43706117.3611 | 45524009.1667 | 46738860.9722 | 47953712.7778 | 49168564.5833 | 50383416.3889 | 51598268.1944 | 52813120 | 53304745.625 | 53796371.25 | 54530115.5208 | 55263859.7917 | 55997604.0625 | 56731348.3333 | 57465092.6042 | 58198836.875 | 58932581.1458 | 59666325.4167 | 60400069.6875 | 61133813.9583 | 61800010.1042 | 62466206.25 | 64386437.2768 | 66306668.3036 | 68226899.3304 | 70147130.3571 | 72067361.3839 | 73987592.4107 | 75650792.1875 | 77313991.9643 | 78977191.7411 | 80640391.5179 | 82303591.2946 | 83966791.0714 | 85629990.8482 | 87293190.625 | 88814260.9375 | 90335331.25 | 90623800 | 90912268.75 | 91200737.5 | 91489206.25 | 91777675 | 92066143.75 | 92354612.5 | 92643081.25 | 92931550 | 93220018.75 | 93508487.5 | 93796956.25 | 94085425 | 94373893.75 | 95204808.2292 | 96035722.7083 | 96866637.1875 | 97697551.6667 | 98528466.1458 | 99359380.625 | 100190295.1042 | 101021209.5833 | 101852124.0625 | 102683038.5417 | 102946703.0208 | 103210367.5 | 103357398.75 | 103504430 | 103651461.25 | 103798492.5 | 103945523.75 | 104092555 | 104239586.25 | 104386617.5 | 104533648.75 | 104680680 | 104827711.25 | 104974742.5 | 105121773.75 | 105268805 | 105415836.25 | 105562867.5 | 105709898.75 | 105856930 | 106003961.25 | 106150992.5 | 106448085 | 106745177.5 | 107042270 | 107339362.5 | 107636455 | 107933547.5 | 108230640
| SEMANA | MONTO SEMANAL ($) | ACUM. ($) | DESDE (DÍA) | HASTA (DÍA) | MILLONES ($)
| 1 | 10778270.25 | 10778270.25 | 1 | 7 | 10.7783
| 2 | 1148243.7273 | 11926513.9773 | 8 | 14 | 11.9265
| 3 | 501136.3636 | 12427650.3409 | 15 | 21 | 12.4277
| 4 | 1894577.5758 | 14322227.9167 | 22 | 28 | 14.3222
| 5 | 2496410.8333 | 16818638.75 | 29 | 35 | 16.8186 | bar: SEMANA 1 3
| 6 | 3918163.3173 | 20736802.0673 | 36 | 42 | 20.7368 | bar: SEMANA 1 3
| 7 | 2972505.4327 | 23709307.5 | 43 | 49 | 23.7093 | bar: SEMANA 1 3
| 8 | 12725242.6389 | 36434550.1389 | 50 | 56 | 36.4346 | bar: SEMANA 1 3
| 9 | 11519162.6389 | 47953712.7778 | 57 | 63 | 47.9537 | bar: SEMANA 1 3
| 10 | 6576402.7431 | 54530115.5208 | 64 | 70 | 54.5301 | bar: SEMANA 1 3
| 11 | 5136209.8958 | 59666325.4167 | 71 | 77 | 59.6663 | bar: SEMANA 1 3
| 12 | 8560573.9137 | 68226899.3304 | 78 | 84 | 68.2269 | bar: SEMANA 1 3
| 13 | 12413492.1875 | 80640391.5179 | 85 | 91 | 80.6404 | bar: SEMANA 1 3
| 14 | 9983408.4821 | 90623800 | 92 | 98 | 90.6238 | bar: SEMANA 1 3
| 15 | 2019281.25 | 92643081.25 | 99 | 105 | 92.6431 | bar: SEMANA 1 3
| 16 | 2561726.9792 | 95204808.2292 | 106 | 112 | 95.2048 | bar: SEMANA 1 3
| 17 | 5816401.3542 | 101021209.5833 | 113 | 119 | 101.0212
| 18 | 2630251.6667 | 103651461.25 | 120 | 126 | 103.6515 | SEMANA 1 4: 8787418.75; SEMANA 1 5: 10544902.5; SEMANA 1 6: 12302386.25; SEMANA 1 7: 11011638; SEMANA 2 8: 11245005.75; SEMANA 2 9: 11478373.5; SEMANA 2 10: 11711741.25; SEMANA 2 11: 11945109; SEMANA 2 12: 11854923.0682; SEMANA 2 13: 11926513.9773; SEMANA 2 14: 11998104.8864; SEMANA 3 15: 12069695.7955; SEMANA 3 16: 12141286.7045; SEMANA 3 17: 12212877.6136; SEMANA 3 18: 12284468.5227; SEMANA 3 19: 12356059.4318; SEMANA 3 20: 12427650.3409; SEMANA 3 21: 12499241.25; SEMANA 4 22: 12570832.1591; SEMANA 4 23: 13106903.4722; SEMANA 4 24: 13410734.5833; SEMANA 4 25: 13714565.6944
| 19 | 1029218.75 | 104680680 | 127 | 133 | 104.6807
| 20 | 1029218.75 | 105709898.75 | 134 | 140 | 105.7099
| 21 | 1629463.75 | 107339362.5 | 141 | 147 | 107.3394
| 22 | 891277.5 | 108230640 | 148 | 150 | 108.2306
| MÉTODO | Monto diario por partida = subtotal compensado con IVA / días entre inicio y fin de la partida (Paso 6).
Monto semanal = suma de los importes diarios de las 140 partidas. El último acumulado debe conciliar con la oferta.
Formulas:
Hasta = MIN([Desde]+6,'05_Carta_Gantt'!$F30)

## 08_Flujo_Caja
PASO 8 · FLUJO DE CAJA MENSUAL · ES3 IND. 9
Proyección, no caja real. Cobro a 30 días hábiles después de conformidad (BAE 55). Costos netos + IVA de compras gravadas; remuneraciones sin IVA. Se extiende a cobros y devolución supuesta de retenciones.
Mes | Cobros netos EEPP | IVA cobrado | Retención devuelta | Materiales pagados | Sueldos y leyes | Subcontratos pagados | Equipos pagados | GG pagados | IVA compras | IVA al fisco | Saldo operativo | Saldo acumulado | CD devengado | Necesidad de capital | IVA facturado previsto
2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2703977.2993 | 2949793.4174 | 0 | 491632.2362 | 2110042.7294 | 807619.871 | 0 | -9063065.5533 | -9063065.5533 | 9832644.7246 | 9063065.5533 | 1795421.0861
2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8080122.5373 | 5864885.7143 | 983264.4725 | 977480.9524 | 2255562.9176 | 2122043.39 | 987801.2151 | -21271161.1992 | -30334226.7525 | 19549619.0476 | 30334226.7525 | 1026771.0721
2027-01-01 | 8977105.4307 | 1795421.0861 | 0 | 12204330.3763 | 7448929.2417 | 1954961.9048 | 1241488.2069 | 2255562.9176 | 3140426.7699 | 0 | -17473172.9005 | -47807399.653 | 24829764.139 | 47807399.653 | 5823425.0258
2027-02-01 | 5133855.3604 | 1026771.0721 | 0 | 10596067.4697 | 4110417.0888 | 2482976.4139 | 685069.5148 | 2037282.6353 | 2808723.396 | 1587725.938 | -18147636.0241 | -65955035.677 | 13701390.2961 | 65955035.677 | 5961903.1416
2027-03-01 | 29117125.1289 | 5823425.0258 | 0 | 5100718.2068 | 1454002.7731 | 1370139.0296 | 242333.7955 | 2255562.9176 | 1489784.7732 | 3153179.7456 | 19874828.9132 | -46080206.7638 | 4846675.9104 | 46080206.7638 | 944949.792
2027-04-01 | 29809515.7082 | 5961903.1416 | 0 | 1332835.8754 | 0 | 484667.591 | 0 | 0 | 345325.6586 | 0 | 33608589.7248 | -12471617.039 | 0 | 12471617.039 | 1728052.2353
2027-05-01 | 13365010.1366 | 2673002.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837891.5955 | 15200120.5684 | 2728503.5294 | 0 | 0 | 0
2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728503.5294 | 0 | 0 | 0
2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728503.5294 | 0 | 0 | 0
2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728503.5294 | 0 | 0 | 0
2027-09-01 | 0 | 0 | 4547505.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4547505.8824 | 7276009.4118 | 0 | 0 | 0
2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7276009.4118 | 0 | 0 | 0
2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7276009.4118 | 0 | 0 | 0
Capital de trabajo máximo |  | 65955035.677
Modelo de IVA: factura prevista en conformidad; pago del saldo débito-crédito al mes siguiente. Compras se suponen facturadas al pagarlas. No incluye reajustes ni otras obligaciones tributarias.
EEPP | Corte avance | Conformidad prevista | Cobro previsto | Venta neta acumulada | Neto facturable período | Retención neta | Cobro neto | IVA factura | Factura bruta | Deducción anticipo | Control último 10%
1 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2027-01-07 | 9449584.6639 | 9449584.6639 | 472479.2332 | 8977105.4307 | 1795421.0861 | 11245005.75 | 0 | Tope acumulado 90% antes del final
2 | 2026-12-10 | 2026-12-22 | 2027-02-04 | 14853642.9379 | 5404058.2741 | 270202.9137 | 5133855.3604 | 1026771.0721 | 6430829.3462 | 0 | Tope acumulado 90% antes del final
3 | 2027-01-10 | 2027-01-22 | 2027-03-05 | 45503248.3368 | 30649605.3989 | 1532480.2699 | 29117125.1289 | 5823425.0258 | 36473030.4247 | 0 | Tope acumulado 90% antes del final
4 | 2027-02-10 | 2027-02-22 | 2027-04-06 | 76881685.9244 | 31378437.5875 | 1568921.8794 | 29809515.7082 | 5961903.1416 | 37340340.7292 | 0 | Tope acumulado 90% antes del final
5 | 2027-03-10 | 2027-03-22 | 2027-05-04 | 87472735.2941 | 4973419.958 | 248670.9979 | 4724748.9601 | 944949.792 | 5918369.75 | 0 | Tope acumulado 90% antes del final
6 | 2027-03-31 | 2027-04-07 | 2027-05-19 | 90950117.6471 | 9095011.7647 | 454750.5882 | 8640261.1765 | 1728052.2353 | 10823064 | 0 | Pago sujeto a decreto de recepción provisoria
El cobro final se programa después de la recepción provisoria y del decreto municipal, conforme al calendario base de facturación.
Act. | Paquete | Costo directo | Inicio | Fin | Duración | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13
A | Instalación de faenas y cierre perimetral | 7089010.084 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 6 | 7089010.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Replanteo y nivelación del área de trabajo | 784429.4118 | 2026-11-08 | 2026-11-12 | 5 | 784429.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Servicios provisorios y habilitación de instalaciones | 0 | 2026-11-08 | 2026-11-17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | Excavación y retiro de material | 529411.7647 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 11 | 529411.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | Relleno, humectación y compactación | 1838305.8824 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | 9 | 1429793.4641 | 408512.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | Emplantillado de hormigón | 376890.7563 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 5 | 0 | 376890.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | Fundaciones de hormigón armado | 2647058.8235 | 2026-12-08 | 2026-12-20 | 13 | 0 | 2647058.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H | Radier y losas de hormigón | 4864860.5042 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 12 | 0 | 4459455.4622 | 405405.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Estructura metálica y viga reticulada | 2246000 | 2026-12-21 | 2027-01-09 | 20 | 0 | 1235300 | 1010700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J | Cubierta y hojalatería | 3300826.0504 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | 12 | 0 | 0 | 3300826.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | Muros y tabiques Metalcon | 12679327.7311 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | 18 | 0 | 7748478.0579 | 4930849.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L | Instalación eléctrica interior | 4052689.0756 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | 14 | 0 | 0 | 2894777.9112 | 1157911.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | Red de agua potable | 2618455.4622 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | 12 | 0 | 0 | 2618455.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N | Red de alcantarillado | 2673923.5294 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 14 | 0 | 2673923.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O | Instalación de artefactos sanitarios | 1382352.9412 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 8 | 0 | 0 | 1382352.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P | Pruebas, conexiones y certificaciones | 0 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q | Revestimientos interiores | 3102857.1429 | 2027-02-05 | 2027-02-20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3102857.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R | Cielos y elementos complementarios | 2127041.1765 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1418027.451 | 709013.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Pavimentos | 3813445.3782 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3050756.3025 | 762689.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T | Pinturas interiores y exteriores | 1976890.7563 | 2027-03-05 | 2027-03-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976890.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | Puertas, ventanas y quincallería | 13258235.2941 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | 16 | 0 | 0 | 8286397.0588 | 4971838.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | Limpieza, remates y entrega | 1398082.3529 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398082.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Código | Act. | Venta neta | Inicio | Fin | Regla facturación | EEPP1 acum. | EEPP2 acum. | EEPP3 acum. | EEPP4 acum. | EEPP5 acum. | EEPP6 acum.
A.1.1/a) | A | 2205882.3529 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Unidad completa al cierre | 2205882.3529 | 2205882.3529 | 2205882.3529 | 2205882.3529 | 2205882.3529 | 2205882.3529
A.1.1/b) | A | 1260504.2017 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Unidad completa al cierre | 1260504.2017 | 1260504.2017 | 1260504.2017 | 1260504.2017 | 1260504.2017 | 1260504.2017
A.1.1/c) | A | 1785714.2857 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Unidad completa al cierre | 1785714.2857 | 1785714.2857 | 1785714.2857 | 1785714.2857 | 1785714.2857 | 1785714.2857
A.1.1/d) | A | 892857.1429 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Avance proporcional | 892857.1429 | 892857.1429 | 892857.1429 | 892857.1429 | 892857.1429 | 892857.1429
A.1.2 | A | 1279411.7647 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Avance proporcional | 1279411.7647 | 1279411.7647 | 1279411.7647 | 1279411.7647 | 1279411.7647 | 1279411.7647
A.1.3 | A | 409663.8655 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Unidad completa al cierre | 409663.8655 | 409663.8655 | 409663.8655 | 409663.8655 | 409663.8655 | 409663.8655
A.2.1 | A | 1027228.9916 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Avance proporcional | 1027228.9916 | 1027228.9916 | 1027228.9916 | 1027228.9916 | 1027228.9916 | 1027228.9916
A.2.2 | B | 980536.7647 | 2026-11-08 | 2026-11-12 | Avance proporcional | 588322.0588 | 980536.7647 | 980536.7647 | 980536.7647 | 980536.7647 | 980536.7647
B.1.1.1 | D | 661764.7059 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | Avance proporcional | 0 | 661764.7059 | 661764.7059 | 661764.7059 | 661764.7059 | 661764.7059
B.1.1.2 | F | 471113.4454 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | Avance proporcional | 0 | 471113.4454 | 471113.4454 | 471113.4454 | 471113.4454 | 471113.4454
B.1.1.3 | G | 3308823.5294 | 2026-12-08 | 2026-12-20 | Avance proporcional | 0 | 763574.6606 | 3308823.5294 | 3308823.5294 | 3308823.5294 | 3308823.5294
B.1.2.1 | E | 480672.2689 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | Avance proporcional | 0 | 480672.2689 | 480672.2689 | 480672.2689 | 480672.2689 | 480672.2689
B.1.2.2 | E | 504705.8824 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | Avance proporcional | 0 | 504705.8824 | 504705.8824 | 504705.8824 | 504705.8824 | 504705.8824
B.1.2.3 | H | 240336.1345 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | Avance proporcional | 0 | 0 | 240336.1345 | 240336.1345 | 240336.1345 | 240336.1345
B.1.2.4 | H | 540756.3025 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | Avance proporcional | 0 | 0 | 540756.3025 | 540756.3025 | 540756.3025 | 540756.3025
B.1.2.5 | H | 811134.4538 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | Avance proporcional | 0 | 0 | 811134.4538 | 811134.4538 | 811134.4538 | 811134.4538
B.1.2.6 | H | 2373319.3277 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | Avance proporcional | 0 | 0 | 2373319.3277 | 2373319.3277 | 2373319.3277 | 2373319.3277
B.1.3.1 | E | 861974.7899 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | Avance proporcional | 0 | 861974.7899 | 861974.7899 | 861974.7899 | 861974.7899 | 861974.7899
B.1.3.2 | E | 450529.4118 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | Avance proporcional | 0 | 450529.4118 | 450529.4118 | 450529.4118 | 450529.4118 | 450529.4118
B.1.3.3 | H | 176294.1176 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | Avance proporcional | 0 | 0 | 176294.1176 | 176294.1176 | 176294.1176 | 176294.1176
B.1.3.4 | H | 1939235.2941 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | Avance proporcional | 0 | 0 | 1939235.2941 | 1939235.2941 | 1939235.2941 | 1939235.2941
B.1.4.1 | K | 6395798.3193 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | Avance proporcional | 0 | 0 | 6395798.3193 | 6395798.3193 | 6395798.3193 | 6395798.3193
B.1.4.2 | K | 2121428.5714 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | Avance proporcional | 0 | 0 | 2121428.5714 | 2121428.5714 | 2121428.5714 | 2121428.5714
B.1.4.3 | K | 3696428.5714 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | Avance proporcional | 0 | 0 | 3696428.5714 | 3696428.5714 | 3696428.5714 | 3696428.5714
B.1.4.4 | K | 2420168.0672 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | Avance proporcional | 0 | 0 | 2420168.0672 | 2420168.0672 | 2420168.0672 | 2420168.0672
B.1.4.5 | K | 1215336.1345 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | Avance proporcional | 0 | 0 | 1215336.1345 | 1215336.1345 | 1215336.1345 | 1215336.1345
B.1.5.1 | I | 2807500 | 2026-12-21 | 2027-01-09 | Avance proporcional | 0 | 0 | 2807500 | 2807500 | 2807500 | 2807500
B.1.6.1 | J | 189919.1176 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | Avance proporcional | 0 | 0 | 15826.5931 | 189919.1176 | 189919.1176 | 189919.1176
B.1.6.2 | J | 1089970.5882 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | Avance proporcional | 0 | 0 | 90830.8824 | 1089970.5882 | 1089970.5882 | 1089970.5882
B.1.6.3 | J | 1222088.2353 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | Avance proporcional | 0 | 0 | 101840.6863 | 1222088.2353 | 1222088.2353 | 1222088.2353
B.2.1.1 | Q | 1834453.7815 | 2027-02-05 | 2027-02-20 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 687920.1681 | 1834453.7815 | 1834453.7815
B.2.1.2 | R | 652330.8824 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 652330.8824 | 652330.8824
B.2.1.3 | S | 660714.2857 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 660714.2857 | 660714.2857
B.2.2/a) | R | 696428.5714 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 696428.5714 | 696428.5714
B.2.3/a) | R | 882352.9412 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 882352.9412 | 882352.9412
B.2.4/a) | J | 328256.3025 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | Avance proporcional | 0 | 0 | 27354.6919 | 328256.3025 | 328256.3025 | 328256.3025
B.2.4/b) | J | 841386.5546 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | Avance proporcional | 0 | 0 | 70115.5462 | 841386.5546 | 841386.5546 | 841386.5546
B.2.4/c) | J | 350420.1681 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | Avance proporcional | 0 | 0 | 29201.6807 | 350420.1681 | 350420.1681 | 350420.1681
B.2.4/d) | J | 103991.5966 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | Avance proporcional | 0 | 0 | 8665.9664 | 103991.5966 | 103991.5966 | 103991.5966
B.2.5.1 | Q | 2044117.6471 | 2027-02-05 | 2027-02-20 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 766544.1176 | 2044117.6471 | 2044117.6471
B.2.5.2 | S | 2338235.2941 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338235.2941 | 2338235.2941
B.2.6.1 | T | 422794.1176 | 2027-03-05 | 2027-03-24 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 126838.2353 | 422794.1176
B.2.6.2 | T | 2048319.3277 | 2027-03-05 | 2027-03-24 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 614495.7983 | 2048319.3277
B.2.7.1/a) | U | 257352.9412 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 257352.9412 | 257352.9412 | 257352.9412
B.2.7.1/b) | U | 409663.8655 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 409663.8655 | 409663.8655 | 409663.8655
B.2.7.1/c) | U | 551470.5882 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 551470.5882 | 551470.5882 | 551470.5882
B.2.7.1/d) | U | 278361.3445 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 278361.3445 | 278361.3445 | 278361.3445
B.2.7.2/a) | U | 78781.5126 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 78781.5126 | 78781.5126 | 78781.5126
B.2.7.2/b) | U | 131302.521 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 131302.521 | 131302.521 | 131302.521
B.2.7.2/c) | U | 196953.7815 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 196953.7815 | 196953.7815 | 196953.7815
B.2.7.2/d) | U | 65651.2605 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 65651.2605 | 65651.2605 | 65651.2605
B.2.8/a) | U | 141176.4706 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 141176.4706 | 141176.4706 | 141176.4706
B.2.8/b) | U | 31932.7731 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 31932.7731 | 31932.7731 | 31932.7731
B.2.8/c) | U | 209558.8235 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 209558.8235 | 209558.8235 | 209558.8235
B.2.8/d) | U | 15756.3025 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 15756.3025 | 15756.3025 | 15756.3025
B.2.9.1 | U | 2284663.8655 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 2284663.8655 | 2284663.8655 | 2284663.8655
B.2.9.2 | U | 131302.521 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 131302.521 | 131302.521 | 131302.521
B.2.10 | U | 1528361.3445 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 1528361.3445 | 1528361.3445 | 1528361.3445
B.2.11 | R | 427689.0756 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 427689.0756 | 427689.0756
C.1.1.1 | L | 71428.5714 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 71428.5714 | 71428.5714 | 71428.5714
C.1.1.2 | L | 222268.9076 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 222268.9076 | 222268.9076 | 222268.9076
C.1.1.3 | L | 189075.6303 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 189075.6303 | 189075.6303 | 189075.6303
C.1.1.4 | L | 29936.9748 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 29936.9748 | 29936.9748 | 29936.9748
C.1.1.5 | L | 152310.9244 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 152310.9244 | 152310.9244 | 152310.9244
C.1.1.6 | L | 357142.8571 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 357142.8571 | 357142.8571 | 357142.8571
C.1.2.1 | L | 441176.4706 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706
C.1.2.4 | L | 19432.7731 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 19432.7731 | 19432.7731 | 19432.7731
C.1.2.5 | L | 36764.7059 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 36764.7059 | 36764.7059 | 36764.7059
C.1.2.6 | L | 36764.7059 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 36764.7059 | 36764.7059 | 36764.7059
C.1.2.7 | L | 82983.1933 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 82983.1933 | 82983.1933 | 82983.1933
C.1.3.1 | L | 330882.3529 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 330882.3529 | 330882.3529 | 330882.3529
C.1.3.2 | L | 162815.1261 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 162815.1261 | 162815.1261 | 162815.1261
C.1.3.3 | L | 90126.0504 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 90126.0504 | 90126.0504 | 90126.0504
C.1.3.4 | L | 163865.5462 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 163865.5462 | 163865.5462 | 163865.5462
C.1.4.1 | L | 935924.3697 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 935924.3697 | 935924.3697 | 935924.3697
C.1.4.2 | L | 586134.4538 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 586134.4538 | 586134.4538 | 586134.4538
C.1.4.3 | L | 90126.0504 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 90126.0504 | 90126.0504 | 90126.0504
C.1.4.4 | L | 76155.4622 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 76155.4622 | 76155.4622 | 76155.4622
C.1.4.5 | L | 18382.3529 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 18382.3529 | 18382.3529 | 18382.3529
C.1.4.6 | L | 21533.6134 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 21533.6134 | 21533.6134 | 21533.6134
C.1.4.7/a) | L | 47268.9076 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 47268.9076 | 47268.9076 | 47268.9076
C.1.4.7/b) | L | 47268.9076 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 47268.9076 | 47268.9076 | 47268.9076
C.1.4.7/c) | L | 360294.1176 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 360294.1176 | 360294.1176 | 360294.1176
C.1.4.7/d) | L | 271008.4034 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 271008.4034 | 271008.4034 | 271008.4034
C.1.4.7/e) | L | 60924.3697 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 60924.3697 | 60924.3697 | 60924.3697
C.1.4.7/f) | L | 163865.5462 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 163865.5462 | 163865.5462 | 163865.5462
C.2.1.1 | M | 187058.8235 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 46764.7059 | 187058.8235 | 187058.8235 | 187058.8235
C.2.1.2 | M | 98792.0168 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 24698.0042 | 98792.0168 | 98792.0168 | 98792.0168
C.2.1.3 | M | 84705.8824 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 21176.4706 | 84705.8824 | 84705.8824 | 84705.8824
C.2.2.1/a) | M | 155042.0168 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 38760.5042 | 155042.0168 | 155042.0168 | 155042.0168
C.2.2.1/b) | M | 78781.5126 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 19695.3782 | 78781.5126 | 78781.5126 | 78781.5126
C.2.2.1/c) | M | 623949.5798 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 155987.395 | 623949.5798 | 623949.5798 | 623949.5798
C.2.2.1/d) | M | 252100.8403 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 63025.2101 | 252100.8403 | 252100.8403 | 252100.8403
C.2.2.2/a) | M | 87920.1681 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 21980.042 | 87920.1681 | 87920.1681 | 87920.1681
C.2.2.2/b) | M | 4823.5294 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 1205.8824 | 4823.5294 | 4823.5294 | 4823.5294
C.2.2.2/c) | M | 271323.5294 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 67830.8824 | 271323.5294 | 271323.5294 | 271323.5294
C.2.2.2/d) | M | 147058.8235 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 36764.7059 | 147058.8235 | 147058.8235 | 147058.8235
C.2.2.3 | M | 231092.437 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 231092.437 | 231092.437 | 231092.437
C.2.3.1/a) | M | 609243.6975 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 609243.6975 | 609243.6975 | 609243.6975
C.2.3.1/b) | M | 441176.4706 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706
C.3.1.1 | N | 371575.6303 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 212328.9316 | 371575.6303 | 371575.6303 | 371575.6303 | 371575.6303
C.3.1.2 | N | 155987.395 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 89135.6543 | 155987.395 | 155987.395 | 155987.395 | 155987.395
C.3.1.3 | N | 168067.2269 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 96038.4154 | 168067.2269 | 168067.2269 | 168067.2269 | 168067.2269
C.3.2.1/a) | N | 30252.1008 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 17286.9148 | 30252.1008 | 30252.1008 | 30252.1008 | 30252.1008
C.3.2.1/b) | N | 122899.1597 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 70228.0912 | 122899.1597 | 122899.1597 | 122899.1597 | 122899.1597
C.3.2.1/c) | N | 166386.5546 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 95078.0312 | 166386.5546 | 166386.5546 | 166386.5546 | 166386.5546
C.3.2.1/d) | N | 113445.3782 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 64825.9304 | 113445.3782 | 113445.3782 | 113445.3782 | 113445.3782
C.3.2.2/a) | N | 15621.8487 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 8926.7707 | 15621.8487 | 15621.8487 | 15621.8487 | 15621.8487
C.3.2.2/b) | N | 82123.9496 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 46927.9712 | 82123.9496 | 82123.9496 | 82123.9496 | 82123.9496
C.3.2.2/c) | N | 128650.2101 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 73514.4058 | 128650.2101 | 128650.2101 | 128650.2101 | 128650.2101
C.3.2.2/d) | N | 75630.2521 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 43217.2869 | 75630.2521 | 75630.2521 | 75630.2521 | 75630.2521
C.3.3.1 | N | 672268.9076 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 672268.9076 | 672268.9076 | 672268.9076 | 672268.9076
C.3.4.1 | N | 861344.5378 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 861344.5378 | 861344.5378 | 861344.5378 | 861344.5378
C.3.4.2 | N | 378151.2605 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 378151.2605 | 378151.2605 | 378151.2605 | 378151.2605
C.4/a) | O | 109243.6975 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 109243.6975 | 109243.6975 | 109243.6975
C.4/b).1 | O | 131302.521 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 131302.521 | 131302.521 | 131302.521
C.4/b).2 | O | 141806.7227 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 141806.7227 | 141806.7227 | 141806.7227
C.4/c) | O | 28361.3445 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 28361.3445 | 28361.3445 | 28361.3445
C.4/d) | O | 34663.8655 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 34663.8655 | 34663.8655 | 34663.8655
C.4/e) | O | 205882.3529 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 205882.3529 | 205882.3529 | 205882.3529
C.4/f) | O | 152310.9244 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 152310.9244 | 152310.9244 | 152310.9244
C.4/g) | O | 299369.7479 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 299369.7479 | 299369.7479 | 299369.7479
C.4/h) | O | 88235.2941 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 88235.2941 | 88235.2941 | 88235.2941
C.4/i) | O | 128676.4706 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 128676.4706 | 128676.4706 | 128676.4706
C.4/j) | O | 58298.3193 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 58298.3193 | 58298.3193 | 58298.3193
C.4/k) | O | 299369.7479 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 299369.7479 | 299369.7479 | 299369.7479
C.4/l) | O | 50420.1681 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 50420.1681 | 50420.1681 | 50420.1681
D.1 | U | 6000000 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000
D.2 | U | 819327.7311 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 819327.7311 | 819327.7311 | 819327.7311
D.3 | U | 1676470.5882 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 1676470.5882 | 1676470.5882 | 1676470.5882
D.4 | S | 907563.0252 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 907563.0252 | 907563.0252
E.1 | U | 1764705.8824 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 1764705.8824 | 1764705.8824 | 1764705.8824
F.1 | S | 860294.1176 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 860294.1176 | 860294.1176
F.2 | V | 233193.2773 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233193.2773
F.3 | V | 65231.0924 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65231.0924
F.4 | V | 52521.0084 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52521.0084
F.5 | V | 91911.7647 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91911.7647
F.6 | V | 159663.8655 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159663.8655
G.1 | V | 304621.8487 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304621.8487
G.2 | V | 840460.084 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840460.084
Formulas:
Cobros netos EEPP = SUMIFS(H25:H30,D25:D30,">="&[Mes],D25:D30,"<"&EDATE([Mes],1))
IVA cobrado = SUMIFS(I25:I30,D25:D30,">="&[Mes],D25:D30,"<"&EDATE([Mes],1))
IVA cobrado = WORKDAY(DATE(YEAR([Cobros netos EEPP]),MONTH([Cobros netos EEPP]),15)-1,1+'02_Rendimientos'!$B89,'02_Rendimientos'!$B112:B124)
Retención devuelta = IF(AND('05_Carta_Gantt'!$F30+'02_Rendimientos'!$B100>=[Mes],'05_Carta_Gantt'!$F30+'02_Rendimientos'!$B100<EDATE([Mes],1)),SUM(G25:G30),0)
Retención devuelta = WORKDAY([IVA cobrado],'02_Rendimientos'!$B88,'02_Rendimientos'!$B112:B124)
GG pagados = MAX(0,MIN(EOMONTH([Mes],0),'05_Carta_Gantt'!$F30)-MAX([Mes],'02_Rendimientos'!$B79)+1)/'02_Rendimientos'!$B80*'06_Presupuesto'!$H319
GG pagados = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A8,0))-MAX([Retención devuelta],A8)+1)/[Sueldos y leyes]
IVA facturado previsto = SUMIFS(I25:I30,C25:C30,">="&[Mes],C25:C30,"<"&EDATE([Mes],1))
IVA facturado previsto = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A15,0))-MAX([Retención devuelta],A15)+1)/[Sueldos y leyes]
Subcontratos pagados = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A6,0))-MAX([Retención devuelta],A6)+1)/[Sueldos y leyes]
Equipos pagados = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A7,0))-MAX([Retención devuelta],A7)+1)/[Sueldos y leyes]
IVA compras = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A9,0))-MAX([Retención devuelta],A9)+1)/[Sueldos y leyes]
IVA al fisco = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A10,0))-MAX([Retención devuelta],A10)+1)/[Sueldos y leyes]
Saldo operativo = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A11,0))-MAX([Retención devuelta],A11)+1)/[Sueldos y leyes]
Saldo acumulado = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A12,0))-MAX([Retención devuelta],A12)+1)/[Sueldos y leyes]
CD devengado = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A13,0))-MAX([Retención devuelta],A13)+1)/[Sueldos y leyes]
Necesidad de capital = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A14,0))-MAX([Retención devuelta],A14)+1)/[Sueldos y leyes]
Mes 11 = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A16,0))-MAX([Retención devuelta],A16)+1)/[Sueldos y leyes]
Mes 12 = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A17,0))-MAX([Retención devuelta],A17)+1)/[Sueldos y leyes]
Mes 13 = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A18,0))-MAX([Retención devuelta],A18)+1)/[Sueldos y leyes]

## 09_Plan_Corto_Plazo
PASO 9 · PLAN A CORTO PLAZO, DOS PRIMERAS SEMANAS · ES3 IND. 10
02 al 15 de noviembre de 2026. Compromisos planificados en días corridos del programa. En fines de semana: frentes según turno aprobado; no asumir disponibilidad sin autorización. Estado inicial: por liberar/no evaluado.
Fecha | Act. | Compromiso diario | Responsable | Cuadrilla / recursos | Materiales | Permisos / autorización | Terreno / acceso | Cumplimiento real | Liberación
2026-11-02 | A | Recepción del terreno y registro inicial | Capataz Obra Gruesa | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-03 | A | Delimitar faena y señalizar | Capataz Obra Gruesa | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-04 | A | Instalar cierre provisorio | Capataz Obra Gruesa | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-05 | A | Habilitar oficina y bodega | Capataz Obra Gruesa | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-06 | A | Instalar servicios y comedor | Capataz Obra Gruesa | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-07 | A | Inspección de faenas y cierre de pendientes | Capataz Obra Gruesa | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-08 | B | Replantear ejes y niveles; registrar control topográfico | Jefe de Terreno / Topógrafo | Topógrafo + ayudante; nivel/estación | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-08 | C | Gestionar y habilitar empalmes provisorios por sectores | Administrador / especialista | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Solicitud a distribuidora/APR; autorización pendiente | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-09 | B | Replantear ejes y niveles; registrar control topográfico | Jefe de Terreno / Topógrafo | Topógrafo + ayudante; nivel/estación | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-09 | C | Gestionar y habilitar empalmes provisorios por sectores | Administrador / especialista | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Solicitud a distribuidora/APR; autorización pendiente | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-10 | B | Replantear ejes y niveles; registrar control topográfico | Jefe de Terreno / Topógrafo | Topógrafo + ayudante; nivel/estación | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-10 | C | Gestionar y habilitar empalmes provisorios por sectores | Administrador / especialista | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Solicitud a distribuidora/APR; autorización pendiente | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-11 | B | Replantear ejes y niveles; registrar control topográfico | Jefe de Terreno / Topógrafo | Topógrafo + ayudante; nivel/estación | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-11 | C | Gestionar y habilitar empalmes provisorios por sectores | Administrador / especialista | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Solicitud a distribuidora/APR; autorización pendiente | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-12 | B | Replantear ejes y niveles; registrar control topográfico | Jefe de Terreno / Topógrafo | Topógrafo + ayudante; nivel/estación | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-12 | C | Gestionar y habilitar empalmes provisorios por sectores | Administrador / especialista | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Solicitud a distribuidora/APR; autorización pendiente | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-13 | C | Gestionar y habilitar empalmes provisorios por sectores | Administrador / especialista | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Solicitud a distribuidora/APR; autorización pendiente | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-13 | D | Iniciar excavación por sectores liberados; verificar sello | Capataz Obra Gruesa | Operador + 2 ayudantes; excavadora | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-14 | C | Gestionar y habilitar empalmes provisorios por sectores | Administrador / especialista | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Solicitud a distribuidora/APR; autorización pendiente | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-14 | D | Iniciar excavación por sectores liberados; verificar sello | Capataz Obra Gruesa | Operador + 2 ayudantes; excavadora | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-15 | C | Gestionar y habilitar empalmes provisorios por sectores | Administrador / especialista | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Solicitud a distribuidora/APR; autorización pendiente | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-15 | D | Iniciar excavación por sectores liberados; verificar sello | Capataz Obra Gruesa | Operador + 2 ayudantes; excavadora | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
Compromisos planificados | 22 | PPC evaluado | Sin evaluación

## 10_Estados_de_Pago
PASO 10 · CARÁTULA Y RESUMEN DE ESTADOS DE PAGO · ES3 IND. 11
| Estado de pago N° | 6
| Proyecto | Sede Social El Bosque
| Mandante | Ilustre Municipalidad de Andacollo
| Ubicación | Calle José Portales, Andacollo, Región de Coquimbo
| Constructora / RUT | Por completar al adjudicar
| ID licitación / decreto | Por completar con contrato
| Acta entrega de terreno | Por completar; inicio del programa no acredita acta
| Financiamiento / domicilio / teléfono | Por completar con documentación contractual
| Inicio del programa | 2026-11-02
| Fin del programa | 2027-03-31
| Plazo corrido | 150
| Oferta proyectada con IVA | 108230640
| Corte de avance | 2027-03-31
| Conformidad prevista | 2027-04-07
| Cobro previsto | 2027-05-19
| Venta neta acumulada producida | 90950117.6471
| Neto facturable del período | 9095011.7647
| IVA factura | 1728052.2353
| Total facturado | 10823064
| Retención garantía (supuesto) | 454750.5882
| Amortización anticipo | 0
| Multas documentadas (entrada) | 0
| Líquido a pagar | 10368313.4118
| Avance valorizado acumulado | 100%
Valorización proyectada, sujeta a medición y conformidad. Multas previstas: 0 mientras no exista resolución. Retención de planificación: 5%; aplicar la tasa contractual al adjudicar.
RESUMEN CONCORDANTE CON EL FLUJO GENERAL · SEIS EEPP
| N° | Corte | Conformidad | Cobro | Neto facturable | IVA | Factura bruta | Retención | Anticipo | Líquido previsto | Neto acum. facturado | Avance facturado % | Condición
| 1 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2027-01-07 | 9449584.6639 | 1795421.0861 | 11245005.75 | 472479.2332 | 0 | 10772526.5168 | 9449584.6639 | 10.39% | Tope acumulado 90% antes del final
| 2 | 2026-12-10 | 2026-12-22 | 2027-02-04 | 5404058.2741 | 1026771.0721 | 6430829.3462 | 270202.9137 | 0 | 6160626.4324 | 14853642.9379 | 16.33% | Tope acumulado 90% antes del final
| 3 | 2027-01-10 | 2027-01-22 | 2027-03-05 | 30649605.3989 | 5823425.0258 | 36473030.4247 | 1532480.2699 | 0 | 34940550.1547 | 45503248.3368 | 50.03% | Tope acumulado 90% antes del final
| 4 | 2027-02-10 | 2027-02-22 | 2027-04-06 | 31378437.5875 | 5961903.1416 | 37340340.7292 | 1568921.8794 | 0 | 35771418.8498 | 76881685.9244 | 84.53% | Tope acumulado 90% antes del final
| 5 | 2027-03-10 | 2027-03-22 | 2027-05-04 | 4973419.958 | 944949.792 | 5918369.75 | 248670.9979 | 0 | 5669698.7521 | 81855105.8824 | 90% | Tope acumulado 90% antes del final
| 6 | 2027-03-31 | 2027-04-07 | 2027-05-19 | 9095011.7647 | 1728052.2353 | 10823064 | 454750.5882 | 0 | 10368313.4118 | 90950117.6471 | 100% | Pago sujeto a decreto de recepción provisoria
El detalle de obra gruesa se incorpora desde la fila 60 de esta hoja. El flujo general considera las 140 partidas una sola vez.
Documentos de respaldo: cubicaciones aprobadas, registro fotográfico, ensayos, certificados laborales F30-1, factura y aprobación ITO.
| Contratista: firma |  |  |  | ITO: aprobación |  |  |  |  | Mandante: conformidad
PLANILLA DETALLADA DE ESTADOS DE PAGO · OBRA GRUESA
PASO 10 · ESTADOS DE PAGO DE OBRA GRUESA · ES3 IND. 11
Planilla proyectada de obra gruesa. Las cantidades y unidades siguen el itemizado municipal; cada estado de pago se emitirá con mediciones aprobadas por ITO.
Mandante | Municipalidad de Andacollo |  | Obra | Sede Social El Bosque, calle José Portales, Andacollo
EEPP / corte | Código | Partida | Unidad | Cant. contractual | P.U. neto CD | Cant. anterior | Cant. período | Cant. acumulada | CD acumulado | Avance total % | Cant. saldo | Venta neta período | Saldo CD | Control cantidad
30-11-2026 | B.1.1.1 | Excavaciones | M3 | 15 | 35294.1176 | 0 | 15 | 15 | 529411.7647 | 100% | 0 | 661764.7059 | 0 | Consistente
30-11-2026 | B.1.1.2 | Emplantillado | M2 | 23 | 16386.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 | 0 | 376890.7563 | Consistente
30-11-2026 | B.1.1.3 | Cimientos | M3 | 14 | 189075.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 | 2647058.8235 | Consistente
30-11-2026 | B.1.2.1 | Preparación de la subrasante | M2 | 143 | 2689.0756 | 0 | 111.2222 | 111.2222 | 299084.9673 | 77.78% | 31.7778 | 373856.2092 | 85452.8478 | Consistente
30-11-2026 | B.1.2.2 | Base Estabilizada e=8cm | M3 | 11.44 | 35294.1176 | 0 | 8.8978 | 8.8978 | 314039.2157 | 77.78% | 2.5422 | 392549.0196 | 89725.4902 | Consistente
30-11-2026 | B.1.2.3 | Impermeabilización film de Polietileno e=0,10mm | M2 | 143 | 1344.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 143 | 0 | 192268.9076 | Consistente
30-11-2026 | B.1.2.4 | Cama de Ripio e=8cm | M3 | 11.44 | 37815.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.44 | 0 | 432605.042 | Consistente
30-11-2026 | B.1.2.5 | Malla Acma C-92 | M2 | 143 | 4537.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 143 | 0 | 648907.563 | Consistente
30-11-2026 | B.1.2.6 | Radier e= 7cm | M2 | 143 | 13277.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 143 | 0 | 1898655.4622 | Consistente
30-11-2026 | B.1.3.1 | Estabilizado Compactado e=20cm | M3 | 18.65 | 36974.7899 | 0 | 14.5056 | 14.5056 | 536339.8693 | 77.78% | 4.1444 | 670424.8366 | 153239.9627 | Consistente
30-11-2026 | B.1.3.2 | Ripio Compactado e=10cm | M3 | 9.324 | 38655.4622 | 0 | 7.252 | 7.252 | 280329.4118 | 77.78% | 2.072 | 350411.7647 | 80094.1176 | Consistente
30-11-2026 | B.1.3.3 | Polietileno e=0,15mm | M2 | 93.24 | 1512.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 93.24 | 0 | 141035.2941 | Consistente
30-11-2026 | B.1.3.4 | Radier e=10cm | M2 | 93.24 | 16638.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 93.24 | 0 | 1551388.2353 | Consistente
30-11-2026 | B.1.4.1 | Estructura de Metalcon en Muros | M2 | 236 | 21680.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 236 | 0 | 5116638.6555 | Consistente
30-11-2026 | B.1.4.2 | Planchas de OSB e=11.1mm | M2 | 153 | 11092.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 153 | 0 | 1697142.8571 | Consistente
30-11-2026 | B.1.4.3 | Forro Exterior | M2 | 153 | 19327.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 153 | 0 | 2957142.8571 | Consistente
30-11-2026 | B.1.4.4 | Forro Interior Volcanita y Aleros Exteriores | M2 | 180 | 10756.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 180 | 0 | 1936134.4538 | Consistente
30-11-2026 | B.1.4.5 | Forro Interior Fibrocemento | M2 | 65 | 14957.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 65 | 0 | 972268.9076 | Consistente
30-11-2026 | B.1.5.1 | Cerchas y Costaneras de Acero Galvanizado | M2 | 78.61 | 28571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 78.61 | 0 | 2246000 | Consistente
30-11-2026 | B.1.6.1 | Aislación Papel Impermeabilizante | M2 | 78.61 | 1932.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 78.61 | 0 | 151935.2941 | Consistente
30-11-2026 | B.1.6.2 | Planchas OSB e=11.1mm | M2 | 78.61 | 11092.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 78.61 | 0 | 871976.4706 | Consistente
30-11-2026 | B.1.6.3 | Cubierta Onda Estándar | M2 | 78.61 | 12436.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 78.61 | 0 | 977670.5882 | Consistente
31-12-2026 | B.1.1.1 | Excavaciones | M3 | 15 | 35294.1176 | 15 | 0 | 15 | 529411.7647 | 100% | 0 | 0 | 0 | Consistente
31-12-2026 | B.1.1.2 | Emplantillado | M2 | 23 | 16386.5546 | 0 | 23 | 23 | 376890.7563 | 100% | 0 | 471113.4454 | 0 | Consistente
31-12-2026 | B.1.1.3 | Cimientos | M3 | 14 | 189075.6303 | 0 | 14 | 14 | 2647058.8235 | 100% | 0 | 3308823.5294 | 0 | Consistente
31-12-2026 | B.1.2.1 | Preparación de la subrasante | M2 | 143 | 2689.0756 | 111.2222 | 31.7778 | 143 | 384537.8151 | 100% | 0 | 106816.0598 | 0 | Consistente
31-12-2026 | B.1.2.2 | Base Estabilizada e=8cm | M3 | 11.44 | 35294.1176 | 8.8978 | 2.5422 | 11.44 | 403764.7059 | 100% | 0 | 112156.8627 | 0 | Consistente
31-12-2026 | B.1.2.3 | Impermeabilización film de Polietileno e=0,10mm | M2 | 143 | 1344.5378 | 0 | 131.0833 | 131.0833 | 176246.4986 | 91.67% | 11.9167 | 220308.1232 | 16022.409 | Consistente
31-12-2026 | B.1.2.4 | Cama de Ripio e=8cm | M3 | 11.44 | 37815.1261 | 0 | 10.4867 | 10.4867 | 396554.6218 | 91.67% | 0.95333 | 495693.2773 | 36050.4202 | Consistente
31-12-2026 | B.1.2.5 | Malla Acma C-92 | M2 | 143 | 4537.8151 | 0 | 131.0833 | 131.0833 | 594831.9328 | 91.67% | 11.9167 | 743539.916 | 54075.6303 | Consistente
31-12-2026 | B.1.2.6 | Radier e= 7cm | M2 | 143 | 13277.3109 | 0 | 131.0833 | 131.0833 | 1740434.1737 | 91.67% | 11.9167 | 2175542.7171 | 158221.2885 | Consistente
31-12-2026 | B.1.3.1 | Estabilizado Compactado e=20cm | M3 | 18.65 | 36974.7899 | 14.5056 | 4.1444 | 18.65 | 689579.8319 | 100% | 0 | 191549.9533 | 0 | Consistente
31-12-2026 | B.1.3.2 | Ripio Compactado e=10cm | M3 | 9.324 | 38655.4622 | 7.252 | 2.072 | 9.324 | 360423.5294 | 100% | 0 | 100117.6471 | 0 | Consistente
31-12-2026 | B.1.3.3 | Polietileno e=0,15mm | M2 | 93.24 | 1512.605 | 0 | 85.47 | 85.47 | 129282.3529 | 91.67% | 7.77 | 161602.9412 | 11752.9412 | Consistente
31-12-2026 | B.1.3.4 | Radier e=10cm | M2 | 93.24 | 16638.6555 | 0 | 85.47 | 85.47 | 1422105.8824 | 91.67% | 7.77 | 1777632.3529 | 129282.3529 | Consistente
31-12-2026 | B.1.4.1 | Estructura de Metalcon en Muros | M2 | 236 | 21680.6723 | 0 | 144.2222 | 144.2222 | 3126834.7339 | 61.11% | 91.7778 | 3908543.4174 | 1989803.9216 | Consistente
31-12-2026 | B.1.4.2 | Planchas de OSB e=11.1mm | M2 | 153 | 11092.437 | 0 | 93.5 | 93.5 | 1037142.8571 | 61.11% | 59.5 | 1296428.5714 | 660000 | Consistente
31-12-2026 | B.1.4.3 | Forro Exterior | M2 | 153 | 19327.7311 | 0 | 93.5 | 93.5 | 1807142.8571 | 61.11% | 59.5 | 2258928.5714 | 1150000 | Consistente
31-12-2026 | B.1.4.4 | Forro Interior Volcanita y Aleros Exteriores | M2 | 180 | 10756.3025 | 0 | 110 | 110 | 1183193.2773 | 61.11% | 70 | 1478991.5966 | 752941.1765 | Consistente
31-12-2026 | B.1.4.5 | Forro Interior Fibrocemento | M2 | 65 | 14957.9832 | 0 | 39.7222 | 39.7222 | 594164.3324 | 61.11% | 25.2778 | 742705.4155 | 378104.5752 | Consistente
31-12-2026 | B.1.5.1 | Cerchas y Costaneras de Acero Galvanizado | M2 | 78.61 | 28571.4286 | 0 | 43.2355 | 43.2355 | 1235300 | 55% | 35.3745 | 1544125 | 1010700 | Consistente
31-12-2026 | B.1.6.1 | Aislación Papel Impermeabilizante | M2 | 78.61 | 1932.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 78.61 | 0 | 151935.2941 | Consistente
31-12-2026 | B.1.6.2 | Planchas OSB e=11.1mm | M2 | 78.61 | 11092.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 78.61 | 0 | 871976.4706 | Consistente
31-12-2026 | B.1.6.3 | Cubierta Onda Estándar | M2 | 78.61 | 12436.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 78.61 | 0 | 977670.5882 | Consistente
31-01-2027 | B.1.1.1 | Excavaciones | M3 | 15 | 35294.1176 | 15 | 0 | 15 | 529411.7647 | 100% | 0 | 0 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.1.2 | Emplantillado | M2 | 23 | 16386.5546 | 23 | 0 | 23 | 376890.7563 | 100% | 0 | 0 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.1.3 | Cimientos | M3 | 14 | 189075.6303 | 14 | 0 | 14 | 2647058.8235 | 100% | 0 | 0 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.2.1 | Preparación de la subrasante | M2 | 143 | 2689.0756 | 143 | 0 | 143 | 384537.8151 | 100% | 0 | 0 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.2.2 | Base Estabilizada e=8cm | M3 | 11.44 | 35294.1176 | 11.44 | 0 | 11.44 | 403764.7059 | 100% | 0 | 0 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.2.3 | Impermeabilización film de Polietileno e=0,10mm | M2 | 143 | 1344.5378 | 131.0833 | 11.9167 | 143 | 192268.9076 | 100% | 0 | 20028.0112 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.2.4 | Cama de Ripio e=8cm | M3 | 11.44 | 37815.1261 | 10.4867 | 0.95333 | 11.44 | 432605.042 | 100% | 0 | 45063.0252 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.2.5 | Malla Acma C-92 | M2 | 143 | 4537.8151 | 131.0833 | 11.9167 | 143 | 648907.563 | 100% | 0 | 67594.5378 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.2.6 | Radier e= 7cm | M2 | 143 | 13277.3109 | 131.0833 | 11.9167 | 143 | 1898655.4622 | 100% | 0 | 197776.6106 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.3.1 | Estabilizado Compactado e=20cm | M3 | 18.65 | 36974.7899 | 18.65 | 0 | 18.65 | 689579.8319 | 100% | 0 | 0 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.3.2 | Ripio Compactado e=10cm | M3 | 9.324 | 38655.4622 | 9.324 | 0 | 9.324 | 360423.5294 | 100% | 0 | 0 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.3.3 | Polietileno e=0,15mm | M2 | 93.24 | 1512.605 | 85.47 | 7.77 | 93.24 | 141035.2941 | 100% | 0 | 14691.1765 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.3.4 | Radier e=10cm | M2 | 93.24 | 16638.6555 | 85.47 | 7.77 | 93.24 | 1551388.2353 | 100% | 0 | 161602.9412 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.4.1 | Estructura de Metalcon en Muros | M2 | 236 | 21680.6723 | 144.2222 | 91.7778 | 236 | 5116638.6555 | 100% | 0 | 2487254.902 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.4.2 | Planchas de OSB e=11.1mm | M2 | 153 | 11092.437 | 93.5 | 59.5 | 153 | 1697142.8571 | 100% | 0 | 825000 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.4.3 | Forro Exterior | M2 | 153 | 19327.7311 | 93.5 | 59.5 | 153 | 2957142.8571 | 100% | 0 | 1437500 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.4.4 | Forro Interior Volcanita y Aleros Exteriores | M2 | 180 | 10756.3025 | 110 | 70 | 180 | 1936134.4538 | 100% | 0 | 941176.4706 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.4.5 | Forro Interior Fibrocemento | M2 | 65 | 14957.9832 | 39.7222 | 25.2778 | 65 | 972268.9076 | 100% | 0 | 472630.719 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.5.1 | Cerchas y Costaneras de Acero Galvanizado | M2 | 78.61 | 28571.4286 | 43.2355 | 35.3745 | 78.61 | 2246000 | 100% | 0 | 1263375 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.6.1 | Aislación Papel Impermeabilizante | M2 | 78.61 | 1932.7731 | 0 | 78.61 | 78.61 | 151935.2941 | 100% | 0 | 189919.1176 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.6.2 | Planchas OSB e=11.1mm | M2 | 78.61 | 11092.437 | 0 | 78.61 | 78.61 | 871976.4706 | 100% | 0 | 1089970.5882 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.6.3 | Cubierta Onda Estándar | M2 | 78.61 | 12436.9748 | 0 | 78.61 | 78.61 | 977670.5882 | 100% | 0 | 1222088.2353 | 0 | Consistente
CARÁTULA Y LIQUIDACIÓN POR PERÍODO
Período | Neto valorizado | Retención | Devolución anticipo | Neto líquido | IVA factura | Total facturado | Líquido a pagar | Soporte requerido
Noviembre | 2449006.5359 | 122450.3268 | 0 | 2326556.2092 | 465311.2418 | 2914317.7778 | 2791867.451 | Medición, ensayos, fotos, F30-1 y aprobación ITO.
Diciembre | 21094619.3978 | 1054730.9699 | 0 | 20039888.4279 | 4007977.6856 | 25102597.0833 | 24047866.1134 | Medición, ensayos, fotos, F30-1 y aprobación ITO.
Enero | 10435671.3352 | 521783.5668 | 0 | 9913887.7684 | 1982777.5537 | 12418448.8889 | 11896665.3221 | Medición, ensayos, fotos, F30-1 y aprobación ITO.
IVA aplicado al servicio neto valorizado; la retención es garantía de cobro y no descuento del precio. Esta proyección sectorial no se suma nuevamente al flujo general, que ya contiene todas las partidas.
Formulas:
Retención = [Cobro]*MAX(0,MIN(1,(EOMONTH('02_Rendimientos'!$B79,0)-'06_Presupuesto'!J183+1)/('06_Presupuesto'!K183-'06_Presupuesto'!J183+1)))

## 11_Riesgos
PASO 11 · MATRIZ DE RIESGOS EXTERNOS · ES3 IND. 12
Escala P e I: 1 muy bajo, 2 bajo, 3 medio, 4 alto, 5 muy alto. Nivel=P×I: 1-4 bajo, 5-9 moderado, 10-16 alto, 17-25 crítico. Valoración prospectiva; no frecuencia estadística observada.
ID | Evento externo | Efecto en Andacollo / temporada | Partidas afectadas | P (1-5) | I (1-5) | Nivel P×I | Respuesta | Acción preventiva | Contingencia | Responsable | Indicador / activación
R01 | Calor intenso, radiación y viento | Verano nov-mar: menor productividad exterior y restricciones de montaje. | G-H-I-J-T | 4 | 4 | 16 | Mitigar | Programar faenas expuestas en horario adecuado; agua y sombra; monitorear viento. | Reprogramar montaje; proteger hormigón y ajustar curado. | SSOMA / Jefe Terreno | Aviso meteorológico o límite de equipo/procedimiento
R02 | Lluvia intensa eventual | Menor frecuencia estival no elimina evento de alta consecuencia en excavaciones. | D-E-N | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Drenajes temporales y protección de acopios. | Suspender sector, achicar agua y reinspeccionar sello. | Jefe Terreno | Acumulación de agua o aviso meteorológico
R03 | Restricción vial / accesos camiones | Accesos urbanos y maniobras cerca de vecinos y peatones. | A-I-J-U | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Confirmar rutas y ventanas de descarga con municipio. | Usar acopio alternativo y vehículos menores. | Administrador / Bodega | Proveedor no confirma acceso 48 h antes
R04 | Demora de empalmes y aprobaciones | Dependencia de distribuidora y APR/servicio sanitario; permisos externos. | C-L-M-P | 4 | 5 | 20 | Mitigar | Ingresar expedientes temprano, verificar factibilidades y responsable. | Escalar seguimiento; solución provisoria autorizada. | Administrador | Hito de respuesta sin confirmación escrita
R05 | Suelo distinto a antecedentes | Roca, rellenos no controlados o servicios enterrados no detectados. | D-E-G-N | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Reconocimiento y calicatas según autorización; revisar trazados. | Detener sector, consultar ITO/proyectista y evaluar solución. | Jefe Terreno / ITO | Sello fuera de especificación
R06 | Interrupción transporte/suministro | Paros, quiebres de stock o despacho regional tardío. | I-J-K-U | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Confirmar stock, compras críticas anticipadas y segundo proveedor. | Redistribuir frentes; alternativa equivalente aprobada. | Bodeguero / Administrador | Lead time mayor que holgura disponible
R07 | Reclamos y restricciones vecinales | Polvo, ruido y bloqueo de accesos generan detenciones. | D-I-T | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Informar calendario, controlar polvo y segregar circulación. | Mesa de coordinación y cambio de horario autorizado. | Administrador / SSOMA | Reclamo formal o acceso obstruido
R08 | Cortes de agua o electricidad | Afectan curado, ensayos, herramientas y bienestar de faena. | G-H-L-M | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Coordinar avisos, almacenar agua y respaldo dimensionado. | Activar respaldo seguro y tareas sin energía. | Jefe Terreno | Corte que impide procedimiento aprobado
R09 | Sismo regional | Puede exigir evacuación y reinspección de estructura y equipos. | Toda la obra | 2 | 5 | 10 | Mitigar / transferir | Plan de emergencia, fijación de acopios y cobertura de seguros. | Evacuar, contabilizar personal y liberar tras inspección. | SSOMA / Administrador | Evento que active plan de emergencia
Vinculación con PERT: las amplitudes to-tp se revisan con R01/R06 para montaje y pintura; R04 para instalaciones; R05 para suelo. No sumar todos los retrasos como si fueran simultáneos e independientes.

## 12_Control_Presupuestario
PASO 12 · CONTROL PRESUPUESTARIO DE TERMINACIONES · ES3 IND. 13
PROYECCIÓN DE CONTROL al 10-03-2027: avances y costos previstos, editables. Registrar mediciones y facturas para convertirla en control ejecutado. PP=presupuesto planificado; CR=costo registrado; VG=valor ganado; VC=VG-CR; IRC=VG/CR.
Act. | Terminación | Presupuesto total | Plan al corte % | PP al corte | Avance medido % | CR incurrido | VG | VC | IRC | Sobrecosto % | Estimado al término | Estado | Medida de gestión | VP · Variación de plazo (CLP) | IRP · Índice de plazo
Q | Revestimientos interiores | 3102857.1429 | 100% | 3102857.1429 | 100% | 3164914.2857 | 3102857.1429 | -62057.1429 | 0.98039 | 2% | 3164914.2857 | Preventiva | Controlar merma de revestimiento por recinto. | 0 | 1
R | Cielos y elementos complementarios | 2127041.1765 | 100% | 2127041.1765 | 100% | 2254663.6471 | 2127041.1765 | -127622.4706 | 0.9434 | 6% | 2254663.6471 | Crítica | Revisar retrabajos de cielo e interferencias. | 0 | 1
S | Pavimentos | 3813445.3782 | 100% | 3813445.3782 | 95% | 3731456.3025 | 3622773.1092 | -108683.1933 | 0.97087 | 3% | 3927848.7395 | Preventiva | Conciliar m² recibidos y protección de piso. | -190672.2689 | 0.95
T | Pinturas interiores y exteriores | 1976890.7563 | 30% | 593067.2269 | 20% | 442823.5294 | 395378.1513 | -47445.3782 | 0.89286 | 12% | 2214117.6471 | Crítica | Revisar rendimiento por mano y compras de pintura. | -197689.0756 | 0.66667
U | Puertas, ventanas y quincallería | 13258235.2941 | 100% | 13258235.2941 | 100% | 12993070.5882 | 13258235.2941 | 265164.7059 | 1.0204 | -2% | 12993070.5882 | Normal | Verificar recepción, ajustes y garantías. | 0 | 1
V | Limpieza, remates y entrega | 1398082.3529 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Sin costo | Sin avance | 1398082.3529 | Sin avance | Liberar pendientes antes de comprometer cierre. | 0 | n.a.
| TOTAL TERMINACIONES | 25676552.1008 |  | 22894646.2185 |  | 22586928.3529 | 22506284.8739 | -80643.479 | 0.99643 | 0.3583% | 25952697.2605 |  |  | -388361.3445 | 0.98304
Interpretación: VC negativa implica costo superior al valor ganado; IRC <1 indica ineficiencia. El presupuesto total no es PP al corte. Comparar CR y VG sobre igual alcance y sin IVA; sustituir simulaciones por registros aprobados.
VP = VG − PP. Valor negativo indica atraso valorizado al corte. IRP = VG / PP: menor que 1 indica atraso. No expresa días de atraso. n.a. significa que no existe base planificada al corte.
CRITERIOS DE CONTROL Y TRAZABILIDAD
Revestimientos y cielos | Medir m² aceptados por recinto; excluir retrabajo y material acopiado.
Pavimentos y pintura | Medir m² terminados y aceptados; pintura considera todas las manos especificadas.
Puertas, ventanas y cierre | Contar unidades instaladas y aprobadas; cierre exige pendientes resueltos.
Costo incurrido | Registrar consumos, remuneraciones, subcontratos y equipos del mismo alcance, sin IVA.
Pronóstico | Estimado al término = presupuesto / IRC si hay VG y CR; si aún no hay desempeño, conservar presupuesto.
Criterio de control | Se incorporan VP e IRP del Control Presupuestario. Se mantiene CLP del proyecto, no UF del ejemplo.
DESGLOSE POR PARTIDA DE TERMINACIONES · PROYECCIÓN DE CONTROL
Código | Partida | Unidad | Cantidad | P.U. neto CD | Presupuesto total | Plan % | Medido % | PP | CR proyectado | VG | VC
B.2.1.1 | Aislante Térmico Para Muros | M2 | 236 | 6218.4874 | 1467563.0252 | 100% | 100% | 1467563.0252 | 1496914.2857 | 1467563.0252 | -29351.2605
B.2.1.2 | Aislante Térmico Para Cielo | M2 | 78.61 | 6638.6555 | 521864.7059 | 100% | 100% | 521864.7059 | 553176.5882 | 521864.7059 | -31311.8824
B.2.1.3 | Impermeabilización Bajo Pavimentos | M2 | 85 | 6218.4874 | 528571.4286 | 100% | 95% | 528571.4286 | 517207.1429 | 502142.8571 | -15064.2857
B.2.2/a) | Yeso Cartón RH | M2 | 34 | 16386.5546 | 557142.8571 | 100% | 100% | 557142.8571 | 590571.4286 | 557142.8571 | -33428.5714
B.2.3/a) | Yeso Cartón | M2 | 50 | 14117.6471 | 705882.3529 | 100% | 100% | 705882.3529 | 748235.2941 | 705882.3529 | -42352.9412
B.2.5.1 | Cerámicos Muros | M2 | 70 | 23361.3445 | 1635294.1176 | 100% | 100% | 1635294.1176 | 1668000 | 1635294.1176 | -32705.8824
B.2.5.2 | Cerámicos Pisos | M2 | 84 | 22268.9076 | 1870588.2353 | 100% | 95% | 1870588.2353 | 1830370.5882 | 1777058.8235 | -53311.7647
B.2.6.1 | Pintura Puertas Exteriores Esmalte Sintético | M2 | 35 | 9663.8655 | 338235.2941 | 30% | 20% | 101470.5882 | 75764.7059 | 67647.0588 | -8117.6471
B.2.6.2 | Pintura Interior | M2 | 250 | 6554.6218 | 1638655.4622 | 30% | 20% | 491596.6387 | 367058.8235 | 327731.0924 | -39327.7311
B.2.7.1/a) | P1 / Madera Puertas | UNI | 1 | 205882.3529 | 205882.3529 | 100% | 100% | 205882.3529 | 201764.7059 | 205882.3529 | 4117.6471
B.2.7.1/b) | P2 / Madera Puertas | UNI | 2 | 163865.5462 | 327731.0924 | 100% | 100% | 327731.0924 | 321176.4706 | 327731.0924 | 6554.6218
B.2.7.1/c) | P3 / Madera Puertas | UNI | 3 | 147058.8235 | 441176.4706 | 100% | 100% | 441176.4706 | 432352.9412 | 441176.4706 | 8823.5294
B.2.7.1/d) | P4 / Madera Puertas | UNI | 1 | 222689.0756 | 222689.0756 | 100% | 100% | 222689.0756 | 218235.2941 | 222689.0756 | 4453.7815
B.2.7.2/a) | P1 / Marcos | ML | 6 | 10504.2017 | 63025.2101 | 100% | 100% | 63025.2101 | 61764.7059 | 63025.2101 | 1260.5042
B.2.7.2/b) | P2 / Marcos | ML | 10 | 10504.2017 | 105042.0168 | 100% | 100% | 105042.0168 | 102941.1765 | 105042.0168 | 2100.8403
B.2.7.2/c) | P3 / Marcos | ML | 15 | 10504.2017 | 157563.0252 | 100% | 100% | 157563.0252 | 154411.7647 | 157563.0252 | 3151.2605
B.2.7.2/d) | P4 / Marcos | ML | 5 | 10504.2017 | 52521.0084 | 100% | 100% | 52521.0084 | 51470.5882 | 52521.0084 | 1050.4202
B.2.8/a) | Bisagras | UNI | 28 | 4033.6134 | 112941.1765 | 100% | 100% | 112941.1765 | 110682.3529 | 112941.1765 | 2258.8235
B.2.8/b) | Topes de Goma | UNI | 8 | 3193.2773 | 25546.2185 | 100% | 100% | 25546.2185 | 25035.2941 | 25546.2185 | 510.9244
B.2.8/c) | Cerraduras | UNI | 7 | 23949.5798 | 167647.0588 | 100% | 100% | 167647.0588 | 164294.1176 | 167647.0588 | 3352.9412
B.2.8/d) | Picaporte de Uñeta | UNI | 2 | 6302.521 | 12605.042 | 100% | 100% | 12605.042 | 12352.9412 | 12605.042 | 252.1008
B.2.9.1 | Ventanas Con Marco De Aluminio Blanco | M2 | 15 | 121848.7395 | 1827731.0924 | 100% | 100% | 1827731.0924 | 1791176.4706 | 1827731.0924 | 36554.6218
B.2.9.2 | Quincallería | UNI | 1 | 105042.0168 | 105042.0168 | 100% | 100% | 105042.0168 | 102941.1765 | 105042.0168 | 2100.8403
B.2.10 | PROTECCIONES METALICAS TIPO QUEBRAVISTA | M2 | 15 | 81512.605 | 1222689.0756 | 100% | 100% | 1222689.0756 | 1198235.2941 | 1222689.0756 | 24453.7815
B.2.11 | CORNISAS | ML | 78.3 | 4369.7479 | 342151.2605 | 100% | 100% | 342151.2605 | 362680.3361 | 342151.2605 | -20529.0756
D.1 | CIERRE PERIMETRAL | ML | 84 | 57142.8571 | 4800000 | 100% | 100% | 4800000 | 4704000 | 4800000 | 96000
D.2 | PUERTA DE ACCESO | UNI | 1 | 655462.1849 | 655462.1849 | 100% | 100% | 655462.1849 | 642352.9412 | 655462.1849 | 13109.2437
D.3 | DEFENSAS DE MURO | ML | 84 | 15966.3866 | 1341176.4706 | 100% | 100% | 1341176.4706 | 1314352.9412 | 1341176.4706 | 26823.5294
D.4 | TERRAZA ACCESO | M2 | 18 | 40336.1345 | 726050.4202 | 100% | 95% | 726050.4202 | 710440.3361 | 689747.8992 | -20692.437
E.1 | ESCAÑO INCLUSIVO | UNI | 4 | 352941.1765 | 1411764.7059 | 100% | 100% | 1411764.7059 | 1383529.4118 | 1411764.7059 | 28235.2941
F.1 | PREPARACIÓN DE SUELO | M2 | 210 | 3277.3109 | 688235.2941 | 100% | 95% | 688235.2941 | 673438.2353 | 653823.5294 | -19614.7059
F.2 | AGAVE ATTENUATA | UNI | 12 | 15546.2185 | 186554.6218 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
F.3 | CARDENAL | UNI | 9 | 5798.3193 | 52184.8739 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
F.4 | ADELFA | UNI | 4 | 10504.2017 | 42016.8067 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
F.5 | VISCOTE | UNI | 5 | 14705.8824 | 73529.4118 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
F.6 | JACARANDÁ | UNI | 4 | 31932.7731 | 127731.0924 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
G.1 | INSTALACIÓN PLACA RECORDATORIA | UNI | 1 | 243697.479 | 243697.479 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
G.2 | ASEO GENERAL | M2 | 444.51 | 1512.605 | 672368.0672 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0