## 01_Organigrama
PASO 1 · ORGANIGRAMA DE PROYECTO · ES3 IND. 1

## 02_Matriz Roles
PASO 1 · MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES · ES3 IND. 1 | ES3 - IND. 1 ¦ MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
Construcción Sede Social El Bosque ¦ Andacollo ¦ Matriz concordante con el organigrama
Los KPI indicados son indicadores de seguimiento de gestión; deben ajustarse al contrato, programa y procedimientos aprobados.
| Cargo | Dependencia directa | Funciones principales | Entregables / KPI bajo su responsabilidad
| Mandante / Propietario | Ilustre Municipalidad de Andacollo | Define el objetivo y necesidades del proyecto; dispone del contrato; valida decisiones que afecten alcance, plazo o costo; participa en definiciones formales. | Contrato y decisiones formales; aprobaciones del mandante; cumplimiento del objetivo; trazabilidad de cambios autorizados.
| Inspección Técnica de Obra (ITO) | Mandante / Municipalidad (Control externo) | Inspecciona ejecución, avance y calidad; revisa materiales y partidas; formula observaciones; resuelve consultas por encargo del municipio; otorga V°B° antes de continuar partidas. | Actas y registros de inspección; % partidas con V°B°; observaciones abiertas/cerradas; tiempos de respuesta; recepción de partidas.
| Dirección de Obra / Contratista | Mandante e ITO (Relación contractual) | Lidera la ejecución integral; asegura cumplimiento de EE.TT., planos y normativa; dispone recursos; coordina proyectistas, ITO y equipos; responde por discrepancias y resultados. | Plan de ejecución; cumplimiento de hitos; desviación de costo/plazo; respuestas a discrepancias; recepción provisoria y cierre contractual.
| Administrador de Obra | Dirección de Obra / Contratista | Administra contrato, programa, costos, adquisiciones y coordinación general; mantiene relación operativa con ITO; consolida reportes y decisiones de obra. | Informe semanal; avance físico-financiero; control de cambios; curva S; compromisos con ITO; RFI críticos; forecast de costo/plazo.
| Jefe de Terreno | Administrador de Obra | Planifica producción diaria y semanal; coordina frentes, cuadrillas, equipos, materiales y restricciones; verifica secuencia y liberación de actividades. | Lookahead 3-6 semanas; partes diarios; % cumplimiento plan semanal; productividad; restricciones levantadas; avance por frente.
| Jefe Oficina Técnica / Coordinador BIM | Administrador de Obra | Coordina arquitectura, estructura y especialidades; administra planos y revisiones; gestiona RFI, submittals, interferencias, información BIM y antecedentes conforme a obra. | Matriz RFI; planos vigentes; reportes de interferencias; submittals aprobados; control de revisiones; modelo/planos as-built; % documentos en plazo.
| Encargado de Calidad PAC | Administrador de Obra (Funcional con ITO) | Implementa PAC/ITP; controla inspecciones y ensayos; verifica certificados, trazabilidad y criterios de aceptación; gestiona no conformidades y liberación de partidas. | PAC e ITP; checklists; protocolos; certificados; registros de trazabilidad; % primera pasada; NCR abiertas/cerradas; V°B° de calidad.
| Encargado SSOMA | Administrador de Obra | Gestiona seguridad, salud ocupacional y medio ambiente; aplica Ley 16.744, D.S. 594 y controles preventivos; coordina inducciones, permisos, EPP, señalización y emergencias. | Matriz de riesgos; inducciones; AST/charlas; inspecciones; permisos de trabajo; tasa de incidentes; cumplimiento de capacitaciones; acciones correctivas cerradas.
| Bodeguero | Jefe de Terreno / Administrador de Obra | Recibe y verifica materiales; controla almacenamiento, inventario, orden, protección y entrega; mantiene trazabilidad y comunica quiebres o daños. | Kardex / inventario; recepción conforme; exactitud de stock; entregas oportunas; materiales protegidos; pérdidas y daños controlados.
| Capataz Obra Gruesa | Jefe de Terreno | Conduce cuadrillas y ejecuta fundaciones, radier, estructura y demás partidas de obra gruesa conforme a planos, secuencia, calidad y seguridad. | Avance por frente; checklists; productividad; horas-hombre; controles previos; retrabajos; observaciones PAC/SSOMA cerradas.
| Capataz Terminaciones | Jefe de Terreno | Conduce revestimientos, pavimentos, pinturas, cielos, artefactos, remates y limpieza; coordina liberación de recintos con calidad y especialidades. | Avance de terminaciones; punch list; % recepción primera vez; retrabajos; recintos liberados; observaciones de ITO cerradas.
| Personal de terreno y subcontratos | Jefe de Terreno / Capataz correspondiente | Ejecutan las actividades asignadas conforme a instrucciones, planos vigentes, procedimientos de trabajo, controles de calidad y medidas SSOMA. | Producción diaria; asistencia y rendimiento; cumplimiento de procedimientos; incidentes; no conformidades; avances y registros de ejecución.
Base documental: 7-EE.TT_SEDE_EL_BOSQUE.pdf - Especificaciones Técnicas “Construcción Sede Social El Bosque, Comuna Andacollo”, agosto 2025. Apartados considerados: 0.1 Generalidades; 0.2 Productos y materiales; 0.3 Obligaciones del contratista; 0.4 Ubicación; 0.5 Propietario; 0.6 Marco normativo; A.1 Instalación de faenas; B.1 Obra gruesa; B.2 Terminaciones.

## 03_Rendimientos
PASO 2 · RENDIMIENTOS POR CUADRILLA Y TIEMPOS · ES3 IND. 2
Construcción Sede Social El Bosque ¦ Andacollo ¦ Plazo contractual mínimo: 150 días corridos
La duración planificada utiliza frentes de trabajo paralelos. La ponderación orienta el programa, pero la secuencia CPM determina las fechas de inicio y término.
Ítem | Macro-etapa | Partida | Cantidad referencial | Unidad | Cuadrilla tipo | Rendimiento diario | N° cuadrillas | Duración base | Ponderación objetivo | Duración planificada (días)
1 | Instalación de faenas | Instalación de faenas y cierre perimetral | 1 | lote | 1 Maestro + 2 Ayudantes | 1 | 1 | 1 | 8% | 6
2 | Instalación de faenas | Replanteo y nivelación del área de trabajo | 180 | m2 | 1 Topógrafo + 1 Ayudante | 180 | 1 | 1 | 8% | 5
3 | Instalación de faenas | Servicios provisorios y habilitación de instalaciones | 1 | lote | 1 Maestro + 1 Ayudante | 0.5 | 1 | 2 | 8% | 10
4 | Obra Gruesa | Excavación y retiro de material | 45 | m3 | 1 Operador + 2 Ayudantes | 15 | 1 | 3 | 38% | 11
5 | Obra Gruesa | Relleno, humectación y compactación | 35 | m3 | 1 Maestro + 2 Ayudantes | 12 | 1 | 2.9167 | 38% | 9
6 | Obra Gruesa | Emplantillado de hormigón | 12 | m3 | 1 Maestro + 2 Ayudantes | 4 | 1 | 3 | 38% | 5
7 | Obra Gruesa | Fundaciones de hormigón armado | 28 | m3 | 1 Maestro + 3 Ayudantes | 7 | 1 | 4 | 38% | 13
8 | Obra Gruesa | Radier y losas de hormigón | 95 | m2 | 1 Maestro + 3 Ayudantes | 28 | 1 | 3.3929 | 38% | 12
9 | Obra Gruesa | Estructura metálica y viga reticulada | 2800 | kg | 1 Soldador + 2 Ayudantes | 350 | 1 | 8 | 38% | 20
10 | Obra Gruesa | Cubierta y hojalatería | 190 | m2 | 1 Maestro + 2 Ayudantes | 45 | 1 | 4.2222 | 38% | 12
11 | Obra Gruesa | Muros y tabiques Metalcon | 360 | m2 | 1 Maestro + 2 Ayudantes | 45 | 2 | 4 | 38% | 18
12 | Instalaciones | Instalación eléctrica interior | 1 | lote | 1 Técnico Eléctrico + 1 Ayudante | 0.25 | 1 | 4 | 22% | 14
13 | Instalaciones | Red de agua potable | 120 | ml | 1 Gásfiter + 1 Ayudante | 30 | 1 | 4 | 22% | 12
14 | Instalaciones | Red de alcantarillado | 90 | ml | 1 Gásfiter + 1 Ayudante | 25 | 1 | 3.6 | 22% | 14
15 | Instalaciones | Instalación de artefactos sanitarios | 8 | un | 1 Gásfiter + 1 Ayudante | 4 | 1 | 2 | 22% | 8
16 | Instalaciones | Pruebas, conexiones y certificaciones | 1 | lote | 1 Técnico + 1 Ayudante | 0.5 | 1 | 2 | 22% | 8
17 | Terminaciones | Revestimientos interiores | 420 | m2 | 1 Maestro + 1 Ayudante | 40 | 1 | 10.5 | 32% | 16
18 | Terminaciones | Cielos y elementos complementarios | 190 | m2 | 1 Maestro + 1 Ayudante | 35 | 1 | 5.4286 | 32% | 12
19 | Terminaciones | Pavimentos | 210 | m2 | 1 Maestro + 1 Ayudante | 35 | 1 | 6 | 32% | 10
20 | Terminaciones | Pinturas interiores y exteriores | 720 | m2 | 1 Maestro + 1 Ayudante | 90 | 1 | 8 | 32% | 20
21 | Terminaciones | Puertas, ventanas y quincallería | 18 | un | 1 Maestro + 1 Ayudante | 3 | 1 | 6 | 32% | 16
22 | Terminaciones | Limpieza, remates y entrega | 1 | lote | 1 Maestro + 2 Ayudantes | 0.5 | 1 | 2 | 32% | 7
CONTROL DE PLAZO
Macro-etapa | Ponderación objetivo | Días de referencia | Criterio de programación |  | Criterio adoptado: el programa determinístico queda en 150 días corridos, cumpliendo el mínimo contractual de 150 días. Las tareas C, H, K, M, N, O, P, S y U se organizan como ramas paralelas o convergentes para representar una obra ejecutable con varios frentes. Las cantidades y rendimientos son de planificación y deben validarse contra planos, presupuesto, EE.TT. y recursos reales.
Instalación de faenas | 8% | 12 | Habilitación inicial y logística
Obra Gruesa | 38% | 57 | Estructura, hormigones, muros y cubierta
Instalaciones | 22% | 33 | Redes eléctricas, sanitarias, pruebas y conexiones
Terminaciones | 32% | 48 | Revestimientos, pavimentos, pintura y cierre
Las ponderaciones son las adoptadas en esta planificación, no una transcripción acreditada de los porcentajes de clase. Los días de referencia suman 150; las etapas se superponen en CPM, por eso no se suman sus duraciones de ejecución.
Duración base: jornadas productivas según cantidad y cuadrilla. Duración planificada: días corridos del programa previo, con esperas y coordinación. Cantidades antiguas de esta hoja son referenciales; las 140 cantidades municipales están en 07_Presupuesto.
Act. | Paquete del programa | Jornadas base | Días corridos | Días a 5/7 | Diferencia no productiva | Interpretación
A | Instalación de faenas y cierre perimetral | 1 | 6 | 4.2857 | 3.2857 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
B | Replanteo y nivelación del área de trabajo | 1 | 5 | 3.5714 | 2.5714 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
C | Servicios provisorios y habilitación de instalaciones | 2 | 10 | 7.1429 | 5.1429 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
D | Excavación y retiro de material | 3 | 11 | 7.8571 | 4.8571 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
E | Relleno, humectación y compactación | 2.9167 | 9 | 6.4286 | 3.5119 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
F | Emplantillado de hormigón | 3 | 5 | 3.5714 | 0.57143 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
G | Fundaciones de hormigón armado | 4 | 13 | 9.2857 | 5.2857 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
H | Radier y losas de hormigón | 3.3929 | 12 | 8.5714 | 5.1786 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
I | Estructura metálica y viga reticulada | 8 | 20 | 14.2857 | 6.2857 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
J | Cubierta y hojalatería | 4.2222 | 12 | 8.5714 | 4.3492 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
K | Muros y tabiques Metalcon | 4 | 18 | 12.8571 | 8.8571 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
L | Instalación eléctrica interior | 4 | 14 | 10 | 6 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
M | Red de agua potable | 4 | 12 | 8.5714 | 4.5714 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
N | Red de alcantarillado | 3.6 | 14 | 10 | 6.4 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
O | Instalación de artefactos sanitarios | 2 | 8 | 5.7143 | 3.7143 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
P | Pruebas, conexiones y certificaciones | 2 | 8 | 5.7143 | 3.7143 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
Q | Revestimientos interiores | 10.5 | 16 | 11.4286 | 0.92857 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
R | Cielos y elementos complementarios | 5.4286 | 12 | 8.5714 | 3.1429 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
S | Pavimentos | 6 | 10 | 7.1429 | 1.1429 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
T | Pinturas interiores y exteriores | 8 | 20 | 14.2857 | 6.2857 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
U | Puertas, ventanas y quincallería | 6 | 16 | 11.4286 | 5.4286 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.
V | Limpieza, remates y entrega | 2 | 7 | 5 | 3 | Esperas y coordinación previstas. Validar en terreno.

## 04_CPM_Proyecto_Completo
PASO 3 · MALLA CPM Y RUTA CRÍTICA · ES3 IND. 3
Construcción Sede Social El Bosque ¦ Andacollo ¦ Red AON con frentes paralelos y convergencias
Cálculo hacia adelante y hacia atrás. IT: inicio temprano; FT: fin temprano; ITa: inicio tardío; FTa: fin tardío. Holgura total = ITa - IT.
Act. | EDT | Macro-etapa | Partida | Duración (d) | Predecesoras | IT | FT | ITa | FTa | Holgura Total | Holgura Libre | Crítica | Sucesoras
A | 1.1 | Instalación de faenas | Instalación de faenas y cierre perimetral | 6 | — | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | SÍ | B, C
B | 1.2 | Instalación de faenas | Replanteo y nivelación del área de trabajo | 5 | A | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | SÍ | D
C | 1.3 | Instalación de faenas | Servicios provisorios y habilitación de instalaciones | 10 | A | 6 | 16 | 140 | 150 | 134 | 0 | NO | FIN
D | 2.1 | Obra Gruesa | Excavación y retiro de material | 11 | B | 11 | 22 | 11 | 22 | 0 | 0 | SÍ | E
E | 2.2 | Obra Gruesa | Relleno, humectación y compactación | 9 | D | 22 | 31 | 22 | 31 | 0 | 0 | SÍ | F, N
F | 2.3 | Obra Gruesa | Emplantillado de hormigón | 5 | E | 31 | 36 | 31 | 36 | 0 | 0 | SÍ | G
G | 2.4 | Obra Gruesa | Fundaciones de hormigón armado | 13 | F | 36 | 49 | 36 | 49 | 0 | 0 | SÍ | H, I, K
H | 2.5 | Obra Gruesa | Radier y losas de hormigón | 12 | G | 49 | 61 | 69 | 81 | 20 | 20 | NO | L
I | 2.6 | Obra Gruesa | Estructura metálica y viga reticulada | 20 | G | 49 | 69 | 49 | 69 | 0 | 0 | SÍ | J, L
J | 2.7 | Obra Gruesa | Cubierta y hojalatería | 12 | I | 69 | 81 | 69 | 81 | 0 | 0 | SÍ | L, U
K | 2.8 | Obra Gruesa | Muros y tabiques Metalcon | 18 | G | 49 | 67 | 63 | 81 | 14 | 0 | NO | L, M, Q, U
L | 3.1 | Instalaciones | Instalación eléctrica interior | 14 | H - I - J - K | 81 | 95 | 81 | 95 | 0 | 0 | SÍ | P, Q
M | 3.2 | Instalaciones | Red de agua potable | 12 | K | 67 | 79 | 115 | 127 | 48 | 0 | NO | O
N | 3.3 | Instalaciones | Red de alcantarillado | 14 | E | 31 | 45 | 113 | 127 | 82 | 34 | NO | O
O | 3.4 | Instalaciones | Instalación de artefactos sanitarios | 8 | M - N | 79 | 87 | 127 | 135 | 48 | 8 | NO | P
P | 3.5 | Instalaciones | Pruebas, conexiones y certificaciones | 8 | L - O | 95 | 103 | 135 | 143 | 40 | 40 | NO | V
Q | 4.1 | Terminaciones | Revestimientos interiores | 16 | L - K | 95 | 111 | 95 | 111 | 0 | 0 | SÍ | R, S
R | 4.2 | Terminaciones | Cielos y elementos complementarios | 12 | Q | 111 | 123 | 111 | 123 | 0 | 0 | SÍ | T
S | 4.3 | Terminaciones | Pavimentos | 10 | Q | 111 | 121 | 113 | 123 | 2 | 2 | NO | T
T | 4.4 | Terminaciones | Pinturas interiores y exteriores | 20 | R - S | 123 | 143 | 123 | 143 | 0 | 0 | SÍ | V
U | 4.5 | Terminaciones | Puertas, ventanas y quincallería | 16 | J - K | 81 | 97 | 127 | 143 | 46 | 46 | NO | V
V | 4.6 | Terminaciones | Limpieza, remates y entrega | 7 | T - U - P | 143 | 150 | 143 | 150 | 0 | 0 | SÍ | FIN
FIN | — | — | Fin contractual del proyecto | 0 | V | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | SÍ | —
RESULTADOS CPM
Duración calculada (días) |  |  | 150 |  | Ruta crítica: A - B - D - E - F - G - I - J - L - Q - R - T - V
Actividades críticas |  |  | 13
Se conserva la red del avance y la imagen generada por la aplicación del usuario. C es una rama terminal del programa. La tabla usa IT, FT, ITa y FTa en español.
Lectura: C, H, K, M, N, O, P, S y U forman frentes paralelos o ramas convergentes. El plazo final queda gobernado por la cadena crítica A-B-D-E-F-G-I-J-L-Q-R-T-V y alcanza exactamente 150 días corridos.
Fuente: precedencias y duraciones de planificación definidas para cumplir el mínimo contractual indicado por la Municipalidad de Andacollo. Deben validarse con antecedentes contractuales, recursos, rendimientos y secuencia definitiva de obra.
CPM ESPECÍFICO DE OBRA GRUESA ¦ PASO 3
Red del sector con inicio relativo en día 0. Predecesoras externas se tratan como liberación del frente. Los paquetes remiten a todas las partidas del itemizado en 07_Presupuesto.
Act. | Duración | Predecesoras internas | Partida | IT | FT | ITa | FTa | HT | Crítica
D | 11 | Inicio del sector | Excavación y retiro de material | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | SÍ
E | 9 | D | Relleno, humectación y compactación | 11 | 20 | 11 | 20 | 0 | SÍ
F | 5 | E | Emplantillado de hormigón | 20 | 25 | 20 | 25 | 0 | SÍ
G | 13 | F | Fundaciones de hormigón armado | 25 | 38 | 25 | 38 | 0 | SÍ
H | 12 | G | Radier y losas de hormigón | 38 | 50 | 58 | 70 | 20 | NO
I | 20 | G | Estructura metálica y viga reticulada | 38 | 58 | 38 | 58 | 0 | SÍ
J | 12 | I | Cubierta y hojalatería | 58 | 70 | 58 | 70 | 0 | SÍ
K | 18 | G | Muros y tabiques Metalcon | 38 | 56 | 52 | 70 | 14 | NO
|  |  | Duración del sector |  | 70
MALLA NODAL DE OBRA GRUESA (TIEMPOS EN DÍAS)
D ¦ d=11.00 |  |  | E ¦ d=9.00 |  |  | F ¦ d=5.00 |  |  | G ¦ d=13.00
IT 0.00 ¦ FT 11.00 |  | → | IT 11.00 ¦ FT 20.00 |  | → | IT 20.00 ¦ FT 25.00 |  | → | IT 25.00 ¦ FT 38.00
ITa 0.00 ¦ FTa 11.00 |  |  | ITa 11.00 ¦ FTa 20.00 |  |  | ITa 20.00 ¦ FTa 25.00 |  |  | ITa 25.00 ¦ FTa 38.00
Holgura 0.00 |  |  | Holgura 0.00 |  |  | Holgura 0.00 |  |  | Holgura 0.00
↓ G se abre en H, I, K
|  |  | J ¦ d=12.00 |  |  | I ¦ d=20.00 | [5 empty] | H ¦ d=12.00
|  |  | IT 58.00 ¦ FT 70.00 |  | ← | IT 38.00 ¦ FT 58.00 | [5 empty] | IT 38.00 ¦ FT 50.00
|  |  | ITa 58.00 ¦ FTa 70.00 |  |  | ITa 38.00 ¦ FTa 58.00 | [5 empty] | ITa 58.00 ¦ FTa 70.00
|  |  | Holgura 0.00 |  |  | Holgura 0.00 | [5 empty] | Holgura 20.00
|  |  | J → FIN | [8 empty] | H → FIN
K ¦ d=18.00
IT 38.00 ¦ FT 56.00
ITa 52.00 ¦ FTa 70.00
Holgura 14.00
K → FIN
Conexiones: D→E→F→G; G→H; G→I→J; G→K; H/J/K→FIN. Rojo identifica holgura cero. Los valores nodales están vinculados a la tabla del sector.

## 05_Carta Gantt
PASO 5 · CARTA GANTT MAESTRA · ES3 IND. 5
Inicio 02-11-2026. Las fechas se enlazan al CPM. Días corridos incluyen fines de semana; no se asume trabajo diario de cada persona.
Inicio del plan | 2026-11-02 |  | Duración total | 150 |  | Término | 2027-03-31
EDT | Macro-etapa | Nombre de actividad | Duración (d) | Fecha inicio | Fecha fin | Predecesoras | Crítica CPM | Sucesoras | Control / frente | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29
1.1 | Instalación de faenas | Instalación de faenas y cierre perimetral | 6 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | — | SÍ | B, C | Programación por frente paralelo
1.2 | Instalación de faenas | Replanteo y nivelación del área de trabajo | 5 | 2026-11-08 | 2026-11-12 | A | SÍ | D | Programación por frente paralelo
1.3 | Instalación de faenas | Servicios provisorios y habilitación de instalaciones | 10 | 2026-11-08 | 2026-11-17 | A | NO | FIN | Programación por frente paralelo
2.1 | Obra Gruesa | Excavación y retiro de material | 11 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | B | SÍ | E | Programación por frente paralelo
2.2 | Obra Gruesa | Relleno, humectación y compactación | 9 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | D | SÍ | F, N | Programación por frente paralelo
2.3 | Obra Gruesa | Emplantillado de hormigón | 5 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | E | SÍ | G | Programación por frente paralelo
2.4 | Obra Gruesa | Fundaciones de hormigón armado | 13 | 2026-12-08 | 2026-12-20 | F | SÍ | H, I, K | Programación por frente paralelo
2.5 | Obra Gruesa | Radier y losas de hormigón | 12 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | G | NO | L | Programación por frente paralelo
2.6 | Obra Gruesa | Estructura metálica y viga reticulada | 20 | 2026-12-21 | 2027-01-09 | G | SÍ | J, L | Programación por frente paralelo
2.7 | Obra Gruesa | Cubierta y hojalatería | 12 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | I | SÍ | L, U | Programación por frente paralelo
2.8 | Obra Gruesa | Muros y tabiques Metalcon | 18 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | G | NO | L, M, Q, U | Programación por frente paralelo
3.1 | Instalaciones | Instalación eléctrica interior | 14 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | H - I - J - K | SÍ | P, Q | Programación por frente paralelo
3.2 | Instalaciones | Red de agua potable | 12 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | K | NO | O | Programación por frente paralelo
3.3 | Instalaciones | Red de alcantarillado | 14 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | E | NO | O | Programación por frente paralelo
3.4 | Instalaciones | Instalación de artefactos sanitarios | 8 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | M - N | NO | P | Programación por frente paralelo
3.5 | Instalaciones | Pruebas, conexiones y certificaciones | 8 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | L - O | NO | V | Programación por frente paralelo
4.1 | Terminaciones | Revestimientos interiores | 16 | 2027-02-05 | 2027-02-20 | L - K | SÍ | R, S | Programación por frente paralelo
4.2 | Terminaciones | Cielos y elementos complementarios | 12 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | Q | SÍ | T | Programación por frente paralelo
4.3 | Terminaciones | Pavimentos | 10 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | Q | NO | T | Programación por frente paralelo
4.4 | Terminaciones | Pinturas interiores y exteriores | 20 | 2027-03-05 | 2027-03-24 | R - S | SÍ | V | Programación por frente paralelo
4.5 | Terminaciones | Puertas, ventanas y quincallería | 16 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | J - K | NO | V | Programación por frente paralelo
4.6 | Terminaciones | Limpieza, remates y entrega | 7 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | T - U - P | SÍ | FIN | Programación por frente paralelo
RESUMEN POR MACRO-ETAPA
Macro-etapa | Fecha inicio | Fecha fin | Intervalo (d) | Peso de referencia | Interpretación
Instalación de faenas | 2026-11-02 | 2026-11-17 | 16 | 8% | Etapas solapadas; no sumar sus intervalos.
Obra Gruesa | 2026-11-13 | 2027-01-21 | 70 | 38% | Etapas solapadas; no sumar sus intervalos.
Instalaciones | 2026-12-03 | 2027-02-12 | 72 | 22% | Etapas solapadas; no sumar sus intervalos.
Terminaciones | 2027-01-22 | 2027-03-31 | 69 | 32% | Etapas solapadas; no sumar sus intervalos.
Las ponderaciones 8/38/22/32% provienen del avance previo; falta confirmación de los porcentajes indicados por la docente. No se presentan como una validación de ese requisito.

## 06_PERT_Proyecto
PASO 4 · MALLA PERT PROBABILÍSTICA · ES3 IND. 4
Estimaciones de tres puntos para riesgos reales de obra: suministro, clima, liberaciones, interferencias, retrabajos y recepción.
te = (to + 4 tm + tp) / 6; varianza = ((tp - to) / 6)². IT/FT: inicio/fin temprano; ITa/FTa: inicio/fin tardío.
Act. | EDT | Macro-etapa | Partida | Predecesoras | Optimista (to) | Más probable (tm) | Pesimista (tp) | te esperado | Varianza | Desv. estándar | IT | FT | ITa | FTa | Holgura | Crítica | Riesgo dominante
A | 1.1 | Instalación de faenas | Instalación de faenas y cierre perimetral | — | 5 | 6 | 7 | 6 | 0.11111 | 0.33333 | 0 | 6 | 2.3981e-14 | 6 | 0 | SÍ | Montaje de faenas y logística
B | 1.2 | Instalación de faenas | Replanteo y nivelación del área de trabajo | A | 4 | 5 | 7 | 5.1667 | 0.25 | 0.5 | 6 | 11.1667 | 6 | 11.1667 | 0 | SÍ | Disponibilidad topográfica
C | 1.3 | Instalación de faenas | Servicios provisorios y habilitación de instalaciones | A | 7 | 10 | 15 | 10.3333 | 1.7778 | 1.3333 | 6 | 16.3333 | 144.8333 | 155.1667 | 138.833 | NO | Conexiones provisorias y permisos
D | 2.1 | Obra Gruesa | Excavación y retiro de material | B | 8 | 11 | 15 | 11.1667 | 1.3611 | 1.1667 | 11.1667 | 22.3333 | 11.1667 | 22.3333 | 0 | SÍ | Sello de excavación / napa
E | 2.2 | Obra Gruesa | Relleno, humectación y compactación | D | 7 | 9 | 13 | 9.3333 | 1 | 1 | 22.3333 | 31.6667 | 22.3333 | 31.6667 | 0 | SÍ | Humedad y compactación
F | 2.3 | Obra Gruesa | Emplantillado de hormigón | E | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 0.44444 | 0.66667 | 31.6667 | 37 | 31.6667 | 37 | 0 | SÍ | Curado y liberación de hormigón
G | 2.4 | Obra Gruesa | Fundaciones de hormigón armado | F | 10 | 13 | 18 | 13.3333 | 1.7778 | 1.3333 | 37 | 50.3333 | 37 | 50.3333 | 0 | SÍ | Acero, moldajes e inspección
H | 2.5 | Obra Gruesa | Radier y losas de hormigón | G | 9 | 12 | 17 | 12.3333 | 1.7778 | 1.3333 | 50.3333 | 62.6667 | 71 | 83.3333 | 20.667 | NO | Clima y curado
I | 2.6 | Obra Gruesa | Estructura metálica y viga reticulada | G | 16 | 20 | 28 | 20.6667 | 4 | 2 | 50.3333 | 71 | 50.3333 | 71 | 0 | SÍ | Suministro y montaje de acero
J | 2.7 | Obra Gruesa | Cubierta y hojalatería | I | 9 | 12 | 17 | 12.3333 | 1.7778 | 1.3333 | 71 | 83.3333 | 71 | 83.3333 | 0 | SÍ | Viento y sellos de cubierta
K | 2.8 | Obra Gruesa | Muros y tabiques Metalcon | G | 14 | 18 | 25 | 18.5 | 3.3611 | 1.8333 | 50.3333 | 68.8333 | 64.8333 | 83.3333 | 14.5 | NO | Interferencias de modulación
L | 3.1 | Instalaciones | Instalación eléctrica interior | H - I - J - K | 10 | 14 | 20 | 14.3333 | 2.7778 | 1.6667 | 83.3333 | 97.6667 | 83.3333 | 97.6667 | 0 | SÍ | Interferencias y pruebas de continuidad
M | 3.2 | Instalaciones | Red de agua potable | K | 9 | 12 | 18 | 12.5 | 2.25 | 1.5 | 68.8333 | 81.3333 | 118.5 | 131 | 49.667 | NO | Materiales y trazado de redes
N | 3.3 | Instalaciones | Red de alcantarillado | E | 10 | 14 | 21 | 14.5 | 3.3611 | 1.8333 | 31.6667 | 46.1667 | 116.5 | 131 | 84.833 | NO | Pendientes, lluvias y pruebas
O | 3.4 | Instalaciones | Instalación de artefactos sanitarios | M - N | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 1 | 1 | 81.3333 | 89.6667 | 131 | 139.3333 | 49.667 | NO | Disponibilidad de artefactos
P | 3.5 | Instalaciones | Pruebas, conexiones y certificaciones | L - O | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 1 | 1 | 97.6667 | 106 | 139.3333 | 147.6667 | 41.667 | NO | Observaciones de inspección
Q | 4.1 | Terminaciones | Revestimientos interiores | L - K | 12 | 16 | 24 | 16.6667 | 4 | 2 | 97.6667 | 114.3333 | 97.6667 | 114.3333 | 0 | SÍ | Disponibilidad de cuadrillas
R | 4.2 | Terminaciones | Cielos y elementos complementarios | Q | 9 | 12 | 18 | 12.5 | 2.25 | 1.5 | 114.3333 | 126.8333 | 114.3333 | 126.8333 | 0 | SÍ | Secuencia de recintos
S | 4.3 | Terminaciones | Pavimentos | Q | 8 | 10 | 15 | 10.5 | 1.3611 | 1.1667 | 114.3333 | 124.8333 | 116.3333 | 126.8333 | 2 | NO | Curado, nivelación y protección
T | 4.4 | Terminaciones | Pinturas interiores y exteriores | R - S | 15 | 20 | 30 | 20.8333 | 6.25 | 2.5 | 126.8333 | 147.6667 | 126.8333 | 147.6667 | 0 | SÍ | Número de manos y clima
U | 4.5 | Terminaciones | Puertas, ventanas y quincallería | J - K | 12 | 16 | 24 | 16.6667 | 4 | 2 | 83.3333 | 100 | 131 | 147.6667 | 47.667 | NO | Fabricación y despacho
V | 4.6 | Terminaciones | Limpieza, remates y entrega | T - U - P | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 1.1667 | 147.6667 | 155.1667 | 147.6667 | 155.1667 | 0 | SÍ | Punch list y recepción
FIN | — | — | Fin esperado | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1667 | 155.1667 | 155.1667 | 155.1667 | 0 | SÍ | Plazo contractual
RESULTADOS PERT Y DECISIÓN DE PLAZO
Indicador | Resultado | Unidad | Interpretación |  | Ruta crítica PERT esperada
Plazo determinístico contractual | 150 | días | Plan base cumple el mínimo |  | A → B → D → E → F → G → I → J → L → Q → R → T → V
Plazo esperado PERT | 155.1667 | días | Promedio ponderado con incertidumbre
Desviación estándar ruta crítica | 5.2308 | días | Variabilidad acumulada
Probabilidad aproximada de terminar ≤ 150 | 16.16% | 0 a 1 | Probabilidad teórica de término ≤150; 150 es mínimo, no máximo contractual. |  | La aproximación normal usa la ruta crítica esperada y supone independencia. Los tiempos son estimaciones de planificación, no frecuencias observadas. Eventos compartidos pueden correlacionar atrasos.
PERT ESPECÍFICO DE TERMINACIONES ¦ PASO 4
Red del sector con inicio relativo en día 0. Predecesoras externas se tratan como liberación del frente. Los paquetes remiten a todas las partidas del itemizado en 07_Presupuesto.
Act. | Duración | Predecesoras internas | Partida | IT | FT | ITa | FTa | HT | Crítica
Q | 16.6667 | Inicio del sector | Revestimientos interiores | 0 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 0 | SÍ
R | 12.5 | Q | Cielos y elementos complementarios | 16.6667 | 29.1667 | 16.6667 | 29.1667 | 0 | SÍ
S | 10.5 | Q | Pavimentos | 16.6667 | 27.1667 | 18.6667 | 29.1667 | 2 | NO
T | 20.8333 | R - S | Pinturas interiores y exteriores | 29.1667 | 50 | 29.1667 | 50 | 0 | SÍ
U | 16.6667 | Inicio del sector | Puertas, ventanas y quincallería | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 33.3333 | NO
V | 7.5 | T - U | Limpieza, remates y entrega | 50 | 57.5 | 50 | 57.5 | 0 | SÍ
|  |  | Duración del sector |  | 57.5
MALLA NODAL PERT DE TERMINACIONES
Q ¦ d=16.67 |  |  | R ¦ d=12.50 |  |  | T ¦ d=20.83 |  |  | V ¦ d=7.50
IT 0.00 ¦ FT 16.67 |  | → | IT 16.67 ¦ FT 29.17 |  | → | IT 29.17 ¦ FT 50.00 |  | → | IT 50.00 ¦ FT 57.50
ITa 0.00 ¦ FTa 16.67 |  |  | ITa 16.67 ¦ FTa 29.17 |  |  | ITa 29.17 ¦ FTa 50.00 |  |  | ITa 50.00 ¦ FTa 57.50
Holgura 0.00 |  |  | Holgura 0.00 |  |  | Holgura 0.00 |  |  | Holgura 0.00
Q ↓ S
|  |  | S ¦ d=10.50 |  |  | U ¦ d=16.67
|  |  | IT 16.67 ¦ FT 27.17 |  |  | IT 0.00 ¦ FT 16.67
|  |  | ITa 18.67 ¦ FTa 29.17 |  |  | ITa 33.33 ¦ FTa 50.00
|  |  | Holgura 2.00 |  |  | Holgura 33.33
|  |  | S → T |  |  | U → V
Conexiones: Q→R y Q→S; R/S→T; T/U→V. U es rama paralela con liberación externa. La red específica mide el sector; no sustituye las fechas del programa general.

## 07A_Ppto_Comparado
PASO 6 · PRESUPUESTO DETALLADO Y COMPENSADO · ES3 IND. 6
PRESUPUESTO DETALLADO Y COMPENSADO
Sede Social El Bosque · Grupo 4 · 140 partidas · montos CLP · factor único aplicado a cada precio unitario
FACTOR DE COMPENSACIÓN | [5 empty] | 1.4875 | (1 + GG 15% + utilidad 10%) × (1 + IVA 19%)
PRESUPUESTO NORMAL · COSTO DIRECTO NETO | [6 empty] | PRESUPUESTO COMPENSADO · PRECIO FINAL CON IVA
Ítem | Partida | Unidad | Cantidad | P. unitario normal neto | Subtotal normal neto |  | Ítem | Partida | Unidad | Cantidad | P. unitario compensado | Subtotal compensado
A.1.1/a) | Oficina (con servicios básicos) | UNI | 1 | 1764705.8824 | 1764705.8824 |  | A.1.1/a) | Oficina (con servicios básicos) | UNI | 1 | 2625000 | 2625000
A.1.1/b) | Bodega de Materiales | UNI | 1 | 1008403.3613 | 1008403.3613 |  | A.1.1/b) | Bodega de Materiales | UNI | 1 | 1500000 | 1500000
A.1.1/c) | Servicios higiénicos tipo químicos | UNI | 2 | 714285.7143 | 1428571.4286 |  | A.1.1/c) | Servicios higiénicos tipo químicos | UNI | 2 | 1062500 | 2125000
A.1.1/d) | Comedor | M2 | 10 | 71428.5714 | 714285.7143 |  | A.1.1/d) | Comedor | M2 | 10 | 106250 | 1062500
A.1.2 | CIERRE PROVISORIO | ML | 84 | 12184.8739 | 1023529.4118 |  | A.1.2 | CIERRE PROVISORIO | ML | 84 | 18125 | 1522500
A.1.3 | LETRERO DE OBRA | UNI | 1 | 327731.0924 | 327731.0924 |  | A.1.3 | LETRERO DE OBRA | UNI | 1 | 487500 | 487500
A.2.1 | Limpieza y despeje de Terreno | M2 | 444.51 | 1848.7395 | 821783.1933 |  | A.2.1 | Limpieza y despeje de Terreno | M2 | 444.51 | 2750 | 1222402.5
A.2.2 | Replanteo, trazado y niveles | M2 | 444.51 | 1764.7059 | 784429.4118 |  | A.2.2 | Replanteo, trazado y niveles | M2 | 444.51 | 2625 | 1166838.75
B.1.1.1 | Excavaciones | M3 | 15 | 35294.1176 | 529411.7647 |  | B.1.1.1 | Excavaciones | M3 | 15 | 52500 | 787500
B.1.1.2 | Emplantillado | M2 | 23 | 16386.5546 | 376890.7563 |  | B.1.1.2 | Emplantillado | M2 | 23 | 24375 | 560625
B.1.1.3 | Cimientos | M3 | 14 | 189075.6303 | 2647058.8235 |  | B.1.1.3 | Cimientos | M3 | 14 | 281250 | 3937500
B.1.2.1 | Preparación de la subrasante | M2 | 143 | 2689.0756 | 384537.8151 |  | B.1.2.1 | Preparación de la subrasante | M2 | 143 | 4000 | 572000
B.1.2.2 | Base Estabilizada e=8cm | M3 | 11.44 | 35294.1176 | 403764.7059 |  | B.1.2.2 | Base Estabilizada e=8cm | M3 | 11.44 | 52500 | 600600
B.1.2.3 | Impermeabilización film de Polietileno e=0,10mm | M2 | 143 | 1344.5378 | 192268.9076 |  | B.1.2.3 | Impermeabilización film de Polietileno e=0,10mm | M2 | 143 | 2000 | 286000
B.1.2.4 | Cama de Ripio e=8cm | M3 | 11.44 | 37815.1261 | 432605.042 |  | B.1.2.4 | Cama de Ripio e=8cm | M3 | 11.44 | 56250 | 643500
B.1.2.5 | Malla Acma C-92 | M2 | 143 | 4537.8151 | 648907.563 |  | B.1.2.5 | Malla Acma C-92 | M2 | 143 | 6750 | 965250
B.1.2.6 | Radier e= 7cm | M2 | 143 | 13277.3109 | 1898655.4622 |  | B.1.2.6 | Radier e= 7cm | M2 | 143 | 19750 | 2824250
B.1.3.1 | Estabilizado Compactado e=20cm | M3 | 18.65 | 36974.7899 | 689579.8319 |  | B.1.3.1 | Estabilizado Compactado e=20cm | M3 | 18.65 | 55000 | 1025750
B.1.3.2 | Ripio Compactado e=10cm | M3 | 9.324 | 38655.4622 | 360423.5294 |  | B.1.3.2 | Ripio Compactado e=10cm | M3 | 9.324 | 57500 | 536130
B.1.3.3 | Polietileno e=0,15mm | M2 | 93.24 | 1512.605 | 141035.2941 |  | B.1.3.3 | Polietileno e=0,15mm | M2 | 93.24 | 2250 | 209790
B.1.3.4 | Radier e=10cm | M2 | 93.24 | 16638.6555 | 1551388.2353 |  | B.1.3.4 | Radier e=10cm | M2 | 93.24 | 24750 | 2307690
B.1.4.1 | Estructura de Metalcon en Muros | M2 | 236 | 21680.6723 | 5116638.6555 |  | B.1.4.1 | Estructura de Metalcon en Muros | M2 | 236 | 32250 | 7611000
B.1.4.2 | Planchas de OSB e=11.1mm | M2 | 153 | 11092.437 | 1697142.8571 |  | B.1.4.2 | Planchas de OSB e=11.1mm | M2 | 153 | 16500 | 2524500
B.1.4.3 | Forro Exterior | M2 | 153 | 19327.7311 | 2957142.8571 |  | B.1.4.3 | Forro Exterior | M2 | 153 | 28750 | 4398750
B.1.4.4 | Forro Interior Volcanita y Aleros Exteriores | M2 | 180 | 10756.3025 | 1936134.4538 |  | B.1.4.4 | Forro Interior Volcanita y Aleros Exteriores | M2 | 180 | 16000 | 2880000
B.1.4.5 | Forro Interior Fibrocemento | M2 | 65 | 14957.9832 | 972268.9076 |  | B.1.4.5 | Forro Interior Fibrocemento | M2 | 65 | 22250 | 1446250
B.1.5.1 | Cerchas y Costaneras de Acero Galvanizado | M2 | 78.61 | 28571.4286 | 2246000 |  | B.1.5.1 | Cerchas y Costaneras de Acero Galvanizado | M2 | 78.61 | 42500 | 3340925
B.1.6.1 | Aislación Papel Impermeabilizante | M2 | 78.61 | 1932.7731 | 151935.2941 |  | B.1.6.1 | Aislación Papel Impermeabilizante | M2 | 78.61 | 2875 | 226003.75
B.1.6.2 | Planchas OSB e=11.1mm | M2 | 78.61 | 11092.437 | 871976.4706 |  | B.1.6.2 | Planchas OSB e=11.1mm | M2 | 78.61 | 16500 | 1297065
B.1.6.3 | Cubierta Onda Estándar | M2 | 78.61 | 12436.9748 | 977670.5882 |  | B.1.6.3 | Cubierta Onda Estándar | M2 | 78.61 | 18500 | 1454285
B.2.1.1 | Aislante Térmico Para Muros | M2 | 236 | 6218.4874 | 1467563.0252 |  | B.2.1.1 | Aislante Térmico Para Muros | M2 | 236 | 9250 | 2183000
B.2.1.2 | Aislante Térmico Para Cielo | M2 | 78.61 | 6638.6555 | 521864.7059 |  | B.2.1.2 | Aislante Térmico Para Cielo | M2 | 78.61 | 9875 | 776273.75
B.2.1.3 | Impermeabilización Bajo Pavimentos | M2 | 85 | 6218.4874 | 528571.4286 |  | B.2.1.3 | Impermeabilización Bajo Pavimentos | M2 | 85 | 9250 | 786250
B.2.2/a) | Yeso Cartón RH | M2 | 34 | 16386.5546 | 557142.8571 |  | B.2.2/a) | Yeso Cartón RH | M2 | 34 | 24375 | 828750
B.2.3/a) | Yeso Cartón | M2 | 50 | 14117.6471 | 705882.3529 |  | B.2.3/a) | Yeso Cartón | M2 | 50 | 21000 | 1050000
B.2.4/a) | Forros | ML | 25 | 10504.2017 | 262605.042 |  | B.2.4/a) | Forros | ML | 25 | 15625 | 390625
B.2.4/b) | Canales | ML | 45 | 14957.9832 | 673109.2437 |  | B.2.4/b) | Canales | ML | 45 | 22250 | 1001250
B.2.4/c) | Bajadas | ML | 24 | 11680.6723 | 280336.1345 |  | B.2.4/c) | Bajadas | ML | 24 | 17375 | 417000
B.2.4/d) | Salida Ventilaciones | ML | 6 | 13865.5462 | 83193.2773 |  | B.2.4/d) | Salida Ventilaciones | ML | 6 | 20625 | 123750
B.2.5.1 | Cerámicos Muros | M2 | 70 | 23361.3445 | 1635294.1176 |  | B.2.5.1 | Cerámicos Muros | M2 | 70 | 34750 | 2432500
B.2.5.2 | Cerámicos Pisos | M2 | 84 | 22268.9076 | 1870588.2353 |  | B.2.5.2 | Cerámicos Pisos | M2 | 84 | 33125 | 2782500
B.2.6.1 | Pintura Puertas Exteriores Esmalte Sintético | M2 | 35 | 9663.8655 | 338235.2941 |  | B.2.6.1 | Pintura Puertas Exteriores Esmalte Sintético | M2 | 35 | 14375 | 503125
B.2.6.2 | Pintura Interior | M2 | 250 | 6554.6218 | 1638655.4622 |  | B.2.6.2 | Pintura Interior | M2 | 250 | 9750 | 2437500
B.2.7.1/a) | P1 / Madera Puertas | UNI | 1 | 205882.3529 | 205882.3529 |  | B.2.7.1/a) | P1 / Madera Puertas | UNI | 1 | 306250 | 306250
B.2.7.1/b) | P2 / Madera Puertas | UNI | 2 | 163865.5462 | 327731.0924 |  | B.2.7.1/b) | P2 / Madera Puertas | UNI | 2 | 243750 | 487500
B.2.7.1/c) | P3 / Madera Puertas | UNI | 3 | 147058.8235 | 441176.4706 |  | B.2.7.1/c) | P3 / Madera Puertas | UNI | 3 | 218750 | 656250
B.2.7.1/d) | P4 / Madera Puertas | UNI | 1 | 222689.0756 | 222689.0756 |  | B.2.7.1/d) | P4 / Madera Puertas | UNI | 1 | 331250 | 331250
B.2.7.2/a) | P1 / Marcos | ML | 6 | 10504.2017 | 63025.2101 |  | B.2.7.2/a) | P1 / Marcos | ML | 6 | 15625 | 93750
B.2.7.2/b) | P2 / Marcos | ML | 10 | 10504.2017 | 105042.0168 |  | B.2.7.2/b) | P2 / Marcos | ML | 10 | 15625 | 156250
B.2.7.2/c) | P3 / Marcos | ML | 15 | 10504.2017 | 157563.0252 |  | B.2.7.2/c) | P3 / Marcos | ML | 15 | 15625 | 234375
B.2.7.2/d) | P4 / Marcos | ML | 5 | 10504.2017 | 52521.0084 |  | B.2.7.2/d) | P4 / Marcos | ML | 5 | 15625 | 78125
B.2.8/a) | Bisagras | UNI | 28 | 4033.6134 | 112941.1765 |  | B.2.8/a) | Bisagras | UNI | 28 | 6000 | 168000
B.2.8/b) | Topes de Goma | UNI | 8 | 3193.2773 | 25546.2185 |  | B.2.8/b) | Topes de Goma | UNI | 8 | 4750 | 38000
B.2.8/c) | Cerraduras | UNI | 7 | 23949.5798 | 167647.0588 |  | B.2.8/c) | Cerraduras | UNI | 7 | 35625 | 249375
B.2.8/d) | Picaporte de Uñeta | UNI | 2 | 6302.521 | 12605.042 |  | B.2.8/d) | Picaporte de Uñeta | UNI | 2 | 9375 | 18750
B.2.9.1 | Ventanas Con Marco De Aluminio Blanco | M2 | 15 | 121848.7395 | 1827731.0924 |  | B.2.9.1 | Ventanas Con Marco De Aluminio Blanco | M2 | 15 | 181250 | 2718750
B.2.9.2 | Quincallería | UNI | 1 | 105042.0168 | 105042.0168 |  | B.2.9.2 | Quincallería | UNI | 1 | 156250 | 156250
B.2.10 | PROTECCIONES METALICAS TIPO QUEBRAVISTA | M2 | 15 | 81512.605 | 1222689.0756 |  | B.2.10 | PROTECCIONES METALICAS TIPO QUEBRAVISTA | M2 | 15 | 121250 | 1818750
B.2.11 | CORNISAS | ML | 78.3 | 4369.7479 | 342151.2605 |  | B.2.11 | CORNISAS | ML | 78.3 | 6500 | 508950
C.1.1.1 | EMT Ø32mm | UNI | 1 | 57142.8571 | 57142.8571 |  | C.1.1.1 | EMT Ø32mm | UNI | 1 | 85000 | 85000
C.1.1.2 | Conductor Concentrico 2x6mm2 | ML | 23 | 7731.0924 | 177815.1261 |  | C.1.1.2 | Conductor Concentrico 2x6mm2 | ML | 23 | 11500 | 264500
C.1.1.3 | Medidor BT1 | UNI | 1 | 151260.5042 | 151260.5042 |  | C.1.1.3 | Medidor BT1 | UNI | 1 | 225000 | 225000
C.1.1.4 | Automaticos Saime 25 A | UNI | 1 | 23949.5798 | 23949.5798 |  | C.1.1.4 | Automaticos Saime 25 A | UNI | 1 | 35625 | 35625
C.1.1.5 | Caja proteccion empalme 500×300×250mm | UNI | 1 | 121848.7395 | 121848.7395 |  | C.1.1.5 | Caja proteccion empalme 500×300×250mm | UNI | 1 | 181250 | 181250
C.1.1.6 | Malla tierra de proteccion y servicio 2×2m | UNI | 1 | 285714.2857 | 285714.2857 |  | C.1.1.6 | Malla tierra de proteccion y servicio 2×2m | UNI | 1 | 425000 | 425000
C.1.2.1 | Tablero Metalico 1200x800x300mm | UNI | 1 | 352941.1765 | 352941.1765 |  | C.1.2.1 | Tablero Metalico 1200x800x300mm | UNI | 1 | 525000 | 525000
C.1.2.4 | Automaticos 25A | UNI | 1 | 15546.2185 | 15546.2185 |  | C.1.2.4 | Automaticos 25A | UNI | 1 | 23125 | 23125
C.1.2.5 | Automaticos 16A | UNI | 2 | 14705.8824 | 29411.7647 |  | C.1.2.5 | Automaticos 16A | UNI | 2 | 21875 | 43750
C.1.2.6 | Automaticos 10A | UNI | 2 | 14705.8824 | 29411.7647 |  | C.1.2.6 | Automaticos 10A | UNI | 2 | 21875 | 43750
C.1.2.7 | P. Diferencial 2x25A | UNI | 2 | 33193.2773 | 66386.5546 |  | C.1.2.7 | P. Diferencial 2x25A | UNI | 2 | 49375 | 98750
C.1.3.1 | Conductor libre halógeno (EVA) 2.5MM | ML | 150 | 1764.7059 | 264705.8824 |  | C.1.3.1 | Conductor libre halógeno (EVA) 2.5MM | ML | 150 | 2625 | 393750
C.1.3.2 | Tuberías libre halógeno 20MMx3MTS | ML | 50 | 2605.042 | 130252.1008 |  | C.1.3.2 | Tuberías libre halógeno 20MMx3MTS | ML | 50 | 3875 | 193750
C.1.3.3 | Caja de derivación | UNI | 11 | 6554.6218 | 72100.8403 |  | C.1.3.3 | Caja de derivación | UNI | 11 | 9750 | 107250
C.1.3.4 | Enchufe triple | UNI | 8 | 16386.5546 | 131092.437 |  | C.1.3.4 | Enchufe triple | UNI | 8 | 24375 | 195000
C.1.4.1 | Conductor libre halógeno (EVA) 1.5MM | ML | 540 | 1386.5546 | 748739.4958 |  | C.1.4.1 | Conductor libre halógeno (EVA) 1.5MM | ML | 540 | 2062.5 | 1113750
C.1.4.2 | Tubería libre halógeno 20MMx3 MTS | ML | 180 | 2605.042 | 468907.563 |  | C.1.4.2 | Tubería libre halógeno 20MMx3 MTS | ML | 180 | 3875 | 697500
C.1.4.3 | Cajas de derivación | UNI | 11 | 6554.6218 | 72100.8403 |  | C.1.4.3 | Cajas de derivación | UNI | 11 | 9750 | 107250
C.1.4.4 | Interruptor simple | UNI | 5 | 12184.8739 | 60924.3697 |  | C.1.4.4 | Interruptor simple | UNI | 5 | 18125 | 90625
C.1.4.5 | Interruptor doble | UNI | 1 | 14705.8824 | 14705.8824 |  | C.1.4.5 | Interruptor doble | UNI | 1 | 21875 | 21875
C.1.4.6 | Interruptor triple | UNI | 1 | 17226.8908 | 17226.8908 |  | C.1.4.6 | Interruptor triple | UNI | 1 | 25625 | 25625
C.1.4.7/a) | Plafón portalámpara SSHH | UNI | 2 | 18907.563 | 37815.1261 |  | C.1.4.7/a) | Plafón portalámpara SSHH | UNI | 2 | 28125 | 56250
C.1.4.7/b) | Plafón portalámpara Cocina y Bodega | UNI | 2 | 18907.563 | 37815.1261 |  | C.1.4.7/b) | Plafón portalámpara Cocina y Bodega | UNI | 2 | 28125 | 56250
C.1.4.7/c) | Equipo Cielo sobrepuestos | UNI | 7 | 41176.4706 | 288235.2941 |  | C.1.4.7/c) | Equipo Cielo sobrepuestos | UNI | 7 | 61250 | 428750
C.1.4.7/d) | Equipo Exteriores | UNI | 6 | 36134.4538 | 216806.7227 |  | C.1.4.7/d) | Equipo Exteriores | UNI | 6 | 53750 | 322500
C.1.4.7/e) | Equipos Halógenos | UNI | 1 | 48739.4958 | 48739.4958 |  | C.1.4.7/e) | Equipos Halógenos | UNI | 1 | 72500 | 72500
C.1.4.7/f) | Equipos de Emergencia | UNI | 3 | 43697.479 | 131092.437 |  | C.1.4.7/f) | Equipos de Emergencia | UNI | 3 | 65000 | 195000
C.2.1.1 | Excavación en zanja de 0-2 (m) | M3 | 4.24 | 35294.1176 | 149647.0588 |  | C.2.1.1 | Excavación en zanja de 0-2 (m) | M3 | 4.24 | 52500 | 222600
C.2.1.2 | Cama apoyo tuberías | M3 | 1.71 | 46218.4874 | 79033.6134 |  | C.2.1.2 | Cama apoyo tuberías | M3 | 1.71 | 68750 | 117562.5
C.2.1.3 | Relleno de zanjas con material de obras | M3 | 2.52 | 26890.7563 | 67764.7059 |  | C.2.1.3 | Relleno de zanjas con material de obras | M3 | 2.52 | 40000 | 100800
C.2.2.1/a) | Cañeria cobre 1/2" Tipo L | ML | 18 | 6890.7563 | 124033.6134 |  | C.2.2.1/a) | Cañeria cobre 1/2" Tipo L | ML | 18 | 10250 | 184500
C.2.2.1/b) | Cañeria cobre 3/4" Tipo L | ML | 6 | 10504.2017 | 63025.2101 |  | C.2.2.1/b) | Cañeria cobre 3/4" Tipo L | ML | 6 | 15625 | 93750
C.2.2.1/c) | Cañeria cobre 1" Tipo L | ML | 30 | 16638.6555 | 499159.6639 |  | C.2.2.1/c) | Cañeria cobre 1" Tipo L | ML | 30 | 24750 | 742500
C.2.2.1/d) | Piezas Especiales | KG | 10 | 20168.0672 | 201680.6723 |  | C.2.2.1/d) | Piezas Especiales | KG | 10 | 30000 | 300000
C.2.2.2/a) | Cañeria cobre 1/2" Tipo M | ML | 13.5 | 5210.084 | 70336.1345 |  | C.2.2.2/a) | Cañeria cobre 1/2" Tipo M | ML | 13.5 | 7750 | 104625
C.2.2.2/b) | Cañeria cobre 3/4" Tipo M | ML | 0.56 | 6890.7563 | 3858.8235 |  | C.2.2.2/b) | Cañeria cobre 3/4" Tipo M | ML | 0.56 | 10250 | 5740
C.2.2.2/c) | Cañeria cobre 1" Tipo M | ML | 24.6 | 8823.5294 | 217058.8235 |  | C.2.2.2/c) | Cañeria cobre 1" Tipo M | ML | 24.6 | 13125 | 322875
C.2.2.2/d) | Piezas especiales | KG | 10 | 11764.7059 | 117647.0588 |  | C.2.2.2/d) | Piezas especiales | KG | 10 | 17500 | 175000
C.2.2.3 | Limpieza y Desinfección de la Línea | UNI | 1 | 184873.9496 | 184873.9496 |  | C.2.2.3 | Limpieza y Desinfección de la Línea | UNI | 1 | 275000 | 275000
C.2.3.1/a) | Instalación de Arranque domiciliario 0-20 m | UNI | 1 | 487394.958 | 487394.958 |  | C.2.3.1/a) | Instalación de Arranque domiciliario 0-20 m | UNI | 1 | 725000 | 725000
C.2.3.1/b) | Conexión a matriz extte. PVC 110 mm | UNI | 1 | 352941.1765 | 352941.1765 |  | C.2.3.1/b) | Conexión a matriz extte. PVC 110 mm | UNI | 1 | 525000 | 525000
C.3.1.1 | Excavación en zanja de 0-2 (m) | M3 | 7.69 | 38655.4622 | 297260.5042 |  | C.3.1.1 | Excavación en zanja de 0-2 (m) | M3 | 7.69 | 57500 | 442175
C.3.1.2 | Cama apoyo tuberías | M3 | 2.7 | 46218.4874 | 124789.916 |  | C.3.1.2 | Cama apoyo tuberías | M3 | 2.7 | 68750 | 185625
C.3.1.3 | Relleno de zanjas con material de obras | M3 | 5 | 26890.7563 | 134453.7815 |  | C.3.1.3 | Relleno de zanjas con material de obras | M3 | 5 | 40000 | 200000
C.3.2.1/a) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=40mm | ML | 6 | 4033.6134 | 24201.6807 |  | C.3.2.1/a) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=40mm | ML | 6 | 6000 | 36000
C.3.2.1/b) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=75mm | ML | 18 | 5462.1849 | 98319.3277 |  | C.3.2.1/b) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=75mm | ML | 18 | 8125 | 146250
C.3.2.1/c) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=110mm | ML | 18 | 7394.958 | 133109.2437 |  | C.3.2.1/c) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=110mm | ML | 18 | 11000 | 198000
C.3.2.1/d) | Piezas Especiales | KG | 6 | 15126.0504 | 90756.3025 |  | C.3.2.1/d) | Piezas Especiales | KG | 6 | 22500 | 135000
C.3.2.2/a) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=40mm | ML | 2.86 | 4369.7479 | 12497.479 |  | C.3.2.2/a) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=40mm | ML | 2.86 | 6500 | 18590
C.3.2.2/b) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=75mm | ML | 12.61 | 5210.084 | 65699.1597 |  | C.3.2.2/b) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=75mm | ML | 12.61 | 7750 | 97727.5
C.3.2.2/c) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=110mm | ML | 16.33 | 6302.521 | 102920.1681 |  | C.3.2.2/c) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=110mm | ML | 16.33 | 9375 | 153093.75
C.3.2.2/d) | Piezas Especiales | KG | 6 | 10084.0336 | 60504.2017 |  | C.3.2.2/d) | Piezas Especiales | KG | 6 | 15000 | 90000
C.3.3.1 | Cámara de inspección Domiciliaria 0 < Hm < 2m | UNI | 1 | 537815.1261 | 537815.1261 |  | C.3.3.1 | Cámara de inspección Domiciliaria 0 < Hm < 2m | UNI | 1 | 800000 | 800000
C.3.4.1 | Unión Domiciliaria (incluye última cámara) | UNI | 1 | 689075.6303 | 689075.6303 |  | C.3.4.1 | Unión Domiciliaria (incluye última cámara) | UNI | 1 | 1025000 | 1025000
C.3.4.2 | Rotura y Reposición de pavimentos | UNI | 1 | 302521.0084 | 302521.0084 |  | C.3.4.2 | Rotura y Reposición de pavimentos | UNI | 1 | 450000 | 450000
C.4/a) | Espejo mural | UNI | 2 | 43697.479 | 87394.958 |  | C.4/a) | Espejo mural | UNI | 2 | 65000 | 130000
C.4/b).1 | Barra abatible 60cm | UNI | 1 | 105042.0168 | 105042.0168 |  | C.4/b).1 | Barra abatible 60cm | UNI | 1 | 156250 | 156250
C.4/b).2 | Barra Angular Muro Izquierda 86 | UNI | 1 | 113445.3782 | 113445.3782 |  | C.4/b).2 | Barra Angular Muro Izquierda 86 | UNI | 1 | 168750 | 168750
C.4/c) | Portarrollo | UNI | 2 | 11344.5378 | 22689.0756 |  | C.4/c) | Portarrollo | UNI | 2 | 16875 | 33750
C.4/d) | Dispensador de jabón líquido | UNI | 2 | 13865.5462 | 27731.0924 |  | C.4/d) | Dispensador de jabón líquido | UNI | 2 | 20625 | 41250
C.4/e) | Lavamos adulto | UNI | 2 | 82352.9412 | 164705.8824 |  | C.4/e) | Lavamos adulto | UNI | 2 | 122500 | 245000
C.4/f) | WC | UNI | 1 | 121848.7395 | 121848.7395 |  | C.4/f) | WC | UNI | 1 | 181250 | 181250
C.4/g) | WC Accesible | UNI | 1 | 239495.7983 | 239495.7983 |  | C.4/g) | WC Accesible | UNI | 1 | 356250 | 356250
C.4/h) | Llaves lavamanos | UNI | 2 | 35294.1176 | 70588.2353 |  | C.4/h) | Llaves lavamanos | UNI | 2 | 52500 | 105000
C.4/i) | Llaves de paso | UNI | 5 | 20588.2353 | 102941.1765 |  | C.4/i) | Llaves de paso | UNI | 5 | 30625 | 153125
C.4/j) | Sifones | UNI | 3 | 15546.2185 | 46638.6555 |  | C.4/j) | Sifones | UNI | 3 | 23125 | 69375
C.4/k) | Lavaplatos con Mueble | UNI | 1 | 239495.7983 | 239495.7983 |  | C.4/k) | Lavaplatos con Mueble | UNI | 1 | 356250 | 356250
C.4/l) | Llave lavaplatos | UNI | 1 | 40336.1345 | 40336.1345 |  | C.4/l) | Llave lavaplatos | UNI | 1 | 60000 | 60000
D.1 | CIERRE PERIMETRAL | ML | 84 | 57142.8571 | 4800000 |  | D.1 | CIERRE PERIMETRAL | ML | 84 | 85000 | 7140000
D.2 | PUERTA DE ACCESO | UNI | 1 | 655462.1849 | 655462.1849 |  | D.2 | PUERTA DE ACCESO | UNI | 1 | 975000 | 975000
D.3 | DEFENSAS DE MURO | ML | 84 | 15966.3866 | 1341176.4706 |  | D.3 | DEFENSAS DE MURO | ML | 84 | 23750 | 1995000
D.4 | TERRAZA ACCESO | M2 | 18 | 40336.1345 | 726050.4202 |  | D.4 | TERRAZA ACCESO | M2 | 18 | 60000 | 1080000
E.1 | ESCAÑO INCLUSIVO | UNI | 4 | 352941.1765 | 1411764.7059 |  | E.1 | ESCAÑO INCLUSIVO | UNI | 4 | 525000 | 2100000
F.1 | PREPARACIÓN DE SUELO | M2 | 210 | 3277.3109 | 688235.2941 |  | F.1 | PREPARACIÓN DE SUELO | M2 | 210 | 4875 | 1023750
F.2 | AGAVE ATTENUATA | UNI | 12 | 15546.2185 | 186554.6218 |  | F.2 | AGAVE ATTENUATA | UNI | 12 | 23125 | 277500
F.3 | CARDENAL | UNI | 9 | 5798.3193 | 52184.8739 |  | F.3 | CARDENAL | UNI | 9 | 8625 | 77625
F.4 | ADELFA | UNI | 4 | 10504.2017 | 42016.8067 |  | F.4 | ADELFA | UNI | 4 | 15625 | 62500
F.5 | VISCOTE | UNI | 5 | 14705.8824 | 73529.4118 |  | F.5 | VISCOTE | UNI | 5 | 21875 | 109375
F.6 | JACARANDÁ | UNI | 4 | 31932.7731 | 127731.0924 |  | F.6 | JACARANDÁ | UNI | 4 | 47500 | 190000
G.1 | INSTALACIÓN PLACA RECORDATORIA | UNI | 1 | 243697.479 | 243697.479 |  | G.1 | INSTALACIÓN PLACA RECORDATORIA | UNI | 1 | 362500 | 362500
G.2 | ASEO GENERAL | M2 | 444.51 | 1512.605 | 672368.0672 |  | G.2 | ASEO GENERAL | M2 | 444.51 | 2250 | 1000147.5
RESUMEN DEL COSTO NORMAL | [6 empty] | RESULTADO COMPENSADO
Costo directo neto |  |  |  |  | 72760094.1176 |  | Total compensado |  |  |  |  | 108230640
Gastos generales (15%) |  |  |  |  | 10914014.1176 |  | Factor aplicado |  |  |  |  | 1.4875
Utilidad ofertada (10%) |  |  |  |  | 7276009.4118 |  | Diferencia con presupuesto ES3 |  |  |  |  | 0
Subtotal neto |  |  |  |  | 90950117.6471 |  | Presupuesto municipal |  |  |  |  | 114446607
IVA (19%) |  |  |  |  | 17280522.3529 |  | Ahorro de la propuesta |  |  |  |  | 6215967
TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  |  | 108230640 |  | Ahorro porcentual |  |  |  |  | 5.431%
Método: precio unitario compensado = precio unitario normal neto × factor. El subtotal se obtiene multiplicando por la cantidad.
El factor incorpora GG y utilidad sobre costo directo; luego aplica IVA. Los 140 ítems se enlazan a la hoja 07_Presupuesto.

## 08A_Curva_S_Fisica
PASO 7 · CURVA “S” FÍSICA · ES3 IND. 7
GRUPO 4 · SEDE SOCIAL EL BOSQUE · ANDACOLLO
DESARROLLO DIARIO POR PARTIDA · 1 = DÍA ACTIVO |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: 150 DÍAS CORRIDOS
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EL BOSQUE | [6 empty] | MES 1 (30 DÍAS CORRIDOS) | [29 empty] | MES 2 (30 DÍAS CORRIDOS) | [29 empty] | MES 3 (30 DÍAS CORRIDOS) | [29 empty] | MES 4 (30 DÍAS CORRIDOS) | [29 empty] | MES 5 (30 DÍAS CORRIDOS)
[7 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 15 | [6 empty] | SEMANA 16 | [6 empty] | SEMANA 17 | [6 empty] | SEMANA 18 | [6 empty] | SEMANA 19 | [6 empty] | SEMANA 20 | [6 empty] | SEMANA 21 | [6 empty] | SEMANA 22
Ítem | Partida | Unidad | Cantidad | P.U. compensado | Subtotal con IVA | Duración (d) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | Inicio día | Fin día | Peso físico
INSTALACIÓN DE FAENAS
1.1 | Instalación de faenas y cierre perimetral | lote | 1 | 10544902.5 | 10544902.5 | 6 | [150 empty] | 1 | 6 | 1.11% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 1 6
1.2 | Replanteo y nivelación del área de trabajo | m2 | 180 | 6482.4375 | 1166838.75 | 5 | [150 empty] | 7 | 11 | 1.11% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
1.3 | Servicios provisorios y habilitación de instalaciones | lote | 1 | 0 | 0 | 10 | [150 empty] | 7 | 16 | 2.221% | bar: SEMANA 1 7 to SEMANA 3 16
OBRA GRUESA
2.1 | Excavación y retiro de material | m3 | 45 | 17500 | 787500 | 11 | [150 empty] | 12 | 22 | 3.331% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
2.2 | Relleno, humectación y compactación | m3 | 35 | 78128 | 2734480 | 9 | [150 empty] | 23 | 31 | 3.239% | bar: SEMANA 4 23 to SEMANA 5 31
2.3 | Emplantillado de hormigón | m3 | 12 | 46718.75 | 560625 | 5 | [150 empty] | 32 | 36 | 3.331% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
2.4 | Fundaciones de hormigón armado | m3 | 28 | 140625 | 3937500 | 13 | [150 empty] | 37 | 49 | 4.441% | bar: SEMANA 6 37 to SEMANA 7 49
2.5 | Radier y losas de hormigón | m2 | 95 | 76173.4737 | 7236480 | 12 | [150 empty] | 50 | 61 | 3.767% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
2.6 | Estructura metálica y viga reticulada | kg | 2800 | 1193.1875 | 3340925 | 20 | [150 empty] | 50 | 69 | 8.883% | bar: SEMANA 8 50 to SEMANA 10 69
2.7 | Cubierta y hojalatería | m2 | 190 | 25841.9934 | 4909978.75 | 12 | [150 empty] | 70 | 81 | 4.688% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
2.8 | Muros y tabiques Metalcon | m2 | 360 | 52390.2778 | 18860500 | 18 | [150 empty] | 50 | 67 | 4.441% | bar: SEMANA 8 50 to SEMANA 10 67
INSTALACIONES
3.1 | Instalación eléctrica interior | lote | 1 | 6028375 | 6028375 | 14 | [150 empty] | 82 | 95 | 4.441% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
3.2 | Red de agua potable | ml | 120 | 32457.9375 | 3894952.5 | 12 | [150 empty] | 68 | 79 | 4.441% | bar: SEMANA 10 68 to SEMANA 12 79
3.3 | Red de alcantarillado | ml | 90 | 44194.0139 | 3977461.25 | 14 | [150 empty] | 32 | 45 | 3.997% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
3.4 | Instalación de artefactos sanitarios | un | 8 | 257031.25 | 2056250 | 8 | [150 empty] | 80 | 87 | 2.221% | bar: SEMANA 12 80 to SEMANA 13 87
3.5 | Pruebas, conexiones y certificaciones | lote | 1 | 0 | 0 | 8 | [150 empty] | 96 | 103 | 2.221% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
TERMINACIONES
4.1 | Revestimientos interiores | m2 | 420 | 10989.2857 | 4615500 | 16 | [150 empty] | 96 | 111 | 11.66% | bar: SEMANA 14 96 to SEMANA 16 111
4.2 | Cielos y elementos complementarios | m2 | 190 | 16652.4934 | 3163973.75 | 12 | [150 empty] | 112 | 123 | 6.028% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
4.3 | Pavimentos | m2 | 210 | 27011.9048 | 5672500 | 10 | [150 empty] | 112 | 121 | 6.662% | bar: SEMANA 16 112 to SEMANA 18 121
4.4 | Pinturas interiores y exteriores | m2 | 720 | 4084.2014 | 2940625 | 20 | [150 empty] | 124 | 143 | 8.883% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
4.5 | Puertas, ventanas y quincallería | un | 18 | 1095645.8333 | 19721625 | 16 | [150 empty] | 82 | 97 | 6.662% | bar: SEMANA 12 82 to SEMANA 14 97
4.6 | Limpieza, remates y entrega | lote | 1 | 2079647.5 | 2079647.5 | 7 | [150 empty] | 144 | 150 | 2.221% | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 22 150
22 ACTIVIDADES | ACTIVAS POR DÍA |  |  |  | 108230640 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| JORNADAS ACUMULADAS | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 186 | 189 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | 223 | 225 | 227 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258
| AVANCE FÍSICO DIARIO | [5 empty] | 0.1851% | 0.1851% | 0.1851% | 0.1851% | 0.1851% | 0.1851% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.5249% | 0.5249% | 0.5249% | 0.5249% | 0.5249% | 0.3028% | 0.3028% | 0.3028% | 0.3028% | 0.3028% | 0.3028% | 0.3598% | 0.3598% | 0.3598% | 0.3598% | 0.3598% | 0.3598% | 0.3598% | 0.3598% | 0.3598% | 0.9517% | 0.9517% | 0.9517% | 0.9517% | 0.9517% | 0.6272% | 0.6272% | 0.6272% | 0.6272% | 0.6272% | 0.6272% | 0.6272% | 0.6272% | 0.6272% | 0.3417% | 0.3417% | 0.3417% | 0.3417% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 1.005% | 0.6909% | 0.6909% | 0.6909% | 0.6909% | 0.6909% | 0.6909% | 0.8143% | 0.8143% | 0.7608% | 0.7608% | 0.7608% | 0.7608% | 0.7608% | 0.7608% | 0.7608% | 0.7608% | 0.7608% | 0.7608% | 0.6683% | 0.6683% | 1.011% | 1.011% | 1.011% | 1.011% | 1.011% | 1.011% | 0.7336% | 0.7336% | 0.7336% | 0.7336% | 0.7336% | 0.7336% | 0.7336% | 0.7336% | 1.423% | 1.423% | 1.006% | 1.006% | 1.006% | 1.006% | 1.006% | 1.006% | 0.7287% | 0.7287% | 0.7287% | 0.7287% | 0.7287% | 0.7287% | 0.7287% | 0.7287% | 1.169% | 1.169% | 1.169% | 1.169% | 1.169% | 1.169% | 1.169% | 1.169% | 1.169% | 1.169% | 0.5023% | 0.5023% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.4441% | 0.3172% | 0.3172% | 0.3172% | 0.3172% | 0.3172% | 0.3172% | 0.3172%
| AVANCE FÍSICO ACUMULADO | [5 empty] | 0.1851% | 0.3701% | 0.5552% | 0.7402% | 0.9253% | 1.11% | 1.555% | 1.999% | 2.443% | 2.887% | 3.331% | 3.856% | 4.381% | 4.906% | 5.431% | 5.956% | 6.258% | 6.561% | 6.864% | 7.167% | 7.47% | 7.773% | 8.132% | 8.492% | 8.852% | 9.212% | 9.572% | 9.932% | 10.29% | 10.65% | 11.01% | 11.96% | 12.91% | 13.87% | 14.82% | 15.77% | 16.4% | 17.02% | 17.65% | 18.28% | 18.91% | 19.53% | 20.16% | 20.79% | 21.41% | 21.76% | 22.1% | 22.44% | 22.78% | 23.79% | 24.79% | 25.8% | 26.8% | 27.81% | 28.81% | 29.81% | 30.82% | 31.82% | 32.83% | 33.83% | 34.84% | 35.53% | 36.22% | 36.91% | 37.6% | 38.29% | 38.98% | 39.8% | 40.61% | 41.37% | 42.13% | 42.9% | 43.66% | 44.42% | 45.18% | 45.94% | 46.7% | 47.46% | 48.22% | 48.89% | 49.56% | 50.57% | 51.58% | 52.59% | 53.6% | 54.61% | 55.62% | 56.36% | 57.09% | 57.83% | 58.56% | 59.29% | 60.03% | 60.76% | 61.49% | 62.92% | 64.34% | 65.35% | 66.35% | 67.36% | 68.36% | 69.37% | 70.38% | 71.11% | 71.83% | 72.56% | 73.29% | 74.02% | 74.75% | 75.48% | 76.21% | 77.37% | 78.54% | 79.71% | 80.88% | 82.05% | 83.22% | 84.39% | 85.55% | 86.72% | 87.89% | 88.39% | 88.9% | 89.34% | 89.78% | 90.23% | 90.67% | 91.12% | 91.56% | 92.01% | 92.45% | 92.89% | 93.34% | 93.78% | 94.23% | 94.67% | 95.11% | 95.56% | 96% | 96.45% | 96.89% | 97.34% | 97.78% | 98.1% | 98.41% | 98.73% | 99.05% | 99.37% | 99.68% | 100%
SEMANA | AVANCE SEMANAL (%) | ACUM. (%) | DESDE (DÍA) | HASTA (DÍA)
1 | 1.555% | 1.555% | 1 | 7
2 | 3.351% | 4.906% | 8 | 14
3 | 2.564% | 7.47% | 15 | 21
4 | 2.462% | 9.932% | 22 | 28
5 | 4.886% | 14.82% | 29 | 35
6 | 4.715% | 19.53% | 36 | 42
7 | 3.248% | 22.78% | 43 | 49
8 | 7.034% | 29.81% | 50 | 56
9 | 6.406% | 36.22% | 57 | 63
10 | 5.153% | 41.37% | 64 | 70
11 | 5.326% | 46.7% | 71 | 77
12 | 5.892% | 52.59% | 78 | 84
13 | 5.968% | 58.56% | 85 | 91
14 | 6.786% | 65.35% | 92 | 98
15 | 6.489% | 71.83% | 99 | 105
16 | 5.541% | 77.37% | 106 | 112
17 | 8.18% | 85.55% | 113 | 119
18 | 4.674% | 90.23% | 120 | 126
19 | 3.109% | 93.34% | 127 | 133 |  | 0 | SEMANA 1 1: 0.0018506; SEMANA 1 2: 0.0037012; SEMANA 1 3: 0.0055518; SEMANA 1 4: 0.0074024; SEMANA 1 5: 0.0092531; SEMANA 1 6: 0.011104; SEMANA 1 7: 0.015545; SEMANA 2 8: 0.019987; SEMANA 2 9: 0.024428; SEMANA 2 10: 0.02887; SEMANA 2 11: 0.033311; SEMANA 2 12: 0.03856; SEMANA 2 13: 0.043809; SEMANA 2 14: 0.049058; SEMANA 3 15: 0.054307; SEMANA 3 16: 0.059556; SEMANA 3 17: 0.062584; SEMANA 3 18: 0.065613; SEMANA 3 19: 0.068641; SEMANA 3 20: 0.071669; SEMANA 3 21: 0.074697
20 | 3.109% | 96.45% | 134 | 140
21 | 2.601% | 99.05% | 141 | 147
22 | 0.9517% | 100% | 148 | 150
MÉTODO | Cada 1 marca un día activo. Total diario = número de actividades activas; acumulado = jornadas-actividad.
Avance físico diario = suma de 1 × (peso de actividad / duración). Peso = jornadas base / total de jornadas base.

## 08B_Curva_S_Financiera
PASO 7 · CURVA “S” FINANCIERA · ES3 IND. 8
GRUPO 4 · SEDE SOCIAL EL BOSQUE · ANDACOLLO
DESARROLLO DIARIO POR PARTIDA · MONTO ACTIVO CON IVA |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: 150 DÍAS CORRIDOS
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EL BOSQUE | [5 empty] | MES 1 (30 DÍAS CORRIDOS) | [29 empty] | MES 2 (30 DÍAS CORRIDOS) | [29 empty] | MES 3 (30 DÍAS CORRIDOS) | [29 empty] | MES 4 (30 DÍAS CORRIDOS) | [29 empty] | MES 5 (30 DÍAS CORRIDOS)
[6 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 15 | [6 empty] | SEMANA 16 | [6 empty] | SEMANA 17 | [6 empty] | SEMANA 18 | [6 empty] | SEMANA 19 | [6 empty] | SEMANA 20 | [6 empty] | SEMANA 21 | [6 empty] | SEMANA 22
Ítem | Partida | Unidad | Cantidad | P.U. compensado | Subtotal con IVA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | Inicio día | Fin día | Duración
CAPÍTULO A · OBRAS PRELIMINARES
A.1.1/a) | Oficina (con servicios básicos) | UNI | 1 | 2625000 | 2625000 | SEMANA 1 1: 437500; SEMANA 1 2: 437500; SEMANA 1 3: 437500; SEMANA 1 4: 437500; SEMANA 1 5: 437500; SEMANA 1 6: 437500 | 1 | 6 | 6
A.1.1/b) | Bodega de Materiales | UNI | 1 | 1500000 | 1500000 | SEMANA 1 1: 250000; SEMANA 1 2: 250000; SEMANA 1 3: 250000; SEMANA 1 4: 250000; SEMANA 1 5: 250000; SEMANA 1 6: 250000 | 1 | 6 | 6
A.1.1/c) | Servicios higiénicos tipo químicos | UNI | 2 | 1062500 | 2125000 | SEMANA 1 1: 354166.6667; SEMANA 1 2: 354166.6667; SEMANA 1 3: 354166.6667; SEMANA 1 4: 354166.6667; SEMANA 1 5: 354166.6667; SEMANA 1 6: 354166.6667 | 1 | 6 | 6
A.1.1/d) | Comedor | M2 | 10 | 106250 | 1062500 | SEMANA 1 1: 177083.3333; SEMANA 1 2: 177083.3333; SEMANA 1 3: 177083.3333; SEMANA 1 4: 177083.3333; SEMANA 1 5: 177083.3333; SEMANA 1 6: 177083.3333 | 1 | 6 | 6
A.1.2 | CIERRE PROVISORIO | ML | 84 | 18125 | 1522500 | SEMANA 1 1: 253750; SEMANA 1 2: 253750; SEMANA 1 3: 253750; SEMANA 1 4: 253750; SEMANA 1 5: 253750; SEMANA 1 6: 253750 | 1 | 6 | 6
A.1.3 | LETRERO DE OBRA | UNI | 1 | 487500 | 487500 | SEMANA 1 1: 81250; SEMANA 1 2: 81250; SEMANA 1 3: 81250; SEMANA 1 4: 81250; SEMANA 1 5: 81250; SEMANA 1 6: 81250 | 1 | 6 | 6
A.2.1 | Limpieza y despeje de Terreno | M2 | 444.51 | 2750 | 1222402.5 | SEMANA 1 1: 203733.75; SEMANA 1 2: 203733.75; SEMANA 1 3: 203733.75; SEMANA 1 4: 203733.75; SEMANA 1 5: 203733.75; SEMANA 1 6: 203733.75 | 1 | 6 | 6
A.2.2 | Replanteo, trazado y niveles | M2 | 444.51 | 2625 | 1166838.75 | SEMANA 1 7: 233367.75; SEMANA 2 8: 233367.75; SEMANA 2 9: 233367.75; SEMANA 2 10: 233367.75; SEMANA 2 11: 233367.75 | 7 | 11 | 5
CAPÍTULO B · OBRA GRUESA Y TERMINACIONES
B.1.1.1 | Excavaciones | M3 | 15 | 52500 | 787500 | SEMANA 2 12: 71590.9091; SEMANA 2 13: 71590.9091; SEMANA 2 14: 71590.9091; SEMANA 3 15: 71590.9091; SEMANA 3 16: 71590.9091; SEMANA 3 17: 71590.9091; SEMANA 3 18: 71590.9091; SEMANA 3 19: 71590.9091; SEMANA 3 20: 71590.9091; SEMANA 3 21: 71590.9091; SEMANA 4 22: 71590.9091 | 12 | 22 | 11
B.1.1.2 | Emplantillado | M2 | 23 | 24375 | 560625 | SEMANA 5 32: 112125; SEMANA 5 33: 112125; SEMANA 5 34: 112125; SEMANA 5 35: 112125; SEMANA 6 36: 112125 | 32 | 36 | 5
B.1.1.3 | Cimientos | M3 | 14 | 281250 | 3937500 | SEMANA 6 37: 302884.6154; SEMANA 6 38: 302884.6154; SEMANA 6 39: 302884.6154; SEMANA 6 40: 302884.6154; SEMANA 6 41: 302884.6154; SEMANA 6 42: 302884.6154; SEMANA 7 43: 302884.6154; SEMANA 7 44: 302884.6154; SEMANA 7 45: 302884.6154; SEMANA 7 46: 302884.6154; SEMANA 7 47: 302884.6154; SEMANA 7 48: 302884.6154; SEMANA 7 49: 302884.6154 | 37 | 49 | 13
B.1.2.1 | Preparación de la subrasante | M2 | 143 | 4000 | 572000 | SEMANA 4 23: 63555.5556; SEMANA 4 24: 63555.5556; SEMANA 4 25: 63555.5556; SEMANA 4 26: 63555.5556; SEMANA 4 27: 63555.5556; SEMANA 4 28: 63555.5556; SEMANA 5 29: 63555.5556; SEMANA 5 30: 63555.5556; SEMANA 5 31: 63555.5556 | 23 | 31 | 9
B.1.2.2 | Base Estabilizada e=8cm | M3 | 11.44 | 52500 | 600600 | SEMANA 4 23: 66733.3333; SEMANA 4 24: 66733.3333; SEMANA 4 25: 66733.3333; SEMANA 4 26: 66733.3333; SEMANA 4 27: 66733.3333; SEMANA 4 28: 66733.3333; SEMANA 5 29: 66733.3333; SEMANA 5 30: 66733.3333; SEMANA 5 31: 66733.3333 | 23 | 31 | 9
B.1.2.3 | Impermeabilización film de Polietileno e=0,10mm | M2 | 143 | 2000 | 286000 | SEMANA 8 50: 23833.3333; SEMANA 8 51: 23833.3333; SEMANA 8 52: 23833.3333; SEMANA 8 53: 23833.3333; SEMANA 8 54: 23833.3333; SEMANA 8 55: 23833.3333; SEMANA 8 56: 23833.3333; SEMANA 9 57: 23833.3333; SEMANA 9 58: 23833.3333; SEMANA 9 59: 23833.3333; SEMANA 9 60: 23833.3333; SEMANA 9 61: 23833.3333 | 50 | 61 | 12
B.1.2.4 | Cama de Ripio e=8cm | M3 | 11.44 | 56250 | 643500 | SEMANA 8 50: 53625; SEMANA 8 51: 53625; SEMANA 8 52: 53625; SEMANA 8 53: 53625; SEMANA 8 54: 53625; SEMANA 8 55: 53625; SEMANA 8 56: 53625; SEMANA 9 57: 53625; SEMANA 9 58: 53625; SEMANA 9 59: 53625; SEMANA 9 60: 53625; SEMANA 9 61: 53625 | 50 | 61 | 12
B.1.2.5 | Malla Acma C-92 | M2 | 143 | 6750 | 965250 | SEMANA 8 50: 80437.5; SEMANA 8 51: 80437.5; SEMANA 8 52: 80437.5; SEMANA 8 53: 80437.5; SEMANA 8 54: 80437.5; SEMANA 8 55: 80437.5; SEMANA 8 56: 80437.5; SEMANA 9 57: 80437.5; SEMANA 9 58: 80437.5; SEMANA 9 59: 80437.5; SEMANA 9 60: 80437.5; SEMANA 9 61: 80437.5 | 50 | 61 | 12
B.1.2.6 | Radier e= 7cm | M2 | 143 | 19750 | 2824250 | SEMANA 8 50: 235354.1667; SEMANA 8 51: 235354.1667; SEMANA 8 52: 235354.1667; SEMANA 8 53: 235354.1667; SEMANA 8 54: 235354.1667; SEMANA 8 55: 235354.1667; SEMANA 8 56: 235354.1667; SEMANA 9 57: 235354.1667; SEMANA 9 58: 235354.1667; SEMANA 9 59: 235354.1667; SEMANA 9 60: 235354.1667; SEMANA 9 61: 235354.1667 | 50 | 61 | 12
B.1.3.1 | Estabilizado Compactado e=20cm | M3 | 18.65 | 55000 | 1025750 | SEMANA 4 23: 113972.2222; SEMANA 4 24: 113972.2222; SEMANA 4 25: 113972.2222; SEMANA 4 26: 113972.2222; SEMANA 4 27: 113972.2222; SEMANA 4 28: 113972.2222; SEMANA 5 29: 113972.2222; SEMANA 5 30: 113972.2222; SEMANA 5 31: 113972.2222 | 23 | 31 | 9
B.1.3.2 | Ripio Compactado e=10cm | M3 | 9.324 | 57500 | 536130 | SEMANA 4 23: 59570; SEMANA 4 24: 59570; SEMANA 4 25: 59570; SEMANA 4 26: 59570; SEMANA 4 27: 59570; SEMANA 4 28: 59570; SEMANA 5 29: 59570; SEMANA 5 30: 59570; SEMANA 5 31: 59570 | 23 | 31 | 9
B.1.3.3 | Polietileno e=0,15mm | M2 | 93.24 | 2250 | 209790 | SEMANA 8 50: 17482.5; SEMANA 8 51: 17482.5; SEMANA 8 52: 17482.5; SEMANA 8 53: 17482.5; SEMANA 8 54: 17482.5; SEMANA 8 55: 17482.5; SEMANA 8 56: 17482.5; SEMANA 9 57: 17482.5; SEMANA 9 58: 17482.5; SEMANA 9 59: 17482.5; SEMANA 9 60: 17482.5; SEMANA 9 61: 17482.5 | 50 | 61 | 12
B.1.3.4 | Radier e=10cm | M2 | 93.24 | 24750 | 2307690 | SEMANA 8 50: 192307.5; SEMANA 8 51: 192307.5; SEMANA 8 52: 192307.5; SEMANA 8 53: 192307.5; SEMANA 8 54: 192307.5; SEMANA 8 55: 192307.5; SEMANA 8 56: 192307.5; SEMANA 9 57: 192307.5; SEMANA 9 58: 192307.5; SEMANA 9 59: 192307.5; SEMANA 9 60: 192307.5; SEMANA 9 61: 192307.5 | 50 | 61 | 12
B.1.4.1 | Estructura de Metalcon en Muros | M2 | 236 | 32250 | 7611000 | SEMANA 8 50: 422833.3333; SEMANA 8 51: 422833.3333; SEMANA 8 52: 422833.3333; SEMANA 8 53: 422833.3333; SEMANA 8 54: 422833.3333; SEMANA 8 55: 422833.3333; SEMANA 8 56: 422833.3333; SEMANA 9 57: 422833.3333; SEMANA 9 58: 422833.3333; SEMANA 9 59: 422833.3333; SEMANA 9 60: 422833.3333; SEMANA 9 61: 422833.3333; SEMANA 9 62: 422833.3333; SEMANA 9 63: 422833.3333; SEMANA 10 64: 422833.3333; SEMANA 10 65: 422833.3333; SEMANA 10 66: 422833.3333; SEMANA 10 67: 422833.3333 | 50 | 67 | 18
B.1.4.2 | Planchas de OSB e=11.1mm | M2 | 153 | 16500 | 2524500 | SEMANA 8 50: 140250; SEMANA 8 51: 140250; SEMANA 8 52: 140250; SEMANA 8 53: 140250; SEMANA 8 54: 140250; SEMANA 8 55: 140250; SEMANA 8 56: 140250; SEMANA 9 57: 140250; SEMANA 9 58: 140250; SEMANA 9 59: 140250; SEMANA 9 60: 140250; SEMANA 9 61: 140250; SEMANA 9 62: 140250; SEMANA 9 63: 140250; SEMANA 10 64: 140250; SEMANA 10 65: 140250; SEMANA 10 66: 140250; SEMANA 10 67: 140250 | 50 | 67 | 18
B.1.4.3 | Forro Exterior | M2 | 153 | 28750 | 4398750 | SEMANA 8 50: 244375; SEMANA 8 51: 244375; SEMANA 8 52: 244375; SEMANA 8 53: 244375; SEMANA 8 54: 244375; SEMANA 8 55: 244375; SEMANA 8 56: 244375; SEMANA 9 57: 244375; SEMANA 9 58: 244375; SEMANA 9 59: 244375; SEMANA 9 60: 244375; SEMANA 9 61: 244375; SEMANA 9 62: 244375; SEMANA 9 63: 244375; SEMANA 10 64: 244375; SEMANA 10 65: 244375; SEMANA 10 66: 244375; SEMANA 10 67: 244375 | 50 | 67 | 18
B.1.4.4 | Forro Interior Volcanita y Aleros Exteriores | M2 | 180 | 16000 | 2880000 | SEMANA 8 50: 160000; SEMANA 8 51: 160000; SEMANA 8 52: 160000; SEMANA 8 53: 160000; SEMANA 8 54: 160000; SEMANA 8 55: 160000; SEMANA 8 56: 160000; SEMANA 9 57: 160000; SEMANA 9 58: 160000; SEMANA 9 59: 160000; SEMANA 9 60: 160000; SEMANA 9 61: 160000; SEMANA 9 62: 160000; SEMANA 9 63: 160000; SEMANA 10 64: 160000; SEMANA 10 65: 160000; SEMANA 10 66: 160000; SEMANA 10 67: 160000 | 50 | 67 | 18
B.1.4.5 | Forro Interior Fibrocemento | M2 | 65 | 22250 | 1446250 | SEMANA 8 50: 80347.2222; SEMANA 8 51: 80347.2222; SEMANA 8 52: 80347.2222; SEMANA 8 53: 80347.2222; SEMANA 8 54: 80347.2222; SEMANA 8 55: 80347.2222; SEMANA 8 56: 80347.2222; SEMANA 9 57: 80347.2222; SEMANA 9 58: 80347.2222; SEMANA 9 59: 80347.2222; SEMANA 9 60: 80347.2222; SEMANA 9 61: 80347.2222; SEMANA 9 62: 80347.2222; SEMANA 9 63: 80347.2222; SEMANA 10 64: 80347.2222; SEMANA 10 65: 80347.2222; SEMANA 10 66: 80347.2222; SEMANA 10 67: 80347.2222 | 50 | 67 | 18
B.1.5.1 | Cerchas y Costaneras de Acero Galvanizado | M2 | 78.61 | 42500 | 3340925 | SEMANA 8 50: 167046.25; SEMANA 8 51: 167046.25; SEMANA 8 52: 167046.25; SEMANA 8 53: 167046.25; SEMANA 8 54: 167046.25; SEMANA 8 55: 167046.25; SEMANA 8 56: 167046.25; SEMANA 9 57: 167046.25; SEMANA 9 58: 167046.25; SEMANA 9 59: 167046.25; SEMANA 9 60: 167046.25; SEMANA 9 61: 167046.25; SEMANA 9 62: 167046.25; SEMANA 9 63: 167046.25; SEMANA 10 64: 167046.25; SEMANA 10 65: 167046.25; SEMANA 10 66: 167046.25; SEMANA 10 67: 167046.25; SEMANA 10 68: 167046.25; SEMANA 10 69: 167046.25 | 50 | 69 | 20
B.1.6.1 | Aislación Papel Impermeabilizante | M2 | 78.61 | 2875 | 226003.75 | SEMANA 10 70: 18833.6458; SEMANA 11 71: 18833.6458; SEMANA 11 72: 18833.6458; SEMANA 11 73: 18833.6458; SEMANA 11 74: 18833.6458; SEMANA 11 75: 18833.6458; SEMANA 11 76: 18833.6458; SEMANA 11 77: 18833.6458; SEMANA 12 78: 18833.6458; SEMANA 12 79: 18833.6458; SEMANA 12 80: 18833.6458; SEMANA 12 81: 18833.6458 | 70 | 81 | 12
B.1.6.2 | Planchas OSB e=11.1mm | M2 | 78.61 | 16500 | 1297065 | SEMANA 10 70: 108088.75; SEMANA 11 71: 108088.75; SEMANA 11 72: 108088.75; SEMANA 11 73: 108088.75; SEMANA 11 74: 108088.75; SEMANA 11 75: 108088.75; SEMANA 11 76: 108088.75; SEMANA 11 77: 108088.75; SEMANA 12 78: 108088.75; SEMANA 12 79: 108088.75; SEMANA 12 80: 108088.75; SEMANA 12 81: 108088.75 | 70 | 81 | 12
B.1.6.3 | Cubierta Onda Estándar | M2 | 78.61 | 18500 | 1454285 | SEMANA 10 70: 121190.4167; SEMANA 11 71: 121190.4167; SEMANA 11 72: 121190.4167; SEMANA 11 73: 121190.4167; SEMANA 11 74: 121190.4167; SEMANA 11 75: 121190.4167; SEMANA 11 76: 121190.4167; SEMANA 11 77: 121190.4167; SEMANA 12 78: 121190.4167; SEMANA 12 79: 121190.4167; SEMANA 12 80: 121190.4167; SEMANA 12 81: 121190.4167 | 70 | 81 | 12
B.2.1.1 | Aislante Térmico Para Muros | M2 | 236 | 9250 | 2183000 | SEMANA 14 96: 136437.5; SEMANA 14 97: 136437.5; SEMANA 14 98: 136437.5; SEMANA 15 99: 136437.5; SEMANA 15 100: 136437.5; SEMANA 15 101: 136437.5; SEMANA 15 102: 136437.5; SEMANA 15 103: 136437.5; SEMANA 15 104: 136437.5; SEMANA 15 105: 136437.5; SEMANA 16 106: 136437.5; SEMANA 16 107: 136437.5; SEMANA 16 108: 136437.5; SEMANA 16 109: 136437.5; SEMANA 16 110: 136437.5; SEMANA 16 111: 136437.5 | 96 | 111 | 16
B.2.1.2 | Aislante Térmico Para Cielo | M2 | 78.61 | 9875 | 776273.75 | SEMANA 16 112: 64689.4792; SEMANA 17 113: 64689.4792; SEMANA 17 114: 64689.4792; SEMANA 17 115: 64689.4792; SEMANA 17 116: 64689.4792; SEMANA 17 117: 64689.4792; SEMANA 17 118: 64689.4792; SEMANA 17 119: 64689.4792; SEMANA 18 120: 64689.4792; SEMANA 18 121: 64689.4792; SEMANA 18 122: 64689.4792; SEMANA 18 123: 64689.4792 | 112 | 123 | 12
B.2.1.3 | Impermeabilización Bajo Pavimentos | M2 | 85 | 9250 | 786250 | SEMANA 16 112: 78625; SEMANA 17 113: 78625; SEMANA 17 114: 78625; SEMANA 17 115: 78625; SEMANA 17 116: 78625; SEMANA 17 117: 78625; SEMANA 17 118: 78625; SEMANA 17 119: 78625; SEMANA 18 120: 78625; SEMANA 18 121: 78625 | 112 | 121 | 10
B.2.2/a) | Yeso Cartón RH | M2 | 34 | 24375 | 828750 | SEMANA 16 112: 69062.5; SEMANA 17 113: 69062.5; SEMANA 17 114: 69062.5; SEMANA 17 115: 69062.5; SEMANA 17 116: 69062.5; SEMANA 17 117: 69062.5; SEMANA 17 118: 69062.5; SEMANA 17 119: 69062.5; SEMANA 18 120: 69062.5; SEMANA 18 121: 69062.5; SEMANA 18 122: 69062.5; SEMANA 18 123: 69062.5 | 112 | 123 | 12
B.2.3/a) | Yeso Cartón | M2 | 50 | 21000 | 1050000 | SEMANA 16 112: 87500; SEMANA 17 113: 87500; SEMANA 17 114: 87500; SEMANA 17 115: 87500; SEMANA 17 116: 87500; SEMANA 17 117: 87500; SEMANA 17 118: 87500; SEMANA 17 119: 87500; SEMANA 18 120: 87500; SEMANA 18 121: 87500; SEMANA 18 122: 87500; SEMANA 18 123: 87500 | 112 | 123 | 12
B.2.4/a) | Forros | ML | 25 | 15625 | 390625 | SEMANA 10 70: 32552.0833; SEMANA 11 71: 32552.0833; SEMANA 11 72: 32552.0833; SEMANA 11 73: 32552.0833; SEMANA 11 74: 32552.0833; SEMANA 11 75: 32552.0833; SEMANA 11 76: 32552.0833; SEMANA 11 77: 32552.0833; SEMANA 12 78: 32552.0833; SEMANA 12 79: 32552.0833; SEMANA 12 80: 32552.0833; SEMANA 12 81: 32552.0833 | 70 | 81 | 12
B.2.4/b) | Canales | ML | 45 | 22250 | 1001250 | SEMANA 10 70: 83437.5; SEMANA 11 71: 83437.5; SEMANA 11 72: 83437.5; SEMANA 11 73: 83437.5; SEMANA 11 74: 83437.5; SEMANA 11 75: 83437.5; SEMANA 11 76: 83437.5; SEMANA 11 77: 83437.5; SEMANA 12 78: 83437.5; SEMANA 12 79: 83437.5; SEMANA 12 80: 83437.5; SEMANA 12 81: 83437.5 | 70 | 81 | 12
B.2.4/c) | Bajadas | ML | 24 | 17375 | 417000 | SEMANA 10 70: 34750; SEMANA 11 71: 34750; SEMANA 11 72: 34750; SEMANA 11 73: 34750; SEMANA 11 74: 34750; SEMANA 11 75: 34750; SEMANA 11 76: 34750; SEMANA 11 77: 34750; SEMANA 12 78: 34750; SEMANA 12 79: 34750; SEMANA 12 80: 34750; SEMANA 12 81: 34750 | 70 | 81 | 12
B.2.4/d) | Salida Ventilaciones | ML | 6 | 20625 | 123750 | SEMANA 10 70: 10312.5; SEMANA 11 71: 10312.5; SEMANA 11 72: 10312.5; SEMANA 11 73: 10312.5; SEMANA 11 74: 10312.5; SEMANA 11 75: 10312.5; SEMANA 11 76: 10312.5; SEMANA 11 77: 10312.5; SEMANA 12 78: 10312.5; SEMANA 12 79: 10312.5; SEMANA 12 80: 10312.5; SEMANA 12 81: 10312.5 | 70 | 81 | 12
B.2.5.1 | Cerámicos Muros | M2 | 70 | 34750 | 2432500 | SEMANA 14 96: 152031.25; SEMANA 14 97: 152031.25; SEMANA 14 98: 152031.25; SEMANA 15 99: 152031.25; SEMANA 15 100: 152031.25; SEMANA 15 101: 152031.25; SEMANA 15 102: 152031.25; SEMANA 15 103: 152031.25; SEMANA 15 104: 152031.25; SEMANA 15 105: 152031.25; SEMANA 16 106: 152031.25; SEMANA 16 107: 152031.25; SEMANA 16 108: 152031.25; SEMANA 16 109: 152031.25; SEMANA 16 110: 152031.25; SEMANA 16 111: 152031.25 | 96 | 111 | 16
B.2.5.2 | Cerámicos Pisos | M2 | 84 | 33125 | 2782500 | SEMANA 16 112: 278250; SEMANA 17 113: 278250; SEMANA 17 114: 278250; SEMANA 17 115: 278250; SEMANA 17 116: 278250; SEMANA 17 117: 278250; SEMANA 17 118: 278250; SEMANA 17 119: 278250; SEMANA 18 120: 278250; SEMANA 18 121: 278250 | 112 | 121 | 10
B.2.6.1 | Pintura Puertas Exteriores Esmalte Sintético | M2 | 35 | 14375 | 503125 | SEMANA 18 124: 25156.25; SEMANA 18 125: 25156.25; SEMANA 18 126: 25156.25; SEMANA 19 127: 25156.25; SEMANA 19 128: 25156.25; SEMANA 19 129: 25156.25; SEMANA 19 130: 25156.25; SEMANA 19 131: 25156.25; SEMANA 19 132: 25156.25; SEMANA 19 133: 25156.25; SEMANA 20 134: 25156.25; SEMANA 20 135: 25156.25; SEMANA 20 136: 25156.25; SEMANA 20 137: 25156.25; SEMANA 20 138: 25156.25; SEMANA 20 139: 25156.25; SEMANA 20 140: 25156.25; SEMANA 21 141: 25156.25; SEMANA 21 142: 25156.25; SEMANA 21 143: 25156.25 | 124 | 143 | 20
B.2.6.2 | Pintura Interior | M2 | 250 | 9750 | 2437500 | SEMANA 18 124: 121875; SEMANA 18 125: 121875; SEMANA 18 126: 121875; SEMANA 19 127: 121875; SEMANA 19 128: 121875; SEMANA 19 129: 121875; SEMANA 19 130: 121875; SEMANA 19 131: 121875; SEMANA 19 132: 121875; SEMANA 19 133: 121875; SEMANA 20 134: 121875; SEMANA 20 135: 121875; SEMANA 20 136: 121875; SEMANA 20 137: 121875; SEMANA 20 138: 121875; SEMANA 20 139: 121875; SEMANA 20 140: 121875; SEMANA 21 141: 121875; SEMANA 21 142: 121875; SEMANA 21 143: 121875 | 124 | 143 | 20
B.2.7.1/a) | P1 / Madera Puertas | UNI | 1 | 306250 | 306250 | SEMANA 12 82: 19140.625; SEMANA 12 83: 19140.625; SEMANA 12 84: 19140.625; SEMANA 13 85: 19140.625; SEMANA 13 86: 19140.625; SEMANA 13 87: 19140.625; SEMANA 13 88: 19140.625; SEMANA 13 89: 19140.625; SEMANA 13 90: 19140.625; SEMANA 13 91: 19140.625; SEMANA 14 92: 19140.625; SEMANA 14 93: 19140.625; SEMANA 14 94: 19140.625; SEMANA 14 95: 19140.625; SEMANA 14 96: 19140.625; SEMANA 14 97: 19140.625 | 82 | 97 | 16
B.2.7.1/b) | P2 / Madera Puertas | UNI | 2 | 243750 | 487500 | SEMANA 12 82: 30468.75; SEMANA 12 83: 30468.75; SEMANA 12 84: 30468.75; SEMANA 13 85: 30468.75; SEMANA 13 86: 30468.75; SEMANA 13 87: 30468.75; SEMANA 13 88: 30468.75; SEMANA 13 89: 30468.75; SEMANA 13 90: 30468.75; SEMANA 13 91: 30468.75; SEMANA 14 92: 30468.75; SEMANA 14 93: 30468.75; SEMANA 14 94: 30468.75; SEMANA 14 95: 30468.75; SEMANA 14 96: 30468.75; SEMANA 14 97: 30468.75 | 82 | 97 | 16
B.2.7.1/c) | P3 / Madera Puertas | UNI | 3 | 218750 | 656250 | SEMANA 12 82: 41015.625; SEMANA 12 83: 41015.625; SEMANA 12 84: 41015.625; SEMANA 13 85: 41015.625; SEMANA 13 86: 41015.625; SEMANA 13 87: 41015.625; SEMANA 13 88: 41015.625; SEMANA 13 89: 41015.625; SEMANA 13 90: 41015.625; SEMANA 13 91: 41015.625; SEMANA 14 92: 41015.625; SEMANA 14 93: 41015.625; SEMANA 14 94: 41015.625; SEMANA 14 95: 41015.625; SEMANA 14 96: 41015.625; SEMANA 14 97: 41015.625 | 82 | 97 | 16
B.2.7.1/d) | P4 / Madera Puertas | UNI | 1 | 331250 | 331250 | SEMANA 12 82: 20703.125; SEMANA 12 83: 20703.125; SEMANA 12 84: 20703.125; SEMANA 13 85: 20703.125; SEMANA 13 86: 20703.125; SEMANA 13 87: 20703.125; SEMANA 13 88: 20703.125; SEMANA 13 89: 20703.125; SEMANA 13 90: 20703.125; SEMANA 13 91: 20703.125; SEMANA 14 92: 20703.125; SEMANA 14 93: 20703.125; SEMANA 14 94: 20703.125; SEMANA 14 95: 20703.125; SEMANA 14 96: 20703.125; SEMANA 14 97: 20703.125 | 82 | 97 | 16
B.2.7.2/a) | P1 / Marcos | ML | 6 | 15625 | 93750 | SEMANA 12 82: 5859.375; SEMANA 12 83: 5859.375; SEMANA 12 84: 5859.375; SEMANA 13 85: 5859.375; SEMANA 13 86: 5859.375; SEMANA 13 87: 5859.375; SEMANA 13 88: 5859.375; SEMANA 13 89: 5859.375; SEMANA 13 90: 5859.375; SEMANA 13 91: 5859.375; SEMANA 14 92: 5859.375; SEMANA 14 93: 5859.375; SEMANA 14 94: 5859.375; SEMANA 14 95: 5859.375; SEMANA 14 96: 5859.375; SEMANA 14 97: 5859.375 | 82 | 97 | 16
B.2.7.2/b) | P2 / Marcos | ML | 10 | 15625 | 156250 | SEMANA 12 82: 9765.625; SEMANA 12 83: 9765.625; SEMANA 12 84: 9765.625; SEMANA 13 85: 9765.625; SEMANA 13 86: 9765.625; SEMANA 13 87: 9765.625; SEMANA 13 88: 9765.625; SEMANA 13 89: 9765.625; SEMANA 13 90: 9765.625; SEMANA 13 91: 9765.625; SEMANA 14 92: 9765.625; SEMANA 14 93: 9765.625; SEMANA 14 94: 9765.625; SEMANA 14 95: 9765.625; SEMANA 14 96: 9765.625; SEMANA 14 97: 9765.625 | 82 | 97 | 16
B.2.7.2/c) | P3 / Marcos | ML | 15 | 15625 | 234375 | SEMANA 12 82: 14648.4375; SEMANA 12 83: 14648.4375; SEMANA 12 84: 14648.4375; SEMANA 13 85: 14648.4375; SEMANA 13 86: 14648.4375; SEMANA 13 87: 14648.4375; SEMANA 13 88: 14648.4375; SEMANA 13 89: 14648.4375; SEMANA 13 90: 14648.4375; SEMANA 13 91: 14648.4375; SEMANA 14 92: 14648.4375; SEMANA 14 93: 14648.4375; SEMANA 14 94: 14648.4375; SEMANA 14 95: 14648.4375; SEMANA 14 96: 14648.4375; SEMANA 14 97: 14648.4375 | 82 | 97 | 16
B.2.7.2/d) | P4 / Marcos | ML | 5 | 15625 | 78125 | SEMANA 12 82: 4882.8125; SEMANA 12 83: 4882.8125; SEMANA 12 84: 4882.8125; SEMANA 13 85: 4882.8125; SEMANA 13 86: 4882.8125; SEMANA 13 87: 4882.8125; SEMANA 13 88: 4882.8125; SEMANA 13 89: 4882.8125; SEMANA 13 90: 4882.8125; SEMANA 13 91: 4882.8125; SEMANA 14 92: 4882.8125; SEMANA 14 93: 4882.8125; SEMANA 14 94: 4882.8125; SEMANA 14 95: 4882.8125; SEMANA 14 96: 4882.8125; SEMANA 14 97: 4882.8125 | 82 | 97 | 16
B.2.8/a) | Bisagras | UNI | 28 | 6000 | 168000 | SEMANA 12 82: 10500; SEMANA 12 83: 10500; SEMANA 12 84: 10500; SEMANA 13 85: 10500; SEMANA 13 86: 10500; SEMANA 13 87: 10500; SEMANA 13 88: 10500; SEMANA 13 89: 10500; SEMANA 13 90: 10500; SEMANA 13 91: 10500; SEMANA 14 92: 10500; SEMANA 14 93: 10500; SEMANA 14 94: 10500; SEMANA 14 95: 10500; SEMANA 14 96: 10500; SEMANA 14 97: 10500 | 82 | 97 | 16
B.2.8/b) | Topes de Goma | UNI | 8 | 4750 | 38000 | SEMANA 12 82: 2375; SEMANA 12 83: 2375; SEMANA 12 84: 2375; SEMANA 13 85: 2375; SEMANA 13 86: 2375; SEMANA 13 87: 2375; SEMANA 13 88: 2375; SEMANA 13 89: 2375; SEMANA 13 90: 2375; SEMANA 13 91: 2375; SEMANA 14 92: 2375; SEMANA 14 93: 2375; SEMANA 14 94: 2375; SEMANA 14 95: 2375; SEMANA 14 96: 2375; SEMANA 14 97: 2375 | 82 | 97 | 16
B.2.8/c) | Cerraduras | UNI | 7 | 35625 | 249375 | SEMANA 12 82: 15585.9375; SEMANA 12 83: 15585.9375; SEMANA 12 84: 15585.9375; SEMANA 13 85: 15585.9375; SEMANA 13 86: 15585.9375; SEMANA 13 87: 15585.9375; SEMANA 13 88: 15585.9375; SEMANA 13 89: 15585.9375; SEMANA 13 90: 15585.9375; SEMANA 13 91: 15585.9375; SEMANA 14 92: 15585.9375; SEMANA 14 93: 15585.9375; SEMANA 14 94: 15585.9375; SEMANA 14 95: 15585.9375; SEMANA 14 96: 15585.9375; SEMANA 14 97: 15585.9375 | 82 | 97 | 16
B.2.8/d) | Picaporte de Uñeta | UNI | 2 | 9375 | 18750 | SEMANA 12 82: 1171.875; SEMANA 12 83: 1171.875; SEMANA 12 84: 1171.875; SEMANA 13 85: 1171.875; SEMANA 13 86: 1171.875; SEMANA 13 87: 1171.875; SEMANA 13 88: 1171.875; SEMANA 13 89: 1171.875; SEMANA 13 90: 1171.875; SEMANA 13 91: 1171.875; SEMANA 14 92: 1171.875; SEMANA 14 93: 1171.875; SEMANA 14 94: 1171.875; SEMANA 14 95: 1171.875; SEMANA 14 96: 1171.875; SEMANA 14 97: 1171.875 | 82 | 97 | 16
B.2.9.1 | Ventanas Con Marco De Aluminio Blanco | M2 | 15 | 181250 | 2718750 | SEMANA 12 82: 169921.875; SEMANA 12 83: 169921.875; SEMANA 12 84: 169921.875; SEMANA 13 85: 169921.875; SEMANA 13 86: 169921.875; SEMANA 13 87: 169921.875; SEMANA 13 88: 169921.875; SEMANA 13 89: 169921.875; SEMANA 13 90: 169921.875; SEMANA 13 91: 169921.875; SEMANA 14 92: 169921.875; SEMANA 14 93: 169921.875; SEMANA 14 94: 169921.875; SEMANA 14 95: 169921.875; SEMANA 14 96: 169921.875; SEMANA 14 97: 169921.875 | 82 | 97 | 16
B.2.9.2 | Quincallería | UNI | 1 | 156250 | 156250 | SEMANA 12 82: 9765.625; SEMANA 12 83: 9765.625; SEMANA 12 84: 9765.625; SEMANA 13 85: 9765.625; SEMANA 13 86: 9765.625; SEMANA 13 87: 9765.625; SEMANA 13 88: 9765.625; SEMANA 13 89: 9765.625; SEMANA 13 90: 9765.625; SEMANA 13 91: 9765.625; SEMANA 14 92: 9765.625; SEMANA 14 93: 9765.625; SEMANA 14 94: 9765.625; SEMANA 14 95: 9765.625; SEMANA 14 96: 9765.625; SEMANA 14 97: 9765.625 | 82 | 97 | 16
B.2.10 | PROTECCIONES METALICAS TIPO QUEBRAVISTA | M2 | 15 | 121250 | 1818750 | SEMANA 12 82: 113671.875; SEMANA 12 83: 113671.875; SEMANA 12 84: 113671.875; SEMANA 13 85: 113671.875; SEMANA 13 86: 113671.875; SEMANA 13 87: 113671.875; SEMANA 13 88: 113671.875; SEMANA 13 89: 113671.875; SEMANA 13 90: 113671.875; SEMANA 13 91: 113671.875; SEMANA 14 92: 113671.875; SEMANA 14 93: 113671.875; SEMANA 14 94: 113671.875; SEMANA 14 95: 113671.875; SEMANA 14 96: 113671.875; SEMANA 14 97: 113671.875 | 82 | 97 | 16
B.2.11 | CORNISAS | ML | 78.3 | 6500 | 508950 | SEMANA 16 112: 42412.5; SEMANA 17 113: 42412.5; SEMANA 17 114: 42412.5; SEMANA 17 115: 42412.5; SEMANA 17 116: 42412.5; SEMANA 17 117: 42412.5; SEMANA 17 118: 42412.5; SEMANA 17 119: 42412.5; SEMANA 18 120: 42412.5; SEMANA 18 121: 42412.5; SEMANA 18 122: 42412.5; SEMANA 18 123: 42412.5 | 112 | 123 | 12
CAPÍTULO C · INSTALACIONES
C.1.1.1 | EMT Ø32mm | UNI | 1 | 85000 | 85000 | SEMANA 12 82: 6071.4286; SEMANA 12 83: 6071.4286; SEMANA 12 84: 6071.4286; SEMANA 13 85: 6071.4286; SEMANA 13 86: 6071.4286; SEMANA 13 87: 6071.4286; SEMANA 13 88: 6071.4286; SEMANA 13 89: 6071.4286; SEMANA 13 90: 6071.4286; SEMANA 13 91: 6071.4286; SEMANA 14 92: 6071.4286; SEMANA 14 93: 6071.4286; SEMANA 14 94: 6071.4286; SEMANA 14 95: 6071.4286 | 82 | 95 | 14
C.1.1.2 | Conductor Concentrico 2x6mm2 | ML | 23 | 11500 | 264500 | SEMANA 12 82: 18892.8571; SEMANA 12 83: 18892.8571; SEMANA 12 84: 18892.8571; SEMANA 13 85: 18892.8571; SEMANA 13 86: 18892.8571; SEMANA 13 87: 18892.8571; SEMANA 13 88: 18892.8571; SEMANA 13 89: 18892.8571; SEMANA 13 90: 18892.8571; SEMANA 13 91: 18892.8571; SEMANA 14 92: 18892.8571; SEMANA 14 93: 18892.8571; SEMANA 14 94: 18892.8571; SEMANA 14 95: 18892.8571 | 82 | 95 | 14
C.1.1.3 | Medidor BT1 | UNI | 1 | 225000 | 225000 | SEMANA 12 82: 16071.4286; SEMANA 12 83: 16071.4286; SEMANA 12 84: 16071.4286; SEMANA 13 85: 16071.4286; SEMANA 13 86: 16071.4286; SEMANA 13 87: 16071.4286; SEMANA 13 88: 16071.4286; SEMANA 13 89: 16071.4286; SEMANA 13 90: 16071.4286; SEMANA 13 91: 16071.4286; SEMANA 14 92: 16071.4286; SEMANA 14 93: 16071.4286; SEMANA 14 94: 16071.4286; SEMANA 14 95: 16071.4286 | 82 | 95 | 14
C.1.1.4 | Automaticos Saime 25 A | UNI | 1 | 35625 | 35625 | SEMANA 12 82: 2544.6429; SEMANA 12 83: 2544.6429; SEMANA 12 84: 2544.6429; SEMANA 13 85: 2544.6429; SEMANA 13 86: 2544.6429; SEMANA 13 87: 2544.6429; SEMANA 13 88: 2544.6429; SEMANA 13 89: 2544.6429; SEMANA 13 90: 2544.6429; SEMANA 13 91: 2544.6429; SEMANA 14 92: 2544.6429; SEMANA 14 93: 2544.6429; SEMANA 14 94: 2544.6429; SEMANA 14 95: 2544.6429 | 82 | 95 | 14
C.1.1.5 | Caja proteccion empalme 500×300×250mm | UNI | 1 | 181250 | 181250 | SEMANA 12 82: 12946.4286; SEMANA 12 83: 12946.4286; SEMANA 12 84: 12946.4286; SEMANA 13 85: 12946.4286; SEMANA 13 86: 12946.4286; SEMANA 13 87: 12946.4286; SEMANA 13 88: 12946.4286; SEMANA 13 89: 12946.4286; SEMANA 13 90: 12946.4286; SEMANA 13 91: 12946.4286; SEMANA 14 92: 12946.4286; SEMANA 14 93: 12946.4286; SEMANA 14 94: 12946.4286; SEMANA 14 95: 12946.4286 | 82 | 95 | 14
C.1.1.6 | Malla tierra de proteccion y servicio 2×2m | UNI | 1 | 425000 | 425000 | SEMANA 12 82: 30357.1429; SEMANA 12 83: 30357.1429; SEMANA 12 84: 30357.1429; SEMANA 13 85: 30357.1429; SEMANA 13 86: 30357.1429; SEMANA 13 87: 30357.1429; SEMANA 13 88: 30357.1429; SEMANA 13 89: 30357.1429; SEMANA 13 90: 30357.1429; SEMANA 13 91: 30357.1429; SEMANA 14 92: 30357.1429; SEMANA 14 93: 30357.1429; SEMANA 14 94: 30357.1429; SEMANA 14 95: 30357.1429 | 82 | 95 | 14
C.1.2.1 | Tablero Metalico 1200x800x300mm | UNI | 1 | 525000 | 525000 | SEMANA 12 82: 37500; SEMANA 12 83: 37500; SEMANA 12 84: 37500; SEMANA 13 85: 37500; SEMANA 13 86: 37500; SEMANA 13 87: 37500; SEMANA 13 88: 37500; SEMANA 13 89: 37500; SEMANA 13 90: 37500; SEMANA 13 91: 37500; SEMANA 14 92: 37500; SEMANA 14 93: 37500; SEMANA 14 94: 37500; SEMANA 14 95: 37500 | 82 | 95 | 14
C.1.2.4 | Automaticos 25A | UNI | 1 | 23125 | 23125 | SEMANA 12 82: 1651.7857; SEMANA 12 83: 1651.7857; SEMANA 12 84: 1651.7857; SEMANA 13 85: 1651.7857; SEMANA 13 86: 1651.7857; SEMANA 13 87: 1651.7857; SEMANA 13 88: 1651.7857; SEMANA 13 89: 1651.7857; SEMANA 13 90: 1651.7857; SEMANA 13 91: 1651.7857; SEMANA 14 92: 1651.7857; SEMANA 14 93: 1651.7857; SEMANA 14 94: 1651.7857; SEMANA 14 95: 1651.7857 | 82 | 95 | 14
C.1.2.5 | Automaticos 16A | UNI | 2 | 21875 | 43750 | SEMANA 12 82: 3125; SEMANA 12 83: 3125; SEMANA 12 84: 3125; SEMANA 13 85: 3125; SEMANA 13 86: 3125; SEMANA 13 87: 3125; SEMANA 13 88: 3125; SEMANA 13 89: 3125; SEMANA 13 90: 3125; SEMANA 13 91: 3125; SEMANA 14 92: 3125; SEMANA 14 93: 3125; SEMANA 14 94: 3125; SEMANA 14 95: 3125 | 82 | 95 | 14
C.1.2.6 | Automaticos 10A | UNI | 2 | 21875 | 43750 | SEMANA 12 82: 3125; SEMANA 12 83: 3125; SEMANA 12 84: 3125; SEMANA 13 85: 3125; SEMANA 13 86: 3125; SEMANA 13 87: 3125; SEMANA 13 88: 3125; SEMANA 13 89: 3125; SEMANA 13 90: 3125; SEMANA 13 91: 3125; SEMANA 14 92: 3125; SEMANA 14 93: 3125; SEMANA 14 94: 3125; SEMANA 14 95: 3125 | 82 | 95 | 14
C.1.2.7 | P. Diferencial 2x25A | UNI | 2 | 49375 | 98750 | SEMANA 12 82: 7053.5714; SEMANA 12 83: 7053.5714; SEMANA 12 84: 7053.5714; SEMANA 13 85: 7053.5714; SEMANA 13 86: 7053.5714; SEMANA 13 87: 7053.5714; SEMANA 13 88: 7053.5714; SEMANA 13 89: 7053.5714; SEMANA 13 90: 7053.5714; SEMANA 13 91: 7053.5714; SEMANA 14 92: 7053.5714; SEMANA 14 93: 7053.5714; SEMANA 14 94: 7053.5714; SEMANA 14 95: 7053.5714 | 82 | 95 | 14
C.1.3.1 | Conductor libre halógeno (EVA) 2.5MM | ML | 150 | 2625 | 393750 | SEMANA 12 82: 28125; SEMANA 12 83: 28125; SEMANA 12 84: 28125; SEMANA 13 85: 28125; SEMANA 13 86: 28125; SEMANA 13 87: 28125; SEMANA 13 88: 28125; SEMANA 13 89: 28125; SEMANA 13 90: 28125; SEMANA 13 91: 28125; SEMANA 14 92: 28125; SEMANA 14 93: 28125; SEMANA 14 94: 28125; SEMANA 14 95: 28125 | 82 | 95 | 14
C.1.3.2 | Tuberías libre halógeno 20MMx3MTS | ML | 50 | 3875 | 193750 | SEMANA 12 82: 13839.2857; SEMANA 12 83: 13839.2857; SEMANA 12 84: 13839.2857; SEMANA 13 85: 13839.2857; SEMANA 13 86: 13839.2857; SEMANA 13 87: 13839.2857; SEMANA 13 88: 13839.2857; SEMANA 13 89: 13839.2857; SEMANA 13 90: 13839.2857; SEMANA 13 91: 13839.2857; SEMANA 14 92: 13839.2857; SEMANA 14 93: 13839.2857; SEMANA 14 94: 13839.2857; SEMANA 14 95: 13839.2857 | 82 | 95 | 14
C.1.3.3 | Caja de derivación | UNI | 11 | 9750 | 107250 | SEMANA 12 82: 7660.7143; SEMANA 12 83: 7660.7143; SEMANA 12 84: 7660.7143; SEMANA 13 85: 7660.7143; SEMANA 13 86: 7660.7143; SEMANA 13 87: 7660.7143; SEMANA 13 88: 7660.7143; SEMANA 13 89: 7660.7143; SEMANA 13 90: 7660.7143; SEMANA 13 91: 7660.7143; SEMANA 14 92: 7660.7143; SEMANA 14 93: 7660.7143; SEMANA 14 94: 7660.7143; SEMANA 14 95: 7660.7143 | 82 | 95 | 14
C.1.3.4 | Enchufe triple | UNI | 8 | 24375 | 195000 | SEMANA 12 82: 13928.5714; SEMANA 12 83: 13928.5714; SEMANA 12 84: 13928.5714; SEMANA 13 85: 13928.5714; SEMANA 13 86: 13928.5714; SEMANA 13 87: 13928.5714; SEMANA 13 88: 13928.5714; SEMANA 13 89: 13928.5714; SEMANA 13 90: 13928.5714; SEMANA 13 91: 13928.5714; SEMANA 14 92: 13928.5714; SEMANA 14 93: 13928.5714; SEMANA 14 94: 13928.5714; SEMANA 14 95: 13928.5714 | 82 | 95 | 14
C.1.4.1 | Conductor libre halógeno (EVA) 1.5MM | ML | 540 | 2062.5 | 1113750 | SEMANA 12 82: 79553.5714; SEMANA 12 83: 79553.5714; SEMANA 12 84: 79553.5714; SEMANA 13 85: 79553.5714; SEMANA 13 86: 79553.5714; SEMANA 13 87: 79553.5714; SEMANA 13 88: 79553.5714; SEMANA 13 89: 79553.5714; SEMANA 13 90: 79553.5714; SEMANA 13 91: 79553.5714; SEMANA 14 92: 79553.5714; SEMANA 14 93: 79553.5714; SEMANA 14 94: 79553.5714; SEMANA 14 95: 79553.5714 | 82 | 95 | 14
C.1.4.2 | Tubería libre halógeno 20MMx3 MTS | ML | 180 | 3875 | 697500 | SEMANA 12 82: 49821.4286; SEMANA 12 83: 49821.4286; SEMANA 12 84: 49821.4286; SEMANA 13 85: 49821.4286; SEMANA 13 86: 49821.4286; SEMANA 13 87: 49821.4286; SEMANA 13 88: 49821.4286; SEMANA 13 89: 49821.4286; SEMANA 13 90: 49821.4286; SEMANA 13 91: 49821.4286; SEMANA 14 92: 49821.4286; SEMANA 14 93: 49821.4286; SEMANA 14 94: 49821.4286; SEMANA 14 95: 49821.4286 | 82 | 95 | 14
C.1.4.3 | Cajas de derivación | UNI | 11 | 9750 | 107250 | SEMANA 12 82: 7660.7143; SEMANA 12 83: 7660.7143; SEMANA 12 84: 7660.7143; SEMANA 13 85: 7660.7143; SEMANA 13 86: 7660.7143; SEMANA 13 87: 7660.7143; SEMANA 13 88: 7660.7143; SEMANA 13 89: 7660.7143; SEMANA 13 90: 7660.7143; SEMANA 13 91: 7660.7143; SEMANA 14 92: 7660.7143; SEMANA 14 93: 7660.7143; SEMANA 14 94: 7660.7143; SEMANA 14 95: 7660.7143 | 82 | 95 | 14
C.1.4.4 | Interruptor simple | UNI | 5 | 18125 | 90625 | SEMANA 12 82: 6473.2143; SEMANA 12 83: 6473.2143; SEMANA 12 84: 6473.2143; SEMANA 13 85: 6473.2143; SEMANA 13 86: 6473.2143; SEMANA 13 87: 6473.2143; SEMANA 13 88: 6473.2143; SEMANA 13 89: 6473.2143; SEMANA 13 90: 6473.2143; SEMANA 13 91: 6473.2143; SEMANA 14 92: 6473.2143; SEMANA 14 93: 6473.2143; SEMANA 14 94: 6473.2143; SEMANA 14 95: 6473.2143 | 82 | 95 | 14
C.1.4.5 | Interruptor doble | UNI | 1 | 21875 | 21875 | SEMANA 12 82: 1562.5; SEMANA 12 83: 1562.5; SEMANA 12 84: 1562.5; SEMANA 13 85: 1562.5; SEMANA 13 86: 1562.5; SEMANA 13 87: 1562.5; SEMANA 13 88: 1562.5; SEMANA 13 89: 1562.5; SEMANA 13 90: 1562.5; SEMANA 13 91: 1562.5; SEMANA 14 92: 1562.5; SEMANA 14 93: 1562.5; SEMANA 14 94: 1562.5; SEMANA 14 95: 1562.5 | 82 | 95 | 14
C.1.4.6 | Interruptor triple | UNI | 1 | 25625 | 25625 | SEMANA 12 82: 1830.3571; SEMANA 12 83: 1830.3571; SEMANA 12 84: 1830.3571; SEMANA 13 85: 1830.3571; SEMANA 13 86: 1830.3571; SEMANA 13 87: 1830.3571; SEMANA 13 88: 1830.3571; SEMANA 13 89: 1830.3571; SEMANA 13 90: 1830.3571; SEMANA 13 91: 1830.3571; SEMANA 14 92: 1830.3571; SEMANA 14 93: 1830.3571; SEMANA 14 94: 1830.3571; SEMANA 14 95: 1830.3571 | 82 | 95 | 14
C.1.4.7/a) | Plafón portalámpara SSHH | UNI | 2 | 28125 | 56250 | SEMANA 12 82: 4017.8571; SEMANA 12 83: 4017.8571; SEMANA 12 84: 4017.8571; SEMANA 13 85: 4017.8571; SEMANA 13 86: 4017.8571; SEMANA 13 87: 4017.8571; SEMANA 13 88: 4017.8571; SEMANA 13 89: 4017.8571; SEMANA 13 90: 4017.8571; SEMANA 13 91: 4017.8571; SEMANA 14 92: 4017.8571; SEMANA 14 93: 4017.8571; SEMANA 14 94: 4017.8571; SEMANA 14 95: 4017.8571 | 82 | 95 | 14
C.1.4.7/b) | Plafón portalámpara Cocina y Bodega | UNI | 2 | 28125 | 56250 | SEMANA 12 82: 4017.8571; SEMANA 12 83: 4017.8571; SEMANA 12 84: 4017.8571; SEMANA 13 85: 4017.8571; SEMANA 13 86: 4017.8571; SEMANA 13 87: 4017.8571; SEMANA 13 88: 4017.8571; SEMANA 13 89: 4017.8571; SEMANA 13 90: 4017.8571; SEMANA 13 91: 4017.8571; SEMANA 14 92: 4017.8571; SEMANA 14 93: 4017.8571; SEMANA 14 94: 4017.8571; SEMANA 14 95: 4017.8571 | 82 | 95 | 14
C.1.4.7/c) | Equipo Cielo sobrepuestos | UNI | 7 | 61250 | 428750 | SEMANA 12 82: 30625; SEMANA 12 83: 30625; SEMANA 12 84: 30625; SEMANA 13 85: 30625; SEMANA 13 86: 30625; SEMANA 13 87: 30625; SEMANA 13 88: 30625; SEMANA 13 89: 30625; SEMANA 13 90: 30625; SEMANA 13 91: 30625; SEMANA 14 92: 30625; SEMANA 14 93: 30625; SEMANA 14 94: 30625; SEMANA 14 95: 30625 | 82 | 95 | 14
C.1.4.7/d) | Equipo Exteriores | UNI | 6 | 53750 | 322500 | SEMANA 12 82: 23035.7143; SEMANA 12 83: 23035.7143; SEMANA 12 84: 23035.7143; SEMANA 13 85: 23035.7143; SEMANA 13 86: 23035.7143; SEMANA 13 87: 23035.7143; SEMANA 13 88: 23035.7143; SEMANA 13 89: 23035.7143; SEMANA 13 90: 23035.7143; SEMANA 13 91: 23035.7143; SEMANA 14 92: 23035.7143; SEMANA 14 93: 23035.7143; SEMANA 14 94: 23035.7143; SEMANA 14 95: 23035.7143 | 82 | 95 | 14
C.1.4.7/e) | Equipos Halógenos | UNI | 1 | 72500 | 72500 | SEMANA 12 82: 5178.5714; SEMANA 12 83: 5178.5714; SEMANA 12 84: 5178.5714; SEMANA 13 85: 5178.5714; SEMANA 13 86: 5178.5714; SEMANA 13 87: 5178.5714; SEMANA 13 88: 5178.5714; SEMANA 13 89: 5178.5714; SEMANA 13 90: 5178.5714; SEMANA 13 91: 5178.5714; SEMANA 14 92: 5178.5714; SEMANA 14 93: 5178.5714; SEMANA 14 94: 5178.5714; SEMANA 14 95: 5178.5714 | 82 | 95 | 14
C.1.4.7/f) | Equipos de Emergencia | UNI | 3 | 65000 | 195000 | SEMANA 12 82: 13928.5714; SEMANA 12 83: 13928.5714; SEMANA 12 84: 13928.5714; SEMANA 13 85: 13928.5714; SEMANA 13 86: 13928.5714; SEMANA 13 87: 13928.5714; SEMANA 13 88: 13928.5714; SEMANA 13 89: 13928.5714; SEMANA 13 90: 13928.5714; SEMANA 13 91: 13928.5714; SEMANA 14 92: 13928.5714; SEMANA 14 93: 13928.5714; SEMANA 14 94: 13928.5714; SEMANA 14 95: 13928.5714 | 82 | 95 | 14
C.2.1.1 | Excavación en zanja de 0-2 (m) | M3 | 4.24 | 52500 | 222600 | SEMANA 10 68: 18550; SEMANA 10 69: 18550; SEMANA 10 70: 18550; SEMANA 11 71: 18550; SEMANA 11 72: 18550; SEMANA 11 73: 18550; SEMANA 11 74: 18550; SEMANA 11 75: 18550; SEMANA 11 76: 18550; SEMANA 11 77: 18550; SEMANA 12 78: 18550; SEMANA 12 79: 18550 | 68 | 79 | 12
C.2.1.2 | Cama apoyo tuberías | M3 | 1.71 | 68750 | 117562.5 | SEMANA 10 68: 9796.875; SEMANA 10 69: 9796.875; SEMANA 10 70: 9796.875; SEMANA 11 71: 9796.875; SEMANA 11 72: 9796.875; SEMANA 11 73: 9796.875; SEMANA 11 74: 9796.875; SEMANA 11 75: 9796.875; SEMANA 11 76: 9796.875; SEMANA 11 77: 9796.875; SEMANA 12 78: 9796.875; SEMANA 12 79: 9796.875 | 68 | 79 | 12
C.2.1.3 | Relleno de zanjas con material de obras | M3 | 2.52 | 40000 | 100800 | SEMANA 10 68: 8400; SEMANA 10 69: 8400; SEMANA 10 70: 8400; SEMANA 11 71: 8400; SEMANA 11 72: 8400; SEMANA 11 73: 8400; SEMANA 11 74: 8400; SEMANA 11 75: 8400; SEMANA 11 76: 8400; SEMANA 11 77: 8400; SEMANA 12 78: 8400; SEMANA 12 79: 8400 | 68 | 79 | 12
C.2.2.1/a) | Cañeria cobre 1/2" Tipo L | ML | 18 | 10250 | 184500 | SEMANA 10 68: 15375; SEMANA 10 69: 15375; SEMANA 10 70: 15375; SEMANA 11 71: 15375; SEMANA 11 72: 15375; SEMANA 11 73: 15375; SEMANA 11 74: 15375; SEMANA 11 75: 15375; SEMANA 11 76: 15375; SEMANA 11 77: 15375; SEMANA 12 78: 15375; SEMANA 12 79: 15375 | 68 | 79 | 12
C.2.2.1/b) | Cañeria cobre 3/4" Tipo L | ML | 6 | 15625 | 93750 | SEMANA 10 68: 7812.5; SEMANA 10 69: 7812.5; SEMANA 10 70: 7812.5; SEMANA 11 71: 7812.5; SEMANA 11 72: 7812.5; SEMANA 11 73: 7812.5; SEMANA 11 74: 7812.5; SEMANA 11 75: 7812.5; SEMANA 11 76: 7812.5; SEMANA 11 77: 7812.5; SEMANA 12 78: 7812.5; SEMANA 12 79: 7812.5 | 68 | 79 | 12
C.2.2.1/c) | Cañeria cobre 1" Tipo L | ML | 30 | 24750 | 742500 | SEMANA 10 68: 61875; SEMANA 10 69: 61875; SEMANA 10 70: 61875; SEMANA 11 71: 61875; SEMANA 11 72: 61875; SEMANA 11 73: 61875; SEMANA 11 74: 61875; SEMANA 11 75: 61875; SEMANA 11 76: 61875; SEMANA 11 77: 61875; SEMANA 12 78: 61875; SEMANA 12 79: 61875 | 68 | 79 | 12
C.2.2.1/d) | Piezas Especiales | KG | 10 | 30000 | 300000 | SEMANA 10 68: 25000; SEMANA 10 69: 25000; SEMANA 10 70: 25000; SEMANA 11 71: 25000; SEMANA 11 72: 25000; SEMANA 11 73: 25000; SEMANA 11 74: 25000; SEMANA 11 75: 25000; SEMANA 11 76: 25000; SEMANA 11 77: 25000; SEMANA 12 78: 25000; SEMANA 12 79: 25000 | 68 | 79 | 12
C.2.2.2/a) | Cañeria cobre 1/2" Tipo M | ML | 13.5 | 7750 | 104625 | SEMANA 10 68: 8718.75; SEMANA 10 69: 8718.75; SEMANA 10 70: 8718.75; SEMANA 11 71: 8718.75; SEMANA 11 72: 8718.75; SEMANA 11 73: 8718.75; SEMANA 11 74: 8718.75; SEMANA 11 75: 8718.75; SEMANA 11 76: 8718.75; SEMANA 11 77: 8718.75; SEMANA 12 78: 8718.75; SEMANA 12 79: 8718.75 | 68 | 79 | 12
C.2.2.2/b) | Cañeria cobre 3/4" Tipo M | ML | 0.56 | 10250 | 5740 | SEMANA 10 68: 478.3333; SEMANA 10 69: 478.3333; SEMANA 10 70: 478.3333; SEMANA 11 71: 478.3333; SEMANA 11 72: 478.3333; SEMANA 11 73: 478.3333; SEMANA 11 74: 478.3333; SEMANA 11 75: 478.3333; SEMANA 11 76: 478.3333; SEMANA 11 77: 478.3333; SEMANA 12 78: 478.3333; SEMANA 12 79: 478.3333 | 68 | 79 | 12
C.2.2.2/c) | Cañeria cobre 1" Tipo M | ML | 24.6 | 13125 | 322875 | SEMANA 10 68: 26906.25; SEMANA 10 69: 26906.25; SEMANA 10 70: 26906.25; SEMANA 11 71: 26906.25; SEMANA 11 72: 26906.25; SEMANA 11 73: 26906.25; SEMANA 11 74: 26906.25; SEMANA 11 75: 26906.25; SEMANA 11 76: 26906.25; SEMANA 11 77: 26906.25; SEMANA 12 78: 26906.25; SEMANA 12 79: 26906.25 | 68 | 79 | 12
C.2.2.2/d) | Piezas especiales | KG | 10 | 17500 | 175000 | SEMANA 10 68: 14583.3333; SEMANA 10 69: 14583.3333; SEMANA 10 70: 14583.3333; SEMANA 11 71: 14583.3333; SEMANA 11 72: 14583.3333; SEMANA 11 73: 14583.3333; SEMANA 11 74: 14583.3333; SEMANA 11 75: 14583.3333; SEMANA 11 76: 14583.3333; SEMANA 11 77: 14583.3333; SEMANA 12 78: 14583.3333; SEMANA 12 79: 14583.3333 | 68 | 79 | 12
C.2.2.3 | Limpieza y Desinfección de la Línea | UNI | 1 | 275000 | 275000 | SEMANA 10 68: 22916.6667; SEMANA 10 69: 22916.6667; SEMANA 10 70: 22916.6667; SEMANA 11 71: 22916.6667; SEMANA 11 72: 22916.6667; SEMANA 11 73: 22916.6667; SEMANA 11 74: 22916.6667; SEMANA 11 75: 22916.6667; SEMANA 11 76: 22916.6667; SEMANA 11 77: 22916.6667; SEMANA 12 78: 22916.6667; SEMANA 12 79: 22916.6667 | 68 | 79 | 12
C.2.3.1/a) | Instalación de Arranque domiciliario 0-20 m | UNI | 1 | 725000 | 725000 | SEMANA 10 68: 60416.6667; SEMANA 10 69: 60416.6667; SEMANA 10 70: 60416.6667; SEMANA 11 71: 60416.6667; SEMANA 11 72: 60416.6667; SEMANA 11 73: 60416.6667; SEMANA 11 74: 60416.6667; SEMANA 11 75: 60416.6667; SEMANA 11 76: 60416.6667; SEMANA 11 77: 60416.6667; SEMANA 12 78: 60416.6667; SEMANA 12 79: 60416.6667 | 68 | 79 | 12
C.2.3.1/b) | Conexión a matriz extte. PVC 110 mm | UNI | 1 | 525000 | 525000 | SEMANA 10 68: 43750; SEMANA 10 69: 43750; SEMANA 10 70: 43750; SEMANA 11 71: 43750; SEMANA 11 72: 43750; SEMANA 11 73: 43750; SEMANA 11 74: 43750; SEMANA 11 75: 43750; SEMANA 11 76: 43750; SEMANA 11 77: 43750; SEMANA 12 78: 43750; SEMANA 12 79: 43750 | 68 | 79 | 12
C.3.1.1 | Excavación en zanja de 0-2 (m) | M3 | 7.69 | 57500 | 442175 | SEMANA 5 32: 31583.9286; SEMANA 5 33: 31583.9286; SEMANA 5 34: 31583.9286; SEMANA 5 35: 31583.9286; SEMANA 6 36: 31583.9286; SEMANA 6 37: 31583.9286; SEMANA 6 38: 31583.9286; SEMANA 6 39: 31583.9286; SEMANA 6 40: 31583.9286; SEMANA 6 41: 31583.9286; SEMANA 6 42: 31583.9286; SEMANA 7 43: 31583.9286; SEMANA 7 44: 31583.9286; SEMANA 7 45: 31583.9286 | 32 | 45 | 14
C.3.1.2 | Cama apoyo tuberías | M3 | 2.7 | 68750 | 185625 | SEMANA 5 32: 13258.9286; SEMANA 5 33: 13258.9286; SEMANA 5 34: 13258.9286; SEMANA 5 35: 13258.9286; SEMANA 6 36: 13258.9286; SEMANA 6 37: 13258.9286; SEMANA 6 38: 13258.9286; SEMANA 6 39: 13258.9286; SEMANA 6 40: 13258.9286; SEMANA 6 41: 13258.9286; SEMANA 6 42: 13258.9286; SEMANA 7 43: 13258.9286; SEMANA 7 44: 13258.9286; SEMANA 7 45: 13258.9286 | 32 | 45 | 14
C.3.1.3 | Relleno de zanjas con material de obras | M3 | 5 | 40000 | 200000 | SEMANA 5 32: 14285.7143; SEMANA 5 33: 14285.7143; SEMANA 5 34: 14285.7143; SEMANA 5 35: 14285.7143; SEMANA 6 36: 14285.7143; SEMANA 6 37: 14285.7143; SEMANA 6 38: 14285.7143; SEMANA 6 39: 14285.7143; SEMANA 6 40: 14285.7143; SEMANA 6 41: 14285.7143; SEMANA 6 42: 14285.7143; SEMANA 7 43: 14285.7143; SEMANA 7 44: 14285.7143; SEMANA 7 45: 14285.7143 | 32 | 45 | 14
C.3.2.1/a) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=40mm | ML | 6 | 6000 | 36000 | SEMANA 5 32: 2571.4286; SEMANA 5 33: 2571.4286; SEMANA 5 34: 2571.4286; SEMANA 5 35: 2571.4286; SEMANA 6 36: 2571.4286; SEMANA 6 37: 2571.4286; SEMANA 6 38: 2571.4286; SEMANA 6 39: 2571.4286; SEMANA 6 40: 2571.4286; SEMANA 6 41: 2571.4286; SEMANA 6 42: 2571.4286; SEMANA 7 43: 2571.4286; SEMANA 7 44: 2571.4286; SEMANA 7 45: 2571.4286 | 32 | 45 | 14
C.3.2.1/b) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=75mm | ML | 18 | 8125 | 146250 | SEMANA 5 32: 10446.4286; SEMANA 5 33: 10446.4286; SEMANA 5 34: 10446.4286; SEMANA 5 35: 10446.4286; SEMANA 6 36: 10446.4286; SEMANA 6 37: 10446.4286; SEMANA 6 38: 10446.4286; SEMANA 6 39: 10446.4286; SEMANA 6 40: 10446.4286; SEMANA 6 41: 10446.4286; SEMANA 6 42: 10446.4286; SEMANA 7 43: 10446.4286; SEMANA 7 44: 10446.4286; SEMANA 7 45: 10446.4286 | 32 | 45 | 14
C.3.2.1/c) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=110mm | ML | 18 | 11000 | 198000 | SEMANA 5 32: 14142.8571; SEMANA 5 33: 14142.8571; SEMANA 5 34: 14142.8571; SEMANA 5 35: 14142.8571; SEMANA 6 36: 14142.8571; SEMANA 6 37: 14142.8571; SEMANA 6 38: 14142.8571; SEMANA 6 39: 14142.8571; SEMANA 6 40: 14142.8571; SEMANA 6 41: 14142.8571; SEMANA 6 42: 14142.8571; SEMANA 7 43: 14142.8571; SEMANA 7 44: 14142.8571; SEMANA 7 45: 14142.8571 | 32 | 45 | 14
C.3.2.1/d) | Piezas Especiales | KG | 6 | 22500 | 135000 | SEMANA 5 32: 9642.8571; SEMANA 5 33: 9642.8571; SEMANA 5 34: 9642.8571; SEMANA 5 35: 9642.8571; SEMANA 6 36: 9642.8571; SEMANA 6 37: 9642.8571; SEMANA 6 38: 9642.8571; SEMANA 6 39: 9642.8571; SEMANA 6 40: 9642.8571; SEMANA 6 41: 9642.8571; SEMANA 6 42: 9642.8571; SEMANA 7 43: 9642.8571; SEMANA 7 44: 9642.8571; SEMANA 7 45: 9642.8571 | 32 | 45 | 14
C.3.2.2/a) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=40mm | ML | 2.86 | 6500 | 18590 | SEMANA 5 32: 1327.8571; SEMANA 5 33: 1327.8571; SEMANA 5 34: 1327.8571; SEMANA 5 35: 1327.8571; SEMANA 6 36: 1327.8571; SEMANA 6 37: 1327.8571; SEMANA 6 38: 1327.8571; SEMANA 6 39: 1327.8571; SEMANA 6 40: 1327.8571; SEMANA 6 41: 1327.8571; SEMANA 6 42: 1327.8571; SEMANA 7 43: 1327.8571; SEMANA 7 44: 1327.8571; SEMANA 7 45: 1327.8571 | 32 | 45 | 14
C.3.2.2/b) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=75mm | ML | 12.61 | 7750 | 97727.5 | SEMANA 5 32: 6980.5357; SEMANA 5 33: 6980.5357; SEMANA 5 34: 6980.5357; SEMANA 5 35: 6980.5357; SEMANA 6 36: 6980.5357; SEMANA 6 37: 6980.5357; SEMANA 6 38: 6980.5357; SEMANA 6 39: 6980.5357; SEMANA 6 40: 6980.5357; SEMANA 6 41: 6980.5357; SEMANA 6 42: 6980.5357; SEMANA 7 43: 6980.5357; SEMANA 7 44: 6980.5357; SEMANA 7 45: 6980.5357 | 32 | 45 | 14
C.3.2.2/c) | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=110mm | ML | 16.33 | 9375 | 153093.75 | SEMANA 5 32: 10935.2679; SEMANA 5 33: 10935.2679; SEMANA 5 34: 10935.2679; SEMANA 5 35: 10935.2679; SEMANA 6 36: 10935.2679; SEMANA 6 37: 10935.2679; SEMANA 6 38: 10935.2679; SEMANA 6 39: 10935.2679; SEMANA 6 40: 10935.2679; SEMANA 6 41: 10935.2679; SEMANA 6 42: 10935.2679; SEMANA 7 43: 10935.2679; SEMANA 7 44: 10935.2679; SEMANA 7 45: 10935.2679 | 32 | 45 | 14
C.3.2.2/d) | Piezas Especiales | KG | 6 | 15000 | 90000 | SEMANA 5 32: 6428.5714; SEMANA 5 33: 6428.5714; SEMANA 5 34: 6428.5714; SEMANA 5 35: 6428.5714; SEMANA 6 36: 6428.5714; SEMANA 6 37: 6428.5714; SEMANA 6 38: 6428.5714; SEMANA 6 39: 6428.5714; SEMANA 6 40: 6428.5714; SEMANA 6 41: 6428.5714; SEMANA 6 42: 6428.5714; SEMANA 7 43: 6428.5714; SEMANA 7 44: 6428.5714; SEMANA 7 45: 6428.5714 | 32 | 45 | 14
C.3.3.1 | Cámara de inspección Domiciliaria 0 < Hm < 2m | UNI | 1 | 800000 | 800000 | SEMANA 5 32: 57142.8571; SEMANA 5 33: 57142.8571; SEMANA 5 34: 57142.8571; SEMANA 5 35: 57142.8571; SEMANA 6 36: 57142.8571; SEMANA 6 37: 57142.8571; SEMANA 6 38: 57142.8571; SEMANA 6 39: 57142.8571; SEMANA 6 40: 57142.8571; SEMANA 6 41: 57142.8571; SEMANA 6 42: 57142.8571; SEMANA 7 43: 57142.8571; SEMANA 7 44: 57142.8571; SEMANA 7 45: 57142.8571 | 32 | 45 | 14
C.3.4.1 | Unión Domiciliaria (incluye última cámara) | UNI | 1 | 1025000 | 1025000 | SEMANA 5 32: 73214.2857; SEMANA 5 33: 73214.2857; SEMANA 5 34: 73214.2857; SEMANA 5 35: 73214.2857; SEMANA 6 36: 73214.2857; SEMANA 6 37: 73214.2857; SEMANA 6 38: 73214.2857; SEMANA 6 39: 73214.2857; SEMANA 6 40: 73214.2857; SEMANA 6 41: 73214.2857; SEMANA 6 42: 73214.2857; SEMANA 7 43: 73214.2857; SEMANA 7 44: 73214.2857; SEMANA 7 45: 73214.2857 | 32 | 45 | 14
C.3.4.2 | Rotura y Reposición de pavimentos | UNI | 1 | 450000 | 450000 | SEMANA 5 32: 32142.8571; SEMANA 5 33: 32142.8571; SEMANA 5 34: 32142.8571; SEMANA 5 35: 32142.8571; SEMANA 6 36: 32142.8571; SEMANA 6 37: 32142.8571; SEMANA 6 38: 32142.8571; SEMANA 6 39: 32142.8571; SEMANA 6 40: 32142.8571; SEMANA 6 41: 32142.8571; SEMANA 6 42: 32142.8571; SEMANA 7 43: 32142.8571; SEMANA 7 44: 32142.8571; SEMANA 7 45: 32142.8571 | 32 | 45 | 14
C.4/a) | Espejo mural | UNI | 2 | 65000 | 130000 | SEMANA 12 80: 16250; SEMANA 12 81: 16250; SEMANA 12 82: 16250; SEMANA 12 83: 16250; SEMANA 12 84: 16250; SEMANA 13 85: 16250; SEMANA 13 86: 16250; SEMANA 13 87: 16250 | 80 | 87 | 8
C.4/b).1 | Barra abatible 60cm | UNI | 1 | 156250 | 156250 | SEMANA 12 80: 19531.25; SEMANA 12 81: 19531.25; SEMANA 12 82: 19531.25; SEMANA 12 83: 19531.25; SEMANA 12 84: 19531.25; SEMANA 13 85: 19531.25; SEMANA 13 86: 19531.25; SEMANA 13 87: 19531.25 | 80 | 87 | 8
C.4/b).2 | Barra Angular Muro Izquierda 86 | UNI | 1 | 168750 | 168750 | SEMANA 12 80: 21093.75; SEMANA 12 81: 21093.75; SEMANA 12 82: 21093.75; SEMANA 12 83: 21093.75; SEMANA 12 84: 21093.75; SEMANA 13 85: 21093.75; SEMANA 13 86: 21093.75; SEMANA 13 87: 21093.75 | 80 | 87 | 8
C.4/c) | Portarrollo | UNI | 2 | 16875 | 33750 | SEMANA 12 80: 4218.75; SEMANA 12 81: 4218.75; SEMANA 12 82: 4218.75; SEMANA 12 83: 4218.75; SEMANA 12 84: 4218.75; SEMANA 13 85: 4218.75; SEMANA 13 86: 4218.75; SEMANA 13 87: 4218.75 | 80 | 87 | 8
C.4/d) | Dispensador de jabón líquido | UNI | 2 | 20625 | 41250 | SEMANA 12 80: 5156.25; SEMANA 12 81: 5156.25; SEMANA 12 82: 5156.25; SEMANA 12 83: 5156.25; SEMANA 12 84: 5156.25; SEMANA 13 85: 5156.25; SEMANA 13 86: 5156.25; SEMANA 13 87: 5156.25 | 80 | 87 | 8
C.4/e) | Lavamos adulto | UNI | 2 | 122500 | 245000 | SEMANA 12 80: 30625; SEMANA 12 81: 30625; SEMANA 12 82: 30625; SEMANA 12 83: 30625; SEMANA 12 84: 30625; SEMANA 13 85: 30625; SEMANA 13 86: 30625; SEMANA 13 87: 30625 | 80 | 87 | 8
C.4/f) | WC | UNI | 1 | 181250 | 181250 | SEMANA 12 80: 22656.25; SEMANA 12 81: 22656.25; SEMANA 12 82: 22656.25; SEMANA 12 83: 22656.25; SEMANA 12 84: 22656.25; SEMANA 13 85: 22656.25; SEMANA 13 86: 22656.25; SEMANA 13 87: 22656.25 | 80 | 87 | 8
C.4/g) | WC Accesible | UNI | 1 | 356250 | 356250 | SEMANA 12 80: 44531.25; SEMANA 12 81: 44531.25; SEMANA 12 82: 44531.25; SEMANA 12 83: 44531.25; SEMANA 12 84: 44531.25; SEMANA 13 85: 44531.25; SEMANA 13 86: 44531.25; SEMANA 13 87: 44531.25 | 80 | 87 | 8
C.4/h) | Llaves lavamanos | UNI | 2 | 52500 | 105000 | SEMANA 12 80: 13125; SEMANA 12 81: 13125; SEMANA 12 82: 13125; SEMANA 12 83: 13125; SEMANA 12 84: 13125; SEMANA 13 85: 13125; SEMANA 13 86: 13125; SEMANA 13 87: 13125 | 80 | 87 | 8
C.4/i) | Llaves de paso | UNI | 5 | 30625 | 153125 | SEMANA 12 80: 19140.625; SEMANA 12 81: 19140.625; SEMANA 12 82: 19140.625; SEMANA 12 83: 19140.625; SEMANA 12 84: 19140.625; SEMANA 13 85: 19140.625; SEMANA 13 86: 19140.625; SEMANA 13 87: 19140.625 | 80 | 87 | 8
C.4/j) | Sifones | UNI | 3 | 23125 | 69375 | SEMANA 12 80: 8671.875; SEMANA 12 81: 8671.875; SEMANA 12 82: 8671.875; SEMANA 12 83: 8671.875; SEMANA 12 84: 8671.875; SEMANA 13 85: 8671.875; SEMANA 13 86: 8671.875; SEMANA 13 87: 8671.875 | 80 | 87 | 8
C.4/k) | Lavaplatos con Mueble | UNI | 1 | 356250 | 356250 | SEMANA 12 80: 44531.25; SEMANA 12 81: 44531.25; SEMANA 12 82: 44531.25; SEMANA 12 83: 44531.25; SEMANA 12 84: 44531.25; SEMANA 13 85: 44531.25; SEMANA 13 86: 44531.25; SEMANA 13 87: 44531.25 | 80 | 87 | 8
C.4/l) | Llave lavaplatos | UNI | 1 | 60000 | 60000 | SEMANA 12 80: 7500; SEMANA 12 81: 7500; SEMANA 12 82: 7500; SEMANA 12 83: 7500; SEMANA 12 84: 7500; SEMANA 13 85: 7500; SEMANA 13 86: 7500; SEMANA 13 87: 7500 | 80 | 87 | 8
CAPÍTULO D · OBRAS EXTERIORES
D.1 | CIERRE PERIMETRAL | ML | 84 | 85000 | 7140000 | SEMANA 12 82: 446250; SEMANA 12 83: 446250; SEMANA 12 84: 446250; SEMANA 13 85: 446250; SEMANA 13 86: 446250; SEMANA 13 87: 446250; SEMANA 13 88: 446250; SEMANA 13 89: 446250; SEMANA 13 90: 446250; SEMANA 13 91: 446250; SEMANA 14 92: 446250; SEMANA 14 93: 446250; SEMANA 14 94: 446250; SEMANA 14 95: 446250; SEMANA 14 96: 446250; SEMANA 14 97: 446250 | 82 | 97 | 16
D.2 | PUERTA DE ACCESO | UNI | 1 | 975000 | 975000 | SEMANA 12 82: 60937.5; SEMANA 12 83: 60937.5; SEMANA 12 84: 60937.5; SEMANA 13 85: 60937.5; SEMANA 13 86: 60937.5; SEMANA 13 87: 60937.5; SEMANA 13 88: 60937.5; SEMANA 13 89: 60937.5; SEMANA 13 90: 60937.5; SEMANA 13 91: 60937.5; SEMANA 14 92: 60937.5; SEMANA 14 93: 60937.5; SEMANA 14 94: 60937.5; SEMANA 14 95: 60937.5; SEMANA 14 96: 60937.5; SEMANA 14 97: 60937.5 | 82 | 97 | 16
D.3 | DEFENSAS DE MURO | ML | 84 | 23750 | 1995000 | SEMANA 12 82: 124687.5; SEMANA 12 83: 124687.5; SEMANA 12 84: 124687.5; SEMANA 13 85: 124687.5; SEMANA 13 86: 124687.5; SEMANA 13 87: 124687.5; SEMANA 13 88: 124687.5; SEMANA 13 89: 124687.5; SEMANA 13 90: 124687.5; SEMANA 13 91: 124687.5; SEMANA 14 92: 124687.5; SEMANA 14 93: 124687.5; SEMANA 14 94: 124687.5; SEMANA 14 95: 124687.5; SEMANA 14 96: 124687.5; SEMANA 14 97: 124687.5 | 82 | 97 | 16
D.4 | TERRAZA ACCESO | M2 | 18 | 60000 | 1080000 | SEMANA 16 112: 108000; SEMANA 17 113: 108000; SEMANA 17 114: 108000; SEMANA 17 115: 108000; SEMANA 17 116: 108000; SEMANA 17 117: 108000; SEMANA 17 118: 108000; SEMANA 17 119: 108000; SEMANA 18 120: 108000; SEMANA 18 121: 108000 | 112 | 121 | 10
CAPÍTULO E · MOBILIARIO
E.1 | ESCAÑO INCLUSIVO | UNI | 4 | 525000 | 2100000 | SEMANA 12 82: 131250; SEMANA 12 83: 131250; SEMANA 12 84: 131250; SEMANA 13 85: 131250; SEMANA 13 86: 131250; SEMANA 13 87: 131250; SEMANA 13 88: 131250; SEMANA 13 89: 131250; SEMANA 13 90: 131250; SEMANA 13 91: 131250; SEMANA 14 92: 131250; SEMANA 14 93: 131250; SEMANA 14 94: 131250; SEMANA 14 95: 131250; SEMANA 14 96: 131250; SEMANA 14 97: 131250 | 82 | 97 | 16
CAPÍTULO F · PAISAJISMO
F.1 | PREPARACIÓN DE SUELO | M2 | 210 | 4875 | 1023750 | SEMANA 16 112: 102375; SEMANA 17 113: 102375; SEMANA 17 114: 102375; SEMANA 17 115: 102375; SEMANA 17 116: 102375; SEMANA 17 117: 102375; SEMANA 17 118: 102375; SEMANA 17 119: 102375; SEMANA 18 120: 102375; SEMANA 18 121: 102375 | 112 | 121 | 10
F.2 | AGAVE ATTENUATA | UNI | 12 | 23125 | 277500 | SEMANA 21 144: 39642.8571; SEMANA 21 145: 39642.8571; SEMANA 21 146: 39642.8571; SEMANA 21 147: 39642.8571; SEMANA 22 148: 39642.8571; SEMANA 22 149: 39642.8571; SEMANA 22 150: 39642.8571 | 144 | 150 | 7
F.3 | CARDENAL | UNI | 9 | 8625 | 77625 | SEMANA 21 144: 11089.2857; SEMANA 21 145: 11089.2857; SEMANA 21 146: 11089.2857; SEMANA 21 147: 11089.2857; SEMANA 22 148: 11089.2857; SEMANA 22 149: 11089.2857; SEMANA 22 150: 11089.2857 | 144 | 150 | 7
F.4 | ADELFA | UNI | 4 | 15625 | 62500 | SEMANA 21 144: 8928.5714; SEMANA 21 145: 8928.5714; SEMANA 21 146: 8928.5714; SEMANA 21 147: 8928.5714; SEMANA 22 148: 8928.5714; SEMANA 22 149: 8928.5714; SEMANA 22 150: 8928.5714 | 144 | 150 | 7
F.5 | VISCOTE | UNI | 5 | 21875 | 109375 | SEMANA 21 144: 15625; SEMANA 21 145: 15625; SEMANA 21 146: 15625; SEMANA 21 147: 15625; SEMANA 22 148: 15625; SEMANA 22 149: 15625; SEMANA 22 150: 15625 | 144 | 150 | 7
F.6 | JACARANDÁ | UNI | 4 | 47500 | 190000 | SEMANA 21 144: 27142.8571; SEMANA 21 145: 27142.8571; SEMANA 21 146: 27142.8571; SEMANA 21 147: 27142.8571; SEMANA 22 148: 27142.8571; SEMANA 22 149: 27142.8571; SEMANA 22 150: 27142.8571 | 144 | 150 | 7
CAPÍTULO G · CIERRE Y ENTREGA
G.1 | INSTALACIÓN PLACA RECORDATORIA | UNI | 1 | 362500 | 362500 | SEMANA 21 144: 51785.7143; SEMANA 21 145: 51785.7143; SEMANA 21 146: 51785.7143; SEMANA 21 147: 51785.7143; SEMANA 22 148: 51785.7143; SEMANA 22 149: 51785.7143; SEMANA 22 150: 51785.7143 | 144 | 150 | 7
G.2 | ASEO GENERAL | M2 | 444.51 | 2250 | 1000147.5 | SEMANA 21 144: 142878.2143; SEMANA 21 145: 142878.2143; SEMANA 21 146: 142878.2143; SEMANA 21 147: 142878.2143; SEMANA 22 148: 142878.2143; SEMANA 22 149: 142878.2143; SEMANA 22 150: 142878.2143 | 144 | 150 | 7
140 PARTIDAS | TOTAL DIARIO |  |  |  | 108230640 | 1757483.75 | 1757483.75 | 1757483.75 | 1757483.75 | 1757483.75 | 1757483.75 | 233367.75 | 233367.75 | 233367.75 | 233367.75 | 233367.75 | 71590.9091 | 71590.9091 | 71590.9091 | 71590.9091 | 71590.9091 | 71590.9091 | 71590.9091 | 71590.9091 | 71590.9091 | 71590.9091 | 71590.9091 | 303831.1111 | 303831.1111 | 303831.1111 | 303831.1111 | 303831.1111 | 303831.1111 | 303831.1111 | 303831.1111 | 303831.1111 | 396229.375 | 396229.375 | 396229.375 | 396229.375 | 396229.375 | 586988.9904 | 586988.9904 | 586988.9904 | 586988.9904 | 586988.9904 | 586988.9904 | 586988.9904 | 586988.9904 | 586988.9904 | 302884.6154 | 302884.6154 | 302884.6154 | 302884.6154 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1817891.8056 | 1214851.8056 | 1214851.8056 | 1214851.8056 | 1214851.8056 | 1214851.8056 | 1214851.8056 | 491625.625 | 491625.625 | 733744.2708 | 733744.2708 | 733744.2708 | 733744.2708 | 733744.2708 | 733744.2708 | 733744.2708 | 733744.2708 | 733744.2708 | 733744.2708 | 666196.1458 | 666196.1458 | 1920231.0268 | 1920231.0268 | 1920231.0268 | 1920231.0268 | 1920231.0268 | 1920231.0268 | 1663199.7768 | 1663199.7768 | 1663199.7768 | 1663199.7768 | 1663199.7768 | 1663199.7768 | 1663199.7768 | 1663199.7768 | 1521070.3125 | 1521070.3125 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 288468.75 | 830914.4792 | 830914.4792 | 830914.4792 | 830914.4792 | 830914.4792 | 830914.4792 | 830914.4792 | 830914.4792 | 830914.4792 | 830914.4792 | 263664.4792 | 263664.4792 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 147031.25 | 297092.5 | 297092.5 | 297092.5 | 297092.5 | 297092.5 | 297092.5 | 297092.5
| ACUMULADO |  |  |  |  | 1757483.75 | 3514967.5 | 5272451.25 | 7029935 | 8787418.75 | 10544902.5 | 10778270.25 | 11011638 | 11245005.75 | 11478373.5 | 11711741.25 | 11783332.1591 | 11854923.0682 | 11926513.9773 | 11998104.8864 | 12069695.7955 | 12141286.7045 | 12212877.6136 | 12284468.5227 | 12356059.4318 | 12427650.3409 | 12499241.25 | 12803072.3611 | 13106903.4722 | 13410734.5833 | 13714565.6944 | 14018396.8056 | 14322227.9167 | 14626059.0278 | 14929890.1389 | 15233721.25 | 15629950.625 | 16026180 | 16422409.375 | 16818638.75 | 17214868.125 | 17801857.1154 | 18388846.1058 | 18975835.0962 | 19562824.0865 | 20149813.0769 | 20736802.0673 | 21323791.0577 | 21910780.0481 | 22497769.0385 | 22800653.6538 | 23103538.2692 | 23406422.8846 | 23709307.5 | 25527199.3056 | 27345091.1111 | 29162982.9167 | 30980874.7222 | 32798766.5278 | 34616658.3333 | 36434550.1389 | 38252441.9444 | 40070333.75 | 41888225.5556 | 43706117.3611 | 45524009.1667 | 46738860.9722 | 47953712.7778 | 49168564.5833 | 50383416.3889 | 51598268.1944 | 52813120 | 53304745.625 | 53796371.25 | 54530115.5208 | 55263859.7917 | 55997604.0625 | 56731348.3333 | 57465092.6042 | 58198836.875 | 58932581.1458 | 59666325.4167 | 60400069.6875 | 61133813.9583 | 61800010.1042 | 62466206.25 | 64386437.2768 | 66306668.3036 | 68226899.3304 | 70147130.3571 | 72067361.3839 | 73987592.4107 | 75650792.1875 | 77313991.9643 | 78977191.7411 | 80640391.5179 | 82303591.2946 | 83966791.0714 | 85629990.8482 | 87293190.625 | 88814260.9375 | 90335331.25 | 90623800 | 90912268.75 | 91200737.5 | 91489206.25 | 91777675 | 92066143.75 | 92354612.5 | 92643081.25 | 92931550 | 93220018.75 | 93508487.5 | 93796956.25 | 94085425 | 94373893.75 | 95204808.2292 | 96035722.7083 | 96866637.1875 | 97697551.6667 | 98528466.1458 | 99359380.625 | 100190295.1042 | 101021209.5833 | 101852124.0625 | 102683038.5417 | 102946703.0208 | 103210367.5 | 103357398.75 | 103504430 | 103651461.25 | 103798492.5 | 103945523.75 | 104092555 | 104239586.25 | 104386617.5 | 104533648.75 | 104680680 | 104827711.25 | 104974742.5 | 105121773.75 | 105268805 | 105415836.25 | 105562867.5 | 105709898.75 | 105856930 | 106003961.25 | 106150992.5 | 106448085 | 106745177.5 | 107042270 | 107339362.5 | 107636455 | 107933547.5 | 108230640
SEMANA | MONTO SEMANAL ($) | ACUM. ($) | DESDE (DÍA) | HASTA (DÍA) | MILLONES ($)
1 | 10778270.25 | 10778270.25 | 1 | 7 | 10.7783
2 | 1148243.7273 | 11926513.9773 | 8 | 14 | 11.9265
3 | 501136.3636 | 12427650.3409 | 15 | 21 | 12.4277
4 | 1894577.5758 | 14322227.9167 | 22 | 28 | 14.3222
5 | 2496410.8333 | 16818638.75 | 29 | 35 | 16.8186 | bar: SEMANA 1 3
6 | 3918163.3173 | 20736802.0673 | 36 | 42 | 20.7368 | bar: SEMANA 1 3
7 | 2972505.4327 | 23709307.5 | 43 | 49 | 23.7093 | bar: SEMANA 1 3
8 | 12725242.6389 | 36434550.1389 | 50 | 56 | 36.4346 | bar: SEMANA 1 3
9 | 11519162.6389 | 47953712.7778 | 57 | 63 | 47.9537 | bar: SEMANA 1 3
10 | 6576402.7431 | 54530115.5208 | 64 | 70 | 54.5301 | bar: SEMANA 1 3
11 | 5136209.8958 | 59666325.4167 | 71 | 77 | 59.6663 | bar: SEMANA 1 3
12 | 8560573.9137 | 68226899.3304 | 78 | 84 | 68.2269 | bar: SEMANA 1 3
13 | 12413492.1875 | 80640391.5179 | 85 | 91 | 80.6404 | bar: SEMANA 1 3
14 | 9983408.4821 | 90623800 | 92 | 98 | 90.6238 | bar: SEMANA 1 3
15 | 2019281.25 | 92643081.25 | 99 | 105 | 92.6431 | bar: SEMANA 1 3
16 | 2561726.9792 | 95204808.2292 | 106 | 112 | 95.2048 | bar: SEMANA 1 3
17 | 5816401.3542 | 101021209.5833 | 113 | 119 | 101.0212
18 | 2630251.6667 | 103651461.25 | 120 | 126 | 103.6515 | SEMANA 1 4: 8787418.75; SEMANA 1 5: 10544902.5; SEMANA 1 6: 12302386.25; SEMANA 1 7: 11011638; SEMANA 2 8: 11245005.75; SEMANA 2 9: 11478373.5; SEMANA 2 10: 11711741.25; SEMANA 2 11: 11945109; SEMANA 2 12: 11854923.0682; SEMANA 2 13: 11926513.9773; SEMANA 2 14: 11998104.8864; SEMANA 3 15: 12069695.7955; SEMANA 3 16: 12141286.7045; SEMANA 3 17: 12212877.6136; SEMANA 3 18: 12284468.5227; SEMANA 3 19: 12356059.4318; SEMANA 3 20: 12427650.3409; SEMANA 3 21: 12499241.25; SEMANA 4 22: 12570832.1591; SEMANA 4 23: 13106903.4722; SEMANA 4 24: 13410734.5833; SEMANA 4 25: 13714565.6944
19 | 1029218.75 | 104680680 | 127 | 133 | 104.6807
20 | 1029218.75 | 105709898.75 | 134 | 140 | 105.7099
21 | 1629463.75 | 107339362.5 | 141 | 147 | 107.3394
22 | 891277.5 | 108230640 | 148 | 150 | 108.2306
MÉTODO | Monto diario por partida = subtotal compensado con IVA / días entre inicio y fin de la partida (hoja 07_Presupuesto).
Monto semanal = suma de los importes diarios de las 140 partidas. El último acumulado debe conciliar con la oferta.

## 09_Flujo_Caja
PASO 8 · FLUJO DE CAJA MENSUAL · ES3 IND. 9
Proyección, no caja real. Cobro a 30 días hábiles después de conformidad (BAE 55). Costos netos + IVA de compras gravadas; remuneraciones sin IVA. Se extiende a cobros y devolución supuesta de retenciones.
Mes | Cobros netos EEPP | IVA cobrado | Retención devuelta | Materiales pagados | Sueldos y leyes | Subcontratos pagados | Equipos pagados | GG pagados | IVA compras | IVA al fisco | Saldo operativo | Saldo acumulado | CD devengado | Necesidad de capital | IVA facturado previsto
2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2703977.2993 | 2949793.4174 | 0 | 491632.2362 | 2110042.7294 | 807619.871 | 0 | -9063065.5533 | -9063065.5533 | 9832644.7246 | 9063065.5533 | 1795421.0861
2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8080122.5373 | 5864885.7143 | 983264.4725 | 977480.9524 | 2255562.9176 | 2122043.39 | 987801.2151 | -21271161.1992 | -30334226.7525 | 19549619.0476 | 30334226.7525 | 1026771.0721
2027-01-01 | 8977105.4307 | 1795421.0861 | 0 | 12204330.3763 | 7448929.2417 | 1954961.9048 | 1241488.2069 | 2255562.9176 | 3140426.7699 | 0 | -17473172.9005 | -47807399.653 | 24829764.139 | 47807399.653 | 5823425.0258
2027-02-01 | 5133855.3604 | 1026771.0721 | 0 | 10596067.4697 | 4110417.0888 | 2482976.4139 | 685069.5148 | 2037282.6353 | 2808723.396 | 1587725.938 | -18147636.0241 | -65955035.677 | 13701390.2961 | 65955035.677 | 5961903.1416
2027-03-01 | 29117125.1289 | 5823425.0258 | 0 | 5100718.2068 | 1454002.7731 | 1370139.0296 | 242333.7955 | 2255562.9176 | 1489784.7732 | 3153179.7456 | 19874828.9132 | -46080206.7638 | 4846675.9104 | 46080206.7638 | 944949.792
2027-04-01 | 29809515.7082 | 5961903.1416 | 0 | 1332835.8754 | 0 | 484667.591 | 0 | 0 | 345325.6586 | 0 | 33608589.7248 | -12471617.039 | 0 | 12471617.039 | 1728052.2353
2027-05-01 | 13365010.1366 | 2673002.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837891.5955 | 15200120.5684 | 2728503.5294 | 0 | 0 | 0
2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728503.5294 | 0 | 0 | 0
2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728503.5294 | 0 | 0 | 0
2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728503.5294 | 0 | 0 | 0
2027-09-01 | 0 | 0 | 4547505.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4547505.8824 | 7276009.4118 | 0 | 0 | 0
2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7276009.4118 | 0 | 0 | 0
2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7276009.4118 | 0 | 0 | 0
Capital de trabajo máximo |  | 65955035.677
Modelo de IVA: factura prevista en conformidad; pago del saldo débito-crédito al mes siguiente. Compras se suponen facturadas al pagarlas. No incluye reajustes ni otras obligaciones tributarias.
EEPP | Corte avance | Conformidad prevista | Cobro previsto | Venta neta acumulada | Neto facturable período | Retención neta | Cobro neto | IVA factura | Factura bruta | Deducción anticipo | Control último 10%
1 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2027-01-07 | 9449584.6639 | 9449584.6639 | 472479.2332 | 8977105.4307 | 1795421.0861 | 11245005.75 | 0 | Tope acumulado 90% antes del final
2 | 2026-12-10 | 2026-12-22 | 2027-02-04 | 14853642.9379 | 5404058.2741 | 270202.9137 | 5133855.3604 | 1026771.0721 | 6430829.3462 | 0 | Tope acumulado 90% antes del final
3 | 2027-01-10 | 2027-01-22 | 2027-03-05 | 45503248.3368 | 30649605.3989 | 1532480.2699 | 29117125.1289 | 5823425.0258 | 36473030.4247 | 0 | Tope acumulado 90% antes del final
4 | 2027-02-10 | 2027-02-22 | 2027-04-06 | 76881685.9244 | 31378437.5875 | 1568921.8794 | 29809515.7082 | 5961903.1416 | 37340340.7292 | 0 | Tope acumulado 90% antes del final
5 | 2027-03-10 | 2027-03-22 | 2027-05-04 | 87472735.2941 | 4973419.958 | 248670.9979 | 4724748.9601 | 944949.792 | 5918369.75 | 0 | Tope acumulado 90% antes del final
6 | 2027-03-31 | 2027-04-07 | 2027-05-19 | 90950117.6471 | 9095011.7647 | 454750.5882 | 8640261.1765 | 1728052.2353 | 10823064 | 0 | Pago sujeto a decreto de recepción provisoria
El cobro final presupone recepción provisoria y decreto en la fecha modelada, pendientes de confirmación. Retenciones reducen el efectivo, no la base imponible del servicio. El flujo usa anticipo 0%; si se cambia, incorporar su desembolso y tratamiento tributario.
Act. | Paquete | Costo directo | Inicio | Fin | Duración | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13
A | Instalación de faenas y cierre perimetral | 7089010.084 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 6 | 7089010.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Replanteo y nivelación del área de trabajo | 784429.4118 | 2026-11-08 | 2026-11-12 | 5 | 784429.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Servicios provisorios y habilitación de instalaciones | 0 | 2026-11-08 | 2026-11-17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | Excavación y retiro de material | 529411.7647 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 11 | 529411.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | Relleno, humectación y compactación | 1838305.8824 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | 9 | 1429793.4641 | 408512.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | Emplantillado de hormigón | 376890.7563 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 5 | 0 | 376890.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | Fundaciones de hormigón armado | 2647058.8235 | 2026-12-08 | 2026-12-20 | 13 | 0 | 2647058.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H | Radier y losas de hormigón | 4864860.5042 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 12 | 0 | 4459455.4622 | 405405.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Estructura metálica y viga reticulada | 2246000 | 2026-12-21 | 2027-01-09 | 20 | 0 | 1235300 | 1010700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J | Cubierta y hojalatería | 3300826.0504 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | 12 | 0 | 0 | 3300826.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | Muros y tabiques Metalcon | 12679327.7311 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | 18 | 0 | 7748478.0579 | 4930849.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L | Instalación eléctrica interior | 4052689.0756 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | 14 | 0 | 0 | 2894777.9112 | 1157911.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | Red de agua potable | 2618455.4622 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | 12 | 0 | 0 | 2618455.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N | Red de alcantarillado | 2673923.5294 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 14 | 0 | 2673923.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O | Instalación de artefactos sanitarios | 1382352.9412 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 8 | 0 | 0 | 1382352.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P | Pruebas, conexiones y certificaciones | 0 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q | Revestimientos interiores | 3102857.1429 | 2027-02-05 | 2027-02-20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3102857.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R | Cielos y elementos complementarios | 2127041.1765 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1418027.451 | 709013.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Pavimentos | 3813445.3782 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3050756.3025 | 762689.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T | Pinturas interiores y exteriores | 1976890.7563 | 2027-03-05 | 2027-03-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976890.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | Puertas, ventanas y quincallería | 13258235.2941 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | 16 | 0 | 0 | 8286397.0588 | 4971838.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | Limpieza, remates y entrega | 1398082.3529 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398082.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Código | Act. | Venta neta | Inicio | Fin | Regla facturación | EEPP1 acum. | EEPP2 acum. | EEPP3 acum. | EEPP4 acum. | EEPP5 acum. | EEPP6 acum.
A.1.1/a) | A | 2205882.3529 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Unidad completa al cierre | 2205882.3529 | 2205882.3529 | 2205882.3529 | 2205882.3529 | 2205882.3529 | 2205882.3529
A.1.1/b) | A | 1260504.2017 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Unidad completa al cierre | 1260504.2017 | 1260504.2017 | 1260504.2017 | 1260504.2017 | 1260504.2017 | 1260504.2017
A.1.1/c) | A | 1785714.2857 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Unidad completa al cierre | 1785714.2857 | 1785714.2857 | 1785714.2857 | 1785714.2857 | 1785714.2857 | 1785714.2857
A.1.1/d) | A | 892857.1429 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Avance proporcional | 892857.1429 | 892857.1429 | 892857.1429 | 892857.1429 | 892857.1429 | 892857.1429
A.1.2 | A | 1279411.7647 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Avance proporcional | 1279411.7647 | 1279411.7647 | 1279411.7647 | 1279411.7647 | 1279411.7647 | 1279411.7647
A.1.3 | A | 409663.8655 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Unidad completa al cierre | 409663.8655 | 409663.8655 | 409663.8655 | 409663.8655 | 409663.8655 | 409663.8655
A.2.1 | A | 1027228.9916 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Avance proporcional | 1027228.9916 | 1027228.9916 | 1027228.9916 | 1027228.9916 | 1027228.9916 | 1027228.9916
A.2.2 | B | 980536.7647 | 2026-11-08 | 2026-11-12 | Avance proporcional | 588322.0588 | 980536.7647 | 980536.7647 | 980536.7647 | 980536.7647 | 980536.7647
B.1.1.1 | D | 661764.7059 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | Avance proporcional | 0 | 661764.7059 | 661764.7059 | 661764.7059 | 661764.7059 | 661764.7059
B.1.1.2 | F | 471113.4454 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | Avance proporcional | 0 | 471113.4454 | 471113.4454 | 471113.4454 | 471113.4454 | 471113.4454
B.1.1.3 | G | 3308823.5294 | 2026-12-08 | 2026-12-20 | Avance proporcional | 0 | 763574.6606 | 3308823.5294 | 3308823.5294 | 3308823.5294 | 3308823.5294
B.1.2.1 | E | 480672.2689 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | Avance proporcional | 0 | 480672.2689 | 480672.2689 | 480672.2689 | 480672.2689 | 480672.2689
B.1.2.2 | E | 504705.8824 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | Avance proporcional | 0 | 504705.8824 | 504705.8824 | 504705.8824 | 504705.8824 | 504705.8824
B.1.2.3 | H | 240336.1345 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | Avance proporcional | 0 | 0 | 240336.1345 | 240336.1345 | 240336.1345 | 240336.1345
B.1.2.4 | H | 540756.3025 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | Avance proporcional | 0 | 0 | 540756.3025 | 540756.3025 | 540756.3025 | 540756.3025
B.1.2.5 | H | 811134.4538 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | Avance proporcional | 0 | 0 | 811134.4538 | 811134.4538 | 811134.4538 | 811134.4538
B.1.2.6 | H | 2373319.3277 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | Avance proporcional | 0 | 0 | 2373319.3277 | 2373319.3277 | 2373319.3277 | 2373319.3277
B.1.3.1 | E | 861974.7899 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | Avance proporcional | 0 | 861974.7899 | 861974.7899 | 861974.7899 | 861974.7899 | 861974.7899
B.1.3.2 | E | 450529.4118 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | Avance proporcional | 0 | 450529.4118 | 450529.4118 | 450529.4118 | 450529.4118 | 450529.4118
B.1.3.3 | H | 176294.1176 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | Avance proporcional | 0 | 0 | 176294.1176 | 176294.1176 | 176294.1176 | 176294.1176
B.1.3.4 | H | 1939235.2941 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | Avance proporcional | 0 | 0 | 1939235.2941 | 1939235.2941 | 1939235.2941 | 1939235.2941
B.1.4.1 | K | 6395798.3193 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | Avance proporcional | 0 | 0 | 6395798.3193 | 6395798.3193 | 6395798.3193 | 6395798.3193
B.1.4.2 | K | 2121428.5714 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | Avance proporcional | 0 | 0 | 2121428.5714 | 2121428.5714 | 2121428.5714 | 2121428.5714
B.1.4.3 | K | 3696428.5714 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | Avance proporcional | 0 | 0 | 3696428.5714 | 3696428.5714 | 3696428.5714 | 3696428.5714
B.1.4.4 | K | 2420168.0672 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | Avance proporcional | 0 | 0 | 2420168.0672 | 2420168.0672 | 2420168.0672 | 2420168.0672
B.1.4.5 | K | 1215336.1345 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | Avance proporcional | 0 | 0 | 1215336.1345 | 1215336.1345 | 1215336.1345 | 1215336.1345
B.1.5.1 | I | 2807500 | 2026-12-21 | 2027-01-09 | Avance proporcional | 0 | 0 | 2807500 | 2807500 | 2807500 | 2807500
B.1.6.1 | J | 189919.1176 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | Avance proporcional | 0 | 0 | 15826.5931 | 189919.1176 | 189919.1176 | 189919.1176
B.1.6.2 | J | 1089970.5882 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | Avance proporcional | 0 | 0 | 90830.8824 | 1089970.5882 | 1089970.5882 | 1089970.5882
B.1.6.3 | J | 1222088.2353 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | Avance proporcional | 0 | 0 | 101840.6863 | 1222088.2353 | 1222088.2353 | 1222088.2353
B.2.1.1 | Q | 1834453.7815 | 2027-02-05 | 2027-02-20 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 687920.1681 | 1834453.7815 | 1834453.7815
B.2.1.2 | R | 652330.8824 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 652330.8824 | 652330.8824
B.2.1.3 | S | 660714.2857 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 660714.2857 | 660714.2857
B.2.2/a) | R | 696428.5714 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 696428.5714 | 696428.5714
B.2.3/a) | R | 882352.9412 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 882352.9412 | 882352.9412
B.2.4/a) | J | 328256.3025 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | Avance proporcional | 0 | 0 | 27354.6919 | 328256.3025 | 328256.3025 | 328256.3025
B.2.4/b) | J | 841386.5546 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | Avance proporcional | 0 | 0 | 70115.5462 | 841386.5546 | 841386.5546 | 841386.5546
B.2.4/c) | J | 350420.1681 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | Avance proporcional | 0 | 0 | 29201.6807 | 350420.1681 | 350420.1681 | 350420.1681
B.2.4/d) | J | 103991.5966 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | Avance proporcional | 0 | 0 | 8665.9664 | 103991.5966 | 103991.5966 | 103991.5966
B.2.5.1 | Q | 2044117.6471 | 2027-02-05 | 2027-02-20 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 766544.1176 | 2044117.6471 | 2044117.6471
B.2.5.2 | S | 2338235.2941 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338235.2941 | 2338235.2941
B.2.6.1 | T | 422794.1176 | 2027-03-05 | 2027-03-24 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 126838.2353 | 422794.1176
B.2.6.2 | T | 2048319.3277 | 2027-03-05 | 2027-03-24 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 614495.7983 | 2048319.3277
B.2.7.1/a) | U | 257352.9412 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 257352.9412 | 257352.9412 | 257352.9412
B.2.7.1/b) | U | 409663.8655 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 409663.8655 | 409663.8655 | 409663.8655
B.2.7.1/c) | U | 551470.5882 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 551470.5882 | 551470.5882 | 551470.5882
B.2.7.1/d) | U | 278361.3445 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 278361.3445 | 278361.3445 | 278361.3445
B.2.7.2/a) | U | 78781.5126 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 78781.5126 | 78781.5126 | 78781.5126
B.2.7.2/b) | U | 131302.521 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 131302.521 | 131302.521 | 131302.521
B.2.7.2/c) | U | 196953.7815 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 196953.7815 | 196953.7815 | 196953.7815
B.2.7.2/d) | U | 65651.2605 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 65651.2605 | 65651.2605 | 65651.2605
B.2.8/a) | U | 141176.4706 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 141176.4706 | 141176.4706 | 141176.4706
B.2.8/b) | U | 31932.7731 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 31932.7731 | 31932.7731 | 31932.7731
B.2.8/c) | U | 209558.8235 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 209558.8235 | 209558.8235 | 209558.8235
B.2.8/d) | U | 15756.3025 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 15756.3025 | 15756.3025 | 15756.3025
B.2.9.1 | U | 2284663.8655 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 2284663.8655 | 2284663.8655 | 2284663.8655
B.2.9.2 | U | 131302.521 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 131302.521 | 131302.521 | 131302.521
B.2.10 | U | 1528361.3445 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 1528361.3445 | 1528361.3445 | 1528361.3445
B.2.11 | R | 427689.0756 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 427689.0756 | 427689.0756
C.1.1.1 | L | 71428.5714 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 71428.5714 | 71428.5714 | 71428.5714
C.1.1.2 | L | 222268.9076 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 222268.9076 | 222268.9076 | 222268.9076
C.1.1.3 | L | 189075.6303 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 189075.6303 | 189075.6303 | 189075.6303
C.1.1.4 | L | 29936.9748 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 29936.9748 | 29936.9748 | 29936.9748
C.1.1.5 | L | 152310.9244 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 152310.9244 | 152310.9244 | 152310.9244
C.1.1.6 | L | 357142.8571 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 357142.8571 | 357142.8571 | 357142.8571
C.1.2.1 | L | 441176.4706 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706
C.1.2.4 | L | 19432.7731 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 19432.7731 | 19432.7731 | 19432.7731
C.1.2.5 | L | 36764.7059 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 36764.7059 | 36764.7059 | 36764.7059
C.1.2.6 | L | 36764.7059 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 36764.7059 | 36764.7059 | 36764.7059
C.1.2.7 | L | 82983.1933 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 82983.1933 | 82983.1933 | 82983.1933
C.1.3.1 | L | 330882.3529 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 330882.3529 | 330882.3529 | 330882.3529
C.1.3.2 | L | 162815.1261 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 162815.1261 | 162815.1261 | 162815.1261
C.1.3.3 | L | 90126.0504 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 90126.0504 | 90126.0504 | 90126.0504
C.1.3.4 | L | 163865.5462 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 163865.5462 | 163865.5462 | 163865.5462
C.1.4.1 | L | 935924.3697 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 935924.3697 | 935924.3697 | 935924.3697
C.1.4.2 | L | 586134.4538 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 586134.4538 | 586134.4538 | 586134.4538
C.1.4.3 | L | 90126.0504 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 90126.0504 | 90126.0504 | 90126.0504
C.1.4.4 | L | 76155.4622 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 76155.4622 | 76155.4622 | 76155.4622
C.1.4.5 | L | 18382.3529 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 18382.3529 | 18382.3529 | 18382.3529
C.1.4.6 | L | 21533.6134 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 21533.6134 | 21533.6134 | 21533.6134
C.1.4.7/a) | L | 47268.9076 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 47268.9076 | 47268.9076 | 47268.9076
C.1.4.7/b) | L | 47268.9076 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 47268.9076 | 47268.9076 | 47268.9076
C.1.4.7/c) | L | 360294.1176 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 360294.1176 | 360294.1176 | 360294.1176
C.1.4.7/d) | L | 271008.4034 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 271008.4034 | 271008.4034 | 271008.4034
C.1.4.7/e) | L | 60924.3697 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 60924.3697 | 60924.3697 | 60924.3697
C.1.4.7/f) | L | 163865.5462 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 163865.5462 | 163865.5462 | 163865.5462
C.2.1.1 | M | 187058.8235 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 46764.7059 | 187058.8235 | 187058.8235 | 187058.8235
C.2.1.2 | M | 98792.0168 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 24698.0042 | 98792.0168 | 98792.0168 | 98792.0168
C.2.1.3 | M | 84705.8824 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 21176.4706 | 84705.8824 | 84705.8824 | 84705.8824
C.2.2.1/a) | M | 155042.0168 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 38760.5042 | 155042.0168 | 155042.0168 | 155042.0168
C.2.2.1/b) | M | 78781.5126 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 19695.3782 | 78781.5126 | 78781.5126 | 78781.5126
C.2.2.1/c) | M | 623949.5798 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 155987.395 | 623949.5798 | 623949.5798 | 623949.5798
C.2.2.1/d) | M | 252100.8403 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 63025.2101 | 252100.8403 | 252100.8403 | 252100.8403
C.2.2.2/a) | M | 87920.1681 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 21980.042 | 87920.1681 | 87920.1681 | 87920.1681
C.2.2.2/b) | M | 4823.5294 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 1205.8824 | 4823.5294 | 4823.5294 | 4823.5294
C.2.2.2/c) | M | 271323.5294 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 67830.8824 | 271323.5294 | 271323.5294 | 271323.5294
C.2.2.2/d) | M | 147058.8235 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Avance proporcional | 0 | 0 | 36764.7059 | 147058.8235 | 147058.8235 | 147058.8235
C.2.2.3 | M | 231092.437 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 231092.437 | 231092.437 | 231092.437
C.2.3.1/a) | M | 609243.6975 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 609243.6975 | 609243.6975 | 609243.6975
C.2.3.1/b) | M | 441176.4706 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706
C.3.1.1 | N | 371575.6303 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 212328.9316 | 371575.6303 | 371575.6303 | 371575.6303 | 371575.6303
C.3.1.2 | N | 155987.395 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 89135.6543 | 155987.395 | 155987.395 | 155987.395 | 155987.395
C.3.1.3 | N | 168067.2269 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 96038.4154 | 168067.2269 | 168067.2269 | 168067.2269 | 168067.2269
C.3.2.1/a) | N | 30252.1008 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 17286.9148 | 30252.1008 | 30252.1008 | 30252.1008 | 30252.1008
C.3.2.1/b) | N | 122899.1597 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 70228.0912 | 122899.1597 | 122899.1597 | 122899.1597 | 122899.1597
C.3.2.1/c) | N | 166386.5546 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 95078.0312 | 166386.5546 | 166386.5546 | 166386.5546 | 166386.5546
C.3.2.1/d) | N | 113445.3782 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 64825.9304 | 113445.3782 | 113445.3782 | 113445.3782 | 113445.3782
C.3.2.2/a) | N | 15621.8487 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 8926.7707 | 15621.8487 | 15621.8487 | 15621.8487 | 15621.8487
C.3.2.2/b) | N | 82123.9496 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 46927.9712 | 82123.9496 | 82123.9496 | 82123.9496 | 82123.9496
C.3.2.2/c) | N | 128650.2101 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 73514.4058 | 128650.2101 | 128650.2101 | 128650.2101 | 128650.2101
C.3.2.2/d) | N | 75630.2521 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Avance proporcional | 0 | 43217.2869 | 75630.2521 | 75630.2521 | 75630.2521 | 75630.2521
C.3.3.1 | N | 672268.9076 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 672268.9076 | 672268.9076 | 672268.9076 | 672268.9076
C.3.4.1 | N | 861344.5378 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 861344.5378 | 861344.5378 | 861344.5378 | 861344.5378
C.3.4.2 | N | 378151.2605 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 378151.2605 | 378151.2605 | 378151.2605 | 378151.2605
C.4/a) | O | 109243.6975 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 109243.6975 | 109243.6975 | 109243.6975
C.4/b).1 | O | 131302.521 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 131302.521 | 131302.521 | 131302.521
C.4/b).2 | O | 141806.7227 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 141806.7227 | 141806.7227 | 141806.7227
C.4/c) | O | 28361.3445 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 28361.3445 | 28361.3445 | 28361.3445
C.4/d) | O | 34663.8655 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 34663.8655 | 34663.8655 | 34663.8655
C.4/e) | O | 205882.3529 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 205882.3529 | 205882.3529 | 205882.3529
C.4/f) | O | 152310.9244 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 152310.9244 | 152310.9244 | 152310.9244
C.4/g) | O | 299369.7479 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 299369.7479 | 299369.7479 | 299369.7479
C.4/h) | O | 88235.2941 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 88235.2941 | 88235.2941 | 88235.2941
C.4/i) | O | 128676.4706 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 128676.4706 | 128676.4706 | 128676.4706
C.4/j) | O | 58298.3193 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 58298.3193 | 58298.3193 | 58298.3193
C.4/k) | O | 299369.7479 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 299369.7479 | 299369.7479 | 299369.7479
C.4/l) | O | 50420.1681 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 50420.1681 | 50420.1681 | 50420.1681
D.1 | U | 6000000 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000
D.2 | U | 819327.7311 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 819327.7311 | 819327.7311 | 819327.7311
D.3 | U | 1676470.5882 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 1676470.5882 | 1676470.5882 | 1676470.5882
D.4 | S | 907563.0252 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 907563.0252 | 907563.0252
E.1 | U | 1764705.8824 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 1764705.8824 | 1764705.8824 | 1764705.8824
F.1 | S | 860294.1176 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 860294.1176 | 860294.1176
F.2 | V | 233193.2773 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233193.2773
F.3 | V | 65231.0924 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65231.0924
F.4 | V | 52521.0084 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52521.0084
F.5 | V | 91911.7647 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91911.7647
F.6 | V | 159663.8655 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159663.8655
G.1 | V | 304621.8487 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Unidad completa al cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304621.8487
G.2 | V | 840460.084 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Avance proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840460.084
Formulas:
Cobros netos EEPP = SUMIFS(H25:H30,D25:D30,">="&[Mes],D25:D30,"<"&EDATE([Mes],1))
IVA cobrado = SUMIFS(I25:I30,D25:D30,">="&[Mes],D25:D30,"<"&EDATE([Mes],1))
IVA cobrado = WORKDAY(DATE(YEAR([Cobros netos EEPP]),MONTH([Cobros netos EEPP]),15)-1,1+'14_Parametros'!$B15,'14_Parametros'!$B38:B50)
Retención devuelta = IF(AND('05_Carta Gantt'!$F30+'14_Parametros'!$B26>=[Mes],'05_Carta Gantt'!$F30+'14_Parametros'!$B26<EDATE([Mes],1)),SUM(G25:G30),0)
Retención devuelta = WORKDAY([IVA cobrado],'14_Parametros'!$B14,'14_Parametros'!$B38:B50)
GG pagados = MAX(0,MIN(EOMONTH([Mes],0),'05_Carta Gantt'!$F30)-MAX([Mes],'14_Parametros'!$B5)+1)/'14_Parametros'!$B6*'07_Presupuesto'!$H150
GG pagados = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A8,0))-MAX([Retención devuelta],A8)+1)/[Sueldos y leyes]
IVA facturado previsto = SUMIFS(I25:I30,C25:C30,">="&[Mes],C25:C30,"<"&EDATE([Mes],1))
IVA facturado previsto = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A15,0))-MAX([Retención devuelta],A15)+1)/[Sueldos y leyes]
Subcontratos pagados = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A6,0))-MAX([Retención devuelta],A6)+1)/[Sueldos y leyes]
Equipos pagados = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A7,0))-MAX([Retención devuelta],A7)+1)/[Sueldos y leyes]
IVA compras = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A9,0))-MAX([Retención devuelta],A9)+1)/[Sueldos y leyes]
IVA al fisco = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A10,0))-MAX([Retención devuelta],A10)+1)/[Sueldos y leyes]
Saldo operativo = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A11,0))-MAX([Retención devuelta],A11)+1)/[Sueldos y leyes]
Saldo acumulado = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A12,0))-MAX([Retención devuelta],A12)+1)/[Sueldos y leyes]
CD devengado = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A13,0))-MAX([Retención devuelta],A13)+1)/[Sueldos y leyes]
Necesidad de capital = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A14,0))-MAX([Retención devuelta],A14)+1)/[Sueldos y leyes]
Mes 11 = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A16,0))-MAX([Retención devuelta],A16)+1)/[Sueldos y leyes]
Mes 12 = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A17,0))-MAX([Retención devuelta],A17)+1)/[Sueldos y leyes]
Mes 13 = [IVA cobrado]*MAX(0,MIN([Materiales pagados],EOMONTH(A18,0))-MAX([Retención devuelta],A18)+1)/[Sueldos y leyes]

## 10_Lookahead
PASO 9 · PLAN A CORTO PLAZO, DOS PRIMERAS SEMANAS · ES3 IND. 10
02 al 15 de noviembre de 2026. Compromisos planificados en días corridos del programa. En fines de semana: frentes según turno aprobado; no asumir disponibilidad sin autorización. Estado inicial: por liberar/no evaluado.
Fecha | Act. | Compromiso diario | Responsable | Cuadrilla / recursos | Materiales | Permisos / autorización | Terreno / acceso | Cumplimiento real | Liberación
2026-11-02 | A | Recepción del terreno y registro inicial | Capataz Obra Gruesa | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-03 | A | Delimitar faena y señalizar | Capataz Obra Gruesa | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-04 | A | Instalar cierre provisorio | Capataz Obra Gruesa | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-05 | A | Habilitar oficina y bodega | Capataz Obra Gruesa | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-06 | A | Instalar servicios y comedor | Capataz Obra Gruesa | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-07 | A | Inspección de faenas y cierre de pendientes | Capataz Obra Gruesa | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-08 | B | Replantear ejes y niveles; registrar control topográfico | Jefe de Terreno / Topógrafo | Topógrafo + ayudante; nivel/estación | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-08 | C | Gestionar y habilitar empalmes provisorios por sectores | Administrador / especialista | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Solicitud a distribuidora/APR; autorización pendiente | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-09 | B | Replantear ejes y niveles; registrar control topográfico | Jefe de Terreno / Topógrafo | Topógrafo + ayudante; nivel/estación | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-09 | C | Gestionar y habilitar empalmes provisorios por sectores | Administrador / especialista | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Solicitud a distribuidora/APR; autorización pendiente | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-10 | B | Replantear ejes y niveles; registrar control topográfico | Jefe de Terreno / Topógrafo | Topógrafo + ayudante; nivel/estación | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-10 | C | Gestionar y habilitar empalmes provisorios por sectores | Administrador / especialista | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Solicitud a distribuidora/APR; autorización pendiente | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-11 | B | Replantear ejes y niveles; registrar control topográfico | Jefe de Terreno / Topógrafo | Topógrafo + ayudante; nivel/estación | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-11 | C | Gestionar y habilitar empalmes provisorios por sectores | Administrador / especialista | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Solicitud a distribuidora/APR; autorización pendiente | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-12 | B | Replantear ejes y niveles; registrar control topográfico | Jefe de Terreno / Topógrafo | Topógrafo + ayudante; nivel/estación | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-12 | C | Gestionar y habilitar empalmes provisorios por sectores | Administrador / especialista | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Solicitud a distribuidora/APR; autorización pendiente | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-13 | C | Gestionar y habilitar empalmes provisorios por sectores | Administrador / especialista | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Solicitud a distribuidora/APR; autorización pendiente | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-13 | D | Iniciar excavación por sectores liberados; verificar sello | Capataz Obra Gruesa | Operador + 2 ayudantes; excavadora | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-14 | C | Gestionar y habilitar empalmes provisorios por sectores | Administrador / especialista | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Solicitud a distribuidora/APR; autorización pendiente | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-14 | D | Iniciar excavación por sectores liberados; verificar sello | Capataz Obra Gruesa | Operador + 2 ayudantes; excavadora | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-15 | C | Gestionar y habilitar empalmes provisorios por sectores | Administrador / especialista | Maestro + 2 ayudantes; equipo menor | Confirmar entrega antes de ejecutar | Solicitud a distribuidora/APR; autorización pendiente | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
2026-11-15 | D | Iniciar excavación por sectores liberados; verificar sello | Capataz Obra Gruesa | Operador + 2 ayudantes; excavadora | Confirmar entrega antes de ejecutar | Permiso y autorización de inicio por verificar | Verificar acceso, demarcación y segregación | No evaluado | Por liberar
Compromisos planificados | 22 | PPC evaluado | Sin evaluación

## 11_EEPP_Obra_Gruesa
PASO 10 · ESTADOS DE PAGO DE OBRA GRUESA · ES3 IND. 11
Proyección académica de obra gruesa, no certificación de obra ejecutada. Cada fila mantiene cantidad/unidad municipal. Para pago real sustituir avances por mediciones aprobadas por ITO.
Mandante | Municipalidad de Andacollo |  | Obra | Sede Social El Bosque, calle José Portales, Andacollo
EEPP / corte | Código | Partida | Unidad | Cant. contractual | P.U. neto CD | Cant. anterior | Cant. período | Cant. acumulada | CD acumulado | Avance total % | Cant. saldo | Venta neta período | Saldo CD | Control cantidad
30-11-2026 | B.1.1.1 | Excavaciones | M3 | 15 | 35294.1176 | 0 | 15 | 15 | 529411.7647 | 100% | 0 | 661764.7059 | 0 | Consistente
30-11-2026 | B.1.1.2 | Emplantillado | M2 | 23 | 16386.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 | 0 | 376890.7563 | Consistente
30-11-2026 | B.1.1.3 | Cimientos | M3 | 14 | 189075.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 | 2647058.8235 | Consistente
30-11-2026 | B.1.2.1 | Preparación de la subrasante | M2 | 143 | 2689.0756 | 0 | 111.2222 | 111.2222 | 299084.9673 | 77.78% | 31.7778 | 373856.2092 | 85452.8478 | Consistente
30-11-2026 | B.1.2.2 | Base Estabilizada e=8cm | M3 | 11.44 | 35294.1176 | 0 | 8.8978 | 8.8978 | 314039.2157 | 77.78% | 2.5422 | 392549.0196 | 89725.4902 | Consistente
30-11-2026 | B.1.2.3 | Impermeabilización film de Polietileno e=0,10mm | M2 | 143 | 1344.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 143 | 0 | 192268.9076 | Consistente
30-11-2026 | B.1.2.4 | Cama de Ripio e=8cm | M3 | 11.44 | 37815.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.44 | 0 | 432605.042 | Consistente
30-11-2026 | B.1.2.5 | Malla Acma C-92 | M2 | 143 | 4537.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 143 | 0 | 648907.563 | Consistente
30-11-2026 | B.1.2.6 | Radier e= 7cm | M2 | 143 | 13277.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 143 | 0 | 1898655.4622 | Consistente
30-11-2026 | B.1.3.1 | Estabilizado Compactado e=20cm | M3 | 18.65 | 36974.7899 | 0 | 14.5056 | 14.5056 | 536339.8693 | 77.78% | 4.1444 | 670424.8366 | 153239.9627 | Consistente
30-11-2026 | B.1.3.2 | Ripio Compactado e=10cm | M3 | 9.324 | 38655.4622 | 0 | 7.252 | 7.252 | 280329.4118 | 77.78% | 2.072 | 350411.7647 | 80094.1176 | Consistente
30-11-2026 | B.1.3.3 | Polietileno e=0,15mm | M2 | 93.24 | 1512.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 93.24 | 0 | 141035.2941 | Consistente
30-11-2026 | B.1.3.4 | Radier e=10cm | M2 | 93.24 | 16638.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 93.24 | 0 | 1551388.2353 | Consistente
30-11-2026 | B.1.4.1 | Estructura de Metalcon en Muros | M2 | 236 | 21680.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 236 | 0 | 5116638.6555 | Consistente
30-11-2026 | B.1.4.2 | Planchas de OSB e=11.1mm | M2 | 153 | 11092.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 153 | 0 | 1697142.8571 | Consistente
30-11-2026 | B.1.4.3 | Forro Exterior | M2 | 153 | 19327.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 153 | 0 | 2957142.8571 | Consistente
30-11-2026 | B.1.4.4 | Forro Interior Volcanita y Aleros Exteriores | M2 | 180 | 10756.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 180 | 0 | 1936134.4538 | Consistente
30-11-2026 | B.1.4.5 | Forro Interior Fibrocemento | M2 | 65 | 14957.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 65 | 0 | 972268.9076 | Consistente
30-11-2026 | B.1.5.1 | Cerchas y Costaneras de Acero Galvanizado | M2 | 78.61 | 28571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 78.61 | 0 | 2246000 | Consistente
30-11-2026 | B.1.6.1 | Aislación Papel Impermeabilizante | M2 | 78.61 | 1932.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 78.61 | 0 | 151935.2941 | Consistente
30-11-2026 | B.1.6.2 | Planchas OSB e=11.1mm | M2 | 78.61 | 11092.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 78.61 | 0 | 871976.4706 | Consistente
30-11-2026 | B.1.6.3 | Cubierta Onda Estándar | M2 | 78.61 | 12436.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 78.61 | 0 | 977670.5882 | Consistente
31-12-2026 | B.1.1.1 | Excavaciones | M3 | 15 | 35294.1176 | 15 | 0 | 15 | 529411.7647 | 100% | 0 | 0 | 0 | Consistente
31-12-2026 | B.1.1.2 | Emplantillado | M2 | 23 | 16386.5546 | 0 | 23 | 23 | 376890.7563 | 100% | 0 | 471113.4454 | 0 | Consistente
31-12-2026 | B.1.1.3 | Cimientos | M3 | 14 | 189075.6303 | 0 | 14 | 14 | 2647058.8235 | 100% | 0 | 3308823.5294 | 0 | Consistente
31-12-2026 | B.1.2.1 | Preparación de la subrasante | M2 | 143 | 2689.0756 | 111.2222 | 31.7778 | 143 | 384537.8151 | 100% | 0 | 106816.0598 | 0 | Consistente
31-12-2026 | B.1.2.2 | Base Estabilizada e=8cm | M3 | 11.44 | 35294.1176 | 8.8978 | 2.5422 | 11.44 | 403764.7059 | 100% | 0 | 112156.8627 | 0 | Consistente
31-12-2026 | B.1.2.3 | Impermeabilización film de Polietileno e=0,10mm | M2 | 143 | 1344.5378 | 0 | 131.0833 | 131.0833 | 176246.4986 | 91.67% | 11.9167 | 220308.1232 | 16022.409 | Consistente
31-12-2026 | B.1.2.4 | Cama de Ripio e=8cm | M3 | 11.44 | 37815.1261 | 0 | 10.4867 | 10.4867 | 396554.6218 | 91.67% | 0.95333 | 495693.2773 | 36050.4202 | Consistente
31-12-2026 | B.1.2.5 | Malla Acma C-92 | M2 | 143 | 4537.8151 | 0 | 131.0833 | 131.0833 | 594831.9328 | 91.67% | 11.9167 | 743539.916 | 54075.6303 | Consistente
31-12-2026 | B.1.2.6 | Radier e= 7cm | M2 | 143 | 13277.3109 | 0 | 131.0833 | 131.0833 | 1740434.1737 | 91.67% | 11.9167 | 2175542.7171 | 158221.2885 | Consistente
31-12-2026 | B.1.3.1 | Estabilizado Compactado e=20cm | M3 | 18.65 | 36974.7899 | 14.5056 | 4.1444 | 18.65 | 689579.8319 | 100% | 0 | 191549.9533 | 0 | Consistente
31-12-2026 | B.1.3.2 | Ripio Compactado e=10cm | M3 | 9.324 | 38655.4622 | 7.252 | 2.072 | 9.324 | 360423.5294 | 100% | 0 | 100117.6471 | 0 | Consistente
31-12-2026 | B.1.3.3 | Polietileno e=0,15mm | M2 | 93.24 | 1512.605 | 0 | 85.47 | 85.47 | 129282.3529 | 91.67% | 7.77 | 161602.9412 | 11752.9412 | Consistente
31-12-2026 | B.1.3.4 | Radier e=10cm | M2 | 93.24 | 16638.6555 | 0 | 85.47 | 85.47 | 1422105.8824 | 91.67% | 7.77 | 1777632.3529 | 129282.3529 | Consistente
31-12-2026 | B.1.4.1 | Estructura de Metalcon en Muros | M2 | 236 | 21680.6723 | 0 | 144.2222 | 144.2222 | 3126834.7339 | 61.11% | 91.7778 | 3908543.4174 | 1989803.9216 | Consistente
31-12-2026 | B.1.4.2 | Planchas de OSB e=11.1mm | M2 | 153 | 11092.437 | 0 | 93.5 | 93.5 | 1037142.8571 | 61.11% | 59.5 | 1296428.5714 | 660000 | Consistente
31-12-2026 | B.1.4.3 | Forro Exterior | M2 | 153 | 19327.7311 | 0 | 93.5 | 93.5 | 1807142.8571 | 61.11% | 59.5 | 2258928.5714 | 1150000 | Consistente
31-12-2026 | B.1.4.4 | Forro Interior Volcanita y Aleros Exteriores | M2 | 180 | 10756.3025 | 0 | 110 | 110 | 1183193.2773 | 61.11% | 70 | 1478991.5966 | 752941.1765 | Consistente
31-12-2026 | B.1.4.5 | Forro Interior Fibrocemento | M2 | 65 | 14957.9832 | 0 | 39.7222 | 39.7222 | 594164.3324 | 61.11% | 25.2778 | 742705.4155 | 378104.5752 | Consistente
31-12-2026 | B.1.5.1 | Cerchas y Costaneras de Acero Galvanizado | M2 | 78.61 | 28571.4286 | 0 | 43.2355 | 43.2355 | 1235300 | 55% | 35.3745 | 1544125 | 1010700 | Consistente
31-12-2026 | B.1.6.1 | Aislación Papel Impermeabilizante | M2 | 78.61 | 1932.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 78.61 | 0 | 151935.2941 | Consistente
31-12-2026 | B.1.6.2 | Planchas OSB e=11.1mm | M2 | 78.61 | 11092.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 78.61 | 0 | 871976.4706 | Consistente
31-12-2026 | B.1.6.3 | Cubierta Onda Estándar | M2 | 78.61 | 12436.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 78.61 | 0 | 977670.5882 | Consistente
31-01-2027 | B.1.1.1 | Excavaciones | M3 | 15 | 35294.1176 | 15 | 0 | 15 | 529411.7647 | 100% | 0 | 0 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.1.2 | Emplantillado | M2 | 23 | 16386.5546 | 23 | 0 | 23 | 376890.7563 | 100% | 0 | 0 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.1.3 | Cimientos | M3 | 14 | 189075.6303 | 14 | 0 | 14 | 2647058.8235 | 100% | 0 | 0 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.2.1 | Preparación de la subrasante | M2 | 143 | 2689.0756 | 143 | 0 | 143 | 384537.8151 | 100% | 0 | 0 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.2.2 | Base Estabilizada e=8cm | M3 | 11.44 | 35294.1176 | 11.44 | 0 | 11.44 | 403764.7059 | 100% | 0 | 0 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.2.3 | Impermeabilización film de Polietileno e=0,10mm | M2 | 143 | 1344.5378 | 131.0833 | 11.9167 | 143 | 192268.9076 | 100% | 0 | 20028.0112 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.2.4 | Cama de Ripio e=8cm | M3 | 11.44 | 37815.1261 | 10.4867 | 0.95333 | 11.44 | 432605.042 | 100% | 0 | 45063.0252 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.2.5 | Malla Acma C-92 | M2 | 143 | 4537.8151 | 131.0833 | 11.9167 | 143 | 648907.563 | 100% | 0 | 67594.5378 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.2.6 | Radier e= 7cm | M2 | 143 | 13277.3109 | 131.0833 | 11.9167 | 143 | 1898655.4622 | 100% | 0 | 197776.6106 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.3.1 | Estabilizado Compactado e=20cm | M3 | 18.65 | 36974.7899 | 18.65 | 0 | 18.65 | 689579.8319 | 100% | 0 | 0 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.3.2 | Ripio Compactado e=10cm | M3 | 9.324 | 38655.4622 | 9.324 | 0 | 9.324 | 360423.5294 | 100% | 0 | 0 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.3.3 | Polietileno e=0,15mm | M2 | 93.24 | 1512.605 | 85.47 | 7.77 | 93.24 | 141035.2941 | 100% | 0 | 14691.1765 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.3.4 | Radier e=10cm | M2 | 93.24 | 16638.6555 | 85.47 | 7.77 | 93.24 | 1551388.2353 | 100% | 0 | 161602.9412 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.4.1 | Estructura de Metalcon en Muros | M2 | 236 | 21680.6723 | 144.2222 | 91.7778 | 236 | 5116638.6555 | 100% | 0 | 2487254.902 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.4.2 | Planchas de OSB e=11.1mm | M2 | 153 | 11092.437 | 93.5 | 59.5 | 153 | 1697142.8571 | 100% | 0 | 825000 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.4.3 | Forro Exterior | M2 | 153 | 19327.7311 | 93.5 | 59.5 | 153 | 2957142.8571 | 100% | 0 | 1437500 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.4.4 | Forro Interior Volcanita y Aleros Exteriores | M2 | 180 | 10756.3025 | 110 | 70 | 180 | 1936134.4538 | 100% | 0 | 941176.4706 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.4.5 | Forro Interior Fibrocemento | M2 | 65 | 14957.9832 | 39.7222 | 25.2778 | 65 | 972268.9076 | 100% | 0 | 472630.719 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.5.1 | Cerchas y Costaneras de Acero Galvanizado | M2 | 78.61 | 28571.4286 | 43.2355 | 35.3745 | 78.61 | 2246000 | 100% | 0 | 1263375 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.6.1 | Aislación Papel Impermeabilizante | M2 | 78.61 | 1932.7731 | 0 | 78.61 | 78.61 | 151935.2941 | 100% | 0 | 189919.1176 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.6.2 | Planchas OSB e=11.1mm | M2 | 78.61 | 11092.437 | 0 | 78.61 | 78.61 | 871976.4706 | 100% | 0 | 1089970.5882 | 0 | Consistente
31-01-2027 | B.1.6.3 | Cubierta Onda Estándar | M2 | 78.61 | 12436.9748 | 0 | 78.61 | 78.61 | 977670.5882 | 100% | 0 | 1222088.2353 | 0 | Consistente
CARÁTULA Y LIQUIDACIÓN POR PERÍODO
Período | Neto valorizado | Retención | Devolución anticipo | Neto líquido | IVA factura | Total facturado | Líquido a pagar | Soporte requerido
Noviembre | 2449006.5359 | 122450.3268 | 0 | 2326556.2092 | 465311.2418 | 2914317.7778 | 2791867.451 | Medición, ensayos, fotos, F30-1 y aprobación ITO.
Diciembre | 21094619.3978 | 1054730.9699 | 0 | 20039888.4279 | 4007977.6856 | 25102597.0833 | 24047866.1134 | Medición, ensayos, fotos, F30-1 y aprobación ITO.
Enero | 10435671.3352 | 521783.5668 | 0 | 9913887.7684 | 1982777.5537 | 12418448.8889 | 11896665.3221 | Medición, ensayos, fotos, F30-1 y aprobación ITO.
IVA aplicado al servicio neto valorizado; la retención es garantía de cobro y no descuento del precio. Esta proyección sectorial no se suma nuevamente al flujo general, que ya contiene todas las partidas.
Formulas:
Cant. acumulada = [Cant. contractual]*MAX(0,MIN(1,(EOMONTH('14_Parametros'!$B5,0)-'07_Presupuesto'!J14+1)/('07_Presupuesto'!K14-'07_Presupuesto'!J14+1)))

## 12_Riesgos
PASO 11 · MATRIZ DE RIESGOS EXTERNOS · ES3 IND. 12
Escala P e I: 1 muy bajo, 2 bajo, 3 medio, 4 alto, 5 muy alto. Nivel=P×I: 1-4 bajo, 5-9 moderado, 10-16 alto, 17-25 crítico. Valoración prospectiva; no frecuencia estadística observada.
ID | Evento externo | Efecto en Andacollo / temporada | Partidas afectadas | P (1-5) | I (1-5) | Nivel P×I | Respuesta | Acción preventiva | Contingencia | Responsable | Indicador / activación
R01 | Calor intenso, radiación y viento | Verano nov-mar: menor productividad exterior y restricciones de montaje. | G-H-I-J-T | 4 | 4 | 16 | Mitigar | Programar faenas expuestas en horario adecuado; agua y sombra; monitorear viento. | Reprogramar montaje; proteger hormigón y ajustar curado. | SSOMA / Jefe Terreno | Aviso meteorológico o límite de equipo/procedimiento
R02 | Lluvia intensa eventual | Menor frecuencia estival no elimina evento de alta consecuencia en excavaciones. | D-E-N | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Drenajes temporales y protección de acopios. | Suspender sector, achicar agua y reinspeccionar sello. | Jefe Terreno | Acumulación de agua o aviso meteorológico
R03 | Restricción vial / accesos camiones | Accesos urbanos y maniobras cerca de vecinos y peatones. | A-I-J-U | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Confirmar rutas y ventanas de descarga con municipio. | Usar acopio alternativo y vehículos menores. | Administrador / Bodega | Proveedor no confirma acceso 48 h antes
R04 | Demora de empalmes y aprobaciones | Dependencia de distribuidora y APR/servicio sanitario; permisos externos. | C-L-M-P | 4 | 5 | 20 | Mitigar | Ingresar expedientes temprano, verificar factibilidades y responsable. | Escalar seguimiento; solución provisoria autorizada. | Administrador | Hito de respuesta sin confirmación escrita
R05 | Suelo distinto a antecedentes | Roca, rellenos no controlados o servicios enterrados no detectados. | D-E-G-N | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Reconocimiento y calicatas según autorización; revisar trazados. | Detener sector, consultar ITO/proyectista y evaluar solución. | Jefe Terreno / ITO | Sello fuera de especificación
R06 | Interrupción transporte/suministro | Paros, quiebres de stock o despacho regional tardío. | I-J-K-U | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Confirmar stock, compras críticas anticipadas y segundo proveedor. | Redistribuir frentes; alternativa equivalente aprobada. | Bodeguero / Administrador | Lead time mayor que holgura disponible
R07 | Reclamos y restricciones vecinales | Polvo, ruido y bloqueo de accesos generan detenciones. | D-I-T | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Informar calendario, controlar polvo y segregar circulación. | Mesa de coordinación y cambio de horario autorizado. | Administrador / SSOMA | Reclamo formal o acceso obstruido
R08 | Cortes de agua o electricidad | Afectan curado, ensayos, herramientas y bienestar de faena. | G-H-L-M | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Coordinar avisos, almacenar agua y respaldo dimensionado. | Activar respaldo seguro y tareas sin energía. | Jefe Terreno | Corte que impide procedimiento aprobado
R09 | Sismo regional | Puede exigir evacuación y reinspección de estructura y equipos. | Toda la obra | 2 | 5 | 10 | Mitigar / transferir | Plan de emergencia, fijación de acopios y cobertura de seguros. | Evacuar, contabilizar personal y liberar tras inspección. | SSOMA / Administrador | Evento que active plan de emergencia
Vinculación con PERT: las amplitudes to-tp se revisan con R01/R06 para montaje y pintura; R04 para instalaciones; R05 para suelo. No sumar todos los retrasos como si fueran simultáneos e independientes.

## 13_Control_Terminaciones
PASO 12 · CONTROL PRESUPUESTARIO DE TERMINACIONES · ES3 IND. 13
ESCENARIO DIDÁCTICO al 10-03-2027: avances medidos y costos incurridos simulados, editables. No representan ejecución real. PP=presupuesto planificado; CR=costo real; VG=valor ganado; VC=VG-CR; IRC=VG/CR.
Act. | Terminación | Presupuesto total | Plan al corte % | PP al corte | Avance medido % | CR incurrido | VG | VC | IRC | Sobrecosto % | Estimado al término | Estado | Medida de gestión | VP · Variación de plazo (CLP) | IRP · Índice de plazo
Q | Revestimientos interiores | 3102857.1429 | 100% | 3102857.1429 | 100% | 3164914.2857 | 3102857.1429 | -62057.1429 | 0.98039 | 2% | 3164914.2857 | Preventiva | Controlar merma de revestimiento por recinto. | 0 | 1
R | Cielos y elementos complementarios | 2127041.1765 | 100% | 2127041.1765 | 100% | 2254663.6471 | 2127041.1765 | -127622.4706 | 0.9434 | 6% | 2254663.6471 | Crítica | Revisar retrabajos de cielo e interferencias. | 0 | 1
S | Pavimentos | 3813445.3782 | 100% | 3813445.3782 | 95% | 3731456.3025 | 3622773.1092 | -108683.1933 | 0.97087 | 3% | 3927848.7395 | Preventiva | Conciliar m² recibidos y protección de piso. | -190672.2689 | 0.95
T | Pinturas interiores y exteriores | 1976890.7563 | 30% | 593067.2269 | 20% | 442823.5294 | 395378.1513 | -47445.3782 | 0.89286 | 12% | 2214117.6471 | Crítica | Revisar rendimiento por mano y compras de pintura. | -197689.0756 | 0.66667
U | Puertas, ventanas y quincallería | 13258235.2941 | 100% | 13258235.2941 | 100% | 12993070.5882 | 13258235.2941 | 265164.7059 | 1.0204 | -2% | 12993070.5882 | Normal | Verificar recepción, ajustes y garantías. | 0 | 1
V | Limpieza, remates y entrega | 1398082.3529 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Sin costo | Sin avance | 1398082.3529 | Sin avance | Liberar pendientes antes de comprometer cierre. | 0 | n.a.
| TOTAL TERMINACIONES | 25676552.1008 |  | 22894646.2185 |  | 22586928.3529 | 22506284.8739 | -80643.479 | 0.99643 | 0.3583% | 25952697.2605 |  |  | -388361.3445 | 0.98304
Interpretación: VC negativa implica costo superior al valor ganado; IRC <1 indica ineficiencia. El presupuesto total no es PP al corte. Comparar CR y VG sobre igual alcance y sin IVA; sustituir simulaciones por registros aprobados.
VP = VG − PP. Valor negativo indica atraso valorizado al corte. IRP = VG / PP: menor que 1 indica atraso. No expresa días de atraso. n.a. significa que no existe base planificada al corte.
CRITERIOS DE CONTROL Y TRAZABILIDAD
Revestimientos y cielos | Medir m² aceptados por recinto; excluir retrabajo y material acopiado.
Pavimentos y pintura | Medir m² terminados y aceptados; pintura considera todas las manos especificadas.
Puertas, ventanas y cierre | Contar unidades instaladas y aprobadas; cierre exige pendientes resueltos.
Costo incurrido | Registrar consumos, remuneraciones, subcontratos y equipos del mismo alcance, sin IVA.
Pronóstico | Estimado al término = presupuesto / IRC si hay VG y CR; si aún no hay desempeño, conservar presupuesto.
Referencia docente | Se incorporan VP e IRP del Control Presupuestario. Se mantiene CLP del proyecto, no UF del ejemplo.
DESGLOSE POR PARTIDA DE TERMINACIONES · ESCENARIO ACADÉMICO
Código | Partida | Unidad | Cantidad | P.U. neto CD | Presupuesto total | Plan % | Medido % | PP | CR simulado | VG | VC
B.2.1.1 | Aislante Térmico Para Muros | M2 | 236 | 6218.4874 | 1467563.0252 | 100% | 100% | 1467563.0252 | 1496914.2857 | 1467563.0252 | -29351.2605
B.2.1.2 | Aislante Térmico Para Cielo | M2 | 78.61 | 6638.6555 | 521864.7059 | 100% | 100% | 521864.7059 | 553176.5882 | 521864.7059 | -31311.8824
B.2.1.3 | Impermeabilización Bajo Pavimentos | M2 | 85 | 6218.4874 | 528571.4286 | 100% | 95% | 528571.4286 | 517207.1429 | 502142.8571 | -15064.2857
B.2.2/a) | Yeso Cartón RH | M2 | 34 | 16386.5546 | 557142.8571 | 100% | 100% | 557142.8571 | 590571.4286 | 557142.8571 | -33428.5714
B.2.3/a) | Yeso Cartón | M2 | 50 | 14117.6471 | 705882.3529 | 100% | 100% | 705882.3529 | 748235.2941 | 705882.3529 | -42352.9412
B.2.5.1 | Cerámicos Muros | M2 | 70 | 23361.3445 | 1635294.1176 | 100% | 100% | 1635294.1176 | 1668000 | 1635294.1176 | -32705.8824
B.2.5.2 | Cerámicos Pisos | M2 | 84 | 22268.9076 | 1870588.2353 | 100% | 95% | 1870588.2353 | 1830370.5882 | 1777058.8235 | -53311.7647
B.2.6.1 | Pintura Puertas Exteriores Esmalte Sintético | M2 | 35 | 9663.8655 | 338235.2941 | 30% | 20% | 101470.5882 | 75764.7059 | 67647.0588 | -8117.6471
B.2.6.2 | Pintura Interior | M2 | 250 | 6554.6218 | 1638655.4622 | 30% | 20% | 491596.6387 | 367058.8235 | 327731.0924 | -39327.7311
B.2.7.1/a) | P1 / Madera Puertas | UNI | 1 | 205882.3529 | 205882.3529 | 100% | 100% | 205882.3529 | 201764.7059 | 205882.3529 | 4117.6471
B.2.7.1/b) | P2 / Madera Puertas | UNI | 2 | 163865.5462 | 327731.0924 | 100% | 100% | 327731.0924 | 321176.4706 | 327731.0924 | 6554.6218
B.2.7.1/c) | P3 / Madera Puertas | UNI | 3 | 147058.8235 | 441176.4706 | 100% | 100% | 441176.4706 | 432352.9412 | 441176.4706 | 8823.5294
B.2.7.1/d) | P4 / Madera Puertas | UNI | 1 | 222689.0756 | 222689.0756 | 100% | 100% | 222689.0756 | 218235.2941 | 222689.0756 | 4453.7815
B.2.7.2/a) | P1 / Marcos | ML | 6 | 10504.2017 | 63025.2101 | 100% | 100% | 63025.2101 | 61764.7059 | 63025.2101 | 1260.5042
B.2.7.2/b) | P2 / Marcos | ML | 10 | 10504.2017 | 105042.0168 | 100% | 100% | 105042.0168 | 102941.1765 | 105042.0168 | 2100.8403
B.2.7.2/c) | P3 / Marcos | ML | 15 | 10504.2017 | 157563.0252 | 100% | 100% | 157563.0252 | 154411.7647 | 157563.0252 | 3151.2605
B.2.7.2/d) | P4 / Marcos | ML | 5 | 10504.2017 | 52521.0084 | 100% | 100% | 52521.0084 | 51470.5882 | 52521.0084 | 1050.4202
B.2.8/a) | Bisagras | UNI | 28 | 4033.6134 | 112941.1765 | 100% | 100% | 112941.1765 | 110682.3529 | 112941.1765 | 2258.8235
B.2.8/b) | Topes de Goma | UNI | 8 | 3193.2773 | 25546.2185 | 100% | 100% | 25546.2185 | 25035.2941 | 25546.2185 | 510.9244
B.2.8/c) | Cerraduras | UNI | 7 | 23949.5798 | 167647.0588 | 100% | 100% | 167647.0588 | 164294.1176 | 167647.0588 | 3352.9412
B.2.8/d) | Picaporte de Uñeta | UNI | 2 | 6302.521 | 12605.042 | 100% | 100% | 12605.042 | 12352.9412 | 12605.042 | 252.1008
B.2.9.1 | Ventanas Con Marco De Aluminio Blanco | M2 | 15 | 121848.7395 | 1827731.0924 | 100% | 100% | 1827731.0924 | 1791176.4706 | 1827731.0924 | 36554.6218
B.2.9.2 | Quincallería | UNI | 1 | 105042.0168 | 105042.0168 | 100% | 100% | 105042.0168 | 102941.1765 | 105042.0168 | 2100.8403
B.2.10 | PROTECCIONES METALICAS TIPO QUEBRAVISTA | M2 | 15 | 81512.605 | 1222689.0756 | 100% | 100% | 1222689.0756 | 1198235.2941 | 1222689.0756 | 24453.7815
B.2.11 | CORNISAS | ML | 78.3 | 4369.7479 | 342151.2605 | 100% | 100% | 342151.2605 | 362680.3361 | 342151.2605 | -20529.0756
D.1 | CIERRE PERIMETRAL | ML | 84 | 57142.8571 | 4800000 | 100% | 100% | 4800000 | 4704000 | 4800000 | 96000
D.2 | PUERTA DE ACCESO | UNI | 1 | 655462.1849 | 655462.1849 | 100% | 100% | 655462.1849 | 642352.9412 | 655462.1849 | 13109.2437
D.3 | DEFENSAS DE MURO | ML | 84 | 15966.3866 | 1341176.4706 | 100% | 100% | 1341176.4706 | 1314352.9412 | 1341176.4706 | 26823.5294
D.4 | TERRAZA ACCESO | M2 | 18 | 40336.1345 | 726050.4202 | 100% | 95% | 726050.4202 | 710440.3361 | 689747.8992 | -20692.437
E.1 | ESCAÑO INCLUSIVO | UNI | 4 | 352941.1765 | 1411764.7059 | 100% | 100% | 1411764.7059 | 1383529.4118 | 1411764.7059 | 28235.2941
F.1 | PREPARACIÓN DE SUELO | M2 | 210 | 3277.3109 | 688235.2941 | 100% | 95% | 688235.2941 | 673438.2353 | 653823.5294 | -19614.7059
F.2 | AGAVE ATTENUATA | UNI | 12 | 15546.2185 | 186554.6218 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
F.3 | CARDENAL | UNI | 9 | 5798.3193 | 52184.8739 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
F.4 | ADELFA | UNI | 4 | 10504.2017 | 42016.8067 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
F.5 | VISCOTE | UNI | 5 | 14705.8824 | 73529.4118 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
F.6 | JACARANDÁ | UNI | 4 | 31932.7731 | 127731.0924 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
G.1 | INSTALACIÓN PLACA RECORDATORIA | UNI | 1 | 243697.479 | 243697.479 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
G.2 | ASEO GENERAL | M2 | 444.51 | 1512.605 | 672368.0672 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0

## 14_Parametros
ANEXO · PARÁMETROS, FUENTES Y SUPUESTOS DEL ES3
Variable | Valor | Unidad | Criterio / fuente | Estado | Observación
Inicio del programa | 2026-11-02 | fecha | Usuario: 02-11-2026 | Definido | El inicio contractual corresponde al acta de entrega de terreno.
Plazo mínimo | 150 | días corridos | BAE, numeral 1.7, PDF pág. 6 | Documentado | No equivale a un plazo máximo.
Presupuesto municipal | 114446607 | CLP con IVA | BAE, numeral 1.6, PDF pág. 6 | Documentado | Techo económico de la oferta.
IVA | 19% | % | Guía paso 6 y BAE PDF pág. 17 | Documentado | Los costos de control se comparan sin IVA.
Gastos generales | 15% | % CD | Itemizado municipal: GG 15% | Referencia | Se conserva la tasa del formulario.
Utilidad ofertada | 10% | % CD | Propuesta académica: 10% | Estimado | Se reduce respecto al 15% del formulario municipal.
Utilidad del formulario | 15% | % CD | Itemizado municipal: utilidad 15% | Referencia | Sirve para comparar el precio con igual costo directo.
Retención de garantía | 5% | % neto EEPP | Supuesto académico para paso 10 | Por confirmar | 5% no verificado como tasa contractual; revisar contrato.
Anticipo | 0% | % neto | Sin anticipo en el escenario base | Supuesto | Devolución proporcional si se activa.
Cobro después de conformidad | 30 | días hábiles | BAE, numeral 55, PDF pág. 65 | Documentado | Calendario hábil simplificado lunes a viernes más feriados listados.
Recepción conforme tras presentación | 5 | días hábiles | Supuesto de revisión ITO | Estimado | No es un plazo contractual acreditado.
Reserva mínima último EEPP | 10% | % contrato | BAE, numeral 54, PDF pág. 64 | Documentado | Se limita facturación parcial acumulada al 90%.
Saldo inicial de caja | 0 | CLP | Escenario sin aporte inicial | Supuesto | El déficit máximo determina capital requerido.
Materiales al contado | 50% | % materiales | Proyección comercial | Estimado | El saldo se paga al mes siguiente.
Materiales | 55% | % CD | Distribución simplificada de costos | Estimado | No es un análisis de precios unitarios validado.
Mano de obra y leyes sociales | 30% | % CD | Distribución simplificada de costos | Estimado | Pago al cierre mensual; sin IVA.
Subcontratos | 10% | % CD | Distribución simplificada de costos | Estimado | Pago al mes siguiente.
Equipos y arriendos | 5% | % CD | Distribución simplificada de costos | Estimado | Pago al contado.
GG afectos a IVA | 50% | % GG | Distribución académica de GG | Estimado | Resto: remuneraciones y conceptos no gravados del modelo.
Fecha corte control terminaciones | 2027-03-10 | fecha | Escenario didáctico: 10-03-2027 | Simulado | Los datos de avance real y costo incurrido son ilustrativos.
Alerta preventiva | 5% | % sobrecosto | Guía paso 12 | Criterio | Sobrecosto=(CR-VG)/VG; normal <=0%, preventiva <=5%.
Retraso devolución retención | 180 | días corridos | Supuesto financiero | Por confirmar | Desde término; no se presenta como plazo de las bases.
Fuentes: Guía paso a paso (págs. 1-4); 5-PPTO..xlsx (140 partidas, cantidades y GG/utilidad); BAE numerales 1.6, 1.7, 54 y 55. Precios de oferta referenciales, no cotizaciones vinculantes.
Referencia comercial | Precio observado | Unidad | Tratamiento | Consulta | Enlace
Perfil C 60x20x0,85 de 2,4 m | 3290 | CLP/un con IVA | Referencia de material, no sistema instalado | 22-09-2026 | https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/lista/CATG10931/Perfiles-Metalcon
Yeso cartón RH 12,5 mm 1,20x2,40 | 14964 | CLP/plancha | Precio mayorista publicado; referencia | 22-09-2026 | https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/b/volcanita-rh-12-5
OSB 11,1 mm 1,22x2,44 |  | CLP/plancha | Especificación; precio depende de tienda | 22-09-2026 | https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/articulo/110291060/Tablero-OSB-11.1-mm-122x244-cm?exp=so_com
Los P.U. instalados incorporan provisión, flete local, mano de obra, equipos y merma estimada. Se convierten a neto antes de sumar GG, utilidad e IVA; no duplicar suministro y colocación cuando el itemizado los separa.
Feriado calendario de cobro | Fecha | Tipo | Uso | Estado | Fuente / alcance
Feriado considerado | 2026-12-08 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2026-12-25 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-01-01 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-03-26 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-03-27 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-05-01 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-05-21 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-06-21 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-06-28 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-07-16 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-08-15 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-09-18 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
Feriado considerado | 2027-09-19 | Calendario modelo | Cálculo de cobro | Revisar | Agregar feriados extraordinarios si corresponde
COBERTURA DE LA GUÍA HASTA EL PASO 12
Paso | Indicador ES3 | Hoja | Contenido incorporado | Estado | Dato pendiente de validación
1 | 1 | 01 / 02 | Organigrama y roles | Conservado
2 | 2 | 03 | Cuadrillas, cálculo y relación de duraciones | Desarrollado | Porcentajes docentes y cubicaciones de producción
3 | 3 | 04 | Tabla completa y red específica obra gruesa | Desarrollado | Liberaciones y recursos de terreno
4 | 4 | 06 | PERT completo y sector terminaciones | Desarrollado | Tres tiempos estimados, no muestra estadística
5 | 5 | 05 | Gantt completo con barras condicionales | Desarrollado | Acta real de entrega de terreno
6 | 6 | 07 | 140 partidas, GG, utilidad, IVA y oferta inferior | Desarrollado | Cotizaciones y cubicación corroborada
7 | 7-8 | 08 | Curvas S físicas y financieras con tablas | Desarrollado | Avance real no suministrado
8 | 9 | 09 | Flujo mensual, cobros, pagos y capital | Desarrollado | Fechas de conformidad/decreto y retención
9 | 10 | 10 | Compromisos diarios primeras dos semanas | Desarrollado | Liberar restricciones antes de ejecutar
10 | 11 | 11 | EEPP obra gruesa: cantidad, valorización y liquidación | Proyectado | Mediciones certificadas
11 | 12 | 12 | Nueve eventos externos, valoración y responsables | Desarrollado | Evaluación inicial con equipo de obra
12 | 13 | 13 | PP, CR, VG, VC, IRC y alertas | Simulación | Reemplazar CR/avance simulado por datos reales

## 07_Presupuesto
PASO 6 ¦ PRESUPUESTO DETALLADO Y OFERTA COMPENSADA
Cantidades: 5-PPTO..xlsx. Precios instalados estimados en CLP, orientados a una oferta competitiva; no son precios oficiales. GG 15%; utilidad propuesta 10% frente a 15% del formulario.
Vista comparativa con 140 partidas: hoja 07A_Ppto_Comparado.
Código municipal | Act. CPM | Partida / alcance | Unidad | Cantidad | P.U. ref. con IVA | P.U. neto | Costo directo | Venta neta | Inicio plan | Fin plan | Fila fuente / pago
A.1.1/a) | A | Oficina (con servicios básicos) | UNI | 1 | 2100000 | 1764705.8824 | 1764705.8824 | 2205882.3529 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | PPTO fila 11
A.1.1/b) | A | Bodega de Materiales | UNI | 1 | 1200000 | 1008403.3613 | 1008403.3613 | 1260504.2017 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | PPTO fila 12
A.1.1/c) | A | Servicios higiénicos tipo químicos | UNI | 2 | 850000 | 714285.7143 | 1428571.4286 | 1785714.2857 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | PPTO fila 13
A.1.1/d) | A | Comedor | M2 | 10 | 85000 | 71428.5714 | 714285.7143 | 892857.1429 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | PPTO fila 14
A.1.2 | A | CIERRE PROVISORIO | ML | 84 | 14500 | 12184.8739 | 1023529.4118 | 1279411.7647 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | PPTO fila 15
A.1.3 | A | LETRERO DE OBRA | UNI | 1 | 390000 | 327731.0924 | 327731.0924 | 409663.8655 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | PPTO fila 16
A.2.1 | A | Limpieza y despeje de Terreno | M2 | 444.51 | 2200 | 1848.7395 | 821783.1933 | 1027228.9916 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | PPTO fila 18
A.2.2 | B | Replanteo, trazado y niveles | M2 | 444.51 | 2100 | 1764.7059 | 784429.4118 | 980536.7647 | 2026-11-08 | 2026-11-12 | PPTO fila 19
B.1.1.1 | D | Excavaciones | M3 | 15 | 42000 | 35294.1176 | 529411.7647 | 661764.7059 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | PPTO fila 24
B.1.1.2 | F | Emplantillado | M2 | 23 | 19500 | 16386.5546 | 376890.7563 | 471113.4454 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | PPTO fila 25
B.1.1.3 | G | Cimientos | M3 | 14 | 225000 | 189075.6303 | 2647058.8235 | 3308823.5294 | 2026-12-08 | 2026-12-20 | PPTO fila 26
B.1.2.1 | E | Preparación de la subrasante | M2 | 143 | 3200 | 2689.0756 | 384537.8151 | 480672.2689 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | PPTO fila 28
B.1.2.2 | E | Base Estabilizada e=8cm | M3 | 11.44 | 42000 | 35294.1176 | 403764.7059 | 504705.8824 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | PPTO fila 29
B.1.2.3 | H | Impermeabilización film de Polietileno e=0,10mm | M2 | 143 | 1600 | 1344.5378 | 192268.9076 | 240336.1345 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | PPTO fila 30
B.1.2.4 | H | Cama de Ripio e=8cm | M3 | 11.44 | 45000 | 37815.1261 | 432605.042 | 540756.3025 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | PPTO fila 31
B.1.2.5 | H | Malla Acma C-92 | M2 | 143 | 5400 | 4537.8151 | 648907.563 | 811134.4538 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | PPTO fila 32
B.1.2.6 | H | Radier e= 7cm | M2 | 143 | 15800 | 13277.3109 | 1898655.4622 | 2373319.3277 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | PPTO fila 33
B.1.3.1 | E | Estabilizado Compactado e=20cm | M3 | 18.65 | 44000 | 36974.7899 | 689579.8319 | 861974.7899 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | PPTO fila 35
B.1.3.2 | E | Ripio Compactado e=10cm | M3 | 9.324 | 46000 | 38655.4622 | 360423.5294 | 450529.4118 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | PPTO fila 36
B.1.3.3 | H | Polietileno e=0,15mm | M2 | 93.24 | 1800 | 1512.605 | 141035.2941 | 176294.1176 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | PPTO fila 37
B.1.3.4 | H | Radier e=10cm | M2 | 93.24 | 19800 | 16638.6555 | 1551388.2353 | 1939235.2941 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | PPTO fila 38
B.1.4.1 | K | Estructura de Metalcon en Muros | M2 | 236 | 25800 | 21680.6723 | 5116638.6555 | 6395798.3193 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | PPTO fila 40
B.1.4.2 | K | Planchas de OSB e=11.1mm | M2 | 153 | 13200 | 11092.437 | 1697142.8571 | 2121428.5714 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | PPTO fila 41
B.1.4.3 | K | Forro Exterior | M2 | 153 | 23000 | 19327.7311 | 2957142.8571 | 3696428.5714 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | PPTO fila 42
B.1.4.4 | K | Forro Interior Volcanita y Aleros Exteriores | M2 | 180 | 12800 | 10756.3025 | 1936134.4538 | 2420168.0672 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | PPTO fila 43
B.1.4.5 | K | Forro Interior Fibrocemento | M2 | 65 | 17800 | 14957.9832 | 972268.9076 | 1215336.1345 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | PPTO fila 44
B.1.5.1 | I | Cerchas y Costaneras de Acero Galvanizado | M2 | 78.61 | 34000 | 28571.4286 | 2246000 | 2807500 | 2026-12-21 | 2027-01-09 | PPTO fila 46
B.1.6.1 | J | Aislación Papel Impermeabilizante | M2 | 78.61 | 2300 | 1932.7731 | 151935.2941 | 189919.1176 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | PPTO fila 48
B.1.6.2 | J | Planchas OSB e=11.1mm | M2 | 78.61 | 13200 | 11092.437 | 871976.4706 | 1089970.5882 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | PPTO fila 49
B.1.6.3 | J | Cubierta Onda Estándar | M2 | 78.61 | 14800 | 12436.9748 | 977670.5882 | 1222088.2353 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | PPTO fila 50
B.2.1.1 | Q | Aislante Térmico Para Muros | M2 | 236 | 7400 | 6218.4874 | 1467563.0252 | 1834453.7815 | 2027-02-05 | 2027-02-20 | PPTO fila 53
B.2.1.2 | R | Aislante Térmico Para Cielo | M2 | 78.61 | 7900 | 6638.6555 | 521864.7059 | 652330.8824 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | PPTO fila 54
B.2.1.3 | S | Impermeabilización Bajo Pavimentos | M2 | 85 | 7400 | 6218.4874 | 528571.4286 | 660714.2857 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | PPTO fila 55
B.2.2/a) | R | Yeso Cartón RH | M2 | 34 | 19500 | 16386.5546 | 557142.8571 | 696428.5714 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | PPTO fila 57
B.2.3/a) | R | Yeso Cartón | M2 | 50 | 16800 | 14117.6471 | 705882.3529 | 882352.9412 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | PPTO fila 59
B.2.4/a) | J | Forros | ML | 25 | 12500 | 10504.2017 | 262605.042 | 328256.3025 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | PPTO fila 61
B.2.4/b) | J | Canales | ML | 45 | 17800 | 14957.9832 | 673109.2437 | 841386.5546 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | PPTO fila 62
B.2.4/c) | J | Bajadas | ML | 24 | 13900 | 11680.6723 | 280336.1345 | 350420.1681 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | PPTO fila 63
B.2.4/d) | J | Salida Ventilaciones | ML | 6 | 16500 | 13865.5462 | 83193.2773 | 103991.5966 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | PPTO fila 64
B.2.5.1 | Q | Cerámicos Muros | M2 | 70 | 27800 | 23361.3445 | 1635294.1176 | 2044117.6471 | 2027-02-05 | 2027-02-20 | PPTO fila 66
B.2.5.2 | S | Cerámicos Pisos | M2 | 84 | 26500 | 22268.9076 | 1870588.2353 | 2338235.2941 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | PPTO fila 67
B.2.6.1 | T | Pintura Puertas Exteriores Esmalte Sintético | M2 | 35 | 11500 | 9663.8655 | 338235.2941 | 422794.1176 | 2027-03-05 | 2027-03-24 | PPTO fila 69
B.2.6.2 | T | Pintura Interior | M2 | 250 | 7800 | 6554.6218 | 1638655.4622 | 2048319.3277 | 2027-03-05 | 2027-03-24 | PPTO fila 70
B.2.7.1/a) | U | P1 / Madera Puertas | UNI | 1 | 245000 | 205882.3529 | 205882.3529 | 257352.9412 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 73
B.2.7.1/b) | U | P2 / Madera Puertas | UNI | 2 | 195000 | 163865.5462 | 327731.0924 | 409663.8655 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 74
B.2.7.1/c) | U | P3 / Madera Puertas | UNI | 3 | 175000 | 147058.8235 | 441176.4706 | 551470.5882 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 75
B.2.7.1/d) | U | P4 / Madera Puertas | UNI | 1 | 265000 | 222689.0756 | 222689.0756 | 278361.3445 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 76
B.2.7.2/a) | U | P1 / Marcos | ML | 6 | 12500 | 10504.2017 | 63025.2101 | 78781.5126 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 78
B.2.7.2/b) | U | P2 / Marcos | ML | 10 | 12500 | 10504.2017 | 105042.0168 | 131302.521 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 79
B.2.7.2/c) | U | P3 / Marcos | ML | 15 | 12500 | 10504.2017 | 157563.0252 | 196953.7815 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 80
B.2.7.2/d) | U | P4 / Marcos | ML | 5 | 12500 | 10504.2017 | 52521.0084 | 65651.2605 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 81
B.2.8/a) | U | Bisagras | UNI | 28 | 4800 | 4033.6134 | 112941.1765 | 141176.4706 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 83
B.2.8/b) | U | Topes de Goma | UNI | 8 | 3800 | 3193.2773 | 25546.2185 | 31932.7731 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 84
B.2.8/c) | U | Cerraduras | UNI | 7 | 28500 | 23949.5798 | 167647.0588 | 209558.8235 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 85
B.2.8/d) | U | Picaporte de Uñeta | UNI | 2 | 7500 | 6302.521 | 12605.042 | 15756.3025 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 86
B.2.9.1 | U | Ventanas Con Marco De Aluminio Blanco | M2 | 15 | 145000 | 121848.7395 | 1827731.0924 | 2284663.8655 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 88
B.2.9.2 | U | Quincallería | UNI | 1 | 125000 | 105042.0168 | 105042.0168 | 131302.521 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 89
B.2.10 | U | PROTECCIONES METALICAS TIPO QUEBRAVISTA | M2 | 15 | 97000 | 81512.605 | 1222689.0756 | 1528361.3445 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 90
B.2.11 | R | CORNISAS | ML | 78.3 | 5200 | 4369.7479 | 342151.2605 | 427689.0756 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | PPTO fila 91
C.1.1.1 | L | EMT Ø32mm | UNI | 1 | 68000 | 57142.8571 | 57142.8571 | 71428.5714 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 96
C.1.1.2 | L | Conductor Concentrico 2x6mm2 | ML | 23 | 9200 | 7731.0924 | 177815.1261 | 222268.9076 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 97
C.1.1.3 | L | Medidor BT1 | UNI | 1 | 180000 | 151260.5042 | 151260.5042 | 189075.6303 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 98
C.1.1.4 | L | Automaticos Saime 25 A | UNI | 1 | 28500 | 23949.5798 | 23949.5798 | 29936.9748 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 99
C.1.1.5 | L | Caja proteccion empalme 500×300×250mm | UNI | 1 | 145000 | 121848.7395 | 121848.7395 | 152310.9244 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 100
C.1.1.6 | L | Malla tierra de proteccion y servicio 2×2m | UNI | 1 | 340000 | 285714.2857 | 285714.2857 | 357142.8571 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 101
C.1.2.1 | L | Tablero Metalico 1200x800x300mm | UNI | 1 | 420000 | 352941.1765 | 352941.1765 | 441176.4706 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 103
C.1.2.4 | L | Automaticos 25A | UNI | 1 | 18500 | 15546.2185 | 15546.2185 | 19432.7731 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 104
C.1.2.5 | L | Automaticos 16A | UNI | 2 | 17500 | 14705.8824 | 29411.7647 | 36764.7059 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 105
C.1.2.6 | L | Automaticos 10A | UNI | 2 | 17500 | 14705.8824 | 29411.7647 | 36764.7059 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 106
C.1.2.7 | L | P. Diferencial 2x25A | UNI | 2 | 39500 | 33193.2773 | 66386.5546 | 82983.1933 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 107
C.1.3.1 | L | Conductor libre halógeno (EVA) 2.5MM | ML | 150 | 2100 | 1764.7059 | 264705.8824 | 330882.3529 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 109
C.1.3.2 | L | Tuberías libre halógeno 20MMx3MTS | ML | 50 | 3100 | 2605.042 | 130252.1008 | 162815.1261 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 110
C.1.3.3 | L | Caja de derivación | UNI | 11 | 7800 | 6554.6218 | 72100.8403 | 90126.0504 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 111
C.1.3.4 | L | Enchufe triple | UNI | 8 | 19500 | 16386.5546 | 131092.437 | 163865.5462 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 112
C.1.4.1 | L | Conductor libre halógeno (EVA) 1.5MM | ML | 540 | 1650 | 1386.5546 | 748739.4958 | 935924.3697 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 114
C.1.4.2 | L | Tubería libre halógeno 20MMx3 MTS | ML | 180 | 3100 | 2605.042 | 468907.563 | 586134.4538 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 115
C.1.4.3 | L | Cajas de derivación | UNI | 11 | 7800 | 6554.6218 | 72100.8403 | 90126.0504 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 116
C.1.4.4 | L | Interruptor simple | UNI | 5 | 14500 | 12184.8739 | 60924.3697 | 76155.4622 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 117
C.1.4.5 | L | Interruptor doble | UNI | 1 | 17500 | 14705.8824 | 14705.8824 | 18382.3529 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 118
C.1.4.6 | L | Interruptor triple | UNI | 1 | 20500 | 17226.8908 | 17226.8908 | 21533.6134 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 119
C.1.4.7/a) | L | Plafón portalámpara SSHH | UNI | 2 | 22500 | 18907.563 | 37815.1261 | 47268.9076 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 121
C.1.4.7/b) | L | Plafón portalámpara Cocina y Bodega | UNI | 2 | 22500 | 18907.563 | 37815.1261 | 47268.9076 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 122
C.1.4.7/c) | L | Equipo Cielo sobrepuestos | UNI | 7 | 49000 | 41176.4706 | 288235.2941 | 360294.1176 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 123
C.1.4.7/d) | L | Equipo Exteriores | UNI | 6 | 43000 | 36134.4538 | 216806.7227 | 271008.4034 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 124
C.1.4.7/e) | L | Equipos Halógenos | UNI | 1 | 58000 | 48739.4958 | 48739.4958 | 60924.3697 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 125
C.1.4.7/f) | L | Equipos de Emergencia | UNI | 3 | 52000 | 43697.479 | 131092.437 | 163865.5462 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | PPTO fila 126
C.2.1.1 | M | Excavación en zanja de 0-2 (m) | M3 | 4.24 | 42000 | 35294.1176 | 149647.0588 | 187058.8235 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 129
C.2.1.2 | M | Cama apoyo tuberías | M3 | 1.71 | 55000 | 46218.4874 | 79033.6134 | 98792.0168 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 130
C.2.1.3 | M | Relleno de zanjas con material de obras | M3 | 2.52 | 32000 | 26890.7563 | 67764.7059 | 84705.8824 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 131
C.2.2.1/a) | M | Cañeria cobre 1/2" Tipo L | ML | 18 | 8200 | 6890.7563 | 124033.6134 | 155042.0168 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 134
C.2.2.1/b) | M | Cañeria cobre 3/4" Tipo L | ML | 6 | 12500 | 10504.2017 | 63025.2101 | 78781.5126 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 135
C.2.2.1/c) | M | Cañeria cobre 1" Tipo L | ML | 30 | 19800 | 16638.6555 | 499159.6639 | 623949.5798 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 136
C.2.2.1/d) | M | Piezas Especiales | KG | 10 | 24000 | 20168.0672 | 201680.6723 | 252100.8403 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 137
C.2.2.2/a) | M | Cañeria cobre 1/2" Tipo M | ML | 13.5 | 6200 | 5210.084 | 70336.1345 | 87920.1681 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 139
C.2.2.2/b) | M | Cañeria cobre 3/4" Tipo M | ML | 0.56 | 8200 | 6890.7563 | 3858.8235 | 4823.5294 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 140
C.2.2.2/c) | M | Cañeria cobre 1" Tipo M | ML | 24.6 | 10500 | 8823.5294 | 217058.8235 | 271323.5294 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 141
C.2.2.2/d) | M | Piezas especiales | KG | 10 | 14000 | 11764.7059 | 117647.0588 | 147058.8235 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 142
C.2.2.3 | M | Limpieza y Desinfección de la Línea | UNI | 1 | 220000 | 184873.9496 | 184873.9496 | 231092.437 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 143
C.2.3.1/a) | M | Instalación de Arranque domiciliario 0-20 m | UNI | 1 | 580000 | 487394.958 | 487394.958 | 609243.6975 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 146
C.2.3.1/b) | M | Conexión a matriz extte. PVC 110 mm | UNI | 1 | 420000 | 352941.1765 | 352941.1765 | 441176.4706 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | PPTO fila 147
C.3.1.1 | N | Excavación en zanja de 0-2 (m) | M3 | 7.69 | 46000 | 38655.4622 | 297260.5042 | 371575.6303 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 150
C.3.1.2 | N | Cama apoyo tuberías | M3 | 2.7 | 55000 | 46218.4874 | 124789.916 | 155987.395 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 151
C.3.1.3 | N | Relleno de zanjas con material de obras | M3 | 5 | 32000 | 26890.7563 | 134453.7815 | 168067.2269 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 152
C.3.2.1/a) | N | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=40mm | ML | 6 | 4800 | 4033.6134 | 24201.6807 | 30252.1008 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 155
C.3.2.1/b) | N | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=75mm | ML | 18 | 6500 | 5462.1849 | 98319.3277 | 122899.1597 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 156
C.3.2.1/c) | N | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=110mm | ML | 18 | 8800 | 7394.958 | 133109.2437 | 166386.5546 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 157
C.3.2.1/d) | N | Piezas Especiales | KG | 6 | 18000 | 15126.0504 | 90756.3025 | 113445.3782 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 158
C.3.2.2/a) | N | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=40mm | ML | 2.86 | 5200 | 4369.7479 | 12497.479 | 15621.8487 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 160
C.3.2.2/b) | N | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=75mm | ML | 12.61 | 6200 | 5210.084 | 65699.1597 | 82123.9496 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 161
C.3.2.2/c) | N | Tuberia PVC Sanitario Gris, D=110mm | ML | 16.33 | 7500 | 6302.521 | 102920.1681 | 128650.2101 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 162
C.3.2.2/d) | N | Piezas Especiales | KG | 6 | 12000 | 10084.0336 | 60504.2017 | 75630.2521 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 163
C.3.3.1 | N | Cámara de inspección Domiciliaria 0 < Hm < 2m | UNI | 1 | 640000 | 537815.1261 | 537815.1261 | 672268.9076 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 165
C.3.4.1 | N | Unión Domiciliaria (incluye última cámara) | UNI | 1 | 820000 | 689075.6303 | 689075.6303 | 861344.5378 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 167
C.3.4.2 | N | Rotura y Reposición de pavimentos | UNI | 1 | 360000 | 302521.0084 | 302521.0084 | 378151.2605 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | PPTO fila 168
C.4/a) | O | Espejo mural | UNI | 2 | 52000 | 43697.479 | 87394.958 | 109243.6975 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 170
C.4/b).1 | O | Barra abatible 60cm | UNI | 1 | 125000 | 105042.0168 | 105042.0168 | 131302.521 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 172
C.4/b).2 | O | Barra Angular Muro Izquierda 86 | UNI | 1 | 135000 | 113445.3782 | 113445.3782 | 141806.7227 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 173
C.4/c) | O | Portarrollo | UNI | 2 | 13500 | 11344.5378 | 22689.0756 | 28361.3445 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 174
C.4/d) | O | Dispensador de jabón líquido | UNI | 2 | 16500 | 13865.5462 | 27731.0924 | 34663.8655 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 175
C.4/e) | O | Lavamos adulto | UNI | 2 | 98000 | 82352.9412 | 164705.8824 | 205882.3529 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 176
C.4/f) | O | WC | UNI | 1 | 145000 | 121848.7395 | 121848.7395 | 152310.9244 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 177
C.4/g) | O | WC Accesible | UNI | 1 | 285000 | 239495.7983 | 239495.7983 | 299369.7479 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 178
C.4/h) | O | Llaves lavamanos | UNI | 2 | 42000 | 35294.1176 | 70588.2353 | 88235.2941 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 179
C.4/i) | O | Llaves de paso | UNI | 5 | 24500 | 20588.2353 | 102941.1765 | 128676.4706 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 180
C.4/j) | O | Sifones | UNI | 3 | 18500 | 15546.2185 | 46638.6555 | 58298.3193 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 181
C.4/k) | O | Lavaplatos con Mueble | UNI | 1 | 285000 | 239495.7983 | 239495.7983 | 299369.7479 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 182
C.4/l) | O | Llave lavaplatos | UNI | 1 | 48000 | 40336.1345 | 40336.1345 | 50420.1681 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | PPTO fila 183
D.1 | U | CIERRE PERIMETRAL | ML | 84 | 68000 | 57142.8571 | 4800000 | 6000000 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 186
D.2 | U | PUERTA DE ACCESO | UNI | 1 | 780000 | 655462.1849 | 655462.1849 | 819327.7311 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 187
D.3 | U | DEFENSAS DE MURO | ML | 84 | 19000 | 15966.3866 | 1341176.4706 | 1676470.5882 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 188
D.4 | S | TERRAZA ACCESO | M2 | 18 | 48000 | 40336.1345 | 726050.4202 | 907563.0252 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | PPTO fila 189
E.1 | U | ESCAÑO INCLUSIVO | UNI | 4 | 420000 | 352941.1765 | 1411764.7059 | 1764705.8824 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | PPTO fila 192
F.1 | S | PREPARACIÓN DE SUELO | M2 | 210 | 3900 | 3277.3109 | 688235.2941 | 860294.1176 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | PPTO fila 195
F.2 | V | AGAVE ATTENUATA | UNI | 12 | 18500 | 15546.2185 | 186554.6218 | 233193.2773 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | PPTO fila 196
F.3 | V | CARDENAL | UNI | 9 | 6900 | 5798.3193 | 52184.8739 | 65231.0924 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | PPTO fila 197
F.4 | V | ADELFA | UNI | 4 | 12500 | 10504.2017 | 42016.8067 | 52521.0084 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | PPTO fila 198
F.5 | V | VISCOTE | UNI | 5 | 17500 | 14705.8824 | 73529.4118 | 91911.7647 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | PPTO fila 199
F.6 | V | JACARANDÁ | UNI | 4 | 38000 | 31932.7731 | 127731.0924 | 159663.8655 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | PPTO fila 200
G.1 | V | INSTALACIÓN PLACA RECORDATORIA | UNI | 1 | 290000 | 243697.479 | 243697.479 | 304621.8487 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | PPTO fila 203
G.2 | V | ASEO GENERAL | M2 | 444.51 | 1800 | 1512.605 | 672368.0672 | 840460.084 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | PPTO fila 204
COMPENSACIÓN DE LA OFERTA Y COMPARACIÓN
Costo directo | [6 empty] | 72760094.1176
Gastos generales 15% | [6 empty] | 10914014.1176
Utilidad propuesta 10% | [6 empty] | 7276009.4118
Subtotal neto | [6 empty] | 90950117.6471
IVA 19% | [6 empty] | 17280522.3529
Oferta total redondeada | [6 empty] | 108230640
Presupuesto municipal | [6 empty] | 114446607
Ahorro para el mandante | [6 empty] | 6215967
Descuento frente al techo | [6 empty] | 5.431%
Oferta con utilidad original 15% | [6 empty] | 112559866
Ahorro por menor utilidad | [6 empty] | 4329226
La rebaja proviene del margen ofertado y precios unitarios referenciales, sin retirar partidas. Revisar cotizaciones, cubicación de terreno, fletes, garantías y dotación antes de presentar una oferta real.
GASTOS GENERALES: DISTRIBUCIÓN DEL 15%
Concepto | Proporción GG | Monto neto | Alcance
Administración y oficina técnica | 45% | 4911306.3529 | Administración de obra, coordinación y estados de pago
Calidad y prevención | 20% | 2182802.8235 | Inspecciones, control documental, prevención y ensayos
Garantías, seguros y permisos | 12% | 1309681.6941 | Costos de gestión y contratación
Comunicaciones y gastos de oficina | 8% | 873121.1294 | Documentación, consumibles y conectividad
Reserva operativa | 15% | 1637102.1176 | Imprevistos menores y coordinación de suministros
CONCORDANCIA PRESUPUESTO - PROGRAMA
Act. | Paquete | Costo directo | Venta neta | Peso físico | Inicio | Fin | N° partidas | Alcance adicional
A | Instalación de faenas y cierre perimetral | 7089010.084 | 8861262.605 | 1.11% | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 7 | Faenas, cierres provisorios y limpieza inicial
B | Replanteo y nivelación del área de trabajo | 784429.4118 | 980536.7647 | 1.11% | 2026-11-08 | 2026-11-12 | 1 | Partidas detalladas identificadas por código
C | Servicios provisorios y habilitación de instalaciones | 0 | 0 | 2.221% | 2026-11-08 | 2026-11-17 | 0 | Incluido en costos de instalaciones de faenas
D | Excavación y retiro de material | 529411.7647 | 661764.7059 | 3.331% | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 1 | Partidas detalladas identificadas por código
E | Relleno, humectación y compactación | 1838305.8824 | 2297882.3529 | 3.239% | 2026-11-24 | 2026-12-02 | 4 | Partidas detalladas identificadas por código
F | Emplantillado de hormigón | 376890.7563 | 471113.4454 | 3.331% | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 1 | Partidas detalladas identificadas por código
G | Fundaciones de hormigón armado | 2647058.8235 | 3308823.5294 | 4.441% | 2026-12-08 | 2026-12-20 | 1 | Partidas detalladas identificadas por código
H | Radier y losas de hormigón | 4864860.5042 | 6081075.6303 | 3.767% | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 6 | Partidas detalladas identificadas por código
I | Estructura metálica y viga reticulada | 2246000 | 2807500 | 8.883% | 2026-12-21 | 2027-01-09 | 1 | Partidas detalladas identificadas por código
J | Cubierta y hojalatería | 3300826.0504 | 4126032.563 | 4.688% | 2027-01-10 | 2027-01-21 | 7 | Partidas detalladas identificadas por código
K | Muros y tabiques Metalcon | 12679327.7311 | 15849159.6639 | 4.441% | 2026-12-21 | 2027-01-07 | 5 | Partidas detalladas identificadas por código
L | Instalación eléctrica interior | 4052689.0756 | 5065861.3445 | 4.441% | 2027-01-22 | 2027-02-04 | 27 | Partidas detalladas identificadas por código
M | Red de agua potable | 2618455.4622 | 3273069.3277 | 4.441% | 2027-01-08 | 2027-01-19 | 14 | Partidas detalladas identificadas por código
N | Red de alcantarillado | 2673923.5294 | 3342404.4118 | 3.997% | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 14 | Partidas detalladas identificadas por código
O | Instalación de artefactos sanitarios | 1382352.9412 | 1727941.1765 | 2.221% | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 13 | Partidas detalladas identificadas por código
P | Pruebas, conexiones y certificaciones | 0 | 0 | 2.221% | 2027-02-05 | 2027-02-12 | 0 | Pruebas incluidas en redes; no duplicar costo
Q | Revestimientos interiores | 3102857.1429 | 3878571.4286 | 11.66% | 2027-02-05 | 2027-02-20 | 2 | Partidas detalladas identificadas por código
R | Cielos y elementos complementarios | 2127041.1765 | 2658801.4706 | 6.028% | 2027-02-21 | 2027-03-04 | 4 | Partidas detalladas identificadas por código
S | Pavimentos | 3813445.3782 | 4766806.7227 | 6.662% | 2027-02-21 | 2027-03-02 | 4 | Incluye terraza y preparación de suelo exterior
T | Pinturas interiores y exteriores | 1976890.7563 | 2471113.4454 | 8.883% | 2027-03-05 | 2027-03-24 | 2 | Partidas detalladas identificadas por código
U | Puertas, ventanas y quincallería | 13258235.2941 | 16572794.1176 | 6.662% | 2027-01-22 | 2027-02-06 | 19 | Incluye cierre definitivo, defensas y mobiliario
V | Limpieza, remates y entrega | 1398082.3529 | 1747602.9412 | 2.221% | 2027-03-25 | 2027-03-31 | 7 | Incluye paisajismo, placa y aseo final

## 08_Curvas_S
PASO 7 ¦ CURVAS S FÍSICA Y FINANCIERA
Avance físico ponderado por jornadas base de las 22 actividades (no suma unidades heterogéneas). Avance financiero: costo directo y venta neta distribuidos uniformemente en el intervalo de cada partida.
Vistas de entrega: 08A_Curva_S_Fisica y 08B_Curva_S_Financiera.
Semana | Desde | Hasta | Físico período | Físico acumulado | CD período | CD acumulado | Venta neta período | Venta neta acum.
1 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 1.555% | 1.555% | 7245895.9664 | 7245895.9664 | 9057369.958 | 9057369.958
2 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 3.351% | 4.906% | 771928.5561 | 8017824.5225 | 964910.6952 | 10022280.6532
3 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 2.564% | 7.47% | 336898.3957 | 8354722.9183 | 421122.9947 | 10443403.6478
4 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 2.462% | 9.932% | 1273665.5971 | 9628388.5154 | 1592081.9964 | 12035485.6443
5 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 4.886% | 14.82% | 1678259.3838 | 11306647.8992 | 2097824.2297 | 14133309.8739
6 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 4.715% | 19.53% | 2634059.373 | 13940707.2721 | 3292574.2162 | 17425884.0902
7 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 3.248% | 22.78% | 1998322.98 | 15939030.2521 | 2497903.725 | 19923787.8151
8 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 7.034% | 29.81% | 8554784.9673 | 24493815.2194 | 10693481.2092 | 30617269.0243
9 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 6.406% | 36.22% | 7743974.8833 | 32237790.1027 | 9679968.6041 | 40297237.6284
10 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 5.153% | 41.37% | 4421111.0878 | 36658901.1905 | 5526388.8597 | 45823626.4881
11 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 5.326% | 46.7% | 3452914.2157 | 40111815.4062 | 4316142.7696 | 50139769.2577
12 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 5.892% | 52.59% | 5755007.6731 | 45866823.0792 | 7193759.5913 | 57333528.849
13 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 5.968% | 58.56% | 8345204.8319 | 54212027.9112 | 10431506.0399 | 67765034.889
14 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 6.786% | 65.35% | 6711535.114 | 60923563.0252 | 8389418.8926 | 76154453.7815
15 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 6.489% | 71.83% | 1357500 | 62281063.0252 | 1696875 | 77851328.7815
16 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 5.541% | 77.37% | 1722169.3978 | 64003232.423 | 2152711.7472 | 80004040.5287
17 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 8.18% | 85.55% | 3910185.7843 | 67913418.2073 | 4887732.2304 | 84891772.7591
18 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 4.674% | 90.23% | 1768236.4146 | 69681654.6218 | 2210295.5182 | 87102068.2773
19 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 3.109% | 93.34% | 691911.7647 | 70373566.3866 | 864889.7059 | 87966957.9832
20 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 3.109% | 96.45% | 691911.7647 | 71065478.1513 | 864889.7059 | 88831847.6891
21 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 2.601% | 99.05% | 1095437.8151 | 72160915.9664 | 1369297.2689 | 90201144.958
22 | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 0.9517% | 100% | 599178.1513 | 72760094.1176 | 748972.6891 | 90950117.6471
Act. | Peso físico | Costo directo | Venta neta | Inicio | Fin | Duración | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 | Sem 19 | Sem 20 | Sem 21 | Sem 22
A | 0.011104 | 7089010.084 | 8861262.605 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B | 0.011104 | 784429.4118 | 980536.7647 | 2026-11-08 | 2026-11-12 | 5 | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
C | 0.022207 | 0 | 0 | 2026-11-08 | 2026-11-17 | 10 | 10% | 70% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
D | 0.033311 | 529411.7647 | 661764.7059 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 11 | 0% | 27.27% | 63.64% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
E | 0.032386 | 1838305.8824 | 2297882.3529 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | 9 | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
F | 0.033311 | 376890.7563 | 471113.4454 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
G | 0.044415 | 2647058.8235 | 3308823.5294 | 2026-12-08 | 2026-12-20 | 13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.15% | 53.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
H | 0.037673 | 4864860.5042 | 6081075.6303 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 41.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
I | 0.088829 | 2246000 | 2807500 | 2026-12-21 | 2027-01-09 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
J | 0.046882 | 3300826.0504 | 4126032.563 | 2027-01-10 | 2027-01-21 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 58.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
K | 0.044415 | 12679327.7311 | 15849159.6639 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.89% | 38.89% | 22.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
L | 0.044415 | 4052689.0756 | 5065861.3445 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.43% | 50% | 28.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
M | 0.044415 | 2618455.4622 | 3273069.3277 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 58.33% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
N | 0.039973 | 2673923.5294 | 3342404.4118 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 50% | 21.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
O | 0.022207 | 1382352.9412 | 1727941.1765 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
P | 0.022207 | 0 | 0 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 62.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Q | 0.11659 | 3102857.1429 | 3878571.4286 | 2027-02-05 | 2027-02-20 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.75% | 43.75% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
R | 0.060277 | 2127041.1765 | 2658801.4706 | 2027-02-21 | 2027-03-04 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 58.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
S | 0.066622 | 3813445.3782 | 4766806.7227 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 70% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0%
T | 0.088829 | 1976890.7563 | 2471113.4454 | 2027-03-05 | 2027-03-24 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 35% | 15% | 0%
U | 0.066622 | 13258235.2941 | 16572794.1176 | 2027-01-22 | 2027-02-06 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.75% | 43.75% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
V | 0.022207 | 1398082.3529 | 1747602.9412 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.14% | 42.86%
Formulas:
Hasta = MIN([Desde]+6,'05_Carta Gantt'!$F30)

## 11A_Caratula_EEPP
PASO 10 · CARÁTULA Y RESUMEN DE ESTADOS DE PAGO · ES3 IND. 11
Estado de pago N° | 6
Proyecto | Sede Social El Bosque
Mandante | Ilustre Municipalidad de Andacollo
Ubicación | Calle José Portales, Andacollo, Región de Coquimbo
Constructora / RUT | Por completar al adjudicar
ID licitación / decreto | Por completar con contrato
Acta entrega de terreno | Por completar; inicio del programa no acredita acta
Financiamiento / domicilio / teléfono | Por completar con documentación contractual
Inicio del programa | 2026-11-02
Fin del programa | 2027-03-31
Plazo corrido | 150
Oferta proyectada con IVA | 108230640
Corte de avance | 2027-03-31
Conformidad prevista | 2027-04-07
Cobro previsto | 2027-05-19
Venta neta acumulada producida | 90950117.6471
Neto facturable del período | 9095011.7647
IVA factura | 1728052.2353
Total facturado | 10823064
Retención garantía (supuesto) | 454750.5882
Amortización anticipo | 0
Multas documentadas (entrada) | 0
Líquido a pagar | 10368313.4118
Avance valorizado acumulado | 100%
Proyección académica, no certificación. Multas base 0: supuesto, reemplazar con resolución. Retención 5% y plazo de revisión son supuestos del modelo. Firma y conformidad no emitidas.
RESUMEN CONCORDANTE CON EL FLUJO GENERAL · SEIS EEPP
N° | Corte | Conformidad | Cobro | Neto facturable | IVA | Factura bruta | Retención | Anticipo | Líquido previsto | Neto acum. facturado | Avance facturado % | Condición
1 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2027-01-07 | 9449584.6639 | 1795421.0861 | 11245005.75 | 472479.2332 | 0 | 10772526.5168 | 9449584.6639 | 10.39% | Tope acumulado 90% antes del final
2 | 2026-12-10 | 2026-12-22 | 2027-02-04 | 5404058.2741 | 1026771.0721 | 6430829.3462 | 270202.9137 | 0 | 6160626.4324 | 14853642.9379 | 16.33% | Tope acumulado 90% antes del final
3 | 2027-01-10 | 2027-01-22 | 2027-03-05 | 30649605.3989 | 5823425.0258 | 36473030.4247 | 1532480.2699 | 0 | 34940550.1547 | 45503248.3368 | 50.03% | Tope acumulado 90% antes del final
4 | 2027-02-10 | 2027-02-22 | 2027-04-06 | 31378437.5875 | 5961903.1416 | 37340340.7292 | 1568921.8794 | 0 | 35771418.8498 | 76881685.9244 | 84.53% | Tope acumulado 90% antes del final
5 | 2027-03-10 | 2027-03-22 | 2027-05-04 | 4973419.958 | 944949.792 | 5918369.75 | 248670.9979 | 0 | 5669698.7521 | 81855105.8824 | 90% | Tope acumulado 90% antes del final
6 | 2027-03-31 | 2027-04-07 | 2027-05-19 | 9095011.7647 | 1728052.2353 | 10823064 | 454750.5882 | 0 | 10368313.4118 | 90950117.6471 | 100% | Pago sujeto a decreto de recepción provisoria
Detalle de obra gruesa: hoja 11_EEPP_Obra_Gruesa. Resumen general: todas las 140 partidas incluidas en el flujo. Los pagos sectoriales son parte del general y no se vuelven a sumar.
Documentos de respaldo: cubicaciones aprobadas, registro fotográfico, ensayos, certificados laborales F30-1, factura y aprobación ITO.
Contratista: firma pendiente |  |  |  | ITO: aprobación pendiente |  |  |  |  | Municipalidad: firma pendiente

## 15_Revision_ES3
REVISIÓN DE ENTREGA · ES3 · GRUPO 4
Ind. | Requisito | Evidencia | Observación / pendiente
1 | Organigrama y roles | 01 y 02 | Organigrama y responsabilidades concordantes.
2 | Rendimientos por cuadrilla | 03_Rendimientos | Ponderaciones adoptadas: validar contra porcentajes exactos indicados por docente.
3 | CPM obra gruesa | 04_CPM_Proyecto_Completo | 22 paquetes y ramas paralelas; 140 partidas mapeadas por Act. CPM en presupuesto.
4 | PERT terminaciones | 06_PERT_Proyecto | Tiempos de tres puntos, varianzas y red. Riesgos son estimaciones, no datos observados.
5 | Gantt completo | 05_Carta Gantt | Inicio 02-11-2026; programa de 150 días corridos.
6 | Presupuesto detallado y compensado | 07A y 07_Presupuesto | 140 partidas. GG, utilidad e IVA explicitados. Precios referenciales.
7 | Curva S física: tabla y gráfico | 08A y 08_Curvas_S | Se conserva desarrollo horizontal por día.
8 | Curva S financiera: tabla y gráfico | 08B y 08_Curvas_S | Se conserva escalonamiento y distribución diaria.
9 | Flujo mensual | 09_Flujo_Caja | Incluye cobros diferidos, retenciones, IVA y capital requerido.
10 | Plan dos primeras semanas | 10_Lookahead | Compromisos, responsables y liberaciones pendientes.
11 | Estados de pago de obra gruesa | 11 y 11A | Proyección sectorial y carátula general de 6 EEPP. Firmas y datos de adjudicación pendientes.
12 | Al menos 7 riesgos externos | 12_Riesgos | Matriz prospectiva y acciones.
13 | Control de terminaciones | 13_Control_Terminaciones | PP, CR, VG, VC, IRC, VP, IRP y desglose de partidas. Escenario simulado.
14 | Avance en clases | Registro docente | No verificable desde los archivos.
15 | Entrega libro Excel | Este libro | Archivo preparado; entrega debe realizarla el grupo.
16 | Entrega en fecha y hora | Plazo indicado por docente | No verificable sin fecha oficial y comprobante de entrega.
Fuentes de formato: Control Presupuestario; Ejemplo Curva S y flujo de caja 2023; FORMATO ESTADO DE PAGO. Se utiliza la estructura, no sus cantidades ni valores.